**Перечень материалов:**

1. Заявка
2. Пояснительная записка
3. .Проект «Салютуем Победе!»
4. Дополнительные материалы и приложения:

* проект – спутник «Ветеран живёт рядом»;
* проект – спутник «История одной фотографии»;
* проект – спутник «Судьбы, опалённые войной»»;
* план реализации проекта во втором полугодии;
* план реализации проекта с помощью ленты Гантта;
* исследовательские работы учащихся:

Шмидт Марии, 7в класс;

Криштул Александры, 6а класс;

Богачёва Виктора, 9а класс

* перечень используемой литературы.

**Заявка**



**на участие в конкурсе методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинация | Программы в области патриотического воспитания и допризывной молодёжи | |
| Название программы | Проект «Салютуем Победе!» (проект подготовки и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в МОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова) | |
| Полное название организации | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области | |
| Ф.И.О. педагога или членов творческой группы | Белянина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе  Рог Валентина Егоровна, директор комнаты истории школы | |
| Юридический и фактический адреса, контактные телефоны. | Костромская область, город Буй, ул. Ивана Сусанина д.7,  Тел: (49435) 4-80-41; факс: (49435) 4-80-41  Эл. Почта: [school13ran@.mail.ru](mailto:school13ran@.mail.ru) | |
| Сведения об авторах | Рог Валентина Егоровна | Белянина Ольга Владимировна |
| образование | высшее | высшее |
| место работы | МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова | МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова |
| должность | директор комнаты истории школы | заместитель директора по воспитательной работе |
| стаж работ | 26 года | 20 лет |
| адрес и телефон автора | г.Буй, ул.Республиканская, д.5, кв.32 | г. Буй, ул. Октябрьской революции,  д. 138 кв.7  4-77-83 |

Директор школы: Н.А.Шмидт

1. **Пояснительная записка**

|  |  |
| --- | --- |
| Название номинации | Программы в области патриотического воспитания и допризывной молодёжи |
| Название работы | Проект «Салютуем Победе!» (проект подготовки и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в МОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова) |
| Краткое тематическое содержание | Разработана система организации деятельности учащихся совместно с социумом по подготовке и проведению Дня Победы. В рамках реализации проекта в течение года пройдут следующие мероприятия;  -ученическая конференция «Мы – наследники Победы»;  -конкурс агитбригад «В лесу прифронтовом»;  - интеллектуальные конкурсы «Никто не забыт, ничто не забыто»;  - торжественно- траурная линейка;  - встречи с ветеранами;  - закладка аллеи Победителей;  -деятельность комнаты истории школы;  -смотр строя и песни «А ты баты шли солдаты» |
| Цель проекта | Создание условий для совершенствования и развития системы патриотического воспитания учащихся школы, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей |
| Задачи проекта | 1. Сохранение преемственности и бережного отношения к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, труженикам тыла, детям войны, участникам, вооружённых конфликтов;  2. Создание условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического потенциала школьников;  3. Расширение знаний учащихся об истории России, города Буя, школы, своей семьи; |
|  | 4. Формирование у школьников активной жизненной позиции, готовность к участию в общественно-политической жизни страны;  5.Формирование здорового образа жизни молодого поколения, высокой готовности к военной службе;  6. Объединение усилия школьников, молодёжи города, общественных организаций и движений, ветеранов для организации празднования 65 годовщины Дня Победы;  7. Привлечение членов семей учащихся к участию в мероприятиях, посвященных Дню Победы. |
| Возрастные группы обучающихся | - учащиеся школы 1-11 классов,- выпускники школы, участники Великой отечественной войны; - ветераны педагогического труда школы;  - педагогический коллектив;  - жители микрорайона;  - ветераны Великой Отечественной войны, жители микрорайона;  - родители и члены семей учащихся школы |
| Ожидаемый результат | 1. Повышение социальной и гражданской активности учащихся школы. 2. Расширение знаний учащихся школы о важных вехах Великой Отечественной войны. 3. Расширение системы взаимодействия между членами социума при подготовке праздничных мероприятий. 4. Развитие творческого потенциала учащихся школы. 5. Появление новых форм взаимодействия между школьниками и старшим поколением. 6. Расширения числа неформальных участников мероприятий, посвященных Дню Победы. 7. Повышение активности членов семей учащихся школы к подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы. 8. Появление на территории школы аллеи Победителей |

1. **Содержательная часть**
2. **Пояснительная записка**

В мае 2010 года в России и бывших странах Советского Союза будет отмечаться 65 лет Победе советского народа над фашистскими агрессорами. Президент Российской Федерации МЕДВЕДЕВ Д.А. сказал: «В жизни каждого из нас есть праздники и памятные даты, которые имеют особое значение. А есть такие случаи, когда стирается грань, когда личное становится общим, общее воспринимается как очень близкое, очень личное. 9 Мая, День Победы, – это тот самый пример такого праздника. Это наш общий праздник, праздник каждого из нас, праздник всех российских семей. Естественно, у каждого из нас есть и собственное отношение к этому празднику……. Мы не должны закрывать глаза на страшную правду войны. И с другой стороны – мы никому не позволим подвергнуть сомнению подвиг нашего народа»

Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, память о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят от нас страшный июнь сорок первого и ликующий май сорок пятого; все меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. Однако память о событиях более чем шестидесятилетней давности никуда не ушла; она остается с нами, порождая ожесточенные споры, влияя на общественные настроения и даже на международную политику. «Глубинное воздействие, которое вторая мировая война оказала на жизненный опыт людей, становится тем заметнее, чем дальше в историю он уходит, - замечает в этой связи германский историк Харальд Вельцер. – Одержимость этим прошлым, от которого нельзя уйти, не снижается, а, наоборот, нарастает… Прошлое еще отнюдь не ушло, оно продолжает жить на уровне чувств, на уровне политического самосознания, на уровне политических ориентаций…».

Социологические опросы показывают, то для жителей России Великая Отечественная война – главное событие отечественной истории, относительно которого существует общественный консенсус. «Ни одно из других событий с этим не может быть сопоставлено, - отмечают социологи. – В списке важнейших событий, которые определили судьбу страны в ХХ веке, победу в ВОВ в среднем называли 78% опрошенных. Причем значимость Победы за последние годы только выросла. Если в 1996 году на вопрос: «Что лично у вас вызывает наибольшую гордость в нашей истории?» - так отвечали 44% опрошенных (самая большая группа ответов), то в 2003 г. таких было уже 87%». В 2007 году этот показатель возрос до 94%.

Мероприятия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, являются приоритетными и основными при организации патриотического воспитания школьников.

Патриотизм, как неотъемлемая часть общенациональной идеи, должен стать основой сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев, издревле присущих российскому обществу.

В рамках подготовки к этой дате как никогда необходимо активизировать деятельность подрастающего поколения, объединить усилия общественных организаций и движений, ветеранов великой отечественной войны, воинов, исполняющих свой интернациональный долг в горячих точках. Только на традициях славного исторического прошлого возможно воспитание гражданина и патриота. С каждым годом ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла становится всё меньше. Необходимо сохранить воспоминания непосредственных участников этих событий. Очень важно отпраздновать День Победы так, чтобы этот праздник надолго остался в сердцах и памяти школьников.

В основу проекта были положены идеи совершенствования и дальнейшего развития системы патриотического воспитания у детей и молодежи гражданственности, патриотизма, формирование у нее верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности, улучшение физического здоровья молодого поколения, повышение готовности к военной службе.

Проект предполагает активную совместную деятельность школьников с государственными структурами, учреждениями дополнительного образования и общественными организациями г. Буя в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призван придать ей дальнейшую динамику в вопросах организации празднования Дня Победы.

Проект направлен на формирование и развитие личности школьника, обладающего качествами гражданина-патриота Родины, бережного относящегося к традициям страны и своей семьи.

При составлении проекта использован опыт работы школы по данному направлению, её традиции.

* 1. ***Цели и задачи проекта «Салютуем Победе»***

**Цель проекта:** создание условий для совершенствования и развития системы патриотического воспитания учащихся школы, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей.

**Задачи проекта:**

1. сохранение преемственности и бережного отношения к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, труженикам тыла, детям войны, участникам, вооружённых конфликтов;

2.создание условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического потенциала школьников;

3. расширение знаний учащихся об истории России, города Буя, школы, своей семьи;

4. формирование у школьников активной жизненной позиции, готовность к участию в общественно-политической жизни страны;

5. сформирование здорового образа жизни молодого поколения, высокой готовности к военной службе;

6. объединение усилия школьников, молодёжи города, общественных организаций и движений, ветеранов для организации празднования 65 годовщины Дня Победы;

7. привлечение членов семей учащихся к участию в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

* 1. ***Ожидаемые результаты проекта***

1. Повышение социальной и гражданской активности учащихся школы.
2. Расширение знаний учащихся школы о важных вехах Великой Отечественной войны.
3. Расширение системы взаимодействия между членами социума при подготовке праздничных мероприятий.
4. Развитие творческого потенциала учащихся школы.
5. Появление новых форм взаимодействия между школьниками и старшим поколением.
6. Расширения числа неформальных участников мероприятий, посвященных Дню Победы.
7. Повышение активности членов семей учащихся школы к подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы.
8. Появление на территории школы аллеи Победителей

**2.Технология внедрения проекта**

***2.1.Этапы реализации проекта***

**Диагностико-организационный период *(сентябрь- декабрь 2009 года):***

* осознания актуальности проблемы,
* создание творческой группы;
* работа творческих групп над созданием проекта «Салютуем Победе»;
* презентация пилотного проекта на городском уровне;
* презентация проекта на заседании МО классных руководителей

**Первый этап**: ***январь – май 2010 годов – организационно-практический*:**

* презентация проекта на ученической конференции;
* реализация программы празднования Дня Победы;
* формирование системы взаимодействия со всеми заинтересованными подразделениями и ведомствами.

**Второй этап**: ***июнь 2010 года - итогово-аналитический.***

* сравнительный анализ и обобщение работы по реализации проекта.
* анализ деятельности всех участников проекта,
* определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их разрешения.

***2.2. Основные направления*** работы и содержание деятельности:

***1. Исследовательское - поисковое:***

* Участие школьников в проектах:

- «История одной фотография»;

- «Ветеран живёт рядом»;

- «Судьбы, опалённые войной».

* Работа с музейным фондом членов НОУ «Вехи истории»;

Ученическая конференция исследовательских работ «Мы – наследники победы».

* Участие в конкурсах «Ищу героя», «Без истока нет реки», «Эхо минувшей войны»

***2. Работа школьного музея:***

* Создание экспозиции в музее «И помнит мир спасённый»;
* Проведение экскурсий по экспозиции;
* Выпуск сборников по итогам реализации проектов «История одной фотографии»; «Ветеран живёт рядом»; «Судьбы, опалённые войной» и представление материалов сборников в экспозиции музея»

***3. Культурно-массовые мероприятия:***

* проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и труда;
* смотр строя и песни «А ты баты шли солдаты»;
* интеллектуальная игра «Ничто не забыто, никто не забыт»;
* конкурс агитбригад «В лесу прифронтовом»;
* торжественно-траурная линейка, посвященная Дню Победы;
* праздник в 4-ых классах «И помнит мир спасённый»

***4.Взаимодействие с учреждениями социума:***

* участие в городской встрече поколений «От походных костров до огней 21 века»;
* проведение митинга на площади Белинского;
* участие в митинге на станции Буй;
* участие в различных городских мероприятиях;
* участие в акции «Поздравь ветерана»

***5. Участие в конкурсах, посвященных Дню Победы****.*

***6. Диагностическое направление.*** Мониторинг реализации проекта

***2.3. План основных мероприятий по реализации проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| Диагностико - организационный  период | - формирование инициативной группы;  -работа творческих групп над созданием проекта «Салютуем Победе»;  - презентация пилотного проекта «Салютуем Победе» в ходе работы образовательно-патриотическом слёте «Будущее России в надёжных руках»;  -работа творческой группы над проектом;  -презентация проекта на заседании МО классных руководителей;  - размещение проекта на Интернет - представительстве школы | сентябрь 2009  сентябрь  12 сентября 2009  сентябрь-ноябрь  ноябрь  январь | Белянина О.В.;  Белянина О.В.,  Александрова О.С.,  ученики 10 кл.,  Александрова О.С.,  ученики 10-ого кл  Белянина О.В.  Рог В.Е.  Белянина О.В.  Рог В.Е.  Белянина О.В.  Рог В.Е.  Любимова Т.Л. |
| Организационно-практический  период | Презентация проекта на ученической конференции. Старты проектов:   * «Ветеран живёт рядом»; * «Судьбы, опалённые войной»; * «История одной фотографии»; * Акция «Поздравь ветерана»   **- проведение культурно- массовых мероприятий:**   * проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; * смотр строя и песни «А ты баты шли солдаты» для учащихся 2-8-ых классов; * интеллектуальная игра «Ничто не забыто, никто не забыт» для учащихся 1-11-ых классов; | февраль  февраль- май  май  апрель | Белянина О.В.,  Рог В.Е.,  Совет ША,  Турковская Н.В.,  Белова А.В.  Члены НОУ «Вехи истории»  Белянина О.В.,  кл. руководители  Белова А.В.  Турковская Н.В.  Белова А.В.  Турковская Н.В.  Белянина О.В.  Белова А.В.  Турковская Н.В.  Белянина О.В. |
| Организационно-практический  период | * конкурс агитбригад «В лесу прифронтовом» для учащихся 1-11-ых классов: * праздник в 4-ых классах «И помнит мир спасённый»; * торжественно-траурная линейка, посвященная Дню Победы; * участие в городской встрече поколений «От походных костров до огней 21 века»; * проведение митинга на площади Белинского; * участие в митинге на станции Буй; * закладка «Аллея победителей» на территории школы; * участие старшеклассников в городском митинге скорби и памяти 22 июня; * мероприятия, посвященные Дню Победы в пришкольном лагере   -**организация исследовательской и поисковой деятельности учащихся**:  1.Реализация проектов:   * «Ветеран живёт рядом»; * «Судьбы, опалённые войной»;   «История одной фотографии»;  2. Проведение ученической конференции «Мы – наследники победы»  3. Проведение заседаний круглых столов по итогам реализации проектов  4. Участие школьников в конкурсном движении (согласно графику конкурсного движения)  5. Работа с музейным фондом членов НОУ «Вехи истории»; | апрель  май  май  февраль  май  май  май  июнь  июнь  февраль - май  апрель  март- апрель  в течение года | Маланова Г.А.  Воронина Т.А.  Белянина О.В.  Турковская Н.В.  Белова А.В.  Мирошниченко Э.Ю.  Белякова И.П.  Белянина О.В.  Турковская Н.В.  Белова А.С.  Белянина О.В.  Шмидт Н.А.  Белянина О.В.  Шмидт Н.А.  Белова А.С.  Белянина О.В.  классные руководители  классные руководители 9,11-ых классов  Турковская Н.В.  Рог В..Е.  классные руководители 1-110ых классов  Белянина О.В.  Рог В.Е.  Рог В.Е.,  Члены НОУ «Вехи истории»  Руководители творческих групп |
| Организационно-практический  период | 5. Работа с музейным фондом членов НОУ «Вехи истории»:   * подготовка экспозиции «И помнит мир спасённый»; * разработка и написание текстов экскурсий по экспозиции   6. Выпуск сборников материалов по итогам реализации проектов:   * «Ветеран живёт рядом»; * «Судьбы, опалённые войной»; * «История одной фотографии»  1. Проведение экскурсий по новой экспозиции школьного музея   ***-* проведение акций:**  1. «Поздравь ветерана»   1. Оказание тимуровской помощи ветеранам 2. «Забота о памятниках погибших в годы Великой Отечественной войны» | в течение года  март –апрель  апрель- май  апрель- май  май  в течение года  апрель-июнь | Рог В.Е.  члены НОУ «Вехи истории»  Рог В.Е.  Белянина О.В.  члены НОУ «Вехи истории»  Рог В.Е.  члены НОУ «Вехи истории»  классные руководители  Белова А.С.  Турковская Н.В.  классные руководители  Совет ША  Белянина О.В.  Короткова Л.П.  члены ремонтно-строительной бригады |
| Итогово-аналитический | 1. Обобщение работы по реализации проектов на заседании Совета Школьной ассамблеи, Управляющего Совета школы, заседании методического объединения классных руководителей. 2. Круглый стол «Комната истории школы – центр воспитательной работы школы» 3. Составление плана военно-патриотической работы на следующий год 4. Определение активных участников проекта. Вручение наград на «Празднике Успеха» | июнь  июнь  июнь  май | Белянина О.В.,  Рог В.Е.,  Шмидт Н.А.  Белянина О.В.,  Рог В.Е.,  Белянина О.В.,  Рог В.Е.,  Белянина О.В.,  Шмидт Н.А. |

**3. Участники проекта:**

* учащиеся и педагоги школы;
* родители и члены семей учащихся школы;
* ветераны войны и труда, ветераны педагогического труда;
* члены молодёжных объединений, руководители и члены партий и общественных движений;
* солдаты воинских частей расположенных на территории города;

1. **Смета проекта «Салютуем Победе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Виды расходов | Сумма |
| 1. | Строевой конкурс «А – ты баты шли солдаты**»** | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов | 300 рублей  200 рублей |
| Итого | | | 500 рублей |
| 2. | Реализация проекта  «Ветеран живёт рядом» | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов  3. Канцелярские принадлежности | 2600 рублей |
| 3. | Реализация проекта  «Судьбы, опалённые войной» | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов  3. Канцелярские принадлежности | 2600 рублей |
| 4. | Реализация проекта  «История одной фотографии» | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов  3. Канцелярские принадлежности | 1300 рублей |
| 5. | Торжественно-траурная линейка | 1. Цветы для ветеранов 2. Изготовление гирлянды 3. Приглашения для ветеранов 4. Украшение колонны | 2500 рублей |
| 5. | Конкурс агитбригад «В лесу прифронтовом» | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов  3. Изготовление приглашений, рекламных буклетов  4. Призы для лучших вокалистов, чтецов, сценаристов | 300 рублей  600 рублей  150рублей  100рублей |
| Итого | | | 1050 рублей |
| 6. | Интеллектуальная игра «Ничто не забыто» | 1.Призы для участников  2. Цветы для ветеранов  3. Изготовление приглашений, рекламных буклетов | 600 рублей  600 рублей  150 рублей |
| Итого | | | 1350 рублей |
| 7. | Закладка «парка Победы» | 1. Закупка саженцев  2. Цветы для ветеранов  3. Изготовление рекламы | 600 рублей  600 рублей  100 рублей |
| Итого | | | 1300 рублей |
| **Общая стоимость проекта** | | | **13200 рублей** |

1. **Риски проекта**

Цели, сформулированные в проекте, могут быть частично не достигнуты под влиянием следующих рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Риски проекта*** | ***Меры по преодолению*** |
| 1. Организационные:   * отсутствие взаимодействия между участниками проекта;   + несознательное отношение к выполнению заданий;   + слабая организация отдельных целевых групп   2. Рыночные риски:   * дефицит финансовых средств; | создание инициативной по реализации проекта  различные методы стимулирования, создание положительной мотивации  оказание методической помощи  привлечение спонсоров |

1. **Управление проектом**

Организация управления проектом и контроль над ходом его реализации.

6.1. Управление деятельностью всех участников проекта выполняет функции:

* информационно-аналитическая;
* планово-прогностическая;
* организационная;
* диагностическая.

6.2. Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта «Салютуем Победе!» осуществляет социально- педагогическая служба.

Ответственными за реализацию проекта являются зам. директора по воспитательной работе и директор Комнаты истории школы.

**7.Социальная оценка проекта**

Социальная оценка проекта может быть дана:

* Ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического труда
* Семьями учащихся
* Выпускниками школы в зависимости от степени их активной гражданской позиции
* Педагогическим сообществом
* Другими представителями общественности города
  + 1. **Программа мониторинг эффективности проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| объект мониторинга | Критерии | Показатели,  содержание | Методики изучения |
| Деятельность учащихся | Степень активности учащихся в рамках реализации проекта | -включенность учащихся в проект;  -количество собранного материала;  - участие в конкурсах и акциях; | - наблюдение  - статистические данные  - статистические данные,  портфолио класса |
| Исследовательские работы учащихся | Качество выполнения исследовательских работ | - мониторинг участия работ в конкурсном движении;  - интерес учащихся к работам | -статистические данные;  -портфолио учащихся;  -анкетирование учащихся;  - наблюдение |
| Деятельность педагогов | Степень активности педагогов в рамках реализации проектов | -привлечение учащихся к реализации проекта;  - участие в конкурсном движении  - разработка и реализация новых проектов и программ | -статистические данные;  портфолио класса  статистические данные;  наблюдение, статистические данные |
| Взаимодействие с социумом | Уровень взаимодействия | - организация и проведение совместных мероприятий;  -участие ветеранов в школьных мероприятиях;  - участие школьников в городских мероприятиях | статистические данные;  статистические данные;  статистические данные; |
| Деятельность родителей и членов семей учащихся | Степень активности родителей в рамках реализации проекта | -участие родителей в проекте | статистические  данные |

**9.Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов**

**9.1 Информационные ресурсы:** материал, собранный группой «Поиск» в прошлые годы, личные архивы, архив школьного музея, информация, полученная участниками проекта ходе исследования и бесед, Интернет - ресурсы, информационные материалы учреждений социума.

**9.**2 **Человеческие ресурсы:** Советветеранов педагогического труда, педагоги и учащиеся школы, родители и члены семей учащихся, выпускники школы, НОУ «Вехи истории», жители микрорайона.

* 1. **Материально – технические ресурсы:** два компьютерных класса, медиапроекторы, ВКС (видеоконференцсвязь) методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы. Материально – техническая база учреждений социума.