Дорожная карта директора

«Управление введение ФГОС НОО в 2011\12 учебном году»

Под введением ФГОС понимается его соблюдение  на всем образовательном пространстве Российской Федерации, а также обеспечение контроля за соблюдением ФГОС.

Под организацией введения ФГОС понимается комплекс мероприятий, реализация  которых необходима (на федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровне) для его введения.

Задачи:

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС основные образовательные программы.

- Доработать нормативную базу, регламентирующую реализацию ФГОС начального общего образования

- Сформировать перечень материально-технических средств необходимых для приобретения в рамках ФГОС НОО нового поколения и определить объемы расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

- Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся.

- Осуществлять контроль мониторинговых процедур

- Подготовка коллектива к реализации ФГОС НОО

| Единичные проекты | Отдельные работы, входящие в пакеты работ | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление проектом (руководитель - Шмидт Н.А.) | Создание рабочей группы по руководству проектами | создан рабочая группа по руководству проектом определены цели, задачи работы, функции определен порядок работы над проектом -сформирована тематика ед.проектов | Шмидт Н.А. |
|  | Разработка единичных проектов, создание рабочих групп; -планирование работы проектных групп -разработка ед.проекта; -подготовка проекта к экспертизе -экспертиза проекта -создание условий для реализации ед.проектов -размещение материалов на Интернет-представительстве школы | созданы проектные группы -определен порядок работы над ед.проектом -разработаны единичные проекты проект утвержден ШМС -созданы условия для реализации единичных проектов | Руководители рабочих групп |
|  | Реализация проекта | организована реализация единичных проектов | Шмидт Н.А. |
|  | Организация контроля хода реализации проекта. | отчеты руководителей рабочих групп - демонстрация промежуточных результатов работы, проведение семинаров, участие в ВКС по теме -размещение материалов на сайте | Шмидт Н.А. |
|  | Подготовка отчета о реализации проекта | Отчет о промежуточных итогах | Руководители рабочих групп |
| 2. Мониторинг сформированности УУД у учащихся начальных классов ( руководитель – Мирошниченко Э.Ю) | Подготовка к реализации ед. проекта | Пакет документов по проблеме | Мирошниченко Э.Ю. |
|  | формирование рабочей группы по разработке ООП НОО; -обучение членов рабочей группы; -разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы, обновление должностных инструкций сотрудников школы и др.) | сформирована группа разработчиков программы - члены рабочей группы обучены необходимые для разработки программы) -имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы | Рабочая группа: Шнур В.М., Васильева Л.А., Чистякова О.Е |
|  | Изучение методики оценки сформированности УУД у учащихся начальных классов | Методические рекомендации по проведению мониторинга изучены Готовность к проведению мониторинга сформированности УУД у учащихся младших классов | Члены рабочей группы |
|  | Повышение квалификации педагогов, участвующих в мониторинге. | -Проведение семинаров, учебных занятий, групповых и индивидуальных консультаций с педагогами, участвующими в мониторинге Знания и умения по процедурам и использованию инструментария мониторинга, анализу его результатов Научное сопровождение мониторинга КОИРО | Шмидт Н.А. |
|  | Обобщение результатов реализации ед проекта | Электронная база данных результатов мониторинга Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга | Рабочая группа |
| Конструирование модели интеграции общего и дополнительного образования для реализации ФГОС школы первой ступени (руководитель –Белянина О.В.) | -формирование рабочей группы по разработке ООП НОО; -обучение членов рабочей группы; -разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы, обновление должностных инструкций сотрудников школы и др.) | сформирована группа разработчиков программы - члены рабочей группы обучены -имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы | Белянина О.В., зам директора по ВР, Васильева Л.А., зам. директора по УВР |
|  | Анализ существующих моделей интеграции общего и дополнительного образования и условий их использования -Подбор модели интеграции общего и дополнительного и образования -Анализ условий работы модели -Конструирование модели для работы в условиях сетевого взаимодействия |  |  |
|  |  | Описание моделей интеграции общего и дополнительного образования | Рабочая группа: Белянина О.В., Васильева Л.А., Гниденко Г.С., Маланова Г.А., Саакян А.М. |
|  | Разработка текста программы дополнительного образования | Программа дополнительного образования в школе | Рабочая группа: Белянина О.В., Васильева Л.А., Гниденко Г.С., Маланова Г.А., Саакян А.М. |
|  | Реализация модели интеграции общего и дополнительного образования |  |  |
|  | Демонстрация результатов Анализ эффективности модели | Семинар Творческие отчеты коллективов Анкетирование участников образовательного процесса | Белянина О.В. |
| Разработка модели информационного обеспечение введения ФГОС в школе (руководитель –Любимова Т,Л) | формирование рабочей группы по разработке ООП НОО; -обучение членов рабочей группы; -разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы, обновление должностных инструкций сотрудников школы и др.) | сформирована группа разработчиков программы - члены рабочей группы обучены -имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация (школьный уровень) | Любимова Т.Л.. члены рабочей группы: Останина Л.В., Захарова Е.А.. Ершова О.Б., Гниденко Г.С. |
|  | Информационное обеспечение введения ФГОС на уровне ОУ Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через Интернет-представительство Печатные издания | План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация (школьный уровень) Действующий механизм доступа к информационным ресурсам. Перечень используемых информационных ресурсов ОУ с указанием URL-адресов | Члены рабочей группы |
|  | Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение мероприятий: - Общешкольное родительское собрание - Публичный отчет директора Мониторинг общественного мнения | Действующая модель информирования участников образовательного процесса Аналитические материалы мониторинга | Любимова Т.Л. |
| Конструирование модели системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (руководитель – Васильева Л.А. | 1. Подготовка к реализации ед. проекта |  | Васильева Л.А., зам. директора по УВР |
|  | -формирование рабочей группы по разработке ООП НОО; -обучение членов рабочей группы; -разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы, обновление должностных инструкций сотрудников школы и др.) | сформирована группа разработчиков программы -члены рабочей группы обучены -имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы | Шмидт Н.А., директор школы |
|  | Анализ разработанных моделей выбор моделей; -подбор критериев; -анализ моделей; -описание условий для реализации моделей | Перечень условий, необходимых для реализации моделей | Рабочая группа |
|  | Реализация моделей в соответствии с условиями ОУ -составление алгоритма действий по реализации моделей; -демонстрация промежуточных результатов проекта, -корректировка моделей | - Алгоритм действий по реализации моделей Сборник видео- фрагментов уроков по использованию новой системы оценивания достижений | Рабочая группа |
|  | Составление методических рекомендаций по использованию моделей системы оценки достижений учащихся. | Методические рекомендации по использованию моделей системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП начального общего образования в ОУ | Рабочая группа |
|  | Разработка программы модуля «Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП» | - Программа учебного модуля. - Вкладыши в дневники (для учащихся. - Таблицы требований по предметам (для педагогов) | Рабочая группа |

Ресурсное обеспечение  введение ФГОС

| Организационные условия | Информационные условия |  | Кадровые | Мотивационные |  | Программно-методические | Материально -технические |  |  | Нормативно-правовые | Финансовые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| Организация рабочих групп |  | Интернет –ресурсы, Интернет-представительство школы | Подготовленная администрация школы, КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ | Материальное и организационное стимулирование участников проекта | Научно-методические разработки по введению ФГОС, Методические рекомендации по использованию проектной технологии для введения инноваций. |  |  | Выполнение требований охраны труда Выполнение санитарно-гигиенических норм Выполнение условий безопасности участников образовательного процесса | Обновленные должностные инструкции сотрудников школы Обновленное Положение об оплате труда |  |  | Обеспечение разработки и реализации ед.проекта за счет бюджета школы (областной и муниципальный0 |  |
|  |  |  |  |  | Действующая основная образовательная программа школы (раздел начальное общее образование) Учебные планы начальной ступени школы Программы воспитательной работы Планы методической работы школы и учителей Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Научно-методический инструментарий разработчиков ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные риски реализация проекта:

- Изменение нормативно-правовой базы образования (противоречия законодательных актов)

- Снижение финансирования образовательных проектов

План основных мероприятий по введению ФГОС НОО в 2011/2012 учебном  году

Цель: Создание организационных условий введения ФГОС НОО в ОУ

| Сроки | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| август | Заседание педагогического совета, постановка задач перед коллективом | Н.А.Шмидт, директор |
| сентябрь | Формирование рабочих групп | Н.А.Шмидт, директор |
|  | Разработка единичных проектов | Руководители рабочих групп |
|  | Работа по совершенствованию ООП НОО | Васильева Л.А. зам. директора |
|  | Мониторинг первоклассников | Кл. рук., педагог-психолог |
|  | Родительское собрание 1 классов | Шмидт Н.А., директор школы |
|  | Изучение потребностей детей и родителей по дополнительному образованию | Кл. рук., |
| октябрь | Мониторинг согласно пакету мониторинговых процедур | Васильева Л.А. зам. директора |
|  | Формирование модели внеурочной деятельности | Белянина О.В. зам. директора |
|  | Семинар по преемственности д/с - школа | Васильева Л.А. зам. директора |
| Ноябрь - февраль | Участие в ВКС по теме ФГОС НОО | Любимова Т.Л., зам. директора |
|  | Участие в семинарах по ФГОС | Шмидт Н.А., директор школы |
|  | Продолжение курсовой подготовки учителей начальных классов (Бонокина Т.Н.) |  |
|  | Деятельность рабочих групп | Руководители рабочих групп |
|  | Консультирование учителей по вопросам ФГОС, ПДС | Сиушева Г.Г. |
| Январь | Педагогический совет «Учимся работать по новым ФГОС. Модель дополнительного образования » | Шмидт Н.А., директор школы |
| Март | Проведение межмуниципального семинара «Сетевое муниципальное взаимодействие по организации дополнительного образования» | Н.А.Шмидт, директор школы |
|  | Педагогический совет «Система оценивания результатов освоения школьниками основной образовательной программы» | Н.А.Шмидт, директор школы |
| Апрель- май | Мониторинговые процедуры | Кл. рук., педагог-психолог |
| май | Родительское собрание в 1 классах по итогам первого года обучения на соответствие требованиям ФГОС НОО | Н.А.Шмидт, директор школы |