Утверждаю.

Директор школы:______/Н.А.Шмидт

План-график введения ФГОС ООО в МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова

| мероприятия | сроки | ответственные | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1 Утверждение списка рабочей группы по введению ФГОС ООО | Май 2012 | Директор школы | Приказ о рабочей группе |
| 1.2 Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. | Июнь-август 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР Учителя-предметники | Приказы об утверждении программ |
| 1.3 Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования. |  |  | Договор о предоставлении услуг основного общего образования |
| 1.5 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |  |  | Приказ об утверждении изменений в «Положении о системе оценок» |
| 1.6 Издание приказов по общеобразовательному учреждению, регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС ООО | Апрель-сентябрь 2012 | Директор школы | Приказы |
| 1.7 Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Август 2012 | Директор школы | Должностные инструкции |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 2.1 Создание рабочей проектной группы | Май 2012 | Директор школы | Приказ о рабочей группе |
| 2.2 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Апрель 2012 | Рабочая группа | План-график |
| 2.3 Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Апрель 2012 | Директор школы | Протокол педсовета |
| 2.4 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2012 | Администрация школы | Аналитическаяя справка |
| 2.5 Формирование школьной базы программ по учебным предметам, внеурочной деятельности в пилотном 5а классе | Сентябрь 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР | Приказ об утверждении программ |
| 2.6 Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Май 2012 | Администрация школы | Аналитическая справка |
| 2.7 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Составление плана комплектования библиотечного фонда в соответствии с ФГОС ООО | Май 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР Библиотекарь | Перечень учебников Смета |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1 Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основого общего образования в школе. | Апрель 2012 | Директор школы | Примерное распределение нагрузки на 2012-13 учебный год |
| 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2012-2013 учебном году. Разработка плана-графика прохождения КПК | Апрель 2012-декабрь 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР | План-график прохождения КПК |
| 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2012-май 2013 | Директор школы Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Участие педагогов конференциях и семинарах различного уровня |
| 3.4. Разработка плана постоянно действующего семинара (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2012 | Зам.директора по УВР | План ПДС |
| 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | В течение 2012-13 учебного года | Зам.директора по УВР | График проведения открытых уроков. Аналитическая справка. |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1 Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС ООО | март-сентябрь | Директор школы Зам.директора по УВР | Знание базовых документов ФГОС ООО |
| 4.2 Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Август 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР | «Образовательная программа основного общего образования» |
| 4.3 Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август 2012-сентябрь 2012 | Зам.директора по УВР Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4.5 Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Август 2012 | Директор школы Зам.директора по УВР | Утверждение учебного плана школы |
| 4.6 Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | в течение года | Зам.директора по УВР | План психолого-педагогического сопровождения |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы | Май 2012 | Смета расходов |
| - Материально-техническое введение ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1 Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. Формирование плана совершенствования МТБ | Администрация школы | Май 2012 | План совершенствования МТБ |
| 6.2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5а класса. | Библиотекарь | Август 2012 | Справка об обеспеченности учебниками |
| 6.3 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Зам.директора по УВР | В течение 2012-13 учебного года | Журнал регистрации выхода в сеть Интернет |
| 6.4 Приведение рабочих мест педагогов и учащихся в соответствие требованиеям ФГОС ООО | В течение 2012-13 учебного года | Зам.директора по АХЧ | Автоматизированные рабочие места |
| 6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Май-август 2012 | Директор школы Зам. директора по АХЧ | Приказ о приёмке школы к новому учебному году |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 7.1 Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы | В течение 2012-13 учебного года | Директор школы Зам.директора по УВР | Модернизация сайта школы |
| 7.2 Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ | В течение 2012-13 учебного года | Директор школы Зам.директора по УВР | Протоколы родительских собраний |
| 4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | В течение 2012-13 учебного года | Директор школы Зам.директора по УВР | Протоколы административных совещаний, педагогических советов, совещаний ШМС и ШМО |
| 4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Июнь 2013 | Директор школы Зам.директора по УВР | Публичный отчёт директора школы |