| СОГЛАСОВАНО Управляющим советом Протокол № 3 от 11.01.2016 _________Л.М. Щаникова |  | УТВЕРЖДЕНО Приказом № _3/1__ от «_13_»______января_______2016 Директор МОУСОШ №2 г. Буя: ____________Н.Н. Маланова |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР «ОТКРЫТИЕ»

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй Костромской области

Буй, 2016

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема проекта | Современный школьный информационно - библиотечный центр «Открытие» |
| 2 | Основания для разработки проекта | - Закон РФ «Об образовании в РФ» - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования; - Закон РФ "О библиотечном деле", - Закон РФ "Об информации", - Программа развития школы на период 2013-2018 г.г. «Школа успешного поколения» - Положение об информационно-библиотечном центре МОУСОШ №2 г. Буя |
| 3 | Заказчики проекта | Администрация и Управляющий совет МОУСОШ №2 г. Буя |
| 4 | Разработчики проекта | Рабочая группа педагогов под руководством заведующей библиотекой муниципального общеобразовательного учреждения средняя школы №2 городского округа город Буй Костромской области Соболевой Татьяной Викторовной |
| 5 | Руководитель проекта | Директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области Маланова Наталия Николаевна |
| 6 | Цель проекта | Консолидация ресурсов образовательной организации на базе информационно-библиотечного центра «Открытие» для организации эффективного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса. |
| 7 | Задачи проекта | - Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации; - Совершенствование материально-технической базы, в том числе создание многофункционального пространства, привлекательного для посетителей школьной библиотеки; - Создание отдельных зон, трансформируемых в зависимости от задач (зоны проектно-исследовательской и коллективной деятельности; зоны для проведения мероприятий, в том числе, гражданско-патриотической направленности; зоны доступа к ресурсам электронной библиотеки; зоны для индивидуальной работы).. - Развитие проектно-ориентированного подхода к образовательному процессу. - Создание условий для учебной работы с индивидуальными гаджетами учащихся. |
| 8 | Срок реализации проекта | С 01.01.2016 по 31.12.2018 года |
| 9 | Финансирование проекта | Бюджетные и внебюджетные средства согласно смете проекта |
| 10 | Ожидаемые результаты | - Расширение круга пользователей ИБЦ ОО за счет активного привлечения всех категорий участников УВП; - Удовлетворенность пользователей услугами ИБЦ ОО (95%); - Материально техническое состояние ИБЦ позволяет качественно в комфортных для пользователей условиях удовлетворять спрос на услуги центра по разным направлениям деятельности; - Расширение видов платных образовательных услуг ОО, за счет работы ИБЦ, привлечение дополнительных источников финансирования ОО; - Увеличение доли обучающихся, ставших членами школьного научного общества «Созвездие», участников интеллектуальных клубов и др. - Увеличение доли пользователей ИБЦ ОО, вовлеченных в социальные и личностные проекты (не менее 25% от общего числа) |
| 11 | Ресурсы проекта | - Нормативно -правовые - Кадровые - Материально-технические - Методические - Информационные - Организационные - Финансовые |
| 12 | Основные функции ИБЦ | - Учебно-методическая - Консультативная - Информационная - Организационная - Культурно - досуговая (при наличии специальной техники возможна издательская деятельность) |
| 13 | Контроль исполнения проекта | - Предварительный (входной контроль всех видов ресурсов, проверка готовности к работе...) - Текущий - Поэтапный - Итоговый Контроль исполнения проекта в целом осуществляет администрация образовательного учреждения при поддержке Управляющего совета |

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  | - «Мы сторонники складывающейся в мировой теории и практике школьного библиотековедения философии школьных библиотек в контексте новой парадигмы образования, т.е. развития библиотеки как важнейшего когнитивного ресурса инновационного образовательного процесса в школе, центрального мозга школы» |
| --- | --- |
|  | - Президент РШБА, главный редактор журнала «Школьная библиотека» Татьяна Дмитриевна Жукова |

Наша школа - современная, динамично развивающаяся образовательная организация города Буя. Педагогический коллектив заинтересован в повышение качества предоставляемых образовательных услуг всем участникам образовательного процесса. Школа расположена в типовом 3-х этажном здании. В настоящее время в ней обучается 980 человек.  Педагогический коллектив насчитывает – 67 человек. График работы очень интенсивный. Двухсменный режим занятий. Пятидневная рабочая неделя. Создан и успешно работает Центр дополнительного образования школьников на базе школы.

В ходе проведения комплекса мер по модернизации общего образования и инновационному режиму работы в школе активно ведется процесс информатизации по всем основным направлениям деятельности. ФГОС позволяет активизировать ресурсы образовательной организации на данном этапе.

В разделе ФГОС основного и среднего общего образования «Материально-технические условия реализации основной образовательной программы…» прямо указано, что материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность «... доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видео- материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся».

Таким образом, мы видим, что необходимость библиотеки как территории активного познания. Наша задача сейчас - реализовать эти положения Стандарта.

Проект позволит решить следующие проблемные вопросы.

- Как подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усваивать её в виде новых знаний?

- Как эффективнее реализовать возможности электронных учебников и пособий в практике УВП?

- Как повысить качество образовательной, в т.ч. проектной, деятельности учащихся и педагогов, созданных ими собственных образовательных продуктов в различных образовательных средах?

- Какие фонды необходимы библиотеке для дальнейшего успешного функционирования в новых условиях?

Школьный информационно - библиотечный центр «Открытие» должен стать, по нашему убеждению, центром образовательной среды учреждения.

Миссия школьного информационно – библиотечного центра «Открытие»- просвещение, консолидация, успех общего дела.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Консолидация ресурсов образовательной организации на базе информационно-библиотечного центра «Открытие» для организации эффективного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации;

- Совершенствование материально-технической базы, в том числе создание многофункционального пространства, привлекательного для посетителей школьной библиотеки;

- Создание отдельных зон, трансформируемых в зависимости от задач (зоны проектно-исследовательской и коллективной деятельности; зоны для проведения мероприятий, в том числе, гражданско-патриотической направленности; зоны доступа к ресурсам электронной библиотеки; зоны для индивидуальной работы).

- Развитие проектно-ориентированного подхода к образовательному процессу.

- Создание условий для учебной работы с индивидуальными гаджетами учащихся.

- Разработка стратегии перехода библиотеки образовательной организации в ИБЦ

- Приоритетные направления развития

- Реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей;

- Содействие развитию творческих способностей школьников, формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности;

- Обеспечение организации доступа к местным, региональным, общероссийским и глобальным образовательным информационным ресурсам;

- Формирование необходимых библиотечных фондов, в том числе в электронном виде;

- Формирование информационной культуры учащихся через организацию информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного использования информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т. п.);

- Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.

# УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

- Обучающиеся 1-11 классов

- Педагоги  МОУСОШ №2г. Буя

- Родители и общественность

*возможно расширение на всех этапах работы проекта

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Норматиано-правовые | - Программа развития школьной библиотеки. - Положение о информационно-библиотечном центре МОУСОШ №2 г. Буя «Открытие». - Должностная инструкция руководителя ИБЦ ОО. |
| Кадровые | В настоящее время согласно штатному расписанию ОО имеется - 1 штатная единица заведующего библиотекой. Специалист имеет среднее специальное образования по основному направлению деятельности. Стаж работы в должности составляет 23 года. Курсовая подготовка осуществляется своевременно. Широко используется в практике работа творческих групп из числа педагогов, обучающихся, родителей, представителей общественности для реализации актуальных для ОО проектов. С целью оказания помощи и осуществления текущего контроля в штате ОО имеется должность заместителя директора по УВР – 3 шт.ед. Заместитель директора по ВР – 1 шт. ед. |
| Материально-технические | - Рабочее место библиотекаря с выходом в сеть Интернет (1 компьютер+принтер+копир+ сканер). - Рядом на этаже напротив помещения библиотеки расположен кабинет информатики №36 , в котором имеется 13 рабочих мест, интерактивная доска, система голосования, мультимедйный проектор, принтер, сканер. Наличие локальной сети. Точка доступа беспроводного подключения к сети Интернет. Использование – регулярно. |
| Методические | Методическое сопровождение осуществляется ИМЦ ОО администрации г. Буя Использование в практике работы электронной справочной системы МЦФЭР «Образование» |
| Информационные | Наличие страницы на сайте образовательной организации в разделе ИБЦ «Открытие» http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/default.aspx |
| Организационные | - навыки и знания, инструменты и ресурсы, культура организации, - все, что будет способствовать достижению стратегии; - системы отчетности, планирования, контроля, а также неформальные связи внутри организации. |
| Финансовые | - Бюджетные средства – ежегодный объем согласно Плану ФХД ОО с учетом целей ИБЦ- 95% - Бюджетные средства, полученные от участия в грантовых конкурсах разного уровня – 3% - Внебюджетные средства, поступающие от приносящей доход деятельности и иных источников доходов -2 % |

# МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Изучение современного состояния позволяет выделить следующие основные направления развития деятельности Информационно-библиотечного центра  МОУСОШ №2 г. Буя «ОТКРЫТИЕ»

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

| ## № п/п | ## Основные направления | ## Механизмы реализации основных направлений |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации | ## Продолжение формирования отдела каталогизации; ## Расширение фонда открытого доступа (возможно проведение разовых ежегодных акций по привлечению литературы в дар ИБЦ, участие в конкурсах с призовым фондом, др.) ## Оформление подписки на печатные (с привлечением внебюджетных средств, полученных от платных услуг ИБЦ) и электронные периодические издания. ## Расширение возможностей использования в работе ИБЦ «Открытие» фондов электронных библиотек. ## Развитие договорных отношений с библиотеками – партнёрами с целью межбиблиотечного обмена литературой ## Проведение работы среди педагогов и обучающихся по созданию тематических каталогов ресурсов. ## Формирование электронной базы библиотечных уроков в рамках освоения основной образовательной программы |
| ## 2 | Совершенствование материально-технической базы, в том числе создание многофункционального пространства, привлекательного для посетителей школьной библиотеки; | ## Модернизация и обновление МТБ школьной библиотеки за счет средств, выделенных на реализацию проекта и дополнительно (компьютер в комплекте, проектор, точка доступа (модем), МФУ, мебель для зоны отдыха и читального зала); ## Расширение зеленой зоны библиотеки, за счет проведения специального проекта по озеленению; ## Изготовление функциональных стендов для оформления сменных тематических выставок в смежном с библиотекой помещении конференц-зале (рекреация- 3 этаж); ## Пополнение фонда ИБЦ в пределах лимитов ОО и внебюджетных средств |
| ## 3 | Создание отдельных зон, трансформируемых в зависимости от задач (зоны проектно-исследовательской и коллективной деятельности; зоны для проведения мероприятий, в том числе, гражданско-патриотической направленности; зоны доступа к ресурсам электронной библиотеки; зоны для индивидуальной работы). | ## Внесение изменений в график работы ИБЦ «Открытие» (введение в штатное расписание 0,5 ставки библиотекаря или расширение зон ответственности отдельных педагогических работников в зависимости от поставленных целей и конкретных задач момента); ## Рациональное использование ресурсов ОО, в том числе и в плане помещения и оборудования для обеспечения работы зон; |
| ## 4 | Развитие проектно-ориентированного подхода к образовательному процессу. | ## Включение руководителя ИБЦ в состав методического совета школы с целью участия в разработке и утверждении основных образовательной программ и дополнительных общеразвивающих образовательных программ. ## Согласование планов работы ИБЦ Открытие и школьного научного общества «Созвездие» ## Развитие эффективных форм продвижения чтения с помощью: ## Повышение социальной активности, ## Проектную деятельность, ## Интеграцию с социальными партнерами |
| ## 5 | - Создание условий для учебной работы с индивидуальными гаджетами учащихся | ## Расширение зоны действия беспроводной сети, ## Расширение доступа к ресурсам электронных библиотек ## Осуществление контроля (смена пароля, фильтр, видеонаблюдение) |

- МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИБЦ «Открытие»

| - ДИРЕКТОР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Руководитель ИБЦ «Открытие» - (по совмещению заведующая библиотекой) |  |  |  |
| - Методический совет | - Совет ИБЦ | - Управляющий совет |  |
| - Рабочие группы по проектам (Педагоги) | - Педагогический совет | - Совет старшеклассников |  |
|  |  | - ШНО | - Проектные группы |

- ЭТАПЫ ПРОЕКТА

| - Название этапа | - Содержание | - Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Организационный | - апробация проектной деятельности библиотеки, внесение корректив в программу развития библиотеки, обновление нормативной и материально –технической базы, расширение направлений и видов деятельности, пересмотр спектра услуг, подготовка кадрового состава | - 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| - Этап реализации | - реализация и корректировка программы: формирование ресурсной и материально-технической базы, разработка образовательных программ по формированию информационной культуры, разворачивание дистанционной поддержки учебного процесса, освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания и обучения, организация и проведение мониторинга эффективности деятельности | - 01.01.2017- 31.08.2018 |
| - Рефлексивно-обобщающий | - анализ результатов, выделение проблем, перспективный план развития | - 09.2018г.- 31.12.2018 |
| - Этап функционирования | - Стабильная работа ИБЦ как структурного подразделения ОО | - С 2019 года |

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

| Задачи проекта | Ожидаемые результаты | индикаторы | Способ измерения индикаторов | Сроки мониторинга | Отвественные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание на базе школьной библиотеки и компьютерного класса ИБЦ | Обеспечены сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация информации | Новые поступления | Количественный и качественный анализ | Ежегодно на 25 декабря | Зав. библиотекой |
| Поддержание и развитие фонда ИБЦ | Сформирован фонд в соответсвие с НПБ ОО | % обеспеченности ресурсами | Анализ Количество единиц учебной и иной литературы на 1 обучающегося | сентябрь | Зав. библиотекой |
| Развитие медиатеки ИБЦ | Сформирован каталог в соответствие с НПБ ОО | % обеспеченности ресурсами | Опрос, анкетирование удовлетворенность | сентябрь | Зав. библиотекой |
| Создание отдельных зон, трансформируемых в зависимости от задач | Эффективное использование площади зала и оборудования | комфортность | удовлетворенность | декабрь | Зав. библиотекой |
| Обеспечение УВП для всех пользователей центра как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности | Увеличение доли пользователей услугами ИБЦ | % охвата | Статистический отчет | июль | Зав. библиотекой |
| Повышение эффективности услуг, предоставляемых ИБЦ «Открытие» за счёт освоения и внедрения в деятельность новых технологий, в том числе и ИКТ. | Снижение затрат, увеличение количества пользователей | % количественный и качественный показатель | Анализ | январь | Зав. библиотекой |
| Создание условий для учебной работы с индивидуальными гаджетами учащихся | Увеличение числа пользователей | % охвата | Отчет согласно журналу посещений | декабрь | Зав. библиотекой |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

В ходе реализации Проекта к концу 2018 года информационно-библиотечное обслуживание в МОУСОШ №2 г. Буя будет соответствовать современным требованиям образовательной практики и  позволит консолидировать ресурсы для поддержания и развития образовательной среды нашего образовательного учреждения, а следовательно, это позволит педагогическому коллективу эффективнее удовлетворять государственно-общественный заказ на качественное обучения по программам как общего, так и дополнительного образования.

Мы предполагаем:

- Расширение круга пользователей ИБЦ ОО за счет активного привлечения всех категорий участников УВП;

- Удовлетворенность пользователей услугами ИБЦ ОО (95%);

- Материально техническое состояние ИБЦ позволяет качественно в комфортных для пользователей условиях удовлетворять спрос на услуги центра по разным направлениям деятельности;

- Расширение видов платных образовательных услуг ОО, за счет работы ИБЦ, привлечение дополнительных источников финансирования ОО;

- Увеличение доли обучающихся, ставших членами школьного научного общества «Созвездие», участников интеллектуальных клубов и др.

- Увеличение доли пользователей ИБЦ ОО, вовлеченных в социальные и личностные проекты (не менее 25% от общего числа)

# РИСКИ ПРОЕКТА  (прогноз)

В ходе реализации Проекта возможны негативные последствия:

- Недостаточное финансирование на комплектование библиотечных фондов и недостаточное количество хорошей компьютерной техники для реализации Проекта. Для снижения данного риска возникает необходимость в поддержке Управляющего Совета школы, родительской общественности.

- Некомпетентное использование компьютерной техники, находящейся в свободном доступе. Для снижения данного риска необходимо проводить регулярный инструктаж, обучение работы с ПК для пользователей ИБЦ.

- Недостаточная поддержка изменений педагогическим коллективом. Данный риск решается выступлением на семинарах, педагогических совещаниях по работе Информационно-библиотечного центра.

- Низкая скорость Интернета (оснащение  основного сервера маршрутизатором  и перераспределение трафика)

- Фильтры и блокировка многих хороших веб-ресурсов на школьных компьютерах системами контентной фильтрации (своевременная работа со списками)

МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА

(РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ)

Для успеха реализации данного проекта необходимо осуществлять маркетинговые шаги с целью повышения имиджа ИБЦ «Открытие» и образовательной организации в  целом.

| Место рекламы | Формы рекламы |
| --- | --- |
| Информационные стенды | Буклеты, листовки, тематические выставки |
| СМИ | Статьи, видеоролики |
| На семинарах разного уровня | Доклады, презентации, акции |
| Использование сайтов, блогов сети Интернет | Участие в вебинарах, конкурсах Создание страничек отдельных проектов |

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА «ОТКРЫТИЕ»

Информационно-библиотечный центр «Открытие» МОУСОШ №2 г. Буя будет продолжать работу по расширению образовательных услуг всем участникам образовательного процесса (обучающимся и их родителям, педагогам), осваивать новые информационные технологии, привлекать широкий круг обучающихся в клуб активных пользователей   центра, через который обучающиеся смогут сами создавать интеллектуальный информационно-библиотечный продукт. Информационно-библиотечный центр «Открытие» МОУСОШ №2 г. Буя станет информационным и культурным центром школы, объединяющим все информационные ресурсы и являющимся полноправным участником образовательного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

- Волобуева М.Ю. Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М.Ю.Волобуева // Школьная библиотека. - 2010. - №8. - С.27-29.

- ДейнекоИ. Новая роль библиотекаря в новой библиотеке. Размышления о совре-менной школьной библиотеке в условиях модернизации образования / И.Дейнеко. - //Библиотека в школе. – 2009. – №10. – С.10-15.

- 3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: [Текст] /М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения).

- 4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: [Текст] /М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения).

# ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

- Антипова В.Б. Информационные технологии в школьной библиотеке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/informacionnye-tehnologii-v-skolnoj-biblioteke

- Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до 2015 года: Общественно-государственный проект /Русская школьная библиотечная ассоциация; Н.В. Бубекина, Т.Д. Жукова, Н.И. Гендина, Л.Е. Коршунова. – М.: РШБА, 2009. – 24 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusla.ru/rsba/politic/files/Koncepcia_2015.pdf

- Лякина Г.А. Еще раз о проектах в школе и библиотеке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.1september.ru/view_article.php?id=201001104

- Подъяпольская О.И. Информационно-библиотечный центр – ядро информационно-образовательной среды современной школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.den-za-dnem.ru/files-00003/s-001.doc

- .http://lib.1september.ru/view article.php?id=200900410 - Кондрашова С. Модернизиреем нашу библиотечную среду

- Ястребцева Е.Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.websib.ru/noos/director/books/1.html

Приложение №1

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

на период 2016-2018 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнители |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра школы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение формирования нормативно-правовой базы библиотечно-информационного центра «ОТКРЫТИЕ». | Январь-июль 2016 | Зав. Библиотекой Директор ОУ |  | Пакет документов Приказы по ОУ |
| 2 | Создание материально-технических и кадровых условий для развития библиотеки а) прохождение библиотекарем курсов по применению новых технологий в работе | Март - май 2016 | Директор ОУ |  | Свидетельство о повышении квалификации |
| 3 | Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним: а) списание устаревшей литературы; б) обновление фонда художественной литературы; в) пополнение учебного фонда, медиатеки; г) обеспечение доступа в «Интернет» в школьной библиотеке ; д) создание страницы «ИБЦ на сайте школы; е) проведение библиотечных уроков с использованием ИКТ. ж) предоставление массовой и индивидуальной информации о новых книгах, о поступлениях книг, цифровых образовательных ресурсов. З) Обновление и реклама материалов электронных библиотек (выпуск информационных листков) | 2016-2018 | Зав. библиотекой; Зам. директора по УВР |  | Доступность и востребованность информации всеми участниками образовательного процесса |
| 4 | Автоматизация библиотечных ресурсов а) обновление программного обеспечения б) сохранение и расширение электронного каталога библиотечного фонда; в) обеспечение справочно-библиографического обслуживания в автоматизированном режиме | 2016-2018 | Зав. библиотекой |  | Удовлетворенность посетителей центра |
| 5 | Издание электронного сборника открытых уроков, элективных курсов, разработанных педагогами школы | 2016-2018 | Зам. директора по УВР; Педагоги школы. |  | Повышение уровня информированности учащихся и их родителей в предоставлении школой образовательных услуг. Отбор лучших уроков, программ. |
| 6 | Внедрение и поддержание в рабочем состоянии необходимого ПО | 2016-2018 | учитель информатики |  | Наличие ПО |
| 7 | Активизация участия школьной библиотеки в работе ГМО, расширение круга сотрудничества с библиотеками школ города и района | 2016-2018 | Зам. директора по УВР; зав. библиотекой |  | Активизация и повышение темпов инновационного развития библиотеки школы и школьного информационно-методического центра |
| 8 | Создание и пополнение единого каталога электронных учебных пособий, а также художественной литературы | 2016 | Зав. библиотекой |  | Наличие единого каталога электронных учебных пособий. |
| 9 | Заключение договоров с торгующими организациями на поставку учебной литературы, на ознакомление с новыми УМК | Ежегодно | Директор ОУ Контрактный управляющий |  | Информированность педагогов о новых УМК, 100 % обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ |
| 10 | Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении | 2016-2018 | Зав. Библиотекой, Педагоги, классные руководители |  | Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня |
| 11 | Проведение классных часов, библиотечных уроков и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание школьников | Ежегодно | Классные руководители, Зам. директора по УВР; педагоги, Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности воспитательной работы с учащимися |
| 12 | Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического объединения классных руководителей | Ежегодно | Классные руководители, Зав. библиотекой; Зам. директора по ВР |  | Повышение эффективности воспитательной работы |
| 13 | Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу учебного года, для всеобщего ознакомления. | апрель-май | Зав. библиотекой |  | Список учебников |
| 2.Формирование фонда ИБЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по совершенствованию библиотечных технологий на базе использования современных компьютерных средств (на основе анализа работы ИБЦ, программы развития ОУ) | 2016 | Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности работы ИБЦ Повышение эффективности работы ИБЦ |
| 2 | Своевременное проведение обработки и регистрации в электронном каталоге поступающей литературы | По мере поступления | Зав. библиотекой |  |  |
| 3 | Обеспечение свободного доступа читателей к фонду библиотеки | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 4 | Выдача изданий читателям. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 5 | Соблюдений правильной расстановки фонда на стеллажах. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 6 | Систематическое наблюдение за своевременным возвратом библиотечно-информационный центр выданных изданий | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 7 | Ведение работы по сохранности фонда. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 8 | Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, создание зон | Постоянно | Зав. Библиотекой Зам. директора по АХЧ |  |  |
| 3.Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |
| 1 | Активизация использования баз данных пользователями общеобразовательного учреждения за счет возможностей локальной сети и АИС «Сетевой город. Образование» | 2016-2018 |  | Зав. Библиотекой Зам. директора по УВР | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
| 2 | Участие в проведении совместных исследовательских проектов, акций, презентаций, выставок (указать конкретные мероприятия, сроки, ответственных) | 2016-2018 |  | Зав. библиотекой |  |
| 3 | Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. | По мере поступления |  | Зав. библиотекой |  |
| 4 | Развитие отношений с партнерами из внешней среды (на основании анализа работы БИЦ. программы развития ОУ) | 2016- 2018 |  | администрация ОУ. Зав. библиотекой |  |
| 5 | Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей – предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. | ежегодно |  | Зав. библиотекой |  |
| 6 | Инициирование проведения на базе БИЦ культурно-массовых мероприятий Неделя детской книги | ежегодно |  | Зав. библиотекой |  |
| 7 | Размещение информационного стенда, создание буклета, проведение выставок в целях рекламы предоставления информационных, библиотечных услуг ИБЦ (в соответствии с планом работы ОУ) | ежегодно |  | Зав. библиотекой |  |
| 4.Работа по пропаганде ББЗ. Формирование информационной грамотности учащихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 класс Знакомство с центром. Книга начинается с обложки | ежегодно |  | Педагоги –предметники, классные руководители, зав.библиотекой, руководитель школьного научного общества | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
|  | 2 класс Бережем книгу «Книжкина больница» | ежегодно |  |  |  |
|  | 3 класс Рисуем иллюстрации «Искусство книги» | ежегодно |  |  |  |
|  | 4 класс Детская периодика | ежегодно |  |  |  |
|  | 5 класс. Как построена книга. | ежегодно |  |  |  |
|  | 6 класс. Выбор книг в библиотеке. | ежегодно |  |  |  |
|  | 7 класс. Структура книги и использование ее справочного аппарата при чтении. | ежегодно |  |  |  |
|  | 8 класс. Методы самостоятельной работы с литературой и иными ресурсами центра | ежегодно |  |  |  |
|  | 9 класс. Сообщение, доклад, реферат. | ежегодно |  |  |  |
|  | 10 класс Проект | ежегодно |  |  |  |
|  | 11 класс Эссе Готовимся к экзаменам | ежегодно |  |  |  |
| - 5. Взаимодействие школьной библиотеки с родительским сообществом. |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление программы литературного и библиотечно-библиографического просвещения, включаюшую консультации по руководству чтением детей, по их физическому и эстетическому воспитанию, пропаганде книжного фонда | ежегодно |  | Зав. библиотекой | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
| 2 | Сообщение родителям о том, что читают дети и как они читают. | ежегодно |  |  |  |
| 3 | Привлечение родителей с детьми к участию в мероприятиях, подбор книг и статей. | ежегодно |  |  |  |
| 4 | Выступления на родительских собраниях. | ежегодно |  |  |  |
| 5 | Беседы: «Вежливость на каждый день» «Куда ведёт волшебный клубок» «И у книг бывают судьбы» «У штурвала –кораблик детства» «Берегиня дома твоего» «Экологический светофор» «Долго будет плакать Россия» | по плану работы ИБЦ |  |  |  |
| 6 | Оформление книжных выставок, стендов, плакатов, газет: - «Кем быть?» «Реквием памяти» (Буй в годы войны) «Пламя вечного огня» (к дню Победы) «Городок мой провинциальный» (к 480 летнему Юбилею города Буя) | по плану работы ИБЦ |  |  |  |
| 7 | Цикл мероприятий Оформление тематических выставок и проведение экскурсий для обучающихся разного возраста. Краеведческая викторина Конкурс плакатов и рисунков на тему ВОВ Читательская конференция на тему «Роль книги в современном мире» | по плану работы ИБЦ |  |  |  |
| 5.Реклама ИБЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание фирменного стиля: -эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий ремонт помещения) -подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей. | постоянно | Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности работы ИБЦ |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реклама о деятельности центра: -устная (во время перемен, на классных собраниях) -наглядная (информационные объявления о мероприятиях, проводимых библиотекой) | ежегодно |  |  |  |
| - Повышение квалификации |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по самообразованию: - освоение информации из профессиональных изданий; - использование опыта лучших школьных библиотекарей. | Ежегодно | Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности работы ИБЦ |
| 2 | Посещение семинаров, участие в муниципальных и региональных МО, присутствие на открытых мероприятия. | По плану работы МО; |  |  |  |
| 3 | Ведение странички на сайте школы в сети Интернет. | постоянно |  |  |  |
| 4 | Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. | В течении всего срокапроекта |  |  |  |
| 5 | Повышение качества библиотечно-информационных услуг на основе новых технологий. |  |  |  |  |
| - Взаимодействие с библиотеками образовательных организаций города Буя и Буйского района, а также центральными библиотеками города и района |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование возможностей обменно-резервного фонда библиотек ОО города (справочной, учебной, методической) | 2016-2018 | Зав. библиотекой |  |  |
| 2 | Совместная работа по подготовке и проведению недели Книги и Дней науки | Ежегодно |  |  |  |
| 3 | Создание «Гостевой книги», куда войдут отзывы и предложения по работе библиотечно-информационного центра. | 2016 |  |  |  |

Приложение №2

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость в рублях | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка доступа к беспроводной сети | 1 | 5000 | 5000 |
| 2. | Стеллаж для оформления выставок | 1 | 8000 | 8000 |
| 3. | МФУ | 1 | 12000 | 12000 |
| 4. | Подключение к общероссийскому проекту «Школа цифрового века» на 2016-2017 учебный год (оформление договора на учебный год: доступ к ресурсам, в том числе и версиям электронных учебников) https://digital.1september.ru/ | 1 | 18000 | 18000 |
| 5. | Справочные издания: энциклопедии, словари, справочники | 10 | 500 | 5000 |
| 6. | Художественная и научно- познавательная литература | 10 | 200 | 2000 |
|  |  |  | ИТОГО: | 50000 |

Приложение №3

С 2015 года МОУСОШ №2 г. Буя использует в своей работе электронную систему МЦФЭР «Образования»

(Договор  КО/0000687 от 05.03.2015г, договор № ППЭС/0012275 от 29.02.2016 г.)

Данный электронный ресурс является важным  для нас. Он позволяет своевременно получать доступ к информации, экономит время и делает  рабочий процесс эффективнее.

С 2016 года в нашем тарифе «Премиальный» нам стали доступны электронные версии следующих изданий:

- Нормативные документы образовательного учреждения

- Медицинское обслуживание и организация питания

- Управление образовательным учреждением

- Справочник музыкального руководителя

- Управление начальной школой

- Справочник педагога – психолога

- Справочник заместителя директора школы

- Справочник руководителя образовательного учреждения

- Справочник классного руководителя

Данный ресурс востребован,  как со стороны управленческого персонала ОО, так и педагогических работников школы. Оплата за пользование осуществляется из внебюджетных источников.

Приложение №4

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ  ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА,

участником, которого мы можем стать, благодаря использованию средств от участия в конкурсе по созданию ИБЦ, что позволить эффективнее выстраивать работу по повышению качества образования в своей образовательной организации.

https://digital.1september.ru/

Приложение №5

ПЛАН  РАБОТЫ ИБЦ «ОТКРЫТИЯ» на 2016 год

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнители |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра «ОТКРЫТИЕ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение формирования нормативно-правовой базы библиотечно-информационного центра «ОТКРЫТИЕ». | Январь-июль 2016 | Зав. Библиотекой Директор ОУ |  | Пакет документов Приказы по ОУ |
| 2 | Создание материально-технических и кадровых условий для развития библиотеки а) прохождение библиотекарем курсов по применению новых технологий в работе | Март - май 2016 | Директор ОУ |  | Свидетельство о повышении квалификации |
| 3 | Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним: а) списание устаревшей литературы; б) обновление фонда художественной литературы; в) пополнение учебного фонда, медиатеки; г) обеспечение доступа в «Интернет» в школьной библиотеке; д) создание страницы «ИБЦ на сайте школы; е) проведение библиотечных уроков с использованием ИКТ. ж) предоставление массовой и индивидуальной информации о новых книгах, о поступлениях книг, цифровых образовательных ресурсов. З) Оформление ссылок на страницы популярных электронных библиотек | Июнь –декабрь 2016 | Зав. библиотекой; Зам. директора по УВР |  | Доступность и востребованность информации всеми участниками образовательного процесса |
| 4 | Автоматизация библиотечных ресурсов Использование электронных версий методических журналов, | Постоянно в течении срока | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО |  | Удовлетворенность посетителей центра |
| 5 | Сбор материалов библиотечных уроков, проведенных педагогами начальных классов с использованием ресурсов и на базе ИБЦ «Открытие» | Октябрь-ноябрь 2016 | Зам. директора по УВР (уровень НОО) Педагоги школы. Зав. библиотекой |  | Повышение уровня информированности учащихся и их родителей в предоставлении школой образовательных услуг. Отбор лучших уроков, программ. |
| 6 | Внедрение и поддержание в рабочем состоянии необходимого ПО | 2016 | лаборант |  | Наличие ПО |
| 7 | Активизация участия школьной библиотеки в работе ГМО, расширение круга сотрудничества с библиотеками школ города и района | Апрель-май 2016 | Зам. директора по УВР; зав. библиотекой |  | Активизация и повышение темпов инновационного развития библиотеки школы и школьного информационно-методического центра |
| 8 | Ведение каталогов, в том числе и электронных | 2016 | Зав. библиотекой |  | Наличие единого каталога электронных учебных пособий. |
| 9 | Заключение договоров с торгующими организациями на поставку учебной литературы, на ознакомление с новыми УМК | 2-3 квартал 2016 | Директор ОУ Контрактный управляющий |  | Информированность педагогов о новых УМК, 100 % обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ |
| 10 | Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении | апрель Май 2016 (по мере участия) | Зав. Библиотекой, Педагоги, классные руководители |  | Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня |
| 11 | Проведение классных часов, библиотечных уроков и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание школьников | Май, сентябрь 2016 | Классные руководители, Зам. директора по УВР; педагоги, Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности воспитательной работы с учащимися |
| 12 | Участие в разработке программы летнего пришкольного лагеря, посвященной 480 летнему юбилею г. Буя | Май 2016 | Педагог -организатор Зав. библиотекой; Зам. директора по ВР |  | Повышение эффективности воспитательной работы |
| 13 | Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу учебного года, для всеобщего ознакомления. | апрель-май | Зав. библиотекой |  | Список учебников |
| 2.Формирование фонда ИБЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по совершенствованию библиотечных технологий на базе использования современных компьютерных средств (на основе анализа работы ИБЦ, программы развития ОУ) | январь | Зав. библиотекой |  | Повышение эффективности работы ИБЦ Повышение эффективности работы ИБЦ |
| 2 | Своевременное проведение обработки и регистрации в электронном каталоге поступающей литературы | По мере поступления | Зав. библиотекой |  |  |
| 3 | Обеспечение свободного доступа читателей к фонду библиотеки, в том числе электронных версий библиотек | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 4 | Выдача изданий читателям. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 5 | Соблюдений правильной расстановки фонда на стеллажах. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 6 | Систематическое наблюдение за своевременным возвратом библиотечно-информационный центр выданных изданий | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 7 | Ведение работы по сохранности фонда. | Постоянно | Зав. библиотекой |  |  |
| 8 | Косметический ремонт помещения | Июль 2016 | Зав. Библиотекой Зам. директора по АХЧ |  |  |
| 3.Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |
| 1 | Активизация использования баз данных пользователями общеобразовательного учреждения за счет возможностей локальной сети и АИС «Сетевой город. Образование», МЦФЭР «Образование» и ОП «ШЦВ», электронных библиотек | Сентябрь-декабрь 2016 |  | Зав. Библиотекой Зам. директора по УВР | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
| 2 | Участие в проведении совместных исследовательских проектов, акций, презентаций, выставок - Акция «Сдаём макулатуру - сохраняем деревья!​» - Народ – победитель! - Городок мой провинциальный – к юбилею Буя - В мире профессий | Апрель-май |  | Зав. Библиотекой Совет старшеклассников |  |
| 3 | Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. | По мере поступления |  | Зав. библиотекой |  |
| 4 | Развитие отношений с партнерами из внешней среды (на основании анализа работы ИБЦ. программы развития ОУ) | постоянно |  | администрация ОУ. Зав. библиотекой |  |
| 5 | Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей – предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. | В течении года |  | Зав. библиотекой |  |
| 6 | Инициирование проведения на базе ИБЦ «Открытия» культурно-массовых мероприятий Школьная научно –практическая конференция «Родной край: проблемы, перспективы, возможности» | Ежегодно Май 2016 |  | Зав. Библиотекой Отв, за работу ШНО «СОЗВЕЗДИЕ» |  |
| 7 | Размещение информационного стенда, создание буклета, проведение выставок в целях рекламы предоставления информационных, библиотечных услуг ИБЦ (в соответствии с планом работы ОУ) | ежегодно |  | Зав. библиотекой |  |
| 4.Работа по пропаганде ББЗ. Формирование информационной грамотности учащихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 класс Книга начинается с обложки |  |  | Педагоги –предметники, классные руководители, зав.библиотекой, руководитель школьного научного общества | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
|  | 2 класс Газеты и журналы для детей, их отличия |  |  |  |  |
|  | 3 класс Эти книги знают всё |  |  |  |  |
|  | 4 класс В гостях у прабабушки книги |  |  |  |  |
|  | 5 класс. Справочный аппарат библиотеки |  |  |  |  |
|  | 6 -8 класс Методы самостоятельной, поисковой работы с дополнительной литературой |  |  |  |  |
|  | 9-11 класс. Работа с электронными пособиями |  |  |  |  |
| - 5. Взаимодействие ИБЦ «ОТКРЫТИЕ» с родительским сообществом. |  |  |  |  |  |
| 1 | Выступление руководителя ИБЦ на заседании ОРК (общешкольный родительский комитет) по теме «Электронная библиотека» | сентябрь |  | Зав. библиотекой | Повышение эффективности учебно-воспитательной работы |
| 2 | Презентация деятельности ИБЦ на заседании Управляющего совета | октябрь |  |  |  |
| 3 | Совместное участие в акции по сбору макулатуры | Май, сентябрь |  |  |  |
| 4 | Выступление в рамках стажировочной площадки на курсах для родителей в рамках работы «Лаборатории успешного родителя» по теме «Вернем уют домашнего чтения | Октябрь |  |  |  |
| - Повышение квалификации |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по самообразованию: - освоение информации из профессиональных изданий; - использование опыта лучших школьных библиотекарей. | Постоянно | Зав. Библиотекой |  | Повышение эффективности работы ИБЦ |
| 2 | Посещение семинаров, участие в муниципальных и региональных МО, присутствие на открытых мероприятия. | По плану работы МО; |  |  |  |
| 3 | Ведение странички на сайте школы в сети Интернет. | Постоянно |  |  |  |
| 4 | Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. | постоянно |  |  |  |
| 5 | Повышение качества библиотечно-информационных услуг на основе новых технологий. |  |  |  |  |
| 6 | Обучение на курсах в КОИРО | Март-май 2016 |  |  |  |
| - Взаимодействие с библиотеками образовательных организаций города Буя и Буйского района, а также центральными библиотеками города и района |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование возможностей обменно-резервного фонда библиотек ОО города (справочной, учебной, методической) | Сентябрь и по требованию | Зав. библиотекой |  |  |
| 2 | Совместная работа по подготовке и проведению краеведческой конференции, посвященной юбилею г. Буя | апрель |  |  |  |
| 3 | Создание «Гостевой книги», куда войдут отзывы и предложения по работе библиотечно-информационного центра. | январь |  |  |  |

Приложение №6

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ИБЦ «Открытие»

МОУСОШ №2 г. Буя за период с начала работы проекта

Проект начал реализацию сравнительно недавно. С момента начало работы прошло 4 месяца.  С целью расширения роли ИБЦ «Открытие»  как структурного подразделения образовательной организации  педагогическим советом (протокол №4 от 27 апреля 2016 года) при поддержке Управляющего  совета школы принято решение об участии нашего проекта в областном конкурсе ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИВАТЬ РАБОТУ КОЛЛЕКТИВА.

| Направление деятельности | Результат |
| --- | --- |
| Обеспечение наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам | Удовлетворенность работы ИБЦ «открытие» составляет 98% по данным социологического опроса (апрель 2016) |
| Оказание методической помощи учителям при подготовке планов уроков с использованием медиаресурсов | Выступление руководителя ИБЦ «Открытие» на совещании при директоре 31 марта 2016 года «Презентация работы центра» Решение рабочих моментов по темам |
| Работа с одаренными обучающимися | Группа учащихся основной школы (7б класс) – победитель городской краеведческой игры, посвященной юбилею города(совместный проект руководителя центра Соболевой Т.В. и учителя истории Яблоковой А.В) Участие обучающихся в городской краеведческой конференции «История города буя в лицах» (учителя истории и обществознания Богомолова Т.В. 11б класс, Маланова Н.Н. -7б и 10 в (социально-гуманитарный профиль) Презентация ресурсов электронных библиотек на заседании ШНО «Созвездие» |
| Оказание методической помощи в проектной деятельности обучающихся | Школьное научное общество учащихся совместно с ИБЦ проводит ежегодную конференцию «Родной край: проблемы, перспективы, возможности». Участники – лучшие проекты на уровне НОО, ООО,СОО. Отв. за работу ШНО уч. математики Юдичева Т.Ф. Профориентационный проект – «В мире профессий» (поддержка и сопровождение информационных материалов от ВУЗОв и СУЗОв) |
| Внеурочная деятельность по продвижению книги чтения с использованием информационных технологий | Работа тематических выставок: У штурвала - кораблик детства- январь 2016 Берегиня дома твоего - март 2016 Экологический светофор - апрель 2016 В плане май 2016 – Долго будет плакать Россия… (на встречу 71 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Тематические выставки к юбилейным датам писателей и поэтов. (применение ИКТ осуществляется с использованием базы кабинета информатики №36 (мультимедийная аудитория) |
| Использование современных технологий (ИКТ) в педагогической деятельности библиотекаря | Продолжение использования в работе автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК – SQL» Повышение квалификации руководителя ИБЦ «Открытие» на базе КОИРО- первая сессия март 2016 |
| Социализация обучающихся | Акция по сбору макулатуры – 1-11 классы при поддержке совета старшеклассников (поиск новых источников расширение внебюджетных средств – ( за один раз собрано 1844 кг макулатуру на сумму 4702р.20 коп.) |