Приложение 1

(к приказу № 36.2 от 20.04.2016)

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

в общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй

Цель: управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений городского округа город Буй к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений городского округа город Буй в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

- Создать финансовые и материально-технические условия процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений городского округа город Буй.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях городского округа город Буй и за его пределами.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание в муниципалитете необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта. |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Май-август 2016 года | Банк нормативно-правовых документов на веб-узле «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на официальном сайте отдела образования | Отдел образования ИМЦ Директора школы |
| 1.2. | Подготовка новой редакции уставов ОУ, приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Май-август 2016 года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ | Отдел образования ИМЦ Директор школы |
| 1.3. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | Май-август 2016 года | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| 1.4. | Утверждение плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-август 2016 года | План-график введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ |
| 1.5. | Утверждение плана контроля готовности ОУ к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-август 2016 года | План контроля введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ |
| 1.6. | Проведение мониторинга по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2016 года | Аналитическая справка по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание рабочей группы, планирование работы, организация взаимодействия с образовательными учреждениями |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы (в рамках работы совета отдела администрации городского округа город Буй) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | Май-август 2016 года | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе | Отдел образования ИМЦ |
| 2.2. | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | Май-август 2016 года | План -график введения ФГОС НОО ОВЗ | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| 2.3. | Согласование адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. | Август 2016 года | Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| - Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: научно-методическое сопровождение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в план работы ИМЦ раздела плана в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Май 2016 года | Раздел плана работы ИМЦ в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | ИМЦ |
| 3.2. | Организация повышения квалификации педагогов в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | План-график повышения квалификации | ИМЦ Директора школ |
| 3.3. | Организация консультаций, семинаров, конференций по сопровождению введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогов в части введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ |
| 3.4. | Проведение консультационных мероприятий по разработке рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 1-х классов) учителями 1-4 классов. | Май-август 2016 года | Повышение профессиональной компетентности педагогов в части введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Методисты ИМЦ Руководители ГМО |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. |  |  |  |  |
| 4.1. | Диагностика обеспеченности ОУ г. Буя педагогическими кадрами (психологи, логопеды, дефектологи) для реализации ФГОС НОО ОВЗ | Май 2016 года | Аналитическая справка План работы по заполнению вакантных мест | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| 4.2. | Диагностика профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников ОУ городского округа город Буй в части готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ | Май 2016 года | Информация для муниципального и регионального мониторингов с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в муниципалитете, обеспечить открытость данного процесса |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание и наполнение веб-узла «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на официальном сайте отдела образования | Май-август 2016 года | Веб-узел «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на официальном сайте отдела образования | Отдел образования ИМЦ |
| 5.2. | Размещение актуальной информации о ведении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и связанных с этими изменениями в работе ОУ | Май-август 2016 года | Информации о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и связанных с этими изменениями в работе ОУ, ликвидация профессиональных затруднений | Отдел образования ИМЦ |
| 5.3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт | Май-август 2016 года | При необходимости внесение необходимых корректив в работу ОУ по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Отдел образования ИМЦ Директора школ |
| - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации АООП НОО |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-июнь 2016 года | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Отдел образования Директора школ ЦБ отдела образования |
| 6.2. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-июнь 2016 года | Создание комфортного школьного пространства | Отдел образования Директора школ ЦБ отдела образования |
| 6.3. | Проведение расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ | Май-июнь 2016 года | Составление сметы формирования расходов, необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ, заверенная учредителем | Отдел образования ИМЦ Директора школ ЦБ отдела образования |
| 7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение необходимых потребностей | Май-июнь 2016 года | Определение потребностей | Отдел образования ИМЦ Директора школ ЦБ отдела образования |
| 7.2. | Анализ материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий | Май-август 2016 года | Соответствие материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий | Отдел образования ИМЦ Директора школ |