Приложение 1

к  приказу отдела образования

от 20.12. 2013 года № 98/1

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях городского округа город Буй, реализующих образовательную программу дошкольного образования

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных организациях городского округа город Буй, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй | Приказ «О введении и реализации в образовательных организациях городского округа город Буй, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
|  | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013 г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Создание инновационной площадки на базе муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования по введению и реализации ФГОС дошкольного образования | декабрь 2013г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | Приказ об открытии инновационной площадки |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Отдел образования администрации городского округа город Буй | Приказ о внесении в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Разработка и утверждение программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | Приказ о проведении мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Участие в региональных семинарах и консультациях специалиста и методиста, курирующих дошкольное образование, руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | Пакет документов с материалами семинаров и консультаций |
|  | Участие в научно-практической конференции для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, курирующих вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | Научно-практическая конференция. Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
|  | Проведение семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май 2014 г. | ИМЦ отдела образования | Материалы семинаров |
|  | Разработка образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Март - май 2014 г. | ИМЦ отдела образования, образовательные организации города | Образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
|  | Участие в семинарах, РСМО, вебинарах по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | ИМЦ отдела образования, образовательные организации города | Материалы семинаров |
|  | Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | ИМЦ отдела образования | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|  | Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ИМЦ отдела образования | Материалы по преемственности в работе ОУ и ДОУ |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | Отдел образования администрации городского округа город Буй, ИМЦ отдела образования | Муниципальные нормативные документы, положения, договора, регулирующие взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования |
|  | Введение муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | ИМЦ отдела образования | Приказ о введении муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования |
|  | Введение мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 2 квартал 2014г. | ИМЦ отдела образования | Приказ о введении муниципальной системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом КОИРО | ИМЦ отдела образования | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
|  | Организация участия в курсовой подготовке на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. | ИМЦ отдела образования | Свидетельства о курсовой подготовке на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
|  | Организация и методическое сопровождение работы региональных инновационных площадок по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на базе образовательных учреждений | 2014 – 2016г. г. | ИМЦ отдела образования | Приказ об открытии региональных инновационных площадок; материалы по работе инновационных площадок |
|  | Изучение, обобщение и диссеминация лучшего опыта по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на муниципальном и региональном уровне | 2014 – 2016 г.г. | ИМЦ отдела образования | Сборник материалов |
|  | Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | ИМЦ отдела образования | Аналитический отчет |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | Отдел образования; образовательные организации города, ИМЦ отдела образования | Видеосюжеты, репортажи на ТВ, статьи в СМИ |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования администрации городского округа город Буй, сайтах образовательных организаций материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально | ИМЦ отдела образования | Создание старицы на сайте учреждения |
|  | Введение в работу методических рекомендаций по организации образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ИМЦ отдела образования, образовательные организации города | Организация образовательного процесса с воспитанниками в рамках реализации ФГОС дошкольного образования |
| Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС | Освоение общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Ежегодно | ЦБ отдела образования, образовательные организации | Отчеты ЦБ отдела образования |