Приложение 2

Утверждено

приказом отдела образования

администрации городского округа

город Буй

от 25 марта 2010 г. № 34

План-график мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| № | Направления и мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказа о введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС) начального общего образования в городе Буй Костромской области | до 25.03.2010 | Отдел образования ИМЦ |
| 2 | Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС. Информирование родительской общественности через родительские собрания, СМИ, интернет-ресурсы о введении ФГОС. | В течение года | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 3 | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования. | до 01.09.2010 | Отдел образования Руководители ОУ |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |
| 4 | Участие в работе проблемного семинара на базе ЯрИРО. | 01.04.2010 | Отдел образования ИМЦ |
| 5 | Работа с информацией размещенной на веб-узле «ФГОС начального общего образования в Костромской области» на региональном портале «Образование Костромской области». | В течение года | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 6 | Организация деятельности пилотной (апробационной) площадки введения ФГОС начального образования на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова | В течение года | ИМЦ |
| 7 | Соотнесение списка используемых пилотными школами учебно-методических комплектов с федеральным перечнем учебников. Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования. | до 30.04.2010 | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 8 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | В течение года | Руководители ОУ |
| 9 | Участие в работе совещаний, семинаров для руководителей органов управления образования, руководителей методических служб, руководителей образовательных учреждений и учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | В течение года | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 10 | Разработка и внедрение муниципальной системы мониторинга результативности введения ФГОС . | до 20.08.2010 | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |
| 11 | Участие в работе педагогических чтений по результатам внедрения ФГОС в первом классе. | 17.11.2010 | ИМЦ Руководители ОУ |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |
| 12 | Курсовая подготовка по вопросам ФГОС начального общего образования для учителей начальных классов и администрации. | В течение года | ИМЦ Руководители ОУ |
| 13 | Обучение на базе КОИРО тьюторов, обеспечивающих сопровождение, консультирование. | до 30.04.2010 | ИМЦ |
| 14 | Создание постоянно действующего консультационного пункта, тьюторского центра (в том числе и в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова. | В течение года | ИМЦ |
| Методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |
| 15 | Участие в разработке и публикации сборника уроков с использованием технологий, нацеленных на формирование универсальных учебных действий у младших школьников | до 10.11.2010 | ИМЦ |
| 16 | Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Апрель-май 2011г. | Отдел образования ИМЦ Руководители ОУ |