*ПРИЛОЖНИЕ 2*

*Утверждена Приказом Управления образованием
№126 от 19 мая2016 года*

*Начальник Управления образованием\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
,Рублевская С.В.*

**Дорожная карта**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

 **в общеобразовательных учреждениях Буйского муниципального района**

**Цель:** управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. Создать финансовые и материально-технические условия процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учрежденияхБуйского муниципального района.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Буйского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** создание в муниципалитете необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта. |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Май-август 2016 года | Банк нормативно-правовых документов на веб-узле «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» наофициальном сайтеУправления образованием | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1.2. | Подготовка новой редакции уставов ОУ, приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Май-август 2016 года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1.3. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями  | Май-август 2016 года | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1.4. | Утверждение плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | Май-август 2016 года | План-график введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 1.5. | Утверждениеплана контроля готовности ОУ к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  | Май-август 2016 года | План контроля введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 1.6. | Проведение мониторинга по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2016 года | Аналитическая справка по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** создание рабочей группы, планирование работы, организация взаимодействия с образовательнымиучреждениями  |
| 2.1. | Создание координационного Совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС НООобучающихся с ОВЗ. | Май-август 2016 года | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе | Администрация Буйского муниципального районаУправление образованиемРайонный методический кабинет |
| 2.2. | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | Май-август 2016 года | Обеспечение условий для планомерной подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗПлан-график введения ФГОС НОО ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 2.3. | Согласование адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. | Август 2016 года | Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
|  | Обеспечение школ пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2016 года | Пакет нормативных документов | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 1. **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** научно-методическое сопровождение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 3.1. | Включение в план работы РМК Управления образованием раздела плана в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Май2016 года | Раздел плана работы РМК в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Районный методический кабинет |
| 3.2. | Организация повышения квалификации педагогов в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | План-график повышения квалификации | Районный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 3.3. | Организация консультаций, семинаров, конференций по сопровождению введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогов в части введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 3.4. | Проведение консультационных мероприятий по разработке рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 1-х классов) учителями 1-4 классов. | Май-август 2016 года | Повышение профессиональной компетентности педагогов в части введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | Методисты ИМЦРуководители ГМО |
| 3.5. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС-ОВЗ на заседании ШМО учителей начальной школы |  | Выявление нерешённых проблем,  путей их решения  | Районный методический кабинетРуководитель РМО учителей начальных классов, руководители ШМО |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  |
| 4.1. | Диагностика обеспеченности ОУ Буйского муниципального района педагогическими кадрами(психологи, логопеды, дефектологи) для реализации ФГОС НОО ОВЗ | Май2016 года | Аналитическая справкаПлан работы по заполнению вакантных мест | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 4.2. | Диагностика профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в части готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ | Май2016 года | Информация для муниципального и регионального мониторингов с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в муниципалитете, обеспечить открытость данного процесса |
| 5.1. | Создание и наполнение веб-узла «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на Интернет-представительстве Управления образованием | Май-август 2016 года | Веб-узел «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»  | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 5.2. | Размещение актуальной информации о ведении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и связанных с этими изменениями в работе ОУ  | Май-август 2016 года | Информации о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и связанных с этими изменениями в работе ОУ, ликвидация профессиональных затруднений | Управление образованиемРайонный методический кабинет |
| 5.3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через интернет-опрос | Май-август 2016 года | Корректировка работы ОУ по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ**

**Задача:** создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации АООП НОО  |
| 6.1. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-июнь2016 года | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Управление образованиемРуководители образовательных организаций |
| 6.2. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Май-июнь2016 года | Создание комфортного школьного пространства | Управление образованиемРуководители образовательных организаций |
| 6.3. | Проведение расчетов и механизмов формирования расходов, необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ | Май-июнь2016 года | Составление сметы формирования расходов, необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ, заверенная учредителем | Управление образованиемРуководители образовательных организаций |
| **7. Материально – техническоеобеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 7.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение необходимых потребностей | Май-июнь2016 года | Определение потребностей | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций |
| 7.2. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий | Май-август 2016 года | Соответствие материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий | Управление образованиемРайонный методический кабинетРуководители образовательных организаций  |