Приложение 1

к приказу Управления образованием администрации   
Буйского муниципального района Костромской области

от 19.12. 2013 года № \_309

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | до 19 декабря 2013г. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.) | Приказ «О введении и реализации в образовательных учреждениях Буйского муниципального района Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
| Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | до 19 декабря 2013 г. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.) | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Определение (совместно с ДОН) перечня инновационных площадок на базе образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на региональном уровне | декабрь 2013г. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.) | Приказ об открытии инновационной площадки |
| Внесение изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.) | Приказ о внесении в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| Реализация программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | 19 – 25 декабря 2013 г. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.), инспектор УО (Разгуляева И.Г.) | Приказ о проведении мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Создание и организация деятельности Координационного совета по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | до 19 декабря 2013г. | Начальник Управление образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.), заведующая РМК (Румянцева Л.Ю.) | Положение о деятельности Координационного совета |
| Организация участия в цикле семинаров и консультаций для руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | План проведения семинаров и консультаций |
| Организация участия в научно-практической конференции для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, курирующих вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Научно-практическая конференция.  Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Организация участия в региональных и проведение муниципальных семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май  2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | План проведения семинаров |
| Разработка и издание методических рекомендаций для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Март - май 2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Методические рекомендации для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| Организация участия руководителей и педагогов ДОУ в, РСМО, вебинарах по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Методические рекомендации |
| Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Цикл семинаров на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального и дошкольного образования |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Муниципальные нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования |
| Обеспечение участия в региональной системе мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.), Управление образованием (Разгуляева И.Г.) | Приказ о введении региональной системы мониторинга качества дошкольного образования |
| Обеспечение участия в программе мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 2 квартал 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), Управление образованием (Разгуляева И.Г.) | Приказ о введении региональной системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом КОИРО | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
| Обучение на КПК на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Создание и организация работы региональных инновационных площадок по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на базе образовательных учреждений Буйского района | 2014 – 2016г. г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), Управление образованием (Рублевская С.В.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Приказ об открытии региональных инновационных площадок |
| Изучение, обобщение и диссеминация лучшего опыта по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на муниципальном и институциональном уровнях | 2014 – 2016 г.г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Проведение семинаров, сборник материалов |
| Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.),ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Аналитический отчет |
| **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкол*ь*ного образования** | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | Управление образованием администрации Буйского муниципального района, РМК УО | Видеосюжеты, репортажи на ТВ, статьи в СМИ |
| Размещение на официальном сайте Управления образованием, сайтах образовательных организаций материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально | Управление образованием администрации Буйского муниципального района, РМК УО, руководители образовательных организаций | Создание страницы на сайте УО, сайтах образовательных организаций |
| Распространение методических рекомендаций по организации образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), РМК УО (Румянцева Л.Ю.) | Методические рекомендации по организации образовательного процесса с воспитанниками в рамках реализации ФГОС дошкольного образования |