Приложение 1

Утверждено

 приказом Управления образованием

администрации Буйского муниципального района

от \_\_марта 2012 г. № \_\_\_

**План – график**

**введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Буйском районе Костромской области на 2012 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный**  |
| 1. **Нормативно-правовое и финансовое обеспечение**
 |
| 1.1 | Исполнение приказов департамента образования и науки Костромской области |
| 1.1.1 | О проведении регионального мониторинга хода реализации ФГОС начального общего образования (1 класс) |  май 2012 | Управление образованием Образовательные учреждения |
| 1.1.2 | Об утверждении плана-графика введения ФГОС основного общего образования на территории Костромской области | Февраль 2012 | Управление образованием Образовательные учреждения |
| 1.1.3 | О переходе в режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. | До 01.03.2012 | Управление образованием Образовательные учреждения |
| 1.2 | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальный бюджет Буйского района Костромской области на 2013 год с учетом перехода пилотных общеобразовательных учреждений на ФГОС в основной школе  | Июнь 2012 года | Управление образованием Образовательные учреждения |
| 1.3 | Реализация рекомендаций инструктивно-методических и методических материалов по сопровождению реализации ФГОС начального и основного общего образования |
| 1.2.1 | О минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений (на основе федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и СанПиН 2.4.2. 2821– 10) | Март-апрель2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 1.2.2 | Об организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования на территории Буйского района Костромской области | март 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 1.2.3 | О публичной отчетности образовательных учреждений области о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на официальных сайтах образовательных учреждений  | Апрель 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 1.2.4. | О системе оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Июнь 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 1.2.5 | О разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения | Март-апрель 2012 | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 1. **Информационное обеспечение**
 |
| 2.1 | Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС общего образования.Информирование родителей о реализации ФГОС в начальной школе, введении ФГОС в основной школе, хода обсуждения и утверждения ФГОС старшей школы | В течение 2012 уч. года | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 2.2 | Информационное сопровождение веб-страниц «Введение ФГОС» на Интерен-представительствах Управления образованием и образовательных учреждений на региональном портале «Образование Костромской области». | В течение года | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 2.3 | Размещение публичных отчетов о реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Буйского района Костромской области | июнь 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 1. **Организационно-методическое и кадровое обеспечение**
 |
| 3.1 | Организация работы муниципального координационного совета по введению ФГОС общего образования в Буйском районе Костромской области в соответствии с планом, работа координационных советов школьного уровня | В течение 2012 учебного года | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 3.2 | Формирование перечня пилотных школ по введению ФГОС основного общего образования в Буйском районе Костромской области | Март 2012 года | Управление образованием |
| 3.2 | Участие в работе регионального сетевого методического объединения учителей начальных классов, учителей-предметников, руководителей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей, муниципальных методических служб по вопросам ФГОС общего образования. | В течение года | Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 3.3 | Формирование плана-графика реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования в Буйском районе Костромской области» | до 11.01.12 | Районный методический кабинет Управления образованием  |
| 3.4 | Участие в проведении совещаний регионального уровня с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями муниципальных методических служб по итогам мониторинга хода реализации ФГОС основного общего образования в пятых классах.Организация и проведение совещаний муниципального уровня с руководителями и заместителями руководителей образовательных учреждений по итогам реализации проекта «Введение ФГОС ООО» | В течение года | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованиемОбразовательные учреждения |
| 3.5 |  Подготовка материалов по реализации ФГОС НОО и участие в проведении регионального семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и муниципальных методических служб по итогам реализации ФГОС начального общего образования в 1 классе. | Июнь 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованием |
| 3.6 | Разработка сетевого графика повышения квалификации учителей начальных классов, управленческих кадров, тьюторов по вопросам ФГОС основного общего образования.  | до 11.01.12 | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 3.7 | Участие в работе стажировочных площадок работников образования Костромской области на региональных и федеральных стажировочных площадках по вопросам ФГОС общего образования | В течение года | Районный методический кабинет |
| 3.8. | Подготовка школьных команд - пилотных площадок к введению ФГОС основного общего образования в 2012-2013 учебном году | Март-май 2012 | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 3.9. | Подготовка тьюторов основной школы по введению ФГОС (Учителя математики и русского языка) | Июнь-июль 2012 | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 3.10. | Участие в работе постоянно-действующего семинара по вопросам введения ФГОС ООО | Март – август 2012  | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 1. **Научно-методическоеобеспечение**
 |
| 4.1 | Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах по введению ФГОС основного общего образования |
| 4.1.1 | Организация и проведение проектировочного семинара «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях Буйского района Костромской области в 2011-2012 учебном году»; | январь 2012 | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованием |
| 4.1.2 | Проведение исследования становления учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы по русскому языку, математике и естествознанию (окружающему миру) в пилотных школах | Апрель 2012  | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 4.1.3 | Проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования для работников образования региона на базе пилотных школ (по отдельному плану-графику). | В течение года | Управление образованием администрации Буйского муниципального районаРайонный методический кабинет Управления образованием |
| 4.2 | Разработка проекта «Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Буйского района Костромской области» | до 10.05.12 | Районный методический кабинет Управления образованием |
| 4.3 | Участие в проведении мониторинга готовности пилотных школ области к введению ФГОС основного общего образования | До 25 мая 2012 года | Управление образованием Районный методический кабинет Управления образованием |

Приложение 2

Утверждено

 приказом Управления образованием

администрации Буйского муниципального района

от \_\_марта 2012 г. № \_\_\_

Список

общеобразовательных учреждений Буйского района Костромской области — пилотных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

1. МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.п.п. Чистые Боры (директор Лазарева М.Л.)
2. МОУ Боровская основная общеобразовательная школа (директор Лапина Г.Г.)