

**Российская Федерация**

**Костромская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

 АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

157000 г. Буй Костромской обл.

ул. 1 Мая, 35 тел 4-30-37, 4-39-76 (235)факс (49435) 4-30-37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

**27 февраля 2013 г. № 81**

**О проведении мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района к введению новых государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в 2013 году**

В целях эффективного введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Буйского муниципального района, в соответствии с планом-графиком мероприятий по реализации федерального государственного стандарта начального и основного общего образования в Буйском муниципальном района Костромской области, утверждённым приказом Управления образованием №71 от 21 февраля 2013 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения мониторинга введения в общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (Приложение 1)
2. Районному методическому кабинету (заведующая Румянцева Л.Ю.) обеспечить реализацию Плана
3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу по выполнению мероприятий плана
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлена:

Начальник Управления образованием С.В. Рублевская

Утверждён
Приказом Управления образованием администрации Буйского муниципального района

От «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г Пр.№ \_\_

**План
проведения мониторинга введения ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Буйского муниципального района в 2013 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия (процедуры мониторинга)** | **Сроки** | **Форма сбора информации** | **Ответственный** |
| 1 | Мониторинг наличия нормативных документов ОУ о мероприятиях по введению ФГОС НОО (планы по введению ФГОС, локальные акты по ОУ, изменения в Уставе, дополнительные соглашения к трудовому договору, должностные инструкции и т.д.) | В течение всего периода | Проверка наличия документов в ходе выездных проверок | Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 2 | Мониторинг наличия нормативных документов ОУ о мероприятиях по введению ФГОС ООО (планы по введению ФГОС ООО, локальные акты по ОУ, изменения в Уставе, дополнительные соглашения к трудовому договору, должностные инструкции и т.д.) | В течение всего периода | Проверка наличия документов в ходе выездных проверокЗаполнение электронного мониторинга на сайте КОИРО | Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетомРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованием |
| 3 | Мониторинг кадрового обеспечения:- наличие и выполнение плана повышения квалификации работников ОУ по вопросам введения ФГОС-укомплектованность кадрами- соответствие уровня квалификации кадров требованиям к условиям реализации ФГОС | Январь, август 2013 года | Электронные таблицы на сайте Управления образованиемАнализ списков педагогических кадров по ОУ | Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 4 | Мониторинг готовности педагогов-предметников основного и среднего звена к введению ФГОС ООО (мониторинг курсовой переподготовки) | Январь – август 2013 года | Электронные таблицы на сайте Управления образованием и на сайте КОИРО | Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 5 | Мониторинг наличия основных общеобразовательных программ начального общего образования, программ коррекционной работы, программ духовно-нравственного воспитания, программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Август – сентябрь 2013 года | Сайт образовательного учреждения | Рублевская С.В., начальник Управления образованиемРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованиемРумянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 6 | Мониторинг наличия основных общеобразовательных программ основного общего образования, программ коррекционной работы, программ духовно-нравственного воспитания, программ по учебным предметам программ внеурочной деятельности | В течение всего периода | Документарные проверки в ОУСайт образовательного учреждения | Рублевская С.В., начальник Управления образованиемРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованиемРумянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 7 | Мониторинг наличия учебных планов для 1,2,3 классов всех ОУ и для 1,2,3,5,6 классов пилотных школ в соответствии с ФГОС нового поколения | Сентябрь 2013 года | Документарная проверка | Рублевская С.В., начальник Управления образованиемРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованием |
| 8 | Мониторинг наличия моделей выполнения программ внеурочной деятельности учащихся в рамках нового учебного плана | Август - сентябрь 2013 года | Документарная проверка | Рублевская С.В., начальник Управления образованиемРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованием |
| 9 | Мониторинг реализации базисного учебного плана и плана внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Собеседование с руководителями ОУ, выездные проверки в ОУ | Разгуляева И.Г., инспектор Управления образованиемРумянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 10 | Мониторинг УМК для классов, обучающихся по новым образовательным стандартам | На начало учебного года | сбор информации с ОУ, документарная проверка наличия в ОУ приказов, локальных актов, регламентирующих выбор УМК | Быстрова О.М., методист районного методического кабинета |
| 11 | Мониторинг наличия плана действий по информированию общественности о процессе и реализации перехода на ФГОС НОО и ООО (наличие страниц сайта, проведение Дней открытых дверей) | В течение всего периода | Просмотр всех информационных источников | Соколов А.Л., системный администратор Управления образованием, Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 12 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | в течение всего периода | Выездные проверки | Рублевская С.В., начальник Управления образованиемРазгуляева И.Г., инспектор Управления образованиемРумянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |
| 13 | Мониторинг использования цифрового интерактивного оборудования в учебном процессе | В течение всего периода | Выездные проверки | Рублевская С.В., начальник Управления образованием Румянцева Л.Ю., заведующая районным методическим кабинетом |