

**Российская Федерация**

**Костромская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

157000 г. Буй Костромской обл.

ул. 1 Мая, 35 тел 4-30-37, 4-39-76 (235)факс (49435) 4-30-37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ**

**21 февраля 2013 г. № 71**

**Об утверждении Плана-графика   
мероприятий по реализации федерального государственного стандарта начального и основного общего образования в Буйском муниципальном районе Костромской области в 2013 году**

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказами департамента образования и науки Костромской области № 529 от 22.03.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и "Об утверждении плана-графика федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Костромской области», в целях обеспечения качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в образовательных учреждениях Буйского муниципального района в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по реализации федерального государственного стандарта начального и основного общего образования в Буйском муниципальном района Костромской области в 2013 году (Приложение 1)
2. Районному методическому кабинету Управления образованием администрации Буйского муниципального района (заведующая Румянцева Л.Ю.) обеспечить реализацию Плана-графика
3. Руководителям образовательных учреждений разработать и утвердить планы-графики мероприятий по реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в учреждениях на 2013 год и обеспечить их реализацию
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлен(а):

Начальник Управления образованием С.В. Рублевская

Приложение

Утверждён приказом Управления образованием администрации Буйского муниципального района от «21» февраля 2013 года № \_\_

**План-график   
мероприятий по реализации федерального государственного стандарта   
начального и основного общего образования   
в Буйском муниципальном района Костромской области в 2013 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Управление образованием*** | | | ***Образовательные учреждения*** | | |
| *Наименование мероприятия* | *Сроки* | *Ответсвенный* | *Наименование мероприятия* | *Сроки* | *Ответсвенный* |
| 1. **Нормативное обеспечение реализации федерального государственного стандарта начального (ФГОС НОО)  и основного общего образования (ФГОС НОО)** | | | | | |
| Заседание Координационного совета по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и утверждение плана работы Координационного совета | Ежеквартально | Управление образованием | Разработка и утверждение планов-графиков реализации ФГОС в 2013 году | до 20.08.2013 | Руководитель ОУ |
| Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС | до 15.05.2013 г | Управление образованием | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | до 20.08.2013 | Руководитель ОУ |
| Разработка и утверждение плана проведения мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ Буйского района | Январь-февраль 2013 года | Управление образованием, РМК | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | до 01.09.2013 | Руководитель ОУ |
| Разработка и утверждение комплексного плана сопровождения введения ФГОС в Буйском районе |  |  | Разработка проекта договора о предоставлении услуг начального общего и основного общего образования |  | Руководитель ОУ |
|  |  |  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Руководитель ОУ |
|  |  |  | Разработка рабочих программ по предметам |  | Руководитель ОУ |
|  |  |  | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью |  | Руководитель ОУ |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС** | | | | | |
| Мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июль – август 2013 г | Управление образованием РМК | Анализ деятельности учреждения по внедрению ФГОС НОО в первых класса в 2011-2012 гг | Июнь 2013 г | Руководитель ОУ |
| Создание и усовершенствование моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Июнь – июль 2013 г | Управление образованием РМК | Подготовка публичного отчёта школы, в том числе в части внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь 2013 г | Руководитель ОУ |
| Мониторинг результативности освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май, ноябрь 2013 г | Управление образованием РМК | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение всего периода | Руководитель ОУ, зам. руководителя по УВР |
| Подготовка и проведение совещаний по вопросам реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО | Один раз в квартал | Управление образованием | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе: о ходе реализации ФГОС по итогам первой четверти, в 1-2 (1-3) классах и возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь, май, ноябрь 2013 г | Руководитель ОУ |
| Координация деятельности по организационно-методическому сопровождению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Управление образованием РМК | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НООО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Июль 2013 г | Руководитель ОУ |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода | Управление образованием РМК | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июль 2013 г | Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР |
| Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | Март – май 2013 г | Управление образованием РМК | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС; комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО, в соответствии с федеральным перечнем | июнь-сентябрь 2013 г | заместитель руководителя по УВР, библиотекарь |
| Проведение анкетирования с использованием диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов, возникавших при реализации ФГОС НОО и ООО | Май 2013 г | РМК | Проведение диагностики по определению результатов освоения ФГОС | В течение всего периода | Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР |
|  |  |  | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2012 – 2013 учебном году и обсуждение цели, задач и плана на 2013-2014 учебный год | Май 2013 | Руководитель ОУ |
|  |  |  | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2013 – 2014 учебном году | Май – июнь 2013 г | Руководитель ОУ |
|  |  |  | Обобщение изучения и использования опыта деятельности пилотных площадок, (проведение открытых мероприятий, разработка и тиражирование методических материалов) | В течение всего периода | Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР |
|  |  |  | Проведение диагностики и анкетирования педагогических работников по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2013 г | Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| Организация повышения квалификации руководящего состава образовательных учреждений, учителей начальных классов, учителей-предметников основного и старшего звена, педагогов дополнительного образования детей по вопросам ФГОС | В течение всего периода | РМК | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки | Апрель, июнь, декабрь 2013 г | Зам. директора по УВР |
| Презентация опыта работы учителей Буйского района по внедрению программы ФГОС | В течение всего периода | РМК | Презентация опыта работы ОУ по внедрению программы ФГОС ООО и ФГОС НОО | В течение всего периода | Руководитель ОУ, заместитель руководителя по УВР |
| Разработка сетевого графика повышения квалификации учителей основной школы, управленческих кадров, тьюторов по вопросам введения ФГОС ООО | Январь-февраль 2013 года |  | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начального и основного звена | В течение всего периода | Зам. директора по УВР |
| **IV. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| Совершенствование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | РМК | Реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ФГО ООО | В течение всего периода | Зам. директора по УВР |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей, сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ОО. Работа созданных постоянно действующих объединений педагогов | В течение всего периода | РМК | Организация участия педагогических работников ОУ в программах стажировок и КПК | В течение всего периода | Руководитель ОУ |
| Организация работы тьюторов по сопровождению ФГОС НОО и ФГОС ОО | В течение всего периода | РМК | Организация работы тьюторов по сопровождению ФГОС НОО и ФГОС ОО | В течение всего периода | Руководитель ОУ |
| Работа консультационного пункта на базе РМК, пилотных школ по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | РМК |  |  |  |
| Проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода | РМК |  |  |  |
| **V. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| Доведение до всех ОУ объёма расходов, необходимых для реализации ООП ФГОС ООО и ФГОС НОО и достижение планируемых результатов соответствии с Законом Костромской области | Декабрь 2013 | Управление образованием | Обеспечение целевого расходования выделенных бюджетных средств для реализации ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | В течение всего периода | Руководитель ОУ |
| **VI. Информационно обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и подготовки введения ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов (ведение рубрики на сайте Управления образованием, РМК, образовательных учреждений), средств массовой информации и др. | В течение всего периода | Управление образованием РМК | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты; размещение информации на информационных стендах, информирование на родительских собраниях, через сайты ОУ | В течение всего периода | Руководители ОУ |
| Организация публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО посредством публичных отчётов и районных мероприятий | Май | Управление образованием, РМК | Проведение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС в ОУ посредством публичных отчётов, общешкольных мероприятий | Май – август 2013 года | Руководитель ОУ |
| **VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение всего периода | Управление образованием | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение всего периода | Руководители ОУ |
|  |  |  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО и ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | В течение всего периода | Руководители ОУ |