|  | условий для повышения заинтересованности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений в выявлении и развитии одаренных детей и молодежи, формировании и реализации их индивидуальной образовательной траектории и дальнейшей профессиональной карьеры; установление повышенных нормативов финансирования образовательных программ и образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, включая образовательные учреждения. | Январь – февраль 2013г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка и утверждение Положения о межведомственном координационном совете по поддержке молодых талантов Костромской области. | Сентябрь 2012 г. | Администрация Костромской области Департамент образования и науки Костромской области |
| 3. | Разработка и утверждение перечня мероприятий региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 2012-2013гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 4. | Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений дополнительного образования детей и высшего профессионального образования по реализации программ, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков (по профилю). |  | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей, ВУЗы Костромской области |
| 5. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений и специалистов учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с учетом разработки профессиональных стандартов: - Курсы повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений отрасли «Культура» Костромской области на базе ОГБОУ ДПОС «Костромской областной учебно-методический центр» с привлечением; - Организация участия преподавателей образовательных учреждений отрасли «Культура» Костромской области в курсах повышения квалификации, проводимых Минкультуры России, Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма и Институтом развития образования в сфере культуры и искусства. | 2012-2013гг. | Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ ДПОС «Костромской областной учебно-методический центр» |

# Направление II.	Развитие и совершенствование научной и методической базы, внедрение современных образовательных технологий в сфере организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренности детей и молодежи

| 5. | Разработка, апробация и внедрение эффективных методик (диагностических и развивающих), технологий и форм работы с одаренными детьми (в том числе, раннего возраста) и молодежью, обеспечивающих их дальнейшее развитие, сохранение и укрепление здоровья и успешную адаптацию в социуме. | 2012 - 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", ОГБОУ ДОД КО ЦДОД "Одаренные школьники" |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка модульных программ повышения квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей и молодежи, а также организации работы с одаренными детьми и молодежью. | Июнь – август 2012 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" |
| 7 | Формирование и обновление единого регионального банка образовательных программ для обучения одаренных детей и молодежи. | декабрь 2013 г. | ОГБОУ ДОД КО ЦДОД "Одаренные школьники" |
| 8 | Создание и развитие сети межмуниципальных ресурсных центров по работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью. | август 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 9 | Обеспечение деятельности инновационных площадок различного уровня по работе с одаренными детьми и молодежью. | 2012 г., 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 10 | Обновление и корректировка программы работы с одаренными детьми и молодежью по программам учреждения. | июль - сентябрь 2012 г. | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей |
| 11 | Разработка и реализация программ индивидуального сопровождения одаренных школьников | 2012 г., 2013 г. | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей |
| 12 | Создание и сопровождение виртуальной методической копилки по работе с одаренными детьми | 2012, 2013 | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", ОГБОУ ДОД КО ЦДОД "Одаренные школьники" |
| 13 | Выпуск методического пособия «Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» | 2013 | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", ОГБОУ ДОД КО ЦДОД "Одаренные школьники" |
| 14 | Издание методических сборников по теме выявления и развития молодых талантов | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", государственные областные учреждения дополнительного образования детей |

# Направление III.	Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров

| 15 | Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в сфере работы с одаренными детьми и молодежью. | январь 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Разработка и внедрение методических рекомендаций о включении при проведении аттестации педагогических работников критериев, стимулирующих активную работу по развитию одаренности детей и молодежи, а также показателей их результативности в работе с одаренными детьми и молодежью. | декабрь 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 17 | Введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей на основе федеральной модельной методики. | январь 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 18 | Поддержка образовательных учреждений, наиболее успешно работающих с одаренными детьми и молодежью. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области Департамент культуры Костромской области |
| 19 | Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогических работников, работающих с одаренными детьми и молодежью. | 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области Департамент культуры Костромской области |
| 20 | Разработка мер поддержки молодых специалистов, педагогов дополнительного образования, успешно работающих с одаренными детьми | 2013 | Департамент образования и науки Костромской области Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области Департамент культуры Костромской области |
| 21 | Краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов по программе «Одаренные дети» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" |
| 22 | Привлечение педагогов областных учреждений дополнительного образования к проведению мероприятий по повышению квалификации | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" |
| 23 | Проведение семинаров: -«Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования»; -«Организация работы с родителями семей, имеющих талантливых и одаренных детей»; - «Работа с одаренными детьми с ограниченными возможностями в здоровье» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" |
| 24 | Проведение дистанционных методических объединений: -«Работа классного руководителя с одаренными детьми»; -«Мониторинг выявления и развития одаренности детей» | 2012 г., 2013 г. | ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования" |
| 25 | Региональная интернет-конференция «Социальная адаптация одаренного ребенка» - | 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской обаласти, ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования"; ОГБОУ ДОД «Костромской областной Центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники |
| 26 | Включение в курсовую подготовку работу стажировочных площадок по развитию техносферы в образовательных учреждениях дополнительного образования | 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования; ОГБОУ ДОД «Костромской областной Центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники |

# Направление IV.	Реализация на региональном и муниципальном уровнях системных и программно-целевых мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, в том числе на основе государственно-общественного и социального партнерства

| 27 | Создание межведомственного регионального координационного совета по поддержке молодых талантов Костромской области. | сентябрь 2012 г. | Администрация Костромской области Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Оснащение учреждений дополнительного образования новейшим цифровым оборудованием (цифровые микроскопы, Лего-конструкторы, цифровые лаборатории и др.). | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 29 | Обеспечение адресной индивидуальной поддержки одаренным детям и молодежи, в том числе одаренным детям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области Департамент культуры Костромской области |
| 30 | Создание на базе муниципальных образований консультативных сервисов для родителей в целях оказания им методической помощи в обучении, воспитании и развитии детей (в том числе раннего возраста) и молодежи. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 31 | Создание автономной некоммерческой организации "Фонд поддержки и развития детского творчества" | август - сентябрь 2012 г. | ОГБОУ ДОД "Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи" |

# Направление V.	Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний

| 32 | Содействие в развитии заочных и очно-заочных школ для детей и молодежи на базе вузов и учреждений дополнительного образования. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Организация учебно-тренировочных сборов для школьников, победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, с целью их подготовки к заключительному этапу. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 34 | Расширение перечня интеллектуальных соревнований (олимпиады, фестивали, турниры, конкурсы, и пр.), конкурсных состязаний в области искусств, спортивных соревнований для дошкольников, школьников средних и младших классов. | 2012 - 2013 гг. | Департамент образования и науки Костромской области Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области Департамент культуры Костромской области |
| 35 | Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы конкурсных состязаний детей и молодежи в области искусств, предусмотрев, в том числе: расширение спектра творческих конкурсов, охватывающего исполнительские и теоретические дисциплины образовательных программ в области искусств; создание системы стимулов для участия в творческих конкурсах, особенно для учащихся детских школ искусств и средних специальных учебных заведений. | 2012 г. | Департамент культуры Костромской области |
| 36 | Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы спортивных соревнований детей и молодежи, предусмотрев, в том числе: совершенствование научно обоснованных методов выявления и сопровождения спортивно одаренных детей; выстраивания региональной системы соревнований школьных спортивных команд по различным видам спорта. | 2012 г. | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области |
| 37 | Проведение физкультурных, спортивных и спортивно-технических мероприятий для детей и молодежи. | 2012-2013гг. | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей |
| 38 | Проведение интеллектуальных соревнований и творческих конкурсных мероприятий для детей и молодежи | 2012-2013гг. | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей |
| 39 | Расширение перечня официальных физкультурных мероприятий и интеллектуальных спортивных мероприятий (олимпиады, спартакиады, фестивали, турниры, конкурсы и пр.) для дошкольников, школьников средних и младших классов. | 2012-2013гг. | Комитет по физической культуре и спорту Костромской области, Департамент образования и науки Костромской области |
| 40 | Разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы спортивных соревнований среди детей и молодежи, предусмотрев, в том числе: Региональную систему соревнований среди школьных спортивных команд по различным видам спорта. Создание системы стимулов для участия в соревнованиях, конкурсах, особенно для учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР | 2012-2013гг. | Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |

# Направление VI.	Развитие и совершенствование многоуровневой инфраструктуры поиска, выявления и развития одаренности детей и молодежи в различных сферах деятельности (науки, техники, искусства и спорта) с использованием современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий на основе межведомственного взаимодействия

| 41 | Создание и сопровождение регионального информационно-образовательного Интернет-портала для детей, молодежи, их родителей и педагогов. | Декабрь 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Внесение изменений в программы развития образовательных учреждений высшего профессионального образования: развитие летних и зимних профильных «школ» для одаренных учащихся старших классов общеобразовательных школ; участие советов молодых ученых и специалистов в вовлечении одаренной молодежи в научно-исследовательскую работу; развитие студенческих научных обществ, студенческих конструкторских бюро, научно-учебных лабораторий, проектно-учебных групп, молодежных инновационных и инжиниринговых центров, университетских бизнес-инкубаторов и технопарков; развитие конкурсных форм работы со школьниками в области проектной и творческой деятельности. | Август-сентябрь 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 43 | Организация и проведение профильных смен для одаренных детей и молодежи по различным направлениям науки, техники, искусства и спорта. | 2012-2013гг. | Государственные областные учреждения дополнительного образования детей |
| 44 | Разработка мер по развитию материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. и в части развития объединений спортивно-технического и научно-технического направления. | 2012-2013гг. | ОГБОУ ДОД "Костромской областной Центр детского (юношеского) технического творчества" |
| 45 | Разработка и принятие мер морального и материального стимулирования педагогов образовательных учреждений дополнительного образования детей, успешно работающих с талантливой молодежью, в том числе молодых педагогов (стаж работы до 3-х лет). | 2012-2013гг. | ОГБОУ ДОД "Костромской областной Центр детского (юношеского) технического творчества" |
| 46 | Разработка предложений по пропаганде технического и спортивно-технического творчества детей и молодежи, в том числе как предпрофессионального образования в области инженерной и технической подготовки. | 2012-2013гг. | ОГБОУ ДОД "Костромской областной Центр детского (юношеского) технического творчества" |

# Направление VII.	Формирование условий для профессиональной самореализации в обществе молодежи, проявившей соответствующие выдающиеся способности (капитализации человеческого потенциала одаренных граждан в Российской Федерации)

| 47 | Разработка и утверждение плана мероприятий по отбору и поддержке лучших практических проектов молодых профессионалов, организуемых учреждениями высшего профессионального образования совместно с бизнес-сообществом. | Январь-февраль 2012 года | Департамент образования и науки Костромской области |
| --- | --- | --- | --- |