_______________________________________________________________________________

Департамент образования и науки

Костромской области

П Р И К А З

от «15» декабря 2016 г.  	г. Кострома 	     №  2136

О реализации региональной

персонифицированной  модели

профориентационной работы

с обучающимися Костромской области

В соответствии с протоколом коллегии при губернаторе Костромской области от 30 октября 2015 года № 3, приказом департамента образования и науки Костромской области от 14 декабря 2016 г. № 2120 «Об утверждении региональной персонифицированной модели профориентационной работы с обучающимися Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реализации региональной персонифицированной модели профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 2017-2018 годы.

2. Отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) оказать необходимую организационную и методическую помощь образовательным организациям Костромской области по реализации Плана мероприятий (дорожную карту) по реализации региональной персонифицированной модели профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 2017-2018 годы.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента - начальника отдела профессионального образования и науки Кульмач Е.Г.

Директор департамента						Т.Е. Быстрякова

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНО

- приказом департамента

- образования и науки

- Костромской области

от «15» декабря 2016 г. № 2136

План мероприятий (дорожная карта) по реализации региональной персонифицированной модели профориентационной работы 
с обучающимися Костромской области

на 2017-2018 годы

| № п.п. | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апробация на базе общеобразовательных организаций Костромской области дневника профессионального самоопределения школьника |  |  |
| 1.1. | Определение пилотных общеобразовательных организаций Костромской области по апробации дневника профессионального самоопределения школьника | январь 2017 г. | департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.2. | Подготовка электронной версии дневника профессионального самоопределения школьника | январь – апрель 2017 г. | ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.3. | Обучение педагогов общеобразовательных организаций Костромской области – участников пилотной апробации дневника профессионального самоопределения школьника в рамках курсов повышения квалификации «Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации» | март - апрель 2017 г. | общеобразовательные организации Костромской области – участники пилотной апробации, ОГБОУДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.4. | Мероприятия по апробации на базе общеобразовательных организаций Костромской области дневника профессионального самоопределения школьника | сентябрь 2017 г. – май 2018 г. | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальные методические службы, общеобразовательные организации Костромской области – участники пилотной апробации, ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке Региональной концепции профориентационной работы с обучающимися Костромской области | декабрь 2016 г. | департамент образования и науки Костромской области |
| 3. | Разработка Региональной концепции профориентационной работы с обучающимися Костромской области | январь – апрель 2017 г. | департамент образования и науки Костромской области |