ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ГАЛИЧ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 22 февраля 2017 года					                               № 68

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования  в общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2020 годы

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области №2273 от 30.12.2016г. «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования  в системе образования Костромской области на 2017-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования  в общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2020 годы (далее – План мероприятий).

2.Директору МУ ИМЦ Павловой Н.А. обеспечить размещение Плана мероприятий на интернет - представительстве отдела образования.

3.Руководителям общеобразовательных организаций, МУ ИМЦ обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с указанными сроками.

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Мамистову И.П., заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования городского

округа –  город Галич Костромской области                                   Е.В.Иванова

Приложение

Утвержден приказом отдела образования городского округа – город Галич Костромской области от «22» февраля 2017 г. №68

План мероприятий

по реализации Концепции развития математического образования

в общеобразовательных организациях

городского округа – город Галич Костромской области

на 2017-2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в городском округе – город Галич на 2017-2020 годы (далее Концепция) | Отдел образования, МУ ИМЦ | февраль 2017г. | План мероприятий |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по поддержке лидеров математического в городском округе – город Галич на 2017-2020 годы | МУ ИМЦ, МО учителей математики | февраль 2017г., далее - ежегодно | План мероприятий |
| 3. | Обновление на уровне общеобразовательных организаций нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в общеобразовательных организациях профессионального | Общеобразовательные организации | февраль – март 2017г. | План мероприятий |
| 3.2. | Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору), направленных на углубленное изучение математики. | Общеобразовательные организации | Сентябрь 2017г., далее - ежегодно | Образовательные программы элективных курсов (курсов по выбору), направленных на углублѐнное изучение математики |

| 3.3. | Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ внеурочной деятельности для обучающихся в форме математических кружков, индивидуальных, групповых занятий, факультативов 1-11 классов | Общеобразовательные организации | Сентябрь 2017г., далее - ежегодно | Образовательные программы внеурочной деятельности (дополнительные образовательные программы (кружков, студий, клубов, секций). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных на развитие математического образования | МУ ИМЦ; МО учителей математики | В течение всего периода | Положения о массовых мероприятиях |
| II. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике | Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Программы подготовки школьников |
| 5. | Разработка и реализация индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основе их интересов и с учетом различных подходов к содержанию математического образования | Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Индивидуальные учебные планы |
| 6. | Обобщение опыта реализации новых учебно-методических комплексов и инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и информатике в образовательных организациях для разных профилей обучения | МУ ИМЦ, учителя математики | В течение всего периода | Банк педагогического опыта |
| 7. | Внедрение разнообразных форм оценки образовательных достижений обучающихся по математике, информатике, в том числе посредством автоматизированной диагностики и организация участия выпускников основной и средней школы в on-line проектах по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ | учителя математики | В течение всего периода | Аналитические материалы |
| 8. | Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры | МУ ИМЦ, общеобразовательные организации | В течение всего периода | Положения о проведении конкурсных мероприятий; аналитические отчеты |

| 8.1. | Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике, в том числе в международном конкурсе « Кенгуру» | учителя математики | В течение всего периода | Аналитический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Математические бои для учащихся 5-9 классов | учителя математики | В течение всего периода | Аналитический отчет |
| 8.3. | Организация участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике, проводимых международными и российскими университетами | учителя математики | В течение всего периода | Аналитический отчет |
| 8.4. | Проведение дистанционной олимпиады для учащихся начальных классов по решению нестандартных задач на интерактивной платформе «Учи.ру» | учителя начальных классов | Октябрь 2017г., далее - ежегодно | Аналитический отчет |
| 8.5. | Организация работы летней математической школы | МОУ лицей №3 | июнь | Нормативно – правовые акты ЛМШ |
| 8.6 | Проведение декады (недели) физико-математических наук в образовательных организациях | Общеобразовательные организации | Ноябрь 2017г., далее - ежегодно | Нормативно-правовые акты о проведении декады; отчет о проведении декады |
| 9. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательской и проектной деятельности по математике в соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского уровней | Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Планы деятельности, отчет об участии |
| 10. | Приведение в соответствие с нормативными требованиями кабинетов математики в общеобразовательных организациях. Проведение смотров-конкурсов кабинетов математики | Общеобразовательные организации | В течение всего периода | Отчет о состоянии кабинетов |
| III. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 11. | Оформление заявки в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» на повышение квалификации учителей математики, руководителей кружков, факультативных и элективных курсов через различные формы (курсы повышения квалификации, переподготовка, обучающие семинары, тренинги и др.). | МУ ИМЦ, общеобразовательные организации | Декабрь 2017г., далее - ежегодно | План курсовой подготовки |