Проект

«Школьный медиацентр»

Обоснование проекта:

В развитии учебно-материальной базы школы происходят значительные изменения; в учебном процессе стали использоваться компьютеры, видеомагнитофоны, телекоммуникационные информационные системы, применяются информационные технологии в работе библиотеки. Школа должна обеспечить учителям и учащимся условия и возможности для свободного выбора методов, форм, средств и источников развития личности и содержания образовательной деятельности. Обеспечение условий и возможностей для такого выбора и составляет основу преобразования информационно-обучающей системы.

Цель проекта: создание комплекса условий, необходимых для использования информационно-коммуникационных технологий в самообразовании участников образовательного процесса (администрация, педагоги, учащиеся, родители).

Задачи проекта:

- Организация творческой группы участников по созданию и запуску проекта и условий для ее деятельности.

- Изучение требований к медиатеке, медиацентру.

- Экспертиза имеющихся условий для создания медиацентра в школе.

- Создание моделей медиатеки, медиацентра.

- Создание дополнительных условий (технических, кадровых, материальных, методических, правовых и др.) для реализации моделей.

- Организация ввода в действие медиатеки.

- Организация работы медиацентра.

- Развитие основных направлений деятельности медиацентра.

- Распространение опыта по созданию медиацентра.

Ожидаемые результаты:

- Функционирование медиатеки, медиацентра.

- Повышение качества результатов образования.

- Создание новой предметно-пространственной среды образования.

- Повышение информационно-технологической компетентности педагогических работников.

- Повышение уровня использования учащимися информационно-коммуникационных технологий для самостоятельной образовательной деятельности.

- Повышение престижа школьного библиотекаря.

- Создание новой модели школьной библиотеки.

Место реализации проекта:

Муниципальная средняя  общеобразовательная школа №3  города Галича Костромской области

Механизм реализации проекта:

Для реализации данного проекта потребуется 2 года (январь 2007 -январь 2008 года).

1	этап - январь- март 2007 года. Выбор места расположения
медиатеки. Разработка положения о медиатеке, определение задач школьной
медиатеки, распределение должностных обязанностей сотрудников
медиатеки, приобретение компьютерной техники, видеомагнитофона,
ксерокса и другой необходимой техники, приобретение СО-дисков, мебели,
входная диагностика по параметрам ожидаемых результатов.

- этап - апрель 2007 года - март 2008 года. Этап начала реализации части проекта - медиатека (разработка Положения об электронном рабочем месте, оборудование электронного рабочего места, установка локальной сети, разработка перечня платных услуг, обучение сотрудников медиатеки, систематизация и создание каталога СБ-дисков, создание аннотаций к СО-дискам, картотек пользователей, справочно-информационного фонда медиатеки, обслуживание абонентов, обучение педагогов основным навыкам работы с Интернетом, применение ИКТ в проектно-исследовательской деятельности, изготовление информационных стендов).

- этап - март 2008 - июнь 2008 года. Этап создания медиацентра (создание банка педагогической информации, создание базы данных учебно-методической литературы, разработка программного обеспечения, создание электронного каталога, алфавитного каталога авторов, алфавитного каталога всей литературы и других средств, имеющихся в библиотеке, и т.д., разработка механизма взаимодействия библиотеки и медиатеки, реализация проекта «Медиацентр»).

- этап - июль-декабрь 2008 года. Этап стабильного функционирования медиацентра.

- этап - январь 2009 года. Этап аналитической деятельности, оценка эффективности реализации проекта, выходная диагностика по параметрам ожидаемых результатов.

Ресурсы, которыми на данный момент обладает школа:

- Кадры - 3 сотрудника: заведующая библиотекой, библиотекарь, заведующая	информационно-методическим	мультимедийным кабинетом;

- Фонд библиотеки: 26500 книг, из них 5740 учебников;

- Помещение для медиатеки;

- Видеомагнитофон;

- Телевизор;

- Видеокассеты;

- Мультимедийный проектор;

- Компьютеры (4 шт.);

- Принтер;

- Мод ем;

11.Компьютерные столы;

12.Столы и стулья для читального зала;

13.Шкафы для размещения материалов;

14.Стеллажи (стенды) для выставок;

15.Рабочее место библиотекаря (стол-кафедра для выдачи книг);

16.Стеллажи для книг и газет;

17.	Доска;

18.	Ксерокс;

19.Цветной принтер; 20.Локальная сеть;

Недостающие ресурсы:

- Кадры - 2 сотрудника;

- Компьютер;

- Экран;

- Программное обеспечение;

- Компьютерные стулья;

- Электронные учебники по предметам.

Стоимость проекта: 550 тысяч рублей.

Смета расходов:

- Выплата зарплаты сотрудникам медиатеки и повышения уровня их квалификации - 230 тыс. рублей.

- Оплата за пользование услугами телекоммуникационной информационной системы - 4- тыс. рублей.

- Приобретение техники и мебели для медиатеки - 130 тыс. рублей (имеется в виду приобретение недостающего оборудования, так как часть уже имеется в школьной библиотеке).

- Приобретение и установка локальной сети - 50 тыс. рублей.

- Оплата за курсы повышения квалификации педагогов - 100 тыс. рублей.

Приложения:

- Положение о школьном медиацентре в муниципальной средней общеобразовательной школе №3 г. Галича Костромской области;

- Штатное расписание и функциональные обязанности сотрудников школьной медиатеки;

3.Описание модели медиацентра со схемой медиатеки.