СОГЛАСОВАНО

Ректор

ОГБОУ ДПО

«Костромской областной институт развития образования»

___________ Е.А. Лушина

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №4

___________ М.Н. Шувалова

План работы

базовой школы

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

«Духовно –   нравственная культура» в условиях реализации ФГОС»

г. Галич

2011 год

Цель: обеспечение функционирования базовой школы федеральной стажировочной площадки «Духовно –   нравственная культура» в условиях реализации ФГОС» КОИРО

| Содержание деятельности (действия, мероприятия) | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно- правовое обеспечение |  |  |
| 1.1. Нормирование пакета документов по нормативно- правовому обеспечению деятельности базовой школы 1.2. Подготовка Положения о Рабочей группе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области 1.3. Издание приказов по учреждению 1.4. Заключение договоров с КОИРО | Сентябрь - ноябрь | Администрация школы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |
| 2.1.Формирование перечня участников проекта, определение функций | Сентябрь- октябрь | Научный руководитель Администрация школы |
| 2.2. Выбор ответственных лиц за функционирование базовой школы | Сентябрь | Руководитель площадки Администрация школы |
| 2.3. Прохождение курсовой подготовке в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» по теме площадки | Октябрь- ноябрь | Администрация школы |
| 2.4. Организация консультаций участников проекта, обучающих семинаров | В течение года | Руководитель площадки |
| 3. Материально – техническое обеспечение |  |  |
| 3.1. Косметический ремонт кабинета духовно- нравственных дисциплин | Октябрь- ноябрь | Администрация школы |
| 3.2. Наполнение материально- технической базы | Ноябрь- январь | Администрация школы |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |
| 4.1.Разработка методических материалов для слушателей курсов | В течение года | Руководитель площадки |
| 4.2. Организация и проведение стажировок согласно учебно-тематическому плану КОИРО -Представление разработанных и апробированных методов, приемов, средств, технологий по проблеме стажировочной площадки. | В течение года | Научный руководитель Руководитель стажировочной площадки |
| 4.3. Организация индивидуальных консультаций для слушателей курсов ПК | В течение всего периода | Администрация школы Руководитель площадки |
| 4.4. Заседания рабочей группы по результатам стажировок слушателей курсов ПК. Анализ работы. | По окончании срока стажировки В течение всего периода | Руководитель площадки |
| 5. Мониторинг |  |  |
| 5.1. Разработка системы оценки слушателями курсов ПК проводимых мероприятий базовой школы | Октябрь- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 5.2. Подготовка аналитических материалов о деятельности базовой школы Федеральной стажировочной площадки КОИРО | Май- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |
| 6.1. Выпуск буклета о школе | Октябрь- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6.2. Выпуск программ дня стажировок | Октябрь- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6.3. Издание методических материалов педагогов школы- участников стажировок слушателей курсов ПК. | Октябрь- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6.4. Издание аналитических материалов о деятельности базовой школы | Апрель - июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6.5. Взаимодействие со СМИ | Октябрь- июнь | Руководитель стажировочной площадки |
| 6.6. Информационная поддержка по теме площадки сайта общеобразовательного учреждения | Октябрь- июнь | Педагоги- участники стажировок Руководитель стажировочной площадки |