Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2014 г. N 2675

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации города Костромыот 28.04.2015 N 879, от 22.07.2015 N 1761) |

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года N 42-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", руководствуясь [статьями 42](http://www.consultant.ru), 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P37) мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью (А.В.Дроздник), Управлению финансов Администрации города Костромы (А.А.Свистунов) обеспечить формирование бюджета города Костромы на соответствующий финансовый год с учетом расходов, необходимых для обеспечения реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы А.В.Дроздник.

4. Признать утратившими силу:

4.1. постановление Администрации города Костромы от 30 апреля 2013 года N 824 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования и науки";

4.2. постановление Администрации города Костромы от 21 октября 2013 года N 2419 "О внесении изменений в раздел 1 "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования";

4.3. постановление Администрации города Костромы от 26 июня 2014 года N 1608 "О внесении изменений в раздел 1 "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования".

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

города Костромы

В.В.ЕМЕЦ

Утвержден

постановлением

Администрации

города Костромы

от 14 октября 2014 года N 2675

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации города Костромыот 28.04.2015 N 879, от 22.07.2015 N 1761) |

Раздел 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ

КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя:

1.1. проведение мониторинга оценки эффективности реализации организациями дошкольного образования города Костромы программ (проектов) развития дошкольного образования;

1.2. создание в городе Костроме дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

1.3. проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования города Костромы при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

1.4. проведение мероприятий в городе Костроме по оптимизации сети образовательных организаций с учетом специфики образовательных организаций, реализации образовательных программ;

1.5. обеспечение функционирования региональной системы по реализации услуги ведения электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в организации дошкольного образования города Костромы;

1.6. проведение мероприятий по созданию условий для развития частно-государственного партнерства в сфере представления услуги по дошкольному образованию детей.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

2.1. внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

2.2. мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного образования города Костромы;

2.3. осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

2.4. внедрение региональной системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

3.1. внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования города Костромы;

3.2. совершенствование нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя:

1.1. предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет;

1.2. функционирование региональной системы электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования;

1.3. реализацию мониторинговых процедур оценки эффективности реализации в городе Костроме программ (проектов) развития дошкольного образования;

1.4. развитие системы частно-государственного партнерства в сфере представления услуги по дошкольному образованию детей.

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования включает в себя:

2.1. реализацию образовательных программ дошкольного образования во всех организациях дошкольного образования города Костромы в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

2.2. стопроцентное кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогическими работниками, прошедшими переподготовку или повышение квалификации по данному направлению;

2.3. проведение процедуры аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования города Костромы;

2.4. внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций во всех организациях дошкольного образования города Костромы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

3.1. соответствие средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования города Костромы средней заработной плате в сфере общего образования в Костромской области;

3.2. обеспечение достижения целевых соотношений заработных плат педагогов через совершенствование системы нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

3.3. повышение качества кадрового состава дошкольного образования.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

(в ред. постановления Администрации города Костромы

от 28.04.2015 N 879)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 97,9 | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО | проценты | 0 | 0 | 23,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,795 | 0,590 | 0,780 | 0,455 | 0 |
| (в ред. постановления Администрации города Костромы от 22.07.2015 N 1761) |
| количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,795 | 0,590 | 0,780 | 0,455 | 0 |
| (в ред. постановления Администрации города Костромы от 22.07.2015 N 1761) |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристройки) | тыс. мест | 0 | 0 | 0,380 | 0,400 | 0,280 | 0 | 0 |
| (в ред. постановления Администрации города Костромы от 22.07.2015 N 1761) |
| за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0,220 | 0 | 0,500 | 0,455 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0,433 | 0,510 | 0,195 | 0,190 | 0 | 0 | 0 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 7,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,3 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 56,0 | 56,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,8 |
| Число реорганизованных дошкольных образовательных организаций | единицы | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника | человек | 12,0 | 10,98 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели/результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доступность дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья |
| 1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации организациями дошкольного образования города Костромы программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Повышение эффективности в городе Костроме программ (проектов) развития дошкольного образования |
| 2. | Создание в городе Костроме дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы | Реализация постановления Администрации города Костромы от 21 марта 2013 года N 494 "Об утверждении Плана мероприятий по открытию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в городе Костроме на 2013-2014 года".Принятие муниципального правового акта города Костромы, регламентирующего создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования города Костромы на 2015-2018 годы |
| 2.1. | формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы |
| 2.2. | Разработка плана строительства и реконструкции зданий организаций дошкольного образования города Костромы на 2014-2018 годы: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Увеличение количества мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в результате реализации Плана мероприятий по открытию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в городе Костроме на 2014-2018 годы |
|  | строительство современных зданий организаций дошкольного образования в городе Костроме: | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  |  |
| 1) строительство детского сада в микрорайоне Малышково на 220 мест; | 2014 год |
| 2) строительство детского сада на улице Профсоюзной, 12в на 280 мест; | 2015 год |
| 3) строительство детского сада на проспекте Речном, 145 на 120 мест; | 2015 год |
| 4) строительство детского сада в микрорайоне "Новый город" на 280 мест | 2015-2016 годы |
|  | строительство негосударственных организаций дошкольного образования в городе Костроме: | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, представители бизнес-сообщества |  |  |
| 1) строительство детского сада в микрорайоне Давыдовский-3 на 220 мест; | 2014 год |
| 2) строительство детского сада в микрорайоне "Венеция" на 220 мест; | 2016-2017 годы |
| 3) строительство детского сада на улице Магистральной в районе домов 77, 75 на 275 мест; | 2016-2017 годы |
| 4) строительство детского сада на улице Магистральной в районе домов 77, 75 на 180 мест | 2016-2017 годы |
|  | возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, капитальный и текущий ремонт зданий организаций дошкольного образования города Костромы, реконструкция зданий организаций дошкольного образования города Костромы: | Управление капитального строительства и ремонта Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  |  |
| 1) реконструкция здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад N 43" на 60 мест; | 2014 год |
| 2) возведение пристройки к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 27" на 100 мест | 2014 год |
| (п. 2.2 в ред. постановления Администрации города Костромы от 22.07.2015 N 1761) |
| 3. | Проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования города Костромы при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Выполнение требований, устранение и предотвращение нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов. Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4. | Проведение мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций с учетом специфики образовательных организаций, реализации образовательных программ | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Принятие муниципального правового акта города Костромы, регламентирующего проведение мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций с учетом специфики образовательных организаций, реализации образовательных программ.Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 5. | Обеспечение функционирования региональной системы по реализации услуги ведения электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в организации дошкольного образования города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Функционирование региональной системы электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования |
| 6. | Проведение мероприятий по созданию условий для развития частно-государственного партнерства в сфере предоставления услуги по дошкольному образованию детей, в том числе предоставление субсидий частным организациям дошкольного образования в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих частные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в городе Костроме |
| 7. | Внедрение ФГОС ДО, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогов дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | Принятие муниципального правового акта города Костромы, обеспечивающего введение и реализацию ФГОС ДО.В 100% организациях дошкольного образования города Костромы реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям, установленным ФГОС ДО |
| актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Дошкольные образовательные организации | 2014-2016 годы | Информационно-методическое сопровождение по разработке образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО |
| 8. | Мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного образования города Костромы, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | Мониторинг обеспеченности кадрами организаций дошкольного образования города Костромы |
| организация работы по подготовке, повышению квалификации и переподготовке педагогических работников дошкольного образования с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования), воспитатель, учитель)" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала (дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов, в том числе за счет проведения мероприятий по структурному преобразованию сети муниципальных образовательных организаций (объединение детских садов со школами, образование филиалов детских садов с высокой наполняемостью с территориально отделенными малокомплектными детскими садами, создание социокультурных центров), в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования города Костромы к средней заработной плате в общем образовании Костромской области.Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
|  | подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  | Принятие муниципального правового акта заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, локальных правовых актов образовательных организаций, регламентирующего проведение мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |
|  | осуществление контроля за ходом реализации мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника. Принятие муниципального правового акта заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
|  | оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в том числе путем перераспределения функциональных обязанностей с учетом фактической нагрузки, сокращения избыточной численности административно-управленческого персонала; перевода работников младшего обслуживающего персонала, работающего неполный рабочий день, на условия работы по договору гражданско-правового характера (по возможности) |  |  | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника.Принятие муниципального правового акта города Костромы, локальных правовых актов образовательных организаций, регламентирующих оптимизацию численности по отдельным категориям педагогических работников |
| 10. | Внедрение региональной системы оценки качества дошкольного образования в городе Костроме, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Психолого-медико-педагогическая комиссия" | 2013-2016 годы | Формирование системы оценки качества дошкольного образования в организациях дошкольного образования города Костромы в целях эффективности деятельности указанных организаций, их руководителей и основных категорий работников |
|  | принятие нормативных правовых актов, регламентирующих проведение региональной системы оценки качества дошкольного образования в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы |  | Реализация постановления Администрации города Костромы от 12 ноября 2013 года N 2588 "О создании Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, культуры, спорта в работы с молодежью".Принятие муниципального правового акта заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, локальных правовых актов дошкольных образовательных организаций |
|  | разработка информационных материалов по формированию показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования города Костромы, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Информационные материалы по формированию показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования города Костромы, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Психолого-медико-педагогическая комиссия" | 2014-2018 годы | Выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |
|  | информационное сопровождение проведения независимой оценки качества дошкольного образования (проведение разъяснительной работы, публикации в средствах массовой информации, на портале "Образование Костромской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проведение семинаров) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Размещение информации о ходе проведения мероприятий на домашней странице Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на портале "Образование Костромской области" (далее - домашняя страница Комитета), на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  | обеспечение информационной открытости образовательных организаций города Костромы, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основе соответствующих нормативных правовых актов | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Поддержка информационных ресурсов сайтов образовательных организаций в актуальном состоянии.Локальные нормативные акты образовательных организаций, регламентирующих ведение и содержание сайта образовательной организации |
|  | формирование и опубликование на домашней странице Комитета рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основе данных социологических исследований | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2016-2018 годы | Размещение рейтинга дошкольных образовательных организаций города Костромы на домашней странице Комитета |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании города Костромы |
| 11. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Корректировка динамики повышения заработной платы педагогических работников всех уровней (отношение заработной платы педагогических работников дошкольного образования города Костромы к средней заработной плате в общем образовании в Костромской области) с учетом достигнутого в 2013 году уровня и необходимости достижения конечных целевых показателей |
|  | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Уточнение динамики заработной платы педагогических работников соответствующих категорий с учетом недопущения отставания от показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, и Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р, по отдельным категориям педагогических работников |
|  | совершенствование действующих моделей аттестации и проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования города Костромы с учетом результатов аттестации в эффективном контракте | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования города Костромы к средней заработной плате в общем образовании Костромской области.Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 12. | Совершенствование нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования города Костромы к средней заработной плате в общем образовании Костромской области |
| 13. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | Размещение информации о ходе мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольном образовании на домашней странице Комитета и на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  | проведение семинаров, заседаний коллегии при Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Обеспечение общественного участия в реализации мероприятий "дорожной карты" |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Повышение качества образовательных услуг дошкольного образования и рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 98,6 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих частные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 86 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | Стопроцентное кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогическими работниками, получившими педагогическое образование |
| 4. | Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций города Костромы, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций города Костромы до 100 процентов к 2016 году | проценты | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | Стопроцентное кадровое обеспечение системы дошкольного образования города Костромы педагогическими работниками, прошедшими переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 5. | Удельный вес/число дошкольных организаций города Костромы, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования | проценты | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных организациях города Костромы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в сфере общего образования в Костромской области | проценты | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Костромы будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Костромской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 7. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | В образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, будут привлекаться молодые специалисты |
| 8. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | проценты | - | 22,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| (п. 8 в ред. постановления Администрации города Костромы от 28.04.2015 N 879) |
| 9. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | проценты | 26,4 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,2 | Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет различными видами предоставления услуг по дошкольному образованию |
| 10. | Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции | тысяч рублей | 246,0 | 464,6 | 617,4 | 649,0 | 649,0 | 0 | Определение средней стоимости создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций в Костромской области |
| (п. 10 введен постановлением Администрации города Костромы от 28.04.2015 N 879) |

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Достижение новых качественных образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных организациях города Костромы включает в себя:

1.1. реализацию комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее соответственно - ФГОС, ФГОС ОО), в том числе поэтапное введение ФГОС ОО;

1.2. разработку и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации школьников;

1.3. участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

1.4. программу подготовки и переподготовки педагогических кадров;

1.5. участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение профессионального стандарта педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы, модернизацию системы повышения квалификации работников образования.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

2.1. внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

2.2. разработку и реализацию проекта, направленного на поддержку общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в сложных социальных условиях;

2.3. реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС ОО для всех категорий граждан;

2.4. реализацию мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в две смены.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

3.1. внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций города Костромы;

3.2. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

3.3. участие в совершенствовании действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы с последующим учетом их результатов в эффективном контракте;

3.4. проведение семинаров и заседаний для педагогических работников системы общего образования с участием Костромской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки, общественных организаций по вопросам реализации "дорожной карты";

3.5. реализация мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций города Костромы.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1.1. обучение школьников по новым ФГОС ОО;

1.2. создание региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

1.3. введение профессионального стандарта педагогических работников системы общего образования.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

2.1. введение независимой оценки деятельности общеобразовательных организаций города Костромы на основе показателей эффективности их деятельности;

2.2. сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

2.3. сокращение доли общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в две смены;

2.4. улучшение результатов единого государственного экзамена выпускников школ города Костромы, в первую очередь, тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена;

2.5. увеличение численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях города Костромы.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:

3.1. обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в общеобразовательной организации города Костромы;

3.2. использование эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций города Костромы в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией города Костромы и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации города Костромы;

3.3. аттестацию педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы с последующим учетом результатов аттестации в эффективном контракте;

3.4. соответствие средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы средней заработной плате в Костромской области;

3.5. ежегодное формирование рейтинга общеобразовательных организаций города Костромы на основе социологических исследований в рамках независимой оценки качества системы общего образования.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. человек | 28,531 | 29,563 | 30,390 | 31,307 | 32,175 | 32,769 | 33,164 |
| Численность школьников | тыс. человек | 23,910 | 25,648 | 26,626 | 27,200 | 27,938 | 28,400 | 28,974 |
| Численность школьников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 16,0 | 16,6 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,15 | 16,2 |
| Удельный вес численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по ФГОС ОО будут все школьники 1-8 классов) | проценты | 23,5 | 35,0 | 43,8 | 54,9 | 64,6 | 74,4 | 84,8 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | проценты | 41 | 40 | 39,5 | 39,3 | 39,1 | 39,0 | 39,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 9,6 | 25,7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Удельный вес численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | проценты | 37 | 52 | 67 | 67,5 | 67,8 | 67,9 | 70 |
| Число реорганизуемых (ликвидируемых) общеобразовательных организаций города Костромы | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели/результаты |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных организациях города Костромы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС, в том числе поэтапное введение ФГОС ОО: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2015 годы | Удельный вес численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы, обучающихся по новым ФГОС. Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах, общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена |
| начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в том числе: |
| создание равных материально-технических и кадровых условий для обучения школьников по ФГОС; закупка учебного и учебно-лабораторного оборудования, учебников и методических пособий |
| создание условий для сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного образования для организации внеурочной деятельности младших школьников |
|  | проведения промежуточной аттестации школьников по ФГОС НОО |  |  |  |
| развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество начального общего образования, на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее - МБОУ) города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 18", МБОУ города Костромы "Лицей N 41", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 24", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 37", МБОУ города Костромы "Гимназия N 33" |
|  | разработка методических рекомендаций по совершенствованию моделей организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО |  |  |  |
| основного общего образования (далее - ФГОС ООО), в том числе: | 2015-2018 годы | Удельный вес численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы, обучающихся по новым ФГОС. Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена |
| создание кадровых, материально-технических и информационных условий в общеобразовательных организациях города Костромы для поэтапного перехода школьников на ФГОС ООО в рамках муниципальной программы города Костромы "Развитие системы образования в городе Костроме на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2013 года N 1771 |
|  | развитие сети стажировочных площадок, обеспечивающих распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество основного общего образования, на базе МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 1", МБОУ города Костромы "Лицей N 32", МБОУ города Костромы "Гимназия N 28", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 35", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 4" |  |  |  |
| переход всех пятых классов общеобразовательных организаций города Костромы на ФГОС ООО | 2015 год | 100 процентов обучающихся пятых классов общеобразовательных организаций города Костромы перейдут на обучение по ФГОС ООО |
| совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Принятие муниципальных правовых актов города Костромы, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | участие в реализации регионального проекта по повышению квалификации педагогических работников "Цифровое интерактивное оборудование в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2013-2016 годы | Не менее 80 педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы примут участие в проекте "Цифровое интерактивное оборудование в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования" |
|  | развитие дистанционных форм обучения | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Функционирование системы дистанционного обучения с видео-конференц-связью на портале "Образование Костромской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации школьников в общеобразовательных организациях города Костромы (разработка и воплощение проекта города Костромы "Реализация модели дистанционного профильного обучения") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2016 годы | Удельный вес численности школьников на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности.Исполнение проекта города Костромы "Реализация модели дистанционного профильного обучения" |
| 3. | Участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена.Реализация региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2013-2018 годы | Удельный вес педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников города Костромы будет составлять не менее 95% |
| участие в апробации и реализации регионального проекта "Развитие системы повышения квалификации педагогических работников Костромской области" |
|  | Сбор и распространение лучших педагогических практик:1. Работа муниципальных стажировочных площадок в рамках реализации муниципальных проектов по актуальным вопросам модернизации образования: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена |
| проект "Школа - муниципальная лаборатория электронных образовательных ресурсов"; проект "Цифровая школа" |
| 2. Проведение обучающих семинаров для педагогов по актуальным проблемам современного образования с привлечением научно-методических кадров ведущих вузов страны;3. Формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций: | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы |
|  | 3.1. проект Клуб молодых педагогов (выявление и поддержка молодых педагогов):а) обеспечение участия в подготовке и повышении квалификации педагогических работников;б) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в сфере образования;в) поддержка молодых педагогов через развитие системы наставничества и стажерских практик; |  | 2013-2018 годы |  |
| 3.2. проект "Муниципальная методическая служба в условиях обновления образовательных стандартов" | 2014-2018 годы |
| 5. | Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение профессионального стандарта педагогических работников общеобразовательных организаций, модернизацию системы повышения квалификации работников образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы, педагогические работники общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Принятие муниципального правового акта заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на внедрение профессионального стандарта педагогических работников общеобразовательных организаций, модернизацию системы повышения квалификации работников образования города Костромы" |
| 2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию |
| 6. | Внедрение региональной системы оценки качества общего образования, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", руководители общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций города Костромы, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в городе Костроме, составит в 2018 году 100 процентов |
|  | проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда общеобразовательной организации города Костромы не более 40 процентов | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в Костромской области |
|  | оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в Костромской области.Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы |
| 7. | Разработка и реализация проекта, направленного на поддержку общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в сложных социальных условиях (МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 10", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 23", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 31") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2014 год | Оказание поддержки 4 общеобразовательным организациям города Костромы, работающим в сложных социальных условиях.Реализация проекта поддержки общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в сложных социальных условиях (МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 10", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 23", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная школа N 31") |
| 8. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС ОО для всех категорий граждан | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Удельный вес численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы в соответствии с ФГОС ОО в общей численности школьников в общеобразовательных организациях города Костромы |
| 9. | Реализация мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в две смены | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Сокращение доли общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в две смены |
| 3. Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций города Костромы, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2013-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организации города Костромы к средней заработной плате в Костромской области.Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы |
|  | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Уточнение динамики заработной платы педагогических работников соответствующих категорий с учетом недопущения отставания от показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, и Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р, по отдельным категориям педагогических работников |
|  | проведение работы по заключению трудовых, в том числе дополнительных, договоров с руководителями общеобразовательных организаций города Костромы по типовой форме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в Костромской области.Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы |
|  | разработка и принятие нормативных правовых актов по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций города Костромы, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией, эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Принятие муниципального правового акта заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы "Об установлении размера стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных организаций за высокие результаты работы учреждения".Ежегодная корректировка нормативных актов по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций города Костромы, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых общеобразовательной организацией муниципальных услуг, эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации города Костромы |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Размещение информации о ходе проведения мероприятий по введению эффективного контракта в системе общего образования на домашней странице Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на портале "Образование Костромской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - домашняя страница Комитета), на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  | информационное сопровождение введения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на домашней странице Комитета, проведение семинаров) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2015-2018 годы | Реализация положения о сборе и обработке данных для регионального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |
| организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |
| 12. | Участие в совершенствовании действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы с последующим учетом их результатов в эффективном контракте | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" с участием руководителей общеобразовательных организаций города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в Костромской области.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационные категории |
| 13. | Проведение семинаров и заседаний для педагогических работников системы общего образования с участием Костромской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки, общественных организаций по вопросам реализации "дорожной карты" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Обеспечение общественного обсуждения хода реализации мероприятий "дорожной карты" |
| 14. | Реализация мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций города Костромы, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Размещение информации по итогам независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций на домашней странице Комитета |
|  | нормативно-правовое обеспечение внедрения системы оценки качества общего образования в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Реализация постановления Администрации города Костромы от 12 ноября 2013 года N 2588 "О создании Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги населению в сферах образования, культуры, спорта и работы с молодежью", распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 18 декабря 2013 года N 1622 "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги", распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 4 декабря 2013 года N 1534/1 "Об утверждении состава Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги населению в сферах образования, культуры, спорта и работы с молодежью", распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 23 июля 2013 года N 974 "Об утверждении критериев эффективности оценки деятельности общеобразовательных учреждений".Разработка и внесение изменений и дополнений в нормативную правовую базу по отдельному плану |
|  | информационное сопровождение мероприятий по проведению независимой оценки качества работы (организация проведения разъяснительной работы, публикации в средствах массовой информации, на домашней странице Комитета, проведение семинаров) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Размещение информации о ходе мероприятий на домашней странице Комитета |
| обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Размещение информации о ходе проведения мероприятий на домашней странице Комитета |
| формирование и опубликование рейтинга общеобразовательных организаций города Костромы на основе данных социологических исследований | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Размещение рейтинга общеобразовательных организаций на домашней странице Комитета, на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1. | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими и в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты (безразмерная величина) | 1,4 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена | баллы | 41,9 | 42,2 | 42,8 | 43,5 | 43,9 | 44,0 | На 2,1 балла вырастет средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах общеобразовательных организаций города Костромы, продемонстрировавших в 2013 году худшие результаты |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы | проценты | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22 | 22,1 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы к средней заработной плате в Костромской области | проценты | 111,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Костромской области |
| 5. | Удельный вес общеобразовательных организаций города Костромы, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 100% общеобразовательных организаций города Костромы будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности |

Раздел 3. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Костромы включает в себя:

1.1. разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

1.2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

1.3. распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

1.4. создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

1.5. разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании города Костромы включает в себя:

3.1. внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей города Костромы;

3.2. внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей города Костромы в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией дополнительного образования детей города Костромы и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей города Костромы;

3.3. обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

3.4. осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей города Костромы;

3.5. оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы;

3.6. реализация комплекса мероприятий по введению нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей города Костромы;

3.7. проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы;

3.8. реализация мероприятий по независимой системе оценки качества работы организаций дополнительного образования детей города Костромы.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

2. Не менее 9,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами, направленными на просвещение и воспитание, с использованием медиатехнологий.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. человек | 33,3 | 33,9 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,5 | 38,5 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | проценты | 65 | 66 | 67,5 | 68,2 | 69,5 | 70,4 | 71 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы | тыс. человек | 0,605 | 0,604 | 0,561 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 4. | Доля педагогических работников дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников | проценты | 64,8 | 64,9 | 64,9 | 65 | 65,3 | 65,5 | 65,9 |
| 5. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | человек | 57,72 | 57,72 | 57,7 | 58,44 | 60,24 | 62,61 | 64,07 |
| 6. | Число реорганизованных образовательных организаций | единицы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей города Костромы | проценты | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.), удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |
| реализация мероприятий муниципальной программы города Костромы "Развитие системы образования в городе Костроме на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2013 года N 1771 | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2016 годы |
|  | разработка подпрограммы "Молодое поколение на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики на 2016-2020 годы" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2015 годы |  |
| организация мониторинга эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы |
|  | разработка и реализация проекта "Создание единого межведомственного программно-методического пространства дополнительного образования детей города Костромы "Мир программ" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014 год |  |
|  | разработка и реализация межведомственного проекта "Распространение инновационных практик в системе дополнительного образования детей" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2015 годы |  |
|  | разработка и реализация межведомственного проекта "Дополнительное образование детей в медиаресурсах" ("Виртуальный Дом детского творчества", "Виртуальный музей", "Виртуальный методический кабинет", "Виртуальный консультационный пункт", "Виртуальные семинары, конференции, мастер-классы", "Виртуальные экскурсии") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2015-2018 годы |  |
|  | организация мониторинга состояния системы дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2015-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
| приведение условий организации дополнительного образования детей города Костромы в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) |
| формирование современных механизмов финансирования услуг дополнительного образования детей, в том числе финансирования на конкурсной основе |
|  | развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, развитие современного муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития города Костромы "Академия" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития города Костромы "Академия" | 2014-2018 годы |  |
|  | поддержка потребителей образовательных услуг в построении индивидуальных образовательных траекторий и эффективном использовании ресурсов сферы открытого образования (информационное, консультационное, тьюторское сопровождение, создание информационных навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов организаций и программ) в городе Костроме |  |  |  |
| 3. | Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей (городской фестиваль достижений "Детство. Творчество. Кострома", демонстрационные, консультационные, проектные, ресурсные площадки по направленности дополнительного образования детей) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
| мониторинг возможности использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей города Костромы, развитии детского творчества, организации досуга детей в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" |  | Программа мониторинга использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
|  | разработка моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2015-2016 годы | Реализация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей (методические рекомендации) |
| апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2016-2018 годы | Принятие муниципального правового акта города Костромы, утверждающего апробацию моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
|  | использование ресурсов муниципального сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей (издание альманаха "Для родителей: дополнительное образование, творчество, развивающий досуг", "После уроков...", "Мир творчества и детского досуга") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития города Костромы "Академия" | 2016-2018 годы | Принятие муниципальных правовых актов города Костромы, обеспечивающих использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5. | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | 2014 год - 50%, с 2015 года - в 100% образовательных организаций дополнительного образования детей города Костромы будет внедрена система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий |
|  | нормативно-правовое обеспечение внедрения муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2014 годы | Реализация постановления Администрации города Костромы от 12 ноября 2013 года N 2588 "О создании Общественного совета по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью" |
|  | внесение изменений в показатели эффективности деятельности подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2014 годы | Реализация постановления Администрации города Костромы "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования" |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года. Реализация мероприятий Концепции муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых (одаренных) детей города Костромы, утвержденной распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 15 апреля 2012 года N 595 | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития города Костромы "Академия" | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |
| 3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей города Костромы, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей города Костромы к среднемесячной заработной плате учителей в Костромской области |
| внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 2014 год |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы | 2013-2018 годы |
| планирование дополнительных расходов бюджета города Костромы на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы | 2013-2018 годы |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей города Костромы, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Заключение контракта, ориентированного на обеспечение качественных показателей в работе руководителя организации дополнительного образования детей города Костромы |
| разработка и внедрение Положения о материальном стимулировании и мерах социальной поддержки руководителей организаций дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2014 годы |
| проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей города Костромы в соответствии с типовой формой договора | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей города Костромы в общей их численности будет составлять не менее 30% в 2018 году.Доля педагогических работников программ дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| обеспечение участия в курсах подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в рамках регионального проекта программы "Развитие системы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Костромской области" | 2013-2015 годы |
| проведение аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы с последующим учетом результатов аттестации в эффективном контракте | 2014-2018 годы |
| 10. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей города Костромы.Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации дополнительного образования детей города Костромы не более 40 процентов | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы к среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в Костромской области.Доля педагогических работников программ дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 11. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы к среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в Костромской области.Доля педагогических работников программ дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
| 12. | Реализация комплекса мероприятий по введению нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей города Костромы к среднемесячной заработной плате учителей в Костромской области |
| 13. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители организаций дополнительного образования детей с участием профсоюзных организаций | 2013-2018 годы | Проведение не менее двух семинаров (совещаний) |
| 14. | Реализация мероприятий по независимой системе оценки качества работы организаций дополнительного образования детей города Костромы, в том числе:Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на сайтах заинтересованных ведомств, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы | Размещение информации на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на домашней странице Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы на портале "Образование Костромской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | проценты | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | Не менее 71% детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | проценты | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | До 46% увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы к среднемесячной заработной плате педагогических работников общего образования в Костромской области | проценты | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей города Костромы будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей города Костромы составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате педагогических работников общего образования в Костромской области |
| 4. | Удельный вес организаций дополнительного образования детей города Костромы, в которых оценка их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности | проценты | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 100 процентах организаций дополнительного образования детей города Костромы будет внедрена система оценки эффективности деятельности их руководителей, основных категорий работников |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в организациях дополнительного образования детей города Костромы в общей их численности | проценты | 29 | 29,1 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30 | Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 30 процентов от общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы в общей их численности |
| 6. | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников | проценты | 64,9 | 64,9 | 65 | 65,3 | 65,5 | 65,9 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию, вырастет на 1 процент |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ", МЛН. РУБЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Потребность 2013-2015 годы | Из них предусмотрено | Потребность 2013-2018 годы | Из них предусмотрено |
| Средства, предусмотренные бюджетом города Костромы | Предусмотренные внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Средства, предусмотренные бюджетом города Костромы | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Средства, предусмотренные бюджетом города Костромы | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Мониторинг и оценка эффективности реализации организациями дошкольного образования города Костромы программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание в городе Костроме дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | 156,5 |  |  | 277,1 | 132,0 |  |  | 132,0 | 100,0 | 357,0 | 72,0 |  | 797,6 | 433,6 | 1226,6 | 433,6 |
| 3. Проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования города Костромы при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | 13,2 |  | 36,8 | 13,3 |  | 36,8 | 13,3 |  | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 150,2 | 39,8 | 260,6 | 39,8 |
| 4. Проведение мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций с учетом специфики образовательных организаций, реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение функционирования региональной системы по реализации услуги ведения электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в организации дошкольного образования города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение мероприятий по созданию условий для развития частно-государственного партнерства в сфере предоставления услуги по дошкольному образованию детей, в том числе предоставление субсидий частным организациям дошкольного образования в городе Костроме | 11,4 |  |  | 10,7 |  |  |  |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 32,1 | 22,1 | 68,1 | 22,1 |
| 7. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного образования города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала (дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов, в том числе за счет проведения мероприятий по структурному преобразованию сети муниципальных образовательных организаций (объединение детских садов со школами, образование филиалов детских садов с высокой наполняемостью с территориально отделенными малокомплектными детскими садами, создание социокультурных центров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Внедрение региональной системы оценки качества дошкольного образования в городе Костроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, в том числе: | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 12. Совершенствование нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 279,1 |  | 36,8 | 301,1 | 132,0 | 36,8 | 13,3 | 132,0 | 146,8 | 405,8 | 120,8 | 48,8 | 1077,9 | 593,5 | 1653,3 | 593,5 |
| Общее образование |
| 1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 3,9 |  | 11,4 | 4,1 |  | 11,4 | 4,3 |  | 11,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 46,5 | 12,3 | 60,6 | 12,3 |
| 2. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации школьников в общеобразовательных организациях города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| 4. Программа подготовки и переподготовки педагогических кадров |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4.1. сбор и распространение лучших педагогических практик |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,02 |
| 4.2. формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,02 |
| 4.3. выявление и поддержка молодых педагогов | 2,91 |  |  | 2,93 |  |  | 2,97 |  |  | 3,00 | 3,03 | 3,06 | 8,81 | 8,81 | 17,9 | 8,81 |
| 5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на внедрение профессионального стандарта педагогических работников общеобразовательных организаций, модернизации системы повышения квалификации работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Внедрение региональной системы оценки качества общего образования |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,01 |
| 7. Разработка и реализация проекта, направленного на поддержку общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | 1,345 |  |  | 1,345 |  |  | 1,345 |  |  |  |  |  | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 |
| 9. Реализация мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций города Костромы, работающих в две смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций города Костромы, в том числе: | 3,3 |  |  | 2,7 |  |  | 6,2 |  |  | 2,6 |  | 0,8 | 12,2 | 12,2 | 21,8 | 12,2 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3,3 |  |  | 2,7 |  |  | 6,2 |  |  | 2,6 | 6,2 | 0,8 | 12,2 | 12,2 | 21,8 | 12,2 |
| 11. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Участие в совершенствовании действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы с последующим учетом их результатов в эффективном контракте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Проведение семинаров и заседаний для педагогических работников системы общего образования с участием Костромской городской профсоюзной организации работников народного образования города Костромы, общественных организаций по вопросам реализации "дорожной карты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Реализация мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11,455 |  | 11,9 | 11,27 |  | 11,905 | 14,82 |  | 11,94 | 10,65 | 14,48 | 9,31 | 73,29 | 37,545 | 107,73 | 37,545 |
| Дополнительное образование |
| 1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 3. Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 5. Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей города Костромы, в том числе: | 31,3 |  |  | 28,5 |  |  | 53,8 |  |  | 42,4 | 123,2 | 13,7 | 113,6 | 113,6 | 292,9 | 113,6 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | 31,3 |  |  | 28,5 |  |  | 53,8 |  |  | 42,4 | 123,2 | 13,7 | 113,6 | 113,6 | 292,9 | 113,6 |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей города Костромы |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 10. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников организаций дополнительного образования детей города Костромы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Реализация комплекса мероприятий по введению нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Реализация мероприятий по независимой системе оценки качества работы организаций дополнительного образования детей города Костромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 31,3 | - | - | 28,5 | 0,25 | 0,97 | 53,8 | 0,25 | 2,77 | 45,42 | 126,32 | 17,02 | 117,84 | 113,6 | 306,6 | 113,6 |
| Итого | 321,855 | - | 48,7 | 340,87 | 132,25 | 49,675 | 81,92 | 132,25 1 | 161,51 | 1 461,87 | 261,6 | 75,13 | 1269,03 | 1 744,645 | 2067,63 | 744,645 |