|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **gerb10bw** | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  РАСПОРЯЖЕНИЕ  **заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью** | | | | |
| 09.10.2019 |  | № | 832 - рз/IV | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Об исполнении муниципального плана мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года в городе Костроме**  **на 2019-2020 учебный год** | | | | | | |

В целях реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года, утвержденной приказом департамента образования и науки Костромской области от 4 июля 2017 года №1762, на основании муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 года, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 30 марта 2018 года №563 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 года», в соответствии с подпунктами «б», «в», «у» пункта 2.26.2.3. Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366,

О Б Я З Ы В А Ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года на 2019-2020 учебный год (далее - План) (приложение).
2. Руководителей образовательных организаций города Костромы:

2.1. назначить ответственного за организацию профориентационной работы в образовательной организации;

2.2. утвердить план профориентационной работы образовательной организации с указанием конкретных сроков, учетом направлений и мероприятий муниципального Плана;

2.3. представить план в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» в срок до 20.10.2019 г.;

2.4. организовать взаимодействие образовательной организации с предприятиями и организациями города Костромы в решении профориентационных задач;

2.5. обеспечить участие всех участников образовательного процесса в мероприятиях Плана;

2.6. представить отчет по реализации Плана в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» в срок до 30.04.2020 г.

3. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-методическое сопровождение плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления образования Т.Н. Скачкову.

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации -

председателя Комитета И.В. Силакова

Начальник Управления образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Скачкова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Начальник отдела юридического и кадрового обеспечения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.К. Никитенко

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Начальник Управления спорта и работы с молодежью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Соболева

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Начальник отдела реализации программ дошкольного образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Турыгина

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Начальник отдела реализации основных

общеобразовательных программ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Шпигарева

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Заведующий МБУ города Костромы

«Городской центр обеспечения

качества образования»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Е. Исмагилова

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

Н.А. Крылова

55-05-12

РАССЫЛКА:

В дело: 1 экз.

В МБУ ГЦОКО: 1 экз.

В образовательные учреждения – электронной почтой

Приложение

Утверждено:

распоряжением заместителя

главы Администрации –

председателя Комитета

образования, культуры, спорта

и работы с молодежью

Администрации города Костромы

от №

Муниципальный план мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года в городе Костроме на 2019- 2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| 1. Мониторинг кадровых потребностей городской экономики | | | | |
| 1.1. | Участие в формировании муниципального прогноза кадровой потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области и города Костромы в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов на планируемый период (7 лет) | 2019 - 2020 учебный год  (по итогам анализа вакансий до 01 апреля  2020 г.) | [Управление образования](http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx),  Отдел юридического и кадрового обеспечения  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Ежегодный муниципальный прогноз кадровой потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов |
| 1.2. | Участие в анализе кадровых потребностей города Костромы на основании сведений, получаемых из ОГБУ «Центр занятости населения по городу Костроме» | 2019 - 2020 учебный год  в соответствии со сроками предоставления информации | [Управление образования](http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx),  Отдел юридического и кадрового обеспечения  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Перечень наиболее востребованных на территории города Костромы профессий и специальностей, включая числовые показатели |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация взаимодействия с работодателями по обеспечению хозяйствующих субъектов города Костромы квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена | | | | |
| 2.1. | Участие в  совещаниях (круглых столах) Администрации города Костромы с руководителями предприятий и организаций города Костромы по вопросам определения образовательного заказа для организаций профессионального образования и реализации программ целевого обучения | 2019 - 2020 учебный год  (по мере необходимости, 1 раз в год) | Управление образования,  Отдел юридического и кадрового обеспечения,  Управление спорта и работы с молодежью  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Сформирован  механизм определения образовательного заказа для организаций дополнительного образования и реализации программ  целевого обучения |
| 2.2. | Взаимодействие с руководителями предприятий и образовательных организаций по вопросам заключения договоров целевого обучения, устройства и закрепления выпускников образовательных организаций, студентов организаций профессионального образования и молодых специалистов на территории города Костромы | 2019 - 2020 учебный год | Управление образования,  Отдел юридического и кадрового обеспечения  Комитета  образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Повышение степени обеспеченности кадрами предприятий и организаций города Костромы |
| 2.3. | Участие в совещаниях Администрации города Костромы с руководителями предприятий и организаций города Костромы по вопросам содействия по организации практики студентов организаций профессионального образования | 2019 - 2020 учебный год  (по мере необходимости) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | Организация и проведение практики студентов организаций профессионального образования на предприятиях города Костромы |
| 2.4. | Заключение соглашения о сотрудничестве с Базовым центром поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской области | Октябрь 2019 года | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  ОГБПОУ "Костромской машиностроительный техникум" | Создание системы взаимодействия с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью города Костромы, родителям и педагогам |
| 1. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с профессиональными образовательными организациями по использованию их ресурсов для обеспечения эффективности образовательной деятельности муниципальных организаций дошкольного, общего, дополнительного, образования | | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в реализации программ профессионального обучения для школьников в организациях профессионального образования Костромской области в соответствии с контрольными цифрами приема | В течение года | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (МБУ ГЦОКО) | Обучение ежегодно обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам профессионального обучения для школьников и  получение ими рабочей профессии в соответствии с выбранным профилем на базе профессиональных образовательных организаций в рамках установленных контрольных цифр приема |
| 3.2. | Организация участия обучающихся и воспитанников, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций в образовательных и презентационно-конкурсных мероприятиях, проводимых организациями дополнительного образования | 2019 -2020 учебный год  (в соответствии с планами проведения региональных мероприятий) | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Участие ежегодно не менее 1000 детей муниципальных образовательных организаций в образовательных и презентационно-конкурсных мероприятиях дополнительного профессионального образования |
| 3.3. | Организация участия обучающихся в региональном конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Word Skills) в номинации «Юниор» | 2019 – 2020 учебный год  (в соответствии с планом проведения мероприятия) | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Участие ежегодно не менее 12 обучающихся |
| 3.4. | Организация участия обучающихся с ОВЗ, в том числе инвалидов, в развитии движения «Абилимпикс» | Апрель 2020 года | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Участие ежегодно |
| 3.5. | Обеспечение участия обучающихся, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в программах профессиональных проб, мастер-классах, интерактивных программах, образовательных событиях на базе организаций профессионального образования Костромской области | 2019 – 2020 учебный год  (октябрь – июнь) | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Участие не менее 500 обучающихся в программах профессиональных проб на базе организаций профессионального образования Костромской области |
| 3.6. | Использование материально-технической базы и кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для реализации программ дополнительного образования | 2019 – 2020 учебный год  (октябрь – июнь) | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Реализация программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей |
| 3.7. | Анализ реализации программ профессионального обучения для школьников и профессиональных проб, формирование запроса для профессиональных образовательных организаций | 2020 год  май - июнь | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО | Формирование пакета заказов на программы профессионального обучения для школьников в профессиональных образовательных организациях |
| 3.8. | Участие в реализации муниципальных проектов и деятельности региональных инновационных площадок по вопросам профориентации с ииспользованием ресурсов профессиональных образовательных организаций | 2019 -  2020  учебный год  в соответствии с планами реализации проектов | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО | Создание базовых площадок по передаче успешного опыта работы |
| 3.9. | Организация участия школьников в сезонных профориентационных школах «Каникулы с пользой» на базе профессиональных образовательных организаций, реализация программ профориентационной направленности в рамках работы летних пришкольных лагерей | 2019 – 2020 учебный год (ноябрь, март, июнь-август) | Управление образования,  Управление спорта и работы с молодежью  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  Руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | Повышение компетентности обучающихся в сфере разнообразия рабочих профессий и специальностей  (в соответствии с контрольными цифрами приема) |
| 3.10. | Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для решения значимых для города Костромы задач (ликвидация второй смены, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий) | 2019 - 2020 учебный год,  по необходимости | Управление образования,  Управление спорта и работы с молодежью  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  Руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | минимизация второй смены в общеобразовательных организациях;  реализация образовательных программ для пожилого населения города Костромы |
| 1. Оптимизация сети профильных классов муниципальных общеобразовательных организаций | | | | |
| 4.1. | Открытие профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей и классов предпрофессиональной подготовки в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019 - 2020 учебный год | Управление образования,  Управление спорта и работы с молодежью  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители общеобразовательных организаций | Создание с августа 2019 года оптимальной сети из не менее 18 классов профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей |
| 4.2. | Организация взаимодействия с организациями профессионального образования по вопросам реализации профильных образовательных программ | 2019 - 2020 учебный год  (по согласованию и по мере необходимости) | Управление образования,  Управление спорта и работы с молодежью  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью руководители общеобразовательных организаций | Реализация программ профильного и предпрофессионального обучения с участием организаций дополнительного образования |
| 1. Реализация мероприятий по профессиональному самоопределению школьников | | | | |
| 5.1. Организация в общеобразовательных организациях политехнического образования | | | | |
| 5.1.1. | Обеспечение реализации в рамках учебных предметов с 1 по 11 класс политехнического образования | 2019 - 2020 учебный год | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО | Реализации в рамках учебных предметов идей политехнического образования |
| 5.1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций в части технологического и политехнического образования | 2019 - 2020 учебный год,  в соответствии с финансированием | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители образовательных организаций | Обновление инфраструктуры политехнического и технологического образования |
| 5.1.3. | Организация взаимодействия с учреждениями профессионального образования по вопросу использования их ресурсов для реализации образовательных программ по предмету «Технология» | 2019 - 2020 учебный год, по мере необходимости | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители образовательных организаций | Качественная реализация образовательных программ по предмету «Технология» |
| 5.2. Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение детей и молодежи | | | | |
| 5.2.1. | Реализация муниципального проекта «Вместе с нами в мир профессий» по профориентации детей дошкольного возраста | 2019 - 2020 учебный год | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Обеспечение профориентационной работы на уровне дошкольного образования |
| 5.2.2. | Реализация образовательных программ профориентационной направленности в дошкольных образовательных организациях | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации | Руководители образовательных организаций, МБУ ГЦОКО |
| 5.2.3. | Классные часы профориентационной тематики | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации) | Руководители образовательных организаций | Повышение заинтересованности педагогов, обучающихся, родителей вопросами профессионального самоопределения детей с учетом потребностей Костромской области и города Костромы |
| 5.2.4. | Классные родительские собрания профориентационной тематики | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации) | Руководители образовательных организаций |
| 5.2.5. | Общешкольные родительские собрания профориентационной тематики | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации) | Руководители образовательных организаций |
| 5.2.6. | Педагогические советы профориентационной тематики | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации) |  |
| 5.2.7. | Мероприятия для школьников, с целью популяризации профессий, востребованных в регионе (круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, фестивали рабочих профессий, исследовательские работы, творческие проекты и др.) | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации)  Мониторинг результатов – апрель 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 5.2.8. | Организация участия обучающихся в цикле Всероссийских открытых уроков  «Проектория» | 2019 - 2020 учебный год  (по графику) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |
| 5.2.9. | Организация взаимодействия с организациями профессионального образования:  - экскурсии в профессиональные образовательные организации;  - мастер-классы студентов профессиональных образовательных организаций;  - участие в Днях открытых дверей;  - совместные мероприятия с организациями профессионального образования (круглые столы, спортивные праздники, диспуты, викторины, исследовательская и проектная деятельность и др.) | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации)  Мониторинг результатов – апрель 2020 г. | Руководители образовательных организаций | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |
| 5.2.10. | Совместное мероприятие с профессиональными образовательными организациями агитпробег «Твои горизонты» | Февраль  2020 год | МБУ ГЦОКО | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |
| 5.2.11. | Организация взаимодействия с предприятиями и организациями города Костромы:  - экскурсии на предприятия и организации города;  - встречи с представителями рабочих профессий;  - мастер-классы на базе предприятий по профессиям для обучающихся;  - исследовательские проекты (совместно с представителями предприятий и организаций города Костромы);  - совместные мероприятия с предприятиями и организациями города (спортивные праздники, круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, дни рабочих профессий и др.). | 2019 - 2020 учебный год  (по плану образовательной организации)  Мониторинг результатов – апрель 2020 года | Руководители образовательных организаций | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |
| 5.2.12. | Реализация курса для обучающихся 8-9-х классов «Выбор профессии», реализуемый в рамках предпрофильной подготовки | В течение года  Мониторинг реализации курса–  май 2020 г. | Руководители образовательных организаций | Повышение компетентности обучающихся в вопросах профессионального самоопределения |
| 5.2.13. | Организация участия обучающихся в региональных мероприятиях профессиональной направленности | В течение года | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  Руководители образовательных организаций | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |
| 5.2.14 | Организация участия обучающихся 6-11 классов в реализации регионального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» | В течение года | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  Руководители образовательных организаций-участники проекта |
| 5.2.15 | Содействие реализации мер, направленных на увеличение информированности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ о доступности профессионального образования для данной категории граждан в Костромской области:  -информирование о региональном банке профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы для лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов,  - содействие в организации консультаций для лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов, их родителей (законных представителей) по вопросам получения профессионального образования, в том числе с проведением профессиональных диагностик;  - размещение на сайтах образовательных организаций информации об обеспечении возможности получения образования лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами | В течение года | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы  МБУ ГЦОКО  Руководители образовательных организаций | Повышение компетентности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в вопросах профессионального самоопределения |
| 5.3. Профессиональная диагностика | | | | |
| 5.3.1. | Анкетирование обучающихся 8-10 классов с целью изучения степени готовности к выбору профессии и выявления потребности обучающихся в помощи специалистов при решении вопросов самоопределения | Ежегодно, октябрь | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |
| 5.3.2. | Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью выявления характерных особенностей личности (интересов, склонностей, способностей) | В течение года, по заявкам | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |
| 5.3.3. | Организация участия обучающихся в акции «Всероссийская профдиагностика - 2019» | Сентябрь 2019 г. | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Оказание содействия учащимся среднего общего образования в выборе профессии |
|  | 5.4. Профессиональные консультации | | | |
| 5.4.1. | Индивидуальное консультирование обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью построения индивидуальной профессиональной траектории | В течение года, по заявкам | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |
|  | 5.5. Конкурсные мероприятия | | | |
| 5.5.1. | Муниципальная профориентационная акция «Карьера в России»:  - творческий конкурс «Мир в радуге профессий» (для воспитанников дошкольных образовательных организаций);  - творческий конкурс «Все профессии нужны, все профессии важны» (для обучающихся 1-4 классов);  - творческий конкурс «Атлас семейных профессий» (для обучающихся 4-6 классов);  - конкурс «Профессия – новый формат» (для обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций);  - конкурс «Профессиональный хит-парад» (для обучающихся 6-8-х классов общеобразовательных организаций);  - конкурс игр КВН «Будущее за нами!» (для обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций) | Январь-март | МБУ ГЦОКО | Выявление и поддержка лидеров системы образования (обучающиеся, педагоги, родители) в вопросах профориентационной работы |
| 5.5.2. | Конкурс видеозанятий «Кто есть кто?» (для воспитателей дошкольных образовательных организаций) | Январь-март | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 5.5.3. | Конкурс «Караван профессий»  (родители обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций) | Январь-март | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Повышение компетентности родителей в вопросах профессионального самоопределения обучающихся |
| 5.5.4. | Конкурс видеороликов «Я выбираю профессию» (для обучающихся в организациях дополнительного образования) | Январь-март | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  |
|  | - конкурс игр КВН «Будущее за нами!» (для обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций) | Ноябрь 2019года –март 2020 года | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка лидеров системы образования (обучающиеся, педагоги, родители) в вопросах профориентационной работы |
|  | 5.6. Информационная поддержка организации профориентационной работы | | | |
| 5.6.1. | Индивидуальные и групповые консультации педагогических работников образовательных организаций по вопросам организации профориентационной работы с обучающимися, в том числе с лицами с ОВЗ, с инвалидами | В течение года | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы  МБУ ГЦОКО | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах профориентационной работы |
| 5.6.2. | Наполнение и обновление профориентационных стендов (уголков) в образовательных организациях  Наполнение и обновление сайтов образовательных организаций по вопросам профориентации  Разработка информационных брошюр, буклетов профориентационной тематики | ежемесячно | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Информационная открытость профориентационной работы образовательных организаций |
| 5.6.3. | Организация участия педагогических работников в вебинарах, направленных на популяризацию профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда | В течение года  (в соответствии с графиком) | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах профориентационной работы |
| 5.6.4. | Организация работы обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с Web-узлом «Моя профессиональная карьера», расположенном на портале Образование Костромской области | В течение года | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Информационная открытость профориентационной работы образовательных организаций |
| 5.6.5. | Наполнение банка данных методического ресурса профориентационной тематики для педагогов, обучающихся, родителей на сайте Городского центра обеспечения качества образования | еженедельно | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Методический ресурс |
|  | 6. Мониторинг профориентационной работы в образовательных организациях | | | |
| 6.1. | Мониторинг состояния профориентационной работы в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования:  - проведение мониторинговых процедур по вопросам эффективности профориентационной работы в образовательных организациях и муниципалитете;  - смотр групп в дошкольных образовательных организаций по оснащению развивающей среды по ранней профориентации (в рамках аудита)  - смотр учебных кабинетов в общеобразовательных организациях по оснащению образовательной среды профориентационной работы (в рамках аудита) | апрель 2020 | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Создание информационной базы данных мониторинга |
| 7. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций  по вопросам профориентационной работы | | | | |
| 7.1. | Обеспечение своевременного повышения квалификации по вопросам профориентационной работы педагогов и руководителей образовательных организаций | В течение года,  в соответствии с графиком КОИРО | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы  МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций |
| 7.2. | Проведение обучающих, презентационных методических мероприятий по вопросам профориентационной работы для педагогов и руководителей образовательных организаций | Декабрь  2019 год  Март  2020 год | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Кейс методических материалов на основе успешного опыта профориентационной работы |
| 7.3. | Обеспечения повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам теории и практики профориентационной работы с лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами | В течение года,  в соответствии с графиком КОИРО | Управление образования  Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,  МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций |

Критерии и показатели эффективности реализации плана

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 (базовое значение) | Года реализации плана | |
| 2019 | 2020 |
|  | Количество школьников, обучающихся по программам профессионального обучения для школьников | человек | 150 | 423 учащихся 8-10 классов | |
|  | Доля школьников, прошедших обучение по программам профессионального обучения для школьников, от контрольных цифр приема | процент | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество обучающихся–участников профессиональных проб и практико-ориентированных мероприятий профессиональных образовательных организаций | человек | 450 | 520 | 550 |
|  | Количество профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей | штук | 11 | 17 | 18 |
|  | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу профориентационной направленности | человек | 600 | 700 | 720 |
|  | Доля педагогов, ответственных за ведение профориентационной работой, повысивших квалификацию по вопросам организации профориентационной работы | процент | 70 | 100 | 100 |