**Отчет о выполнении плана действий по реализации проекта «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях»**

**18 декабря 2015 года**

1. **Информация о проекте и участниках проекта**
2. **Проект разработан и реализуется с сентября 2013 года** (муниципальная инновационная площадка). Статус региональной инновационной площадки присвоен приказом департамента образования и науки Костромской области № 1624 от 8 сентября 2014 года
3. **Разработчик проекта:** Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Скачкова Т.Н., заведующий МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»)

**Контактная информация.**

**Адрес:** 156007, город Кострома, ул. Ленина, д.84.

**Тел.** 8(4942)45-72-60. **Эл.почта**: c\_oko@kmtn.ru

1. **Участники проекта:**

**Заказчик:** Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (Соловьева М.Н., заместитель главы Администрации города Костромы – председатель Комитета)

**Научный руководитель:** ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», факультет образовательных инноваций (Лошакова Л.А., декан факультета образовательных инноваций)

**Координатор:** Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»

**Партнеры:** муниципальные образовательные учреждения:

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №8».(директор Кузнецов Эдуард Николаевич).

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №10» (директор Статина Татьяна Викторовна);

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №14» (директор Малая Ольга Николаевна);

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №23» (директор Григорьева Илона Леонидовна)

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №31» (директор Богомолова Ирина Петровна)

1. **Цель проекта:** разработка, апробация и закрепление в муниципальной образовательной системе г. Костромы типовых управленческих решений по обеспечению эффективной работы школ, находящихся в сложных социальных условиях.

Проект предполагает разработку надежных методов и инструментов, которые позволяют идентифицировать такие школы, определить наиболее эффективные и адресные формы поддержки.

 **Задачи проекта:**

1. создать и апробировать муниципальную программу поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные результаты, включающую школьные проекты по переводу в эффективный режим развития;
2. разработать нормативную базу и показатели для самообследования образовательной деятельности организаций, находящихся в сложных социальных условиях;
3. создать и организовать работу проблемной группы руководителей образовательных организаций – участников проекта, направленную на развитие школьного менеджмента и лидерства;
4. разработать и реализовать программы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов ОУ, в том числе путем создания обучающихся команд в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами.
5. разработать и реализовать комплекс мер по развитию социального и образовательного партнерства в целях повышения включенности общественности и родителей обучающихся в образовательный процесс школ – участников проекта;
6. реализовать комплекс мониторинговых процедур для оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений;
7. разработать и реализовать комплекс мер по развитию информационно-образовательной среды образовательных организаций – участников проекта;
8. провести управленческое исследование с целью разработки комплекса мер по повышению уровня образовательной организации при проведении внешних мониторинговых процедур;
9. стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ, работающих в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровнях.

Инструментами реализации проектных действий являются комплексные планы, единичные проекты ГЦОКО и школ, индивидуальные планы и проекты. Комплексные планы разрабатываются на учебный год проектной группой в составе сотрудников Управления образования МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования».

Информация о комплексном плане на 2014-15 учебный год и временной срез его реализации в приложении.