Заявка на открытие региональное инновационной площадки

«Научно – методическое сопровождение освоения педагогами общеобразовательных организаций методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся»

- Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя

| № п\п | Наименование организации |  | Место нахождения | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая организация: |  |  |  |  |
| 1. | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» (ОГБОУ ДПО «КОИРО» |  | г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д. 52 | 8(4942)317791 koiro.kostroma@yandex.ru Руководитель Лушина Елена Альбертовна |
| Организации – партнеры: |  |  |  |  |
| 2. | ## Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (МБУ ГЦОКО) |  | Город Кострома, ул. Ленина, 84 | 8 (4942) 45-72-60 mbucoko@mail.ru Заведующая Исмагилова Светлана Евгеньевна |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 1» (МБОУ «Гимназия № 1») |  | Город Кострома, Лагерная улица, 13 | +7(4942)429706 kostr-gimn1@mail.ru Руководитель Перова Елена Федоровна |
| 4. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ СОШ № 3) |  | Кострома, мкр-н Черноречье, 23 | 8 (4942) 425-888 school3kos@mail.ru Руководитель Джгаркава Алевтина Николаевна |
| 5. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25» (МБОУ «Гимназия № 25») |  | Город Кострома, м-н Давыдовский - 1, д. 32 | 8 (4942) 22-77-97 gmn25@yandex.ru Руководитель Бердова Ольга Валентиновна |
| 6. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 28» (МБОУ «Гимназия № 28») |  | г. Кострома, ул. Советская, 111В​ | 8 (4942) 42-53-39 gimn28kostroma@mail.ru​ Руководитель Сироткина Ирина Валерьевна |

- Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости для развития системы образования

Идея проекта: в совместной творческой и исследовательской деятельности специалистов методических структур и педагогов-практиков создать площадки (методические условия), позволяющие

демонстрировать образцы применения различных механизмов и инструментов формирования функциональной грамотности обучающихся

и совершать собственные профессиональные пробы в формулировании учебных заданий с использованием данных образцов и собственных (конструктор современного урока).

Цель проекта: разработка, отбор, апробация на стажировочных площадках ОГБОУ ДПО «КОИРО» содержания, эффективных механизмов и инструментов процесса сопровождения педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся.

Задачи проекта:

- разработка образовательными организациями – партнерами проекта содержания практико–ориентированных модулей, формирование пакета методических материалов;

- отбор и включение в дополнительную профессиональную образовательную программу «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся» практико-ориентированных модулей, разработанных на базе стажировочных площадок;

- разработка и апробация специалистами ОГБОУ ДПО «КОИРО» модели сопровождения педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся в форме стажировки;

- организация продуктивной деятельности стажировочных площадок на базе образовательных организаций – участников проекта;

- разработка методических рекомендаций по сопровождению педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности, обучающихся для муниципальных и школьных методических служб.

Значимость проекта.

В понимании функциональной грамотности участники проекта используют определение А. А. Леонтьева:

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 3

В современном российском образовании заложен устойчивый интерес (мотив) к процессу формирования функциональной грамотности обучающихся, разработаны и изучены теоретические обоснования и подходы к их применению в собственной педагогической практике.

В Костромской области дополнительным фактором является включение региона в федеральный мониторинг в 2022 году (исследование PISA).

Вместе с тем, педагоги испытывают дефицит в позитивных образцах при проектировании «ситуационных знаний», «интерактивных заданий», «учебной самостоятельности школьника» и т.д., являются заказчиками организационно-методического сопровождения с использованием специально созданных зонах для профессиональных проб.

Форма стажировки в процессе повышения квалификации используется регулярно и результативно. Так, образовательные организации города Костромы, МБУ ГЦОКО имеют многолетний опыт участия в реализации дополнительной профессиональной программы «Инновационная деятельность в сфере образования».

Вместе с тем, специфика объекта внедрения – «функциональная грамотность» – предполагает иные механизмы и инструменты методического сопровождения педагогов, проецирование способов организации учебной деятельности школьников на способы повышения квалификации учителей, организацию учебного сотрудничества.

- Программа реализации проекта.

Задача 1 «разработка образовательными организациями – партнерами проекта содержания практико–ориентированных модулей, формирование пакета методических материалов» предполагает совместную деятельность сотрудников ОГБОУ ДПО «КОИРО», МБУ ГЦОКО и общеобразовательных организаций над единичными проектами:

- «Формирование информационной и читательской функциональной грамотности обучающихся начальной, основной и старшей школы (гуманитарный и естественнонаучный цикл, иностранный язык) с использованием ресурсов МБОУ города Костромы «СОШ №3»;

- «Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе (математическая, информационная и читательская грамотность) – МБОУ города Костромы «Гимназия № 1»;

- «Модель формирования гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения» – МБОУ города Костромы «Гимназия № 25»;

- «Проектно-исследовательская деятельность как условие формирование функциональной грамотности учащихся» – МБОУ города Костромы «Гимназия № 28»;

- «Организация учебного сотрудничества в процессе сопровождения педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» – МБУ ГЦОКО.

Результатом реализации задачи будут:

- подготовленные открытые мероприятия (уроки, мастер –классы, внеурочные занятия), демонстрирующие педагогические практики организации учебного сотрудничества;

- разработки мастерских по проектированию педагогических задач, инициирующих детское действие и образовательный запрос учащихся

Задача 2 «отбор и включение в дополнительную профессиональную образовательную программу «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся» практико-ориентированных модулей, разработанных на базе стажировочных площадок», включает экспертизу методистами ОГБОУ ДПО «КОИРО» единичных проектов и отдельных материалов, подготовку рекомендаций и внесение изменений в первоначальные разработки.

Результатом реализации задачи будет утверждение дополнительной профессиональной программы «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся» на Ученом совете института.

Задача 3 «разработка специалистами ОГБОУ ДПО «КОИРО» модели сопровождения педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности, обучающихся в форме стажировки» предполагает проведение стратегической сессии по созданию методического конструктора

Результатом решения задачи будет

- обновленный вариативный учебный и учебно-тематический план курсов повышения квалификации и расписание занятий;

- разработки преподавателями института учебных занятий с использованием имитационного моделирования совместной учебной деятельности;

- дневник стажировки с изменениями, адекватными содержанию курсов.

Задача 4 «организация продуктивной деятельности стажировочных площадок на базе образовательных организаций – участников проекта» предполагает набор пилотных групп, апробацию учебных планов и расписаний, исследование практик применения разработанной модели и конструктора.

Результатом решения задачи будет

- серия адаптированных занятий (профессиональных проб) участников единичных проектов на базе образовательных организаций;

- аналитические заключения по итогам пилотных стажировочных мероприятий.

Задача 5 «разработка методических рекомендаций по сопровождению педагогов в освоении методов и технологий формирования функциональной грамотности, обучающихся для муниципальных и школьных методических служб» будет реализовываться всеми участниками проекта в форме публикаций различного содержания: методические разработки с использованием конструктора, описание опыта, прикладные материалы, аналитические заключения, описания моделей, методические рекомендации.

Результатом реализации задачи будут материалы, подготовленные для использования в различных комбинациях, варьирующихся в соответствии с целевыми формулировками пользователя.

Необходимые условия организации работ.

Информационные: наличие единого веб ресурса на сайте ОГБОУ ДПО «КОИРО» и на сайтах образовательных организаций – участниках проекта.

Нормативные: наличие приказа департамента образования и науки администрации Костромской области и локальных актов образовательных организаций – участников проекта.

Кадровые: творческие группы образовательных организаций. Приложение 1.

Программно-методические: дополнительная профессиональная программа и пакет методического обеспечения.

Материально-технические: используется ресурсы, имеющиеся в наличии в образовательных организациях – партнерах и необходимые для образовательного процесса в соответствии с ФГОС.

Финансовые: стимулирование участников региональной инновационной площадки в соответствии с нормами, утвержденными в организациях – партнерах.

Организационные: наличие координационного совета и календарного плана реализации программы проекта.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Основным средством контроля будет ежегодный мониторинг достижения запланированных результатов по количественным и качественным показателям внешняя экспертиза.

Количественные показатели:

Количество разработанных и утвержденных дополнительных профессиональных программ;

Количество мероприятий повышения квалификации;

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по данной программе;

Количество единичных проектов;

Количество подготовленных и проведенных открытых мероприятий на стажировочных площадках;

Количество профессиональных проб;

Количество разработанных конструкторов современного урока;

Количество методических материалов, разработанных и опубликованных в рамках РИП.

Качественные показатели:

Отношение педагогов к освоению методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся;

Оценка педагогами уровня сформированности компетенций;

Оценка результатов участия в инновационной деятельности.

Экспертная оценка.

Ежегодные отчеты о реализации программы РИП на областном экспертном совете.

- Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам

| № | Этап/мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | 1 этап. Подготовительный |  |
| 1. | Подготовка нормативной базы инновационной деятельности | Январь 2020 |
| 2. | Создание и ведение информационных ресурсов проекта, информирование о проекте | Январь– декабрь 2020 |
| 3. | Семинар участников проекта по формулированию требований к открытым демонстрационным занятиям | Январь 2020 |
| 4. | Входной мониторинг участников проекта | Январь 2020 |
| 5. | Проведение серии консультаций с авторами открытых мероприятий | Январь 2020 |
| 6. | Стратегическая сессия по проектированию методического конструктора | Февраль 2020 |
| 7. | Доработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации | Февраль 2020 |
| 8. | Разработки демонстрационных занятий и единичных проектов образовательных организаций | Февраль –март 2020 |
| 9. | Совещание руководителей стажировочных площадок по ресурсному обеспечению проекта | Март 2020 |
| 10. | Демонстрация разработок в форме взаимопосещения занятий участников проекта | Март 2020 |
| 11. | Подготовка ресурсов | Март 2020 |
|  | 2 этап. Апробация |  |
| 12. | Набор группы обучающихся и проведение занятий постоянно действующего семинара на базе МБУ ГЦОКО | Апрель 2020 |
| 13. | Анализ проведенных семинаров и конструктора | Апрель 2020 |
| 14. | Промежуточный мониторинг | Апрель 2020 |
| 15. | Семинар участников проекта пот результатам апробации | Май 2020 |
| 16. | Внесение изменений в программу и единичные проекты | Май – август 2020 |
| 17. | Информационный блок о проекте в программе августовской педагогической конференции | Август 2020 |
|  | 3 этап. Внедрение |  |
| 18. | Набор группы обучающихся и проведение занятий постоянно действующего семинара на базе образовательных учреждений города Костромы | Сентябрь– ноябрь 2020 |
| 19. | Мониторинг процесса и результатов повышения квалификации | Сентябрь-ноябрь 2020 |
| 20. | Подготовка методических продуктов по теме РИП | Сентябрь-декабрь 2020 |
| 21. | Экспертиза и публикация методических продуктов | Ноябрь-декабрь 2020 |
| 22. | Внесение курсов повышения квалификации по тематике РИП в каталог образовательных услуг ОГБОУ ДПО КОИРО | Ноябрь 2020 |
| 23. | Подготовка отчета на заседание областного экспертного совета | Декабрь 2020 |
| 24. | Итоговое мероприятие по итогам проекта (региональный вебинар) | Декабрь 2020 |
| 25. | Публикация материалов конструктора в свободном доступе | Декабрь 2020 |

- Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта (программы)

Идея, цель, задачи и программа деятельности по теме «Научно – методическое сопровождение освоения педагогами общеобразовательных организаций методов и технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» соответствует направлениям государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной постановление Правительством РФ от 26 декабря 2017 года № 1642, а именно «Цель 1.  Качество образования, которое характеризуется:

  - сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS);

  - повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году»

Ключевым направлением достижения результатов является создание условий для формирования функциональной грамотности школьников.

Планируемые результаты РИП учитывают также характеристики результатов регионального проекта «Учитель будущего» – «организована системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования и существенно обновлено содержание программ повышения квалификации».

- Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику.

Результаты и продукты деятельности РИП могут быть использованы при организации процесса повышения квалификации в различных формах: формального или неформального образования, коллективного или индивидуального, очного или заочного, в различных объемах и вариантах тем.

Перспективой развития проекта может быть разработка дополнительных единичных проектов по актуальным темам, выделенным исследованием PISA: формирование функциональной грамотности в

- совместном разрешении проблем,

- глобальных компетенциях,

- креативном мышлении.

- Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизм его (ее) ресурсного обеспечения

Устойчивость результатов проекта обеспечивает

дорожная карта реализации Государственной программы РФ «Развитие образования до 2024 года» и регионального проекта «Учитель будущего»;

наличие заказа Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Костромы.

- Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта (программы)

Организации – участники проекта предоставили проекты программ (модулей), подтверждающие конкретные планы участия. Приложение 2, 3, 4 и 5.

- Согласие Учредителя на участие в реализации проекта (программы)

Согласие учредителя приложение 6.

Приложение 1.

Кадровый состав проекта

| ОГБОУ ДПО «КОИРО» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглова Елена Николаевна |  | Доцент кафедры теории и методики обучения |
| 2. | Лошакова Людмила Альбертовна |  | Декан факультета развития образования |
| 3. | Пильщикова Елена Станиславовна |  | Старший преподаватель кафедры развития образования |
| 4. | Шалимова Наталья Александровна |  | Декан факультета управления |
| 5 |  |  |  |
| МБУ ГЦОКО |  |  |  |
| 6. | Бучина Ольга Борисовна |  | Заместитель заведующего |
| 7. |  |  |  |
| МБОУ «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов |  |  |  |
| 8. | Полигошко Е.А. |  | директор, учитель иностранного языка |
| 9. | Сорокина О.Р |  | заместитель директора, учитель географии |
| 10. | Муравьева Н.В. |  | руководитель МО учителей начальных классов |
| 11. | Овчинникова В.А |  | педагог-организатор |
| 12. | Голубева О.А |  | руководитель МО учителей русского языка и литературы |
| 13. | Евтюкова Р.М. |  | руководитель МО учителей иностранного языка |
| 14. | Серебрянская О.А. |  | руководитель МО учителей истории и обществознания |
| МБОУ г. Костромы «Гимназия № 1» |  |  |  |
| 15. | Перова Елена Федоровна |  | директор |
| 16. | Полигошко Е.А |  | заместитель директора по ВР, учитель английского языка |
| 17. | Косарева Т.А. |  | заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 18. | Красовская Ю.П., |  | учитель русского языка и литературы |
| 19. | Батова Е.Н., |  | учитель английского языка |
| 20. | Кузнецова Л.А. |  | учитель математики |
| МБОУ г. Костромы «Гимназия № 25» |  |  |  |
| 21 | Бердова Ольга Валентиновна |  | директор |
| 22. | Скворцова Татьяна Николаевна |  | заместитель директора по УВР |
| 23. | Иоцене Л.В |  | заместитель директора по ВР |
| 24. | Коптева И.А., |  | учитель русского языка и литературы, руководитель МО |
| 25. | Крутикова Ю.Б., |  | учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея гражданско-патриотического воспитания |
| 26. | Гурьянова А.Н., |  | истории и обществознания, руководитель граждановедческого клуба «Демос» |
| МБОУ г. Костромы «Гимназия № 28» |  |  |  |
| 27. | Сироткина Ирина Валерьевна |  | директор |
| 28. | Рудацкая Любовь Николаевна |  | учитель истории и обществознания |
| 29. | Бабошина Елена Юрьевна |  | главный библиотекарь БИЦ Гимназии №28 |

–

Приложение 2.

Проект

Программа образовательного модуля

«Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе»

(МБОУ города Костромы «Гимназия № 1»)

Пояснительная записка

Данная программа поддерживает дополнительную профессиональную образовательную программу областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей по практическим вопросам формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- трансляция имеющегося инновационного опыта учреждения по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

- обеспечение практического участия стажеров в разработке методических материалов.

Категория слушателей: руководители и педагогические работники образовательных организаций.

Исполнитель программы: муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 города Костромы

Срок обучения: 8 часов.

Основные формы обучения: практикум, дистанционное консультирование, анализ ситуаций, деловая игра, мастер-класс, открытые занятия, групповая и индивидуальная работа, самостоятельная работа.

Учебно-тематический план

| № | Тема занятия | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пути формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе. | 1 |  |
|  | Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе: - математическая грамотность. | 1,5 |  |
|  | Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе: - информационная грамотность. | 1,5 |  |
|  | Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе: - читательская грамотность. | 3 |  |
|  | Зачетное занятие | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 8 |  |

Кадровое обеспечение программы

- Перова Елена Федоровна – директор МБОУ г. Костромы «Гимназия № 1»

- Полигошко Е.А. - заместитель директора по ВР, учитель английского языка

- Косарева Т.А. -  заместитель директора по УВР, учитель информатики

- Красовская Ю.П., учитель русского языка и литературы

- Батова Е.Н., учитель английского языка

- Кузнецова Л.А., учитель математики

Перечень учебно-методических материалов

| № | Учебно-методические материалы |  |  | Способы использования в практике | Образовательный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема: Пути формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Модель современной метапредметной образовательной среды ОУ по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся основной школы |  | Анализ предложенных материалов | Обновленная модель современной метапредметной образовательной среды ОУ по формированию и развитию функциональной грамотности обучающегося основной школы |
| Тема: Технологические и методологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся в основной школе: - математическая грамотность; - информационная грамотность; - читательская грамотность. |  |  |  |  |  |
| 2. | - Открытое учебное занятие, презентация педагогического опыта; - Рабочая программа по внеурочной деятельности. - Банк типовых задач, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы в ОУ |  |  | Анализ предложенных материалов | Конструирование учебного занятия. Разработка заданий по одному из направлений (по выбору). |

Приложение 3.

Проект

Программа образовательного модуля

Формирование информационной и читательской

функциональной грамотности обучающихся

в школе с углубленным изучением отдельных предметов

(МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов)

Пояснительная записка

Данная программа поддерживает дополнительную профессиональную образовательную программу областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся».

Цель:

создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогов по теоретическим и практическим вопросам формирования информационной и читательской функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- предоставление блока теоретической информации о модели формирования информационной и читательской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения, педагогических условиях, способствующихее эффективному формированию;

- организация практических занятий, мастер-классов, проектирование фрагментов уроков, способов контроля и оценки формирования информационной и читательской функциональной грамотности;

- демонстрация образцов обучения в виде урочных и внеурочных занятий.

Категория слушателей: руководители школьных методических служб, руководители общеобразовательных организаций, педагоги.

Исполнитель программы: муниципальное общеобразовательное учреждение города Костромы средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов

Срок обучения: 6 часов.

Основные формы обучения: семинар, мастер-класс, практикум, деловая игра, дистанционное консультирование

Учебно-тематический план:

| № | Тема занятия | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель формирования информационной и читательской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения. Педагогические условия, способствующие эффективному формированию информационной и читательской грамотности учащихся. | 1 |  |
|  | Методы и приемы формирования информационной и читательской грамотности учащихся начальной школы. Способы контроля и оценки. | 1 |  |
|  | Методы и приемы формирования информационной и читательской грамотности учащихся средней и старшей школы на уроках гуманитарного цикла. Способы контроля и оценки. Программы элективных курсов. | 1 |  |
|  | Методы и приемы формирования информационной и читательской грамотности учащихся при обучении иностранному языку. Способы контроля и оценки. | 1 |  |
|  | Методы и приемы формирования информационной и читательской грамотности учащихся средней и старшей школы на уроках естественно-математического цикла. Способы контроля и оценки. | 1 |  |
|  | Использование возможностей системы воспитательной работы школы при формировании информационной и читательской грамотности учащихся. | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 6 |  |

Кадровое обеспечение программы

Джгаркава Алевтина Николаевна – директор МБОУ г.Костромы «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель истории

Сорокина О.Р. – заместитель директора, учитель географии

Муравьева Н.В. – руководитель МО учителей начальных классов

ОвчинниковаВ.А. – педагог-организатор

Голубева О.А. -  руководитель МО учителей русского языка и литературы

Евтюкова Р.М. – руководитель МО учителей иностранного языка

Серебрянская О.А. – руководитель МО учителей истории и обществознания

Перечень учебно-методических материалов

| № | Учебно-методические материалы |  |  | Способы использования в практике | Образовательный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема: Модель формирования информационной и читательской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения. Педагогические условия, способствующие эффективному формированию информационной и читательской грамотности учащихся. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Модель формирования информационной и читательской грамотности учащихся. Принципы, цели и задачи формирования, педагогические условия. |  | Анализ предложенных материалов | Теоретическое обоснование программы |
| Тема: Методы и приемы формирования информационной и читательской грамотности учащихся начальной школы, на уроках гуманитарного цикла, при обучении иностранному языку, на уроках естественно-математического цикла. Способы контроля и оценки. |  |  |  |  |  |
|  | Методы и приемы (Раздаточный материал) Способы контроля и оценки. (Раздаточный материал) |  |  | Анализ предложенных материалов, практикум | Методические рекомендации. Программы элективных курсов и курсов внеурочной деятельности |
| Тема: Использование возможностей системы воспитательной работы школы при формировании информационной и читательской грамотности учащихся. |  |  |  |  |  |
| 3. | Раздаточный материал |  |  | Анализ предложенных материалов | Методические рекомендации. Подпрограммы воспитательной работы |

Приложение 4.

Проект

Программа образовательного модуля

«Методы и средства формирования гражданской грамотности, учащихся в условиях образовательного учреждения»

(МБОУ города Костромы «Гимназия № 25»)

Пояснительная записка

Данная программа поддерживает дополнительную профессиональную образовательную программу областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» «Методы и технологии формирования функциональной грамотности обучающихся», дополнительную профессиональную образовательную программу МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» «Организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС».

Цель: создание условий для освоения эффективных методов и средств по  формированию гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения.

Задачи:

- предоставление блока теоретической информации о модели формирования гражданской грамотности в образовательном учреждении;

- обучение педагогов определению исходного уровня сформированности гражданской грамотности учащихся и диагностики изменений формирования гражданской грамотности;

- демонстрация педагогических условий для эффективного формирования гражданской грамотности учащихся;

- организация практических занятий, педагогических мастерских по применению разнообразных форм и методов урочной и внеурочной деятельности, способствующих эффективному формированию гражданской грамотности учащихся.

Категория слушателей: руководители, заместители директоров образовательных учреждений, руководители школьных методических служб; педагоги.

Исполнитель программы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25»

Срок обучения: 6 часов.

Основные формы обучения: практикум, тренинг, дистанционное консультирование, анализ ситуаций.

Учебно-тематический план

| № | Тема занятия | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель формирования гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения | 1 |  |
|  | Определение исходного уровня сформированности гражданской грамотности учащихся | 1 |  |
|  | Моделирование процесса формирования гражданской грамотности и определение педагогических условий для её эффективного функционирования. Педагогическая мастерская. | 2 |  |
|  | Формы и методы урочной и внеурочной деятельности, способствующих эффективному формированию гражданской грамотности учащихся. Возможности системы воспитательной работы с учащимися при формировании гражданской грамотности | 1 |  |
|  | Зачетное занятие | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 6 |  |

Кадровое обеспечение программы

Бердова О.В., директор Гимназии № 25 города Костромы

Скворцова Т.Н.,  заместитель директора по УВР

Иоцене Л.В. – заместитель директора по ВР

Коптева И.А., учитель русского языка и литературы, руководитель МО

Крутикова Ю.Б., учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея гражданско-патриотического воспитания

Гурьянова А.Н., истории и обществознания, руководитель граждановедческого клуба «Демос»

Перечень учебно-методических материалов

| № | Учебно-методические материалы |  |  | Способы использования в практике | Образовательный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема: Модель формирования гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения и определение педагогических условий для её эффективного функционирования. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Описание модели формирования гражданской грамотности учащихся, включающей в себя описание составляющих элементов гражданской грамотности, уровней сформированности, принципов, целей и задач формирования, педагогических условий, форм и методов формирования гражданской грамотности |  | Анализ предложенных материалов, анализ имеющихся педагогических условий по формированию гражданской грамотности в образовательной организации | Модель формирования гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения |
| Тема: Определение исходного уровня сформированности гражданской грамотности учащихся. |  |  |  |  |  |
| 2. | Диагностические материалы для определения уровня сформированности гражданской грамотности (тестовые задания, анкеты, опросники) |  |  | Анализ предложенных материалов, разработка механизма определения уровня сформированности гражданской грамотности учащихся по предложенным критериям | Выработанный механизм определения уровня сформированности гражданской грамотности учащихся по предложенным критериям |
| Тема: Моделирование процесса формирования гражданской грамотности. |  |  |  |  |  |
| 3. | Модель формирования гражданской грамотности. Педагогические условия эффективного формирования гражданской грамотности. |  |  | Анализ предложенных материалов, разработка модели учебного плана, внесение изменений в рабочие программы по предметам | Модель учебного плана, включающего способы интеграции обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношения в учебном плане ОО Рекомендации по наполнению учебного материала содержанием гражданской направленности Способы интегрирования урочной и внеурочной деятельности |
| Тема: Формы и методы урочной и внеурочной деятельности, способствующих эффективному формированию гражданской грамотности учащихся. Возможности системы воспитательной работы с учащимися при формировании гражданской грамотности |  |  |  |  |  |
| 4. | Опыт работы гимназии № 25 по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся |  |  | Изучение и анализ предложенных материалов | Рекомендации для администрации и учителей по обеспечению взаимосвязи формирования гражданской грамотности с другими видами функциональной грамотности, по использованию потенциала урочной и внеурочной деятельности, а также воспитательной работы в формировании гражданской грамотности. |

Приложение 5

Проект

Программа образовательного модуля

«Проектно-исследовательская деятельность как условие формирование функциональной грамотности учащихся»

(МБОУ города Костромы «Гимназия № 28»)

Пояснительная записка

Предлагаемая тема стажировочной площадки «Проектно-исследовательская деятельность как условие формирование функциональной грамотности учащихся».

Наиболее эффективной, в плане развития ключевых компетенций у учащихся является проектно - исследовательская деятельность. Обучение приёмам научно – исследовательской деятельности способствует развитию творческого склада мышления, творческого подхода к явлениям действительности, формированию умений давать объективную оценку этим явлениям и способности ориентироваться в дополнительных источниках знаний и ресурсов. Ее суть – стимулировать интерес учащихся к определённым проблемам, предполагающим владение определённой суммой знаний и через научно – исследовательскую деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания.

Важно отметить значимость научно – исследовательской деятельности в личном самоопределении обучающегося. Исследовательская деятельность позволяет скорректировать профессиональные планы и личностную позицию, повысить активность, самостоятельность и ответственность участников исследовательского проекта, сформировать навыки группового взаимодействия.

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для успешного проектирования системы достижений обучающимися в области проектной и исследовательской деятельности школьников, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся

Задачи:

- Виды проектной и исследовательской деятельности и её организация. Проект и исследование

- Поиск информации для проектов и исследований. Алгоритм выполнения работы

- Проектная и исследовательская деятельности как условие организации воспитательного пространства

Категория слушателей: руководители, методисты муниципальных методических служб; заместители директоров образовательных учреждений, руководители школьных методических служб, педагоги.

Исполнитель программы: муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 28 города Костромы

Срок обучения: 8 часов.

Основные формы обучения: практикум, тренинг, консультирование.

Учебно-тематический план

| № | Тема занятия | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виды проектной и исследовательской деятельности и её организация. Проект и исследование | 2 |  |
|  | Поиск информации для проектов и исследований. Алгоритм выполнения работы | 2 |  |
|  | Проектная и исследовательская деятельности как условие организации воспитательного пространства | 3 |  |
|  | Зачетное занятие | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 8 |  |

Кадровое обеспечение программы

Сироткина Ирина Валерьевна – директор МБОУ гимназии № 28 г. Костромы

Рудацкая Любовь Николаевна – учитель истории и обществознания

Бабошина Елена Юрьевна – главный библиотекарь БИЦ Гимназии №28