АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2020                                                                                                      1257-рз/IV

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы

с обучающимися Костромской области до 2025 года в городе Костроме

на 2020-2021 учебный год

В целях реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года, утвержденной приказом департамента образования и науки Костромской области от 4 июля 2017 года № 1762, на основании  муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 года, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 30 марта 2018 года № 563 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории города Костромы на период до 2025 года», руководствуясь пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366,

ОБЯЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года на 2020-2021 учебный год (далее - План) (приложение).

- Руководителей  образовательных организаций города Костромы:

2.1. назначить ответственного за организацию профориентационной работы в образовательной организации;

2.2. утвердить план профориентационной работы образовательной организации с указанием конкретных сроков, учетом направлений и мероприятий муниципального Плана;

2.3.представить план в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения  качества образования» в срок до 15.01.2020 г.;

2.4.организовать взаимодействие образовательной организации с предприятиями и организациями города Костромы в решении профориентационных задач;

2.5.обеспечить участие всех участников образовательного процесса в мероприятиях Плана;

2.6.представить отчет по реализации Плана в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения  качества образования» в срок до 30.04.2021 г.

3. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-методическое сопровождение Плана.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления образования Т.Н. Скачкову.

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации -

председателя Комитета				И.В. Силакова

Начальник Управления образования

________________________ Т.Н. Скачкова

«__»____________________2020 года

Начальник отдела юридического и кадрового обеспечения

_________________________ Л.К. Никитенко

«__»____________________2020 года

Начальник Управления спорта и работы с молодежью

__________________________ Т.В. Соболева

«__»____________________2020 года

Начальник отдела реализации программ дошкольного образования

__________________________ О.А. Турыгина

«__»____________________2020 года

Начальник отдела реализации основных

общеобразовательных программ

__________________________ Т.С. Шпигарева

«__»___________________2020 года

Наталья Александровна Крылова

55-05-12

РАССЫЛКА:

В дело: 1 экз.

В МБУ ГЦОКО: 1 экз.

В образовательные учреждения – электронной почтой

Приложение

Утверждено:

распоряжением исполняющего обязанности заместителя главы

Администрации - председателя Комитета

образования, культуры, спорта и работы

с молодёжью  Администрации города Костромы

от «      »              2020 года №

Муниципальный план мероприятий по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года

в городе Костроме на 2020, 2021 годы

|  |  | Мероприятие |  |  | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мониторинг кадровых потребностей городской экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие в формировании муниципального прогноза кадровой потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области и города Костромы в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов на планируемый период (7 лет) |  |  | 2020, 2021 гг. (по итогам анализа вакансий до 01 апреля 2021 г.) |  | Управление образования, Отдел юридического и кадрового обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  | Ежегодный муниципальный прогноз кадровой потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов |
| 1.2. |  | Участие в анализе кадровых потребностей города Костромы на основании сведений, получаемых из ОГБУ «Центр занятости населения по городу Костроме» |  |  | 2020, 2021 гг. в соответствии со сроками предоставления информации |  | Управление образования, Отдел юридического и кадрового обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  | Перечень наиболее востребованных на территории города Костромы профессий и специальностей, включая числовые показатели |
| - Организация взаимодействия с работодателями по обеспечению хозяйствующих субъектов города Костромы квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в совещаниях (круглых столах) Администрации города Костромы с руководителями предприятий и организаций города Костромы по вопросам определения образовательного заказа для организаций профессионального образования и реализации программ целевого обучения |  | 2020, 2021 гг. (по мере необходимости, 1 раз в год) |  |  | Управление образования, Отдел юридического и кадрового обеспечения, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  | Сформирован механизм определения образовательного заказа для организаций дополнительного образования и реализации программ целевого обучения |  |
| 2.2. | Взаимодействие с руководителями предприятий и образовательных организаций по вопросам заключения договоров целевого обучения, устройства и закрепления выпускников образовательных организаций, студентов организаций профессионального образования и молодых специалистов на территории города Костромы |  | 2020, 2021 гг. |  |  | Управление образования, Отдел юридического и кадрового обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  | Повышение степени обеспеченности кадрами предприятий и организаций города Костромы |  |
| 2.3. | Участие в совещаниях Администрации города Костромы с руководителями предприятий и организаций города Костромы по вопросам содействия по организации практики студентов организаций профессионального образования |  | 2020, 2021 гг. (по мере необходимости) |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |  | Организация и проведение практики студентов организаций профессионального образования на предприятиях города Костромы |  |
| 2.4. | Заключение соглашения о сотрудничестве с Базовым центром поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской области |  | 2021 год |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, ОГБПОУ "Костромской машиностроительный техникум" |  | Создание системы взаимодействия с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью города Костромы, родителям и педагогам |  |
| - Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с профессиональными образовательными организациями по использованию их ресурсов для обеспечения эффективности образовательной деятельности муниципальных организаций дошкольного, общего, дополнительного, образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в реализации программ профессионального обучения для школьников в организациях профессионального образования Костромской области в соответствии с контрольными цифрами приема |  | В течение года |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (МБУ ГЦОКО) |  | Обучение ежегодно обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам профессионального обучения для школьников и получение ими рабочей профессии в соответствии с выбранным профилем на базе профессиональных образовательных организаций в рамках установленных контрольных цифр приема |  |
| 3.2. | Организация участия обучающихся и воспитанников, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций в образовательных и презентационно-конкурсных мероприятиях, проводимых организациями дополнительного образования |  | 2020, 2021 гг. (в соответствии с планами проведения региональных мероприятий) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Участие ежегодно не менее 1000 детей муниципальных образовательных организаций в образовательных и презентационно-конкурсных мероприятиях дополнительного профессионального образования |  |
| 3.3. | Организация участия обучающихся в региональном конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Word Skills) в номинации «Юниор» |  | 2020, 2021 гг. (в соответствии с планом проведения мероприятия) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Участие ежегодно не менее 12 обучающихся |  |
| 3.4. | Организация участия обучающихся с ОВЗ, в том числе инвалидов, в развитии движения «Абилимпикс» |  | 2020, 2021 гг. (в соответствии с планом проведения мероприятия) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Участие ежегодно |  |
| 3.5. | Обеспечение участия обучающихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в программах профессиональных проб, мастер-классах, интерактивных программах, образовательных событиях на базе организаций профессионального образования Костромской области |  | 2020, 2021 гг. (октябрь – июнь) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Участие не менее 500 обучающихся в программах профессиональных проб на базе организаций профессионального образования Костромской области |  |
| 3.6. | Использование материально-технической базы и кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для реализации программ дополнительного образования |  | 2020, 2021 гг. (октябрь – июнь) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Реализация программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей |  |
| 3.7. | Анализ реализации программ профессионального обучения для школьников и профессиональных проб, формирование запроса для профессиональных образовательных организаций |  | 2021 год май - июнь |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Формирование пакета заказов на программы профессионального обучения для школьников в профессиональных образовательных организациях |  |
| 3.8. | Участие в реализации муниципальных проектов и деятельности региональных инновационных площадок по вопросам профориентации с использованием ресурсов профессиональных образовательных организаций |  | 2020, 2021 гг. в соответствии с планами реализации проектов |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Создание базовых площадок по передаче успешного опыта работы |  |
| 3.9. | Организация участия школьников в сезонных профориентационных школах «Каникулы с пользой» на базе профессиональных образовательных организаций, реализация программ профориентационной направленности в рамках работы летних пришкольных лагерей |  | 2020, 2021гг. (ноябрь, март, июнь-август) |  |  | Управление образования, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования |  | Повышение компетентности обучающихся в сфере разнообразия рабочих профессий и специальностей (в соответствии с контрольными цифрами приема) |  |
| 3.10. | Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для решения значимых для города Костромы задач (ликвидация второй смены, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий) |  | 2020, 2021 гг., по необходимости |  |  | Управление образования, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования |  | минимизация второй смены в общеобразовательных организациях; реализация образовательных программ для пожилого населения города Костромы |  |
| - Оптимизация сети профильных классов муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Открытие профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей и классов предпрофессиональной подготовки в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 2020, 2021 гг. |  | Управление образования, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители общеобразовательных организаций |  | Создание с августа 2019 года оптимальной сети из не менее 19 классов профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей |  |
| 4.2. | Развитие сети (открытие новых) профильных классов педагогической направленности |  |  | 2020, 2021 гг. |  | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций |  | Открытие не менее 2 новых классов педагогической направленности |  |
| 4.3. | Организация взаимодействия с организациями профессионального образования по вопросам реализации профильных образовательных программ |  |  | 2020, 2021 гг. (по согласованию и по мере необходимости) |  | Управление образования, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью руководители общеобразовательных организаций |  | Реализация программ профильного и предпрофессионального обучения с участием организаций дополнительного образования |  |
| 4.3. | Организация взаимодействия с организациями высшего образования по вопросам реализации профильных образовательных программ |  |  | 2020, 2021 гг. (по согласованию и по мере необходимости) |  | Управление образования, Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью руководители общеобразовательных организаций |  | Реализация программ профильного и предпрофессионального обучения с участием организаций дополнительного образования |  |
| - Реализация мероприятий по профессиональному самоопределению школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация в общеобразовательных организациях политехнического образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение реализации в рамках учебных предметов с 1 по 11 класс политехнического образования |  | 2020, 2021 гг |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО |  | Реализации в рамках учебных предметов идей политехнического образования |  |
| 5.1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций в части технологического и политехнического образования |  | 2020, 2021 гг., в соответствии с финансированием |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители образовательных организаций |  | Обновление инфраструктуры политехнического и технологического образования |  |
| 5.1.3. | Организация взаимодействия с учреждениями профессионального образования и детским технопарком «Кванториум» по вопросу использования их ресурсов для реализации образовательных программ по предмету «Технология» |  | 2020, 2021 гг., по мере необходимости |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, руководители образовательных организаций |  | Качественная реализация образовательных программ по предмету «Технология» |  |
| 5.2. Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Реализация муниципального проекта «Вместе с нами в мир профессий» по профориентации детей дошкольного возраста |  | 2020, 2021 гг. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение профориентационной работы на уровне дошкольного образования |  |
| 5.2.2. | Реализация образовательных программ (проектов) профориентационной направленности в дошкольных образовательных организациях |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) |  |  | Руководители образовательных организаций, МБУ ГЦОКО |  |  |  |
| 5.2.3. | Классные часы профориентационной тематики |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) |  |  | Руководители образовательных организаций |  | Повышение заинтересованности педагогов, обучающихся, родителей вопросами профессионального самоопределения детей с учетом потребностей Костромской области и города Костромы |  |
| 5.2.4. | Классные родительские собрания профориентационной тематики |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) |  |  | Руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 5.2.5. | Общешкольные родительские собрания профориентационной тематики |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) |  |  | Руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 5.2.6. | Педагогические советы профориентационной тематики |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Мероприятия для школьников, с целью популяризации профессий, востребованных в регионе (круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, фестивали рабочих профессий, исследовательские работы, творческие проекты и др.) |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) Мониторинг результатов – апрель 2021 г. |  |  | Руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 5.2.8. | Организация участия обучающихся в цикле Всероссийских открытых уроков «Проектория» (в новой редакции) |  | 2020, 2021 гг. (по графику) |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 5.2.9. | Организация взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования: - экскурсии в образовательные организации; - мастер-классы студентов образовательных организаций; - участие в Днях открытых дверей; - совместные мероприятия (круглые столы, спортивные праздники, диспуты, викторины, исследовательская и проектная деятельность и др.) |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) Мониторинг результатов – апрель 2021 г. |  |  | Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |  |
| 5.2.10. | Организация совместного мероприятия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования агитпробег «Твои горизонты» |  | Февраль 2021 год |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |  |
| 5.2.11. | Организация взаимодействия с предприятиями и организациями города Костромы: - экскурсии на предприятия и организации города; - встречи с представителями рабочих профессий; - мастер-классы на базе предприятий по профессиям для обучающихся; - исследовательские проекты (совместно с представителями предприятий и организаций города Костромы); - совместные мероприятия с предприятиями и организациями города (спортивные праздники, круглые столы, диспуты, викторины, олимпиады, дни рабочих профессий и др.). |  | 2020, 2021 гг. (по плану образовательной организации) Мониторинг результатов – апрель 2021 года |  |  | Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |  |
| 5.2.12. | Реализация курса для обучающихся 8-9-х классов «Выбор профессии», реализуемый в рамках предпрофильной подготовки |  | В течение года Мониторинг реализации курса– Апрель 2021 г. |  |  | Руководители образовательных организаций |  | Повышение компетентности обучающихся в вопросах профессионального самоопределения |  |
| 5.2.13. | Организация участия обучающихся в региональных мероприятиях профессиональной направленности |  | В течение года |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение практико-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению детей и молодежи |  |
| 5.2.14 | Организация участия обучающихся 6-11 классов в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» |  | В течение года |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Руководители образовательных организаций-участники проекта |  |  |  |
| 5.2.15 | Содействие реализации мер, направленных на увеличение информированности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ о доступности профессионального образования для данной категории граждан в Костромской области: -информирование о региональном банке профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы для лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов, - содействие в организации консультаций для лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов, их родителей (законных представителей) по вопросам получения профессионального образования, в том числе с проведением профессиональных диагностик; - размещение на сайтах образовательных организаций информации об обеспечении возможности получения образования лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами |  | В течение года |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение компетентности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в вопросах профессионального самоопределения |  |
| 5.3. Профессиональная диагностика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Анкетирование обучающихся 8-10 классов с целью изучения степени готовности к выбору профессии и выявления потребности обучающихся в помощи специалистов при решении вопросов самоопределения |  | Ежегодно, октябрь |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |  |
| 5.3.2. | Индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью выявления характерных особенностей личности (интересов, склонностей, способностей) |  | В течение года, по заявкам |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |  |
| 5.3.3. | Организация участия обучающихся во всероссийской акции «Мое будущее» |  | Ноябрь-декабрь 2020 г. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Оказание содействия учащимся среднего общего образования в выборе профессии |  |
|  | 5.4. Профессиональные консультации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Индивидуальное консультирование обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с целью построения индивидуальной профессиональной траектории |  | В течение года, по заявкам |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение запросов на профессиональное самоопределение обучающихся |  |
|  | 5.5. Конкурсные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Муниципальная профориентационная акция «Карьера в России»: - творческий конкурс «Мир в радуге профессий» (для воспитанников дошкольных образовательных организаций); - творческий конкурс «Все профессии нужны, все профессии важны» (для обучающихся 1-4 классов); - творческий конкурс «Атлас семейных профессий» (для обучающихся 4-6 классов); - конкурс «Профессия – новый формат» (для обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций); - конкурс «Профессиональный хит-парад» (для обучающихся 6-8-х классов общеобразовательных организаций); - фестиваль школьных агитбригад «Я нужен в городе своём» (для обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций) |  | Январь-март 2021 г. |  |  | МБУ ГЦОКО |  | Выявление и поддержка лидеров системы образования (обучающиеся, педагоги, родители) в вопросах профориентационной работы |  |
| 5.5.2. | Конкурс методических разработок «Кто есть кто?» (для педагогов дошкольных образовательных организаций) |  | Январь-март 2021 г. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  |
| 5.5.3. | Конкурс «Караван профессий» (родители обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций) |  | Январь-март 2021 г. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение компетентности родителей в вопросах профессионального самоопределения обучающихся |  |
| 5.5.4. | Конкурс видеороликов «Я выбираю профессию» (для обучающихся в организациях дополнительного образования) |  | Январь-март 2021 г. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 5.5.5 | - фестиваль школьных агитбригад «Я нужен в городе своем!» (для обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций) |  | Январь – март 2021 г. |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Выявление и поддержка лидеров системы образования (обучающиеся, педагоги, родители) в вопросах профориентационной работы |  |
|  | 5.6. Информационная поддержка организации профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Индивидуальные и групповые консультации педагогических работников образовательных организаций по вопросам организации профориентационной работы с обучающимися, в том числе с лицами с ОВЗ, с инвалидами |  | В течение года |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы МБУ ГЦОКО |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах профориентационной работы |  |
| 5.6.2. | Наполнение и обновление профориентационных стендов (уголков) в образовательных организациях Наполнение и обновление сайтов образовательных организаций по вопросам профориентации Разработка информационных брошюр, буклетов профориентационной тематики |  | Постоянно |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Информационная открытость профориентационной работы образовательных организаций |  |
| 5.6.3. | Организация участия педагогических работников в вебинарах по вопросам организации профессионального ориентирования учащихся |  | В течение года (в соответствии с графиком) |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах профориентационной работы |  |
| 5.6.4. | Организация работы обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, с Web-узлом «Моя профессиональная карьера», расположенном на портале Образование Костромской области |  | В течение года |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Информационная открытость профориентационной работы образовательных организаций |  |
| 5.6.5. | Наполнение банка данных методического ресурса профориентационной тематики для педагогов, обучающихся, родителей на сайте Городского центра обеспечения качества образования |  | еженедельно |  |  | МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Методический ресурс |  |
|  | 6. Мониторинг профориентационной работы в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг состояния профориентационной работы в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования: - проведение мониторинговых процедур по вопросам эффективности профориентационной работы в образовательных организациях и муниципалитете; - смотр групп в дошкольных образовательных организаций по оснащению развивающей среды по ранней профориентации (в рамках аудита) - смотр учебных кабинетов в общеобразовательных организациях по оснащению образовательной среды профориентационной работы (в рамках аудита) |  | апрель 2021г. |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Создание информационной базы данных мониторинга |  |
| 7. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций по вопросам профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение своевременного повышения квалификации по вопросам профориентационной работы педагогов и руководителей образовательных организаций |  | В течение года, в соответствии с графиком КОИРО |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций |  |
| 7.2. | Проведение обучающих, презентационных, методических мероприятий по вопросам профориентационной работы для педагогов и руководителей образовательных организаций |  | Декабрь 2020 год Март 2021 год |  |  | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Кейс методических материалов на основе успешного опыта профориентационной работы |  |
| 7.3. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам теории и практики профориентационной работы с лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами |  | В течение года, в соответствии с графиком КОИРО |  |  | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО Руководители образовательных организаций |  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций |  |

Критерии и показатели эффективности реализации плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 (базовое значение) | Года реализации плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |
|  | Количество школьников, обучающихся по программам профессионального обучения для школьников | человек | 150 | 468 учащихся 8-10 классов |  |
|  | Доля школьников, прошедших обучение по программам профессионального обучения для школьников, от контрольных цифр приема | процент | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество обучающихся-участников профессиональных проб и практико-ориентированных мероприятий профессиональных образовательных организаций | человек | 450 | 550 | 580 |
|  | Количество профильных классов инженерно-технической и естественнонаучной направленностей | штук | 11 | 18 | 19 |
|  | Количество профильных классов педагогической направленности | штук | 3 | 3 | 5 |
|  | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу (проект) профориентационной направленности | человек | 600 | 720 | 730 |
|  | Доля педагогов, ответственных за ведение профориентационной работой, повысивших квалификацию по вопросам организации профориентационной работы | процент | 70 | 100 | 100 |