Администрация города Костромы

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка,

главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза

Александра Александровича Новикова»

ИНН 4442016999, БИК 043469001 КПП 440101001, ОГРН 1024400523861

156003, Костромская область, город Кострома, ул. Линейная, 11

тел./факс. 8(4942)55-12-53

E-mail school14kos@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

Анализ результативности школьного проекта по переходу в эффективный режим работы Средней общеобразовательной школы № 14

города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А. А. Новикова

«Школа для всех»

Анкетирование педагогов ОО в целях выявления изменений в школьной жизни, которые произошли во время реализации проекта.

Среди педагогов школы проведено анкетирование по четырем направлениям «Доверие и сотрудничество», «Целенаправленная командная работа», «Работа с данными», «Возможности профессионального роста». Результаты анкетирования показали достижения и выявили проблемы:

| Поле достижений | Проблемное поле |
| --- | --- |
| Доверие и сотрудничество | Возможности профессионального развития |
| Целенаправленная командная работа |  |
| Работа с данными |  |

В школе работает профессиональный коллектив педагогов, который представлен творческими учителями с положительным опытом осуществления инновационных преобразований в образовательной деятельности. Микроклимат коллектива оказывает очень большое влияние на все сферы деятельности. Результаты показали, что в целом климат в коллективе благоприятный. Большинство считают атмосферу в коллективе доброжелательной и комфортной, но некоторые считают климат неустойчивым. Для сплочения коллектива, установления положительного взаимодействия и сотрудничества между педагогами проводятся тематические педагогические советы, тренинги, мастер-классы, корпоративные мероприятия, упражнения на сплочение коллектива, индивидуальные и групповые консультации, создание памяток и буклетов.

В школе осуществляется непрерывный процесс повышения квалификации педагогических работников, используются новые формы, которые позволяют обеспечить адресность программ повышения квалификации, но наблюдается слабая динамика уровня профессионально-личностного развития педагогов. В 2019-2020 учебном году начали формировать базу лучших практик наших педагогов.

Материалы для проведения экспертизы школьных проектов перехода в эффективный режим работы

(для административной команды)

Блок 1 «Общий»

| № | Вопросы | В полной мере | Частично | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основывались ли все запланированные действия проекта на данных проведенного самоанализа, региональных мониторинговых исследований? | 1 |  |  |
|  | Охватывали ли запланированные действия проекта все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях? | 1 |  |  |
|  | Насколько запланированные действия проекта были адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся? | 1 |  |  |
|  | Были ли конкретизированы (на уровне действий проекта) цели и задачи для всех участников? |  | 1 |  |
|  | Были ли конкретизированы сроки, необходимые для реализации каждого действия проекта? | 1 |  |  |
|  | Были ли реалистичны данные сроки? | 1 |  |  |
|  | Были ли проинформированы работники школы и общественность о разработке проекта? | 1 |  |  |
|  | Были ли определены исполнители (ответственные) по каждому действию проекта? | 1 |  |  |
|  | Были ли информированы ответственные о своих задачах? | 1 |  |  |
|  | Были ли определены для каждой из задач показатели успешности их решения? | 1 |  |  |
|  | Были ли сформулированы по каждому мероприятию конкретные ожидаемые результаты? | 1 |  |  |
|  | Насколько конкретно были сформулированы результаты? | 1 |  |  |
|  | Были ли определены индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов? |  | 1 |  |
|  | Были ли определены ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия? |  | 1 |  |
|  | Достаточно ли было ресурсов для реализации каждого мероприятия? |  |  | 1 |
|  | Насколько полно были отражены в проекте возможности использования ресурсов «внешней среды»: местного уровня (район города, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, социальных партнеров? |  | 1 |  |
|  | Были ли определены источники информации для мониторинга реализации проекта по каждой задаче? |  | 1 |  |
|  | Были ли определены ответственные за сбор данных по каждой задаче? | 1 |  |  |
|  | Была ли определена периодичность сбора данных? |  | 1 |  |
|  | Было ли предусмотрено в рамках мониторинга изучение мнений родителей/учащихся/работников школы? |  | 1 |  |
|  | Были ли определены ли способы информирования работников школы и общественности о результатах мониторинга? | 1 |  |  |
|  | Проводился ли регулярный анализ (обсуждение) хода и результатов реализации проекта командой проекта? | 1 |  |  |

При анализе школьных проектов при переходе в эффективный режим работы были выделены следующие позиции, реализуемые в полной мере: запланированные действия проекта основывались на данных проведенного самоанализа и региональных мониторинговых исследований; запланированные действия проекта охватывали все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях; запланированные действия проекта были адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся; конкретизированы сроки, необходимые для реализации каждого действия проекта; все сроки были реалистичны по своей реализации; все работники школы и общественность были проинформированы о разработке проекта; приказом были определены ответственные по каждому действию проекта, а также проинформированы о своих задачах; были определены для каждой из задач показатели успешности их решения; сформулированы по каждому мероприятию конкретные ожидаемые результаты; были определены ответственные за сбор данных по каждой задаче; в процессе реализации проекта проводился регулярный анализ хода и результатов данного проекта.

Также можно выделить позиции по которым была частичная реализация: на уровне действий проекта не в полной мере были конкретизированы  цели и задачи  для всех участников; частично были определены индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов, а также ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия; частично были отражены в проекте возможности использования ресурсов «внешней среды»: местного уровня (район города, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, социальных партнеров; не в полной мере были определены источники информации для мониторинга реализации проекта  по каждой задаче; частично определена периодичность сбора данных; не полностью было предусмотрено в рамках мониторинга изучение мнений родителей/учащихся/работников школы.

Низкий показатель был выявлен по критерию достаточности ресурсов для реализации каждого мероприятия. Для решения данной проблемы была предварительная оценка объема ресурсов с разбивкой на предполагаемые объемы бюджетного и внебюджетного финансирования.

Блок 2. «Реализация проекта»

| № | Задачи / действия | Включены/не включены | Реализованы частично | Реализованы успешно | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Повышение качества преподавания, обмен опытом |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение планов профессионального развития педагога |  | 1 |  |  |
| 2 | Повышение квалификации педагогов (курсы, программы ПК и проф. переподготовки) |  |  | 1 |  |
| 3 | Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в других ОУ |  |  | 1 |  |
| 4 | Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения) |  |  | 1 |  |
| 5 | Создание школьных профессиональных сообществ, проблемных групп для улучшения качества работы |  |  | 1 |  |
| 6. | Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания |  | 1 |  |  |
| 7. | Взаимопосещение уроков |  | 1 |  |  |
| 8. | Введение практики «наставничества» |  | 1 |  |  |
| 9. | Тематические педсоветы |  |  | 1 |  |
| 10. | Педагогические мастерские |  |  | 1 |  |
| 11. | Открытые уроки |  |  | 1 |  |
| 12. | Формирование базы лучших практик педагогов |  |  | 1 |  |
| II | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной системы оценки качества образования |  |  | 1 |  |
| 1 | Оценка индивидуального прогресса учащихся |  |  | 1 |  |
| 2 | Кластерный анализ результатов |  |  | 1 |  |
| 3 | Исследование учебной мотивации учащихся, удовлетворенности качеством образования |  | 1 |  |  |
| 4 | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ |  | 1 |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга адаптации выпускников школы в социуме. |  | 1 |  |  |
| III | Развитие управления и лидерства |  |  |  |  |
|  | Внедрение практики управления по результатам |  |  | 1 |  |
|  | Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам деятельности |  | 1 |  |  |
| 3. | Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и принятие решений) |  |  | 1 |  |
| IV | Повышение учебной мотивации учеников/помощь ученикам |  |  |  |  |
|  | Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конференции, марафоны, олимпиады) |  | 1 |  |  |
|  | Организация (развитие) ученического самоуправления |  | 1 |  |  |
|  | Развитие технологий проектной деятельности |  | 1 |  |  |
|  | Развитие ИКТ |  | 1 |  |  |
| 5. | Реализация программ психолого-педагогического сопровождения учащихся |  |  | 1 |  |
| V | Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом |  |  |  |  |
|  | Активизация работы совета школы, родительского комитета |  |  | 1 |  |
|  | Повышение активности школы в жизни местного сообщества: разработка и реализация инициатив |  | 1 |  |  |
|  | Модернизация сайта школы |  | 1 |  |  |
|  | Подготовка публичного доклада |  | 1 |  |  |
|  | Публикации в СМИ |  |  | 1 |  |
|  | Информирование и просвещение родителей (родительский университет, всеобуч) |  |  | 1 |  |
|  | Презентация учебных достижений ребенка семье |  |  | 1 |  |
|  | Индивидуальные консультации учителей (классных руководителей) для родителей |  |  | 1 |  |
|  | Совместные проекты и мероприятия с семьей |  |  | 1 |  |
|  | Совместные психологические тренинги педагогов с родителями |  |  | 1 |  |
| VI | Изменение содержания образования |  |  |  |  |
|  | Разработка вариативных компонентов образовательной программы |  |  | 1 |  |
|  | Изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов по выбору |  | 1 |  |  |
|  | Развитие внеурочной деятельности |  |  | 1 |  |
| VII | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие/привлечение ресурсов |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, ПМПК, вузами, учреждениями СПО |  |  | 1 |  |
|  | Включение учреждения в ассоциации, сетевые сообщества образовательных учреждений |  | 1 |  |  |

В ходе анализа по реализации проекта, мы можем говорить о реализации всех поставленных задач. Однако некоторые задачи были выполнены не в полной мере. Выделим основные из них: внедрение планов профессионального развития педагога; проведение регулярного  группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания; взаимопосещение уроков; введение практики «наставничества»; исследование учебной мотивации учащихся, удовлетворенности качеством образования, анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ; проведение мониторинга адаптации выпускников школы в социуме; совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам деятельности; развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конференции, марафоны, олимпиады); организация (развитие)  ученического самоуправления; развитие технологий проектной деятельности; развитие ИКТ; повышение активности школы в жизни местного сообщества: разработка и реализация инициатив; модернизация сайта школы; подготовка публичного доклада; изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов по выбору; включение учреждения в ассоциации, сетевые сообщества образовательных учреждений.

Для успешного решения поставленных задач были определены внутренние и внешние ресурсы:

- внедрение в ОО инноваций;

- изменение информационных потоков, соответствие управленческих решений и схем состоянию организации;

- создание эффективной системы управления;

- выработка конструктивных способов решения субъективно новых профессиональных задач;

- повышение квалификации педагогических кадров;

- работа администрации школы по развитию кадрового потенциала;

- поиски средств поддержания высокой мотивации учителя, средств поощрения для мотивированных учителей;

- реализация в образовательной практике системы социально одобряемых ценностных установок и достижению наилучших педагогических результатов за счет профессионально-личностного саморазвития.

Блок 3 «Ресурсы поддержки».

| Поддержка Уровень | Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания и обмен опытом | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов | Развитие управления и лидерства | Повышение учебной мотивации учеников | Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом | Изменение содержания образования | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Консультирование |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Ресурсная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическая поддержка | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

На основе анализа данных таблицы были выявлены недостаточные ресурсы поддержки, в которые вошли:

- взаимодействие с социальными партнерами и сетевое взаимодействие;

- развитие управления и лидерства;

- развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов;

- изменение содержания образования.

Итоговый анализ:

При анализе школьных проектов при переходе в эффективный режим работы были выделены следующие позиции, реализуемые в полной мере: запланированные действия проекта основывались на данных проведенного самоанализа и региональных мониторинговых исследований; запланированные действия проекта охватывали все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях; запланированные действия проекта были адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся; конкретизированы сроки, необходимые для реализации каждого действия проекта; все сроки были реалистичны по своей реализации; все работники школы и общественность были проинформированы о разработке проекта; приказом были определены ответственные по каждому действию проекта, а также проинформированы о своих задачах; были определены для каждой из задач показатели успешности их решения; сформулированы по каждому мероприятию конкретные ожидаемые результаты; были определены ответственные за сбор данных по каждой задаче; в процессе реализации проекта проводился регулярный анализ хода и результатов данного проекта.

Для успешного решения поставленных задач были определены внутренние и внешние ресурсы:

- внедрение в ОО инноваций;

- изменение информационных потоков, соответствие управленческих решений и схем состоянию организации;

- создание эффективной системы управления;

- выработка конструктивных способов решения субъективно новых профессиональных задач;

- повышение квалификации педагогических кадров;

- работа администрации школы по развитию кадрового потенциала;

- поиски средств поддержания высокой мотивации учителя, средств поощрения для мотивированных учителей;

- реализация в образовательной практике системы социально одобряемых ценностных установок и достижению наилучших педагогических результатов за счет профессионально-личностного саморазвития;

- формирование мотивации учителей на участия в конкурсном движении разного уровня и на самореализацию;

- развитие методической службы школы.