АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ

мУНИЦИПАЛЬНОЕ бюджетное ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19

имени выдающегося земляка героя советского союза ю.с. беленогова»

________________________________________________________________

156001, г. Кострома, ул. Фрунзе, 14. Тел. (4942) 53-53-01. Е-mail: sc – 19 @ mail.ru

Анализ результативности проекта перехода в эффективный режим работы

"Эффективная школа: вместе к успеху"

- В целях выявления изменений в школьной жизни, которые произошли во время реализации проекта "Эффективная школа: вместе к успеху" было проведено анкетирование педагогов образовательного учреждения (далее ОУ). В анкетировании "Есть ли изменения?" приняли участие 15 педагогов, что составляет 75% от общего количества педагогов школы.

Результаты анкетирования:

| Вопрос | Изменений нет | Незначительные изменения | Заметные изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доверие и сотрудничество |  |  |  |  |
| Учителя наблюдают и обсуждают преподавание друг с другом | 2 | 10 | 3 |  |
| Школа поддерживает взаимодействие учителей | 2 | 12 | 1 |  |
| Учителя совместно разрабатывают программы и учебные планы | 2 | 12 | 1 |  |
| Я следую тем решениям, которые были согласованы с коллегами | 2 | 9 | 4 |  |
| Хорошие отношения в коллективе нашей школы усиливают пользу нововведений | 3 | 11 | 1 |  |
| Целенаправленная командная работа |  |  |  |  |
| В школе регулярно обсуждаются учебные цели и их достижение | 1 | 13 | 1 |  |
| Учителя вовлечены в работу по улучшению результатов школы | 1 | 9 | 5 |  |
| В школе сформирована стратегическая команда, участвующая в управленческих решениях | 1 | 7 | 7 |  |
| Улучшением результатов работы школы руководит стратегическая команда | 1 | 13 | 1 |  |
| Руководство школы поощряет участие учителя в командной работе, в том числе, материально | 8 | 7 |  |  |
| Работа с данными |  |  |  |  |
| Планирование в школе происходит на основе анализа информации |  | 15 |  |  |
| Достижение поставленных целей определяется тем, как изменились образовательные результаты учеников | 1 | 13 | 1 |  |
| Внутришкольный мониторинг улучшает возможности обучения | 4 | 11 |  |  |
| В школе собираются разнообразные данные об индивидуальном прогрессе учеников |  | 15 |  |  |
| Достижения учителя измеряются разными способами | 7 | 8 |  |  |
| Возможности профессионального развития |  |  |  |  |
| Школа организует полезные рабочие группы и тренинги | 7 | 8 |  |  |
| Школа выделяет учителям время для самообучения | 14 | 1 |  |  |
| Мы получили возможность для практики, рефлексии, обсуждения | 13 | 2 |  |  |
| Мы определяем задачи профессионального развития, ориентируясь на новые стратегии/технологии преподавания | 3 | 12 |  |  |
| Профессиональный рост учителя поддерживается разными способами | 7 | 8 |  |  |

Проанализировав ответы педагогов по 4 направлениям изменений, мы зафиксировали «поле достижений»: заметные изменения произошли по направлениям "Целенаправленная командная работа" и "Доверие и сотрудничество".

Определено «проблемное поле»:  направления, в которых не произошли изменения или они незначительные: Возможности профессионального развития, Работа с данными.

Практически нет изменений по показателям "Школа выделяет учителям время для самообучения", "Мы получили возможность для практики, рефлексии, обсуждения". Связано это, на наш взгляд, с "дефицитом" кадров и, как следствие, высокой нагрузкой учителей (у некоторых педагогов нагрузка в разы превышает норму). Т. о., нет достаточного желаемого количества свободного времени для самообучения, практики, рефлексии, иногда и для обсуждения накопившихся проблем. Нет объективной возможности выделить отдельный методический день каждому педагогу. Если нагрузка учителя позволяет, такой методический день был педагогам предоставлен (25%).

Незначительные изменения произошли в направлении "Работа с данными". Для нас это тоже результат, если учесть целенаправленное особенности контингента обучающихся нашего ОУ (72 человека - это дети с ОВЗ и инвалидностью, что составляет 22,3% от общего количества учащихся школы).

Задачи, решение которых позволит преодолеть выявленные проблемы:

1. Систематизировать работу "Педагогического всеобуча",  проведение тренингов для реализации ФГОС, активизировать работу творческих рабочих групп педагогов.

2. Активизировать работу по обмену опытом использования в педагогической деятельности новых стратегий, технологий преподавания.

3. Активизировать совместную работу административной команды и педагогического коллектива по привлечению в школу новых кадров, в т.ч. молодых специалистов.

Основным ресурсом для решения выявленных проблем будет целенаправленная работа и сотрудничество административной команды и педагогического коллектива в атмосфере доверия и взаимоподдержки.

- Экспертиза проекта перехода школы в эффективный режим работы "Эффективная школа: вместе к успеху".

Блок 1 «Общий»

| № | Вопросы | В полной мере | Частично | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основывались ли все запланированные действия проекта на данных проведенного самоанализа, региональных мониторинговых исследований? | + |  |  |
|  | Охватывали ли запланированные действия проекта все выявленные в самоанализе области, нуждающиеся в изменениях? |  | + |  |
|  | Насколько запланированные действия проекта были адекватны целям и задачам улучшения результатов учащихся? | + |  |  |
|  | Были ли конкретизированы (на уровне действий проекта) цели и задачи для всех участников? |  | + |  |
|  | Были ли конкретизированы сроки, необходимые для реализации каждого действия проекта? |  | + |  |
|  | Были ли реалистичны данные сроки? |  | + |  |
|  | Были ли проинформированы работники школы и общественность о разработке проекта? | + |  |  |
|  | Были ли определены исполнители (ответственные) по каждому действию проекта? | + |  |  |
|  | Были ли информированы ответственные о своих задачах? | + |  |  |
|  | Были ли определены для каждой из задач показатели успешности их решения? | + |  |  |
|  | Были ли сформулированы по каждому мероприятию конкретные ожидаемые результаты? | + |  |  |
|  | Насколько конкретно были сформулированы результаты? |  | + |  |
|  | Были ли определены индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов? |  | + |  |
|  | Были ли определены ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия? | + |  |  |
|  | Достаточно ли было ресурсов для реализации каждого мероприятия? |  | + |  |
|  | Насколько полно были отражены в проекте возможности использования ресурсов «внешней среды»: местного уровня (район города, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, социальных партнеров? |  | + |  |
|  | Были ли определены источники информации для мониторинга реализации проекта по каждой задаче? |  | + |  |
|  | Были ли определены ответственные за сбор данных по каждой задаче? |  | + |  |
|  | Была ли определена периодичность сбора данных? |  | + |  |
|  | Было ли предусмотрено в рамках мониторинга изучение мнений родителей/учащихся/работников школы? |  | + |  |
|  | Были ли определены способы информирования работников школы и общественности о результатах мониторинга? |  | + |  |
|  | Проводился ли регулярный анализ (обсуждение) хода и результатов реализации проекта командой проекта? | + |  |  |

На основе анализа можно выделить рад проблем:

- Не были конкретизированы  для всех участников в достаточной мере цели и задачи, сроки для реализации каждого действия  проекта

- Не достаточно конкретно были сформулированы  результаты.

- Не были определены  индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов

- Не достаточно было ресурсов для реализации каждого мероприятия, использовались в основном ресурсы школы, не в полной мере использованы  ресурсы «внешней среды».

- Источники информации для мониторинга реализации  проекта,  ответственные за сбор данных по каждой задаче были определены частично, периодичность сбора данных недостаточно конкретна.

- Способы информирования работников школы и общественности о  результатах мониторинга указаны были не в полной мере

изучение мнений  родителей/учащихся/работников школы предусмотрено в рамках мониторинга частично.

Алгоритм действий:

1. Конкретизировать  для всех участников цели, задачи, сроки для реализации каждого действия  проекта

2. Сформулировать результаты и определить  конкретные  индикаторы, позволяющие судить о достижении этих результатов

3. В большей степени привлечь для реализации проекта ресурсы «внешней среды» всех уровней: муниципального, регионального, социальных партнеров, дополнительного образования.

4. Определить периодичность сбора данных

5.  Определить ответственных за сбор данных лиц по каждой задаче

6. Информировать о ходе реализации проекта, о результатах мониторинга всех участников образовательного процесса и общественность всеми возможными способами

7. Использовать различные способы изучения мнения о результатах реализации проекта всех участников образовательного процесса.

Блок 2. «Реализация проекта»

Определите, какие из описанных задач и действий были включены в проект. Какие из них и в какой степени реализованы?  Обоснуйте  (дайте комментарий), что не позволило достичь планируемого результата.

| № | Задачи / действия | Включены/ не включены | Реализованы частично | Реализованы успешно | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Повышение качества преподавания, обмен опытом |  |  |  |  |
|  | Внедрение планов профессионального развития педагога | не включены |  |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогов (курсы, программы ПК и проф. переподготовки) | включены |  | + |  |
|  | Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в других ОУ | включены |  | + |  |
|  | Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения) | включены | + |  | Не все педагоги являются активными пользователями РСМО |
|  | Создание школьных профессиональных сообществ, проблемных групп для улучшения качества работы | включены | + |  | Не были созданы проблемные группы для улучшения качества работы эти функции выполняли школьные МО |
| 6. | Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания | включены | + |  | Обсуждения, групповой анализ проводились не всегда регулярно по причине высокой нагрузки большин-ства педагогов |
| 7. | Взаимопосещение уроков | включены |  | + |  |
| 8. | Введение практики «наставничества» | включены |  | + |  |
| 9. | Тематические педсоветы | включены |  | + |  |
| 10. | Педагогические мастерские | включены |  | + |  |
| 11. | Открытые уроки | включены |  | + |  |
| 12. | Формирование базы лучших практик педагогов | не включены | + |  | Педагоги школы делятся опытом работы на заседаниях педсоветов, МО, при проведении Единого методического дня, в т.м. на муниципаль-ном , региональном уровне. В школе создана база портфолио педагогов. |
| II | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной системы оценки качества образования | не включены |  | + |  |
|  | Оценка индивидуального прогресса учащихся | включена |  | + |  |
|  | Кластерный анализ результатов | не включен |  |  | Данный тип анализа результатов не проводился |
|  | Исследование учебной мотивации учащихся, удовлетворенности качеством образования | включено |  | + |  |
|  | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ | включен |  | + |  |
|  | Проведение мониторинга адаптации выпускников школы в социуме. | не включены |  | + | Проводится мониторинг распределения выпускников |
| III | Развитие управления и лидерства |  |  |  |  |
|  | Внедрение практики управления по результатам | не включено |  | + |  |
|  | Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам деятельности | включены | + |  | Проблемы с материальным стимулированием педагогов по причине нехватки ФОТ |
| 3. | Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и принятие решений) | включены |  | + |  |
| IV | Повышение учебной мотивации учеников/помощь ученикам |  |  |  |  |
|  | Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конференции, марафоны, олимпиады) | включены | + |  | Проводится школьный этап Всероссийской предметной олимпиады, смотр достижений. Не проводятся такие форма работы как конференции, марафоны, Дни науки |
|  | Организация (развитие) ученического самоуправления | включены |  | + |  |
|  | Развитие технологий проектной деятельности | включены |  | + |  |
|  | Развитие ИКТ | включены | + |  | Недостаточна материально-техническая база школы, оснащенность компьютерами, проекторами |
| 5. | Реализация программ психолого-педагогического сопровождения учащихся | включены |  | + |  |
| V | Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом |  |  |  |  |
|  | Активизация работы совета школы, родительского комитета | включены |  | + |  |
|  | Повышение активности школы в жизни местного сообщества: разработка и реализация инициатив | не включены | + |  | Активность школы в жизни местного сообщества (разработка и реализация инициатив) снизилась из-за загруженности педагогов |
|  | Модернизация сайта школы | не включены |  | + |  |
|  | Подготовка публичного доклада | не включены |  | + |  |
|  | Публикации в СМИ | включены | + |  | не достаточно активно педагоги публикуют материалы из жизни школы, методические материалы в газетах, журналах, на Всероссийских сайтах |
|  | Информирование и просвещение родителей (родительский университет, всеобуч) | включены |  | + |  |
|  | Презентация учебных достижений ребенка семье | не включены |  | + |  |
|  | Индивидуальные консультации учителей (классных руководителей) для родителей | включены |  | + |  |
|  | Совместные проекты и мероприятия с семьей | включены |  | + |  |
|  | Совместные психологические тренинги педагогов с родителями | включены |  | + |  |
| VI | Изменение содержания образования |  |  |  |  |
|  | Разработка вариативных компонентов образовательной программы | не включены |  | + |  |
|  | Изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов по выбору | не включены | + |  | Вариативный компонент учебного плана используется в основном на реализацию инвариантной части, т.к. школа находится на 5дневном обуче-нии и часов вариативной части недостаточно. |
|  | Развитие внеурочной деятельности | включены |  | + |  |
| VII | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие/привлечение ресурсов |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, ПМПК, вузами, учреждениями СПО | включены | + |  |  |
|  | Включение учреждения в ассоциации, сетевые сообщества образовательных учреждений | включены |  | + |  |

Анализ данных:

Причины, которые не позволили решить поставленные задачи:

- Дефицит кадров, высокая нагрузка педагогов.

- Проблемы с материальным стимулированием педагогов по причине нехватки ФОТ

- Недостаточна материально-техническая база школы, оснащенность компьютерами, проекторами

- не достаточно активно педагоги публикуют методические материалы в СМИ, на Всероссийских сайтах

Внутренние и внешние ресурсы, которые необходимы для успешного решения поставленных задач.

- Активизировать совместную работу административной команды и педагогического коллектива по привлечению в школу новых кадров, в т.ч. молодых специалистов.

- Поиск и привлечение меценатов и спонсорской помощи для улучшения финансового положения школы

- Активизировать использование нематериальных видов стимулирования педагогов.

Блок 3 «Ресурсы поддержки».

| Поддержка Уровень | Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания и обмен опытом | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов | Развитие управления и лидерства | Повышение учебной мотивации учеников | Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом | Изменение содержания образования | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение | Региональный уровень | Региональный уровень | Региональный уровень |  | Региональный уровень | Региональный уровень |  |
| Консультирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсная поддержка | Региональный уровень |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическая поддержка | Муниципальный уровень | Муниципальный уровень |  | Региональный уровень |  |  |  |

Региональные ресурсы поддержки школы использовались в виде организации курсовой подготовки, организации мониторингов. Использование муниципальных ресурсов сводилось к выделению финансовых средств, организации консультирования педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с использованием новых педагогических технологий с целью повышения качества и результативности обучения школьников, в том числе дистанционного.

- Определение целей и задач, направлений работы по улучшению образовательных результатов. Формирование образовательного заказа на ресурсное обеспечение проекта по повышению качества образования муниципального и регионального уровней.

Итоговый анализ:

Результативность реализации проекта перехода школы в эффективный режим работы "Эффективная школа: вместе к успеху"

можно оценить как удовлетворительную. Был составлен план по реализации проекта. Запланированные мероприятия соответствовали целям и задачам.

В основном для решения задач школьного проекта перехода в эффективный режим работы были использованы ресурсы школы. Это:

- достаточная инфраструктура для реализации проекта: компьютерный класс, выход в Интернет, интерактивное и цифровое оборудование, библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный зал, стадион, музей и т.д.;

- сложилась система воспитательной работы со своими традициями, особенно по таким направлениям, как гражданско-патриотическое воспитание, организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;

- накоплен положительный опыт сотрудничества с родителями, социальными партнерами, общественностью.

Но основным ресурсом является целенаправленная работа и сотрудничество административной команды и педагогического коллектива в атмосфере доверия и взаимоподдержки. Велика роль творческой группы педагогов, способной повести за собой остальных коллег. Очень важен благоприятный микроклимат в школьном коллективе, школа - дом, где все любят, понимают, уважают, помогают друг другу, все вместе и всё вместе.

Именно в этих направлениях ("Целенаправленная командная работа" и "Доверие и сотрудничество") произошли заметные изменения.

Вся работа педагогического коллектива школы была направлена на повышение качества образования. Одной из причин низкого качества образования в школе является большое количество обучающихся с ОВЗ; сложный контингент (обучающиеся с низкой учебной мотивацией). Но, несмотря на это, качество образования увеличилось за время реализации проекта с 14% до 16,6%. Уменьшилось количество учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины.

Благодаря наличию квалифицированных специалистов (логопедов, психолога, дефектолога, социального педагога) организовано сопровождение учебно-воспитательного процесса. Т.о., были созданы условия для индивидуальной направленной помощи учащимся разного уровня подготовки, условия для развития их способностей, реализации возможностей, укрепления здоровья.

Разработаны индивидуальные карты и образовательные маршруты для дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в школьных олимпиадах, предметных неделях, конкурсах различного уровня, проектной деятельности.

Активизировалась работа с родителями. Контингент родителей постепенно меняется (к территории школы относится новый микрорайон "Венеция", который застраивается, заселяется и по сей день). Увеличился процент родителей, заинтересованных в судьбе, качестве образования , учебных достижениях своих детей. Педагогический коллектив использует в своей работе различные, в т.ч. инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников.

Направление "Профессиональное развитие педагогов"

Поставленная перед коллективом задача "Создать условия для овладения новыми педагогическими технологиями, обмена передовым опытом" решалась тоже положительно. Был разработан и практически реализован план повышения квалификации педагогов. Участие в вебинарах, семинарах, в том числе дистанционных, было достаточно активным. Оказывалась методическая помощь коллегам. Были проведены открытые уроки и мастер-классы по применению новых педагогических технологий. Можно сказать, что качество уроков повышается.

Причины, которые не позволили решить поставленные задачи:

- Дефицит кадров, высокая нагрузка педагогов.

- Проблемы с материальным стимулированием педагогов по причине нехватки ФОТ

- Недостаточна материально-техническая база школы, оснащенность компьютерами, проекторами

- недостаточная активность педагогов в распространении своего опыта работы

Задачи:

- Активизировать совместную работу административной команды и педагогического коллектива по привлечению в школу новых кадров, в т.ч. молодых специалистов.

- Активизировать поиск и привлечение меценатов и спонсорской помощи для улучшения финансового положения школы

- Активизировать использование нематериальных видов стимулирования педагогов.

- Систематизировать работу "Педагогического всеобуча" для реализации ФГОС, активизировать работу творческих рабочих групп педагогов, проведение тренингов, работу по обмену опытом, ориентируясь на новые стратегии, технологии преподавания.

- Разработать на основе мониторинга и внедрять  планы   профессионального развития каждого педагога

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества  образования, использовать возможности кластерного анализа результатов

- Повысить активность школы в жизни местного сообщества: разработка и реализация инициатив

- В большей степени привлечь для реализации проекта ресурсы «внешней среды» всех уровней: муниципального, регионального, социальных партнеров, дополнительного образования.

- Информировать о ходе реализации проекта, о результатах мониторинга всех участников образовательного процесса и общественность всеми возможными способами

- Использовать различные способы изучения мнения о результатах реализации проекта всех участников образовательного процесса.