Технология проведения сетевого методического объединения

учителей русского языка

| этап | сроки | мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Подготови-тельный | 26.03.09 | Встреча школ-участниц сетевого методического объединения |
|  | 27.03.09-01.04.09 | Размещение докладов и методических разработок на техническом узле МОУ СОШ № 5 (образовательные учреждения высылают доклады по вопросам СМО и методические разработки на электронный адрес МОУ СОШ № 5 mossh5@mail.ru, организаторы размещают материалы на узле СМО) |
| 2 этап Off-line | 03.04.09 | Проведение МО внутри образовательных учреждений, ознакомление с докладами, выработка предложений. |
| 3 этап On-line | 07.04.09 14:00 | Видеоприветствие. Ответственный: методист МБУ ЦОКО Виноградова Е.А. |
|  | 07.04.09 14:15-14:45 | Общение школ – опорных площадок с курируемыми школами посредством Skype (обсуждение возникших в ходе знакомства с докладами вопросов), выработка общих предложений. |
|  | 07.04.09 14:45-15:15 | Работа школ – опорных площадок на Wiki-страницах (размещение предложений, выводов, выработанных в ходе общения с курируемыми школами) |
|  | 07.04.09 15:15-15:45 | Подведение итогов, закрытие работы СМО, размещение решения на Wiki-странице. Ответственные: методист МБУ ЦОКО Виноградова Е.А., руководитель МО русского языка МОУ СОШ №5 Шанина Ю.Б. |