АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2021                                                                            575-рз/IV

О  результатах комплексного анализа реализации муниципального проекта «Повышение качества образования в школах

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме»,

школьных проектов по переводу в эффективный режим функционирования

на 2020-2021  учебный год

В соответствии с муниципальным планом мероприятий, направленным  на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2021 год, утвержденным распоряжением заместителя главы Администрации — председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 19.02.2021 г. № 112-рз/IV,     руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях  совершенствования системы работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующих в сложных социальных условиях,

ОБЯЗЫВАЮ:

- Утвердить  аналитическую справку по итогам реализации  проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме», школьных проектов по переводу в эффективный режим функционирования на 2020-2021  учебный год (Приложение).

- Информацию о результатах комплексного анализа довести до руководителей общеобразовательных организаций-участников муниципального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме».

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №1» (Пашканова Н.А.), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа № 4» (Комарова Н.Н.), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа № 7» (Рыжова Н.Ю.), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» (Мироненко В.А.) провести анализ результатов мониторинга и организовать работу по выполнению рекомендаций.

- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить методическое сопровождение руководителей  образовательных организаций-участников проекта с целью повышения эффективности деятельности.

- Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника Управления образования  Скачкову Т.Н.

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации -

председателя Комитета                                                                                  И.В. Силакова

Начальник Управления образования __________________________ Т.Н . Скачкова «__»___________________2021 года Заведующий МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» _________________________С. Е. Исмагилова «__»___________________2021 года Ольга Борисовна Бучина 45-61-41 РАССЫЛКА: В дело: 1 экз. В МБУГЦОКО: 1 экз. В общеобразовательные учреждения – электронной почтой Приложение к распоряжению заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы от « » 2021 года № Аналитическая справка по итогам реализации проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме», школьных проектов по переводу в эффективный режим функционирования на 2020-2021 учебный год. Комплексный анализ реализации муниципального проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях и школьных проектов перехода в эффективный режим работы проводился в соответствии с планом мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2020-2021 годы, утверждённым приказом департамента образования и науки Костромской области от 27 марта 2020 года №604. Сроки проведения комплексного анализа: 4 – 16 июня 2021 года. Цели: экспертиза эффективности реализации муниципального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме», школьных проектов перехода в эффективный режим работы участников мероприятия в 2020-2021 учебного года; формирование на основе проведенной экспертизы муниципальных, школьных проектов повышения качества образования; планов методической работы с управленческими командами и учителями-предметниками школ участников мероприятий. На муниципальном уровне на основе анализа результативности школьных проектов перехода в эффективный режим работы, выполненных руководителями образовательных организаций, был осуществлён анализ результативности реализации муниципального проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2021 годы, утверждённого распоряжением заместителя главы Администрации – председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 29.10.2020 года № 1015-рз/IV. В мероприятиях, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, участвуют МБОУ СОШ №1, 4, 7, МБОУ ВСОШ №2. Для проведения анализа были определены следующие показатели: - Степень достижения запланированных результатов проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме»; - Соответствие запланированных действий проекта целям и задачам образовательных организаций-участников проекта; - Степень достижения запланированных результатов школьных проектов; - Достаточность муниципальных ресурсов для решения задач школьных проектов перехода в эффективный режим работы. - Степень достижения запланированных результатов проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме» № п/п; Планируемый результат; Степень достижения. 1.; Повышение качества образования в городе Костроме за счет повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в неблагоприятных социальных условиях.; Частично достигнуто. 2.; Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; Частично достигнуто. 3.; Создана муниципальная программа поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные результаты, включающая школьные проекты по переводу в эффективный режим развития.; Разработана, частично реализуется. 4.; Создано эффективное межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения.; Создано и реализуется. 5.; Сформирована система методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.; Сформированы элементы, которые функционируют. 6.; Организована активная диссеминация лучших практик по переводу школ в эффективный режим функционирования; Частично достигнуто. 7.; Участие школ в конкурсных мероприятиях.; Достигнуто. Повышение качества образования наблюдается во всех школах участниках проекта, но носит нестабильный характер, особенно в вечерней школе № 2. Степень реализации муниципального плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2020-2021 учебный год № п/п; Период реализации отдельного действия плана; Наименование мероприятия; Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата); Исполнение Причины не выполнения. 1. 1.; 2020-2021 учебный год; Проект «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме»; Распоряжение заместителя главы Администрации — председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об утверждении проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме», от 29.10.2020 г. №1015-рз/IV; Выполнено.. 1. 2.; 2020-2021 учебный год; Утверждение новой редакции Положения о муниципальной системе управления качеством образования муниципального образования; Распоряжение заместителя главы Администрации — председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества», от «30» декабря 2020 г. № 1271-рз/IV; Выполнено. 1. 3.; В течение года; Анализ проектов по переводу школ в эффективный режим функционирования; Проведен анализ внутренних и внешних причин низких результатов. Определена позиция педагогического коллектива по выработке конкретных мер и определению необходимых мероприятий для улучшения текущего состояния качества образования. Определены профессиональные затруднения педагогов.; Выполнено. 2. Создание современной инфраструктуры. 2.1, 2; В течение года; Включение школ в план реализации мероприятий национального проекта «Образование»: МБОУ СОШ № 1, 4, 7, В(С)ОШ №2 Развитие современной информационно-образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; В учреждениях создана образовательная среда, мотивирующая к самовыражению обучающихся, участию в проектной деятельности, самостоятельной и групповой работе: мобильные цифровые лаборатории, музейные и информационно -библиотечные центры. Все школы подключены к высокоскоростному Интернету.; Выполнение: Приобретено 2 интерактивных комплекса, 30 нетбуков (МБОУ СОШ №1) Расширен спектр образовательных услуг, способствующих повышению качества образования. 2.3.; В течение года; Работа в подсистеме «Электронная школа» государственной информационной системы «Образование Костромской области»; Расширен спектр услуг для организации информационного обмена между участниками образовательного процесса; Выполнено. 3. Создание единой системы управления качеством образования. 3.1; В течение года; Развитие внутренней системы оценки качества образования, корректировка планов работы по повышению качества образования в ОУ; В каждом общеобразовательном учреждении приняты локальные акты, регламентирующие процедуру оценки качества образования, разработаны планы по повышению качества образования в ОУ; Выполнение. 3.2.; В течение года; Проведение мониторинга основных шагов перехода школ в эффективный режим работы; Положение о мониторинге реализации школьного проекта есть в каждом ОУ; Выполнение Рекомендации: подготовить анализ результатов мониторинга. 3.3; В течение года; Индивидуальная работа с ОУ в рамках муниципального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме»; Составлен график консультаций для ОУ по направлениям муниципального проекта; Реализан частично. 3.4.; В течение года; Адресная помощь через организацию годового методического семинара «Моделирование программы развития образовательного учреждения».; Помощь осуществлялась в рамках постоянно действующего семинара. 4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников (профессиональное развитие педагогов). 4.3.; В течение года; Организация работы ММО, проведение заседаний ММО по вопросам: повышения качества общего образования и качества подготовки выпускников к ГИА; - проведения ВПР; - организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих трудности в освоении учебных предметов.; Повышение компетентности профессиональной педагогов в области объективности образовательных результатов в раках конкретной оценочной процедуры. Сетевое взаимодействие педагогов МСО. Представление эффективных практико ориентированных форм повышения профессиональной и методической компетентности педагогов. Установление прозрачных правил при оценивании обучающихся. Методическое сопровождение работы психолого-педагогической службы ОУ. Создание единого методического пространства, условий для трансляции передового педагогического опыта.; Повышение качества подготовки выпускников к итоговой аттестации. 4.4.; В течение года; Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами: - методический мост для образовательных учреждений «Наставники – молодым; - педагогический марафон «Использование эффективных ресурсов и управленческих технологий в создании единого подхода к критериям оценивания». -постоянно действующий семинар «Готовимся к сдаче ГИА по математике, русскому языку»; Мероприятия проводились по графику; Выполнено. 4.5.; В течение года; Организационно-методическое сопровождение прохождения курсовой подготовки педагогов ОУ; В рамках реализации регионального проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, работал постоянно действующий семинар (далее- ПДС) по четырем направлениям сопровождения педагогов: 1.Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации ФГОС (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя математики. 2.Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя русского языка. 3.Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с девиантным поведением, организации работы с родителями (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях) . Целевая группа: учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги. 4.Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги. Всего в работе ПДС приняли участие 26 человек из школ №4,1,7, вечерняя школа №2. Участие в КПК Академия «Школа современного учителя». Всего 57 человек.. 5. Организация сетевого взаимодействия и партнерства. В течение года; Расширения сетевого взаимодействия с социальными партнерами, в том числе обмена опытом с образовательными учреждениями, и родительской общественностью и обучающимися по вопросам создания на муниципальном уровне и на уровне образовательных учреждений среды и инфраструктуры, поддерживающей обучение; Установлено соответствие Программы развития образовательного учреждения и основных образовательных программ основным параметрам образовательной деятельности, имеющимся стандартам и нормам. Реализуются общеразвивающие дополнительные и внеурочные программы, музейные, культурные, социальные, спортивные программы через кооперацию ресурсов образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительго образования, МПМПК.; Выполнено. 6. Распространение позитивных педагогических и управленческих практик.. В течение года; Организация участия в образовательных проектах, конкурсах и программах, ориентированных на образовательные результаты, соответствующие перспективным задачам развития МСО. В том числе реализация региональных и муниципальных инновационных программ, проектов: «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности как инструмента повышения качества школьного образования в рамках реализации национального проекта «Образование», «Ослепительный миг», программы повышения квалификации в рамках федеральных проектов «Учитель будущего» и «Современная школа» национального проекта «Образование», внедрение целевой модели наставничества обучающихся.; Школа №4 — участник и призер городского конкурса МО, школа №14, №1 — призеры конкурса «Мы команда», школы №1,7 — участники регионального проекта «Внедрение целевой модели наставничества обучающихся».; Выполнено. Выводы. Анализируя выполнение муниципального плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2020-2021 учебный год установлено, что главные направления плана реализованы. Удалось обеспечить повышение квалификации педагогов школ — участников проекта, сформировать нормативную базу для реализации организационно-методической поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты, организовать методические мероприятия для распространения позитивных педагогических и управленческих практик. Однако, не удалось в полном объеме обеспечить организацию сетевого взаимодействия и партнерства. 2. Соответствие запланированных действий проекта целям и задачам образовательных организаций-участников проекта. Запланированные действия муниципального проекта, в основном, соответствовали целям и задачам образовательных организаций. В целом, действия муниципального проекта направлены на развитие кадрового потенциала, формирование компетентностей педагогов, распространение лучших практик перевода школ в эффективный режим функционирования. Проекты перехода в эффективный режим работы всех школ предполагают поэтапный переход школы в качественно новое состояние. Так, например, Проект вечерней (сменной) школы №2 «Комплексная модель учительского роста» направлен на создание условий для профессионального роста учителя, для его карьерного роста, для изменения в лучшую сторону его социального статуса. Особенность проекта состоит в том, что в условиях ограниченности ресурсов, основной акцент сделан не только на внутренние ресурсы школы, но и на внешние ресурсы, в том числе сетевое взаимодействие. Проекты школ № 4 («Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов»), № 7(«Повышение качества образования на основе создания школьной системы управления качеством образования») города Костромы предполагают мобилизовать внутренние ресурсы учреждения, активизировать родительскую общественность для повышения качества образования и уровня образовательных результатов. В основе проекта школы № 1 «Личностный рост всех участников образовательного процесса - условие перевода школы в эффективный режим работы» идея повышения качества образовательных результатов через функционирование системы модели личностного роста всех участников образовательного процесса. Для этого необходимо сформировать открытое образовательное пространство с целью предоставления свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса, интегрировать основное и дополнительное образование в рамках единой образовательной среды, эффективно использовать современные технологии обучения, реализовать интегрированный проект системы воспитательно-развивающей деятельности школы. 3. Степень достижения запланированных результатов школьных проектов. Проект вечерней (сменной) школы № 2 «Комплексная модель учительского роста» направлен на создание условий для профессионального роста учителя, для его карьерного роста, для изменения в лучшую сторону его социального статуса. В соответствии с дорожной картой проекта в школе проведены: тематический педсовет «Синдром эмоционального выгорания», диагностика по выявлению трудностей в работе учителей, обучающие семинары: «Проектная деятельность обучающихся: плюсы и минусы», «Требования к рабочим программам по ФГОС ООО», «Мотивы и стимулы в работе педагога», «Метапредметные дни в школе: плюсы и минусы», 100% педагогов приняли участие в КПК «Школа современного учителя», в работе регионального постоянно действующего семинара. Анализ качества знаний, проведенный в школе, показал, что только 3% обучающихся справились с ВПР, школьными диагностическими работами на хорошо и отлично, приняли участие в конкурсах различного уровня. В школе № 7 города Костромы реализовывался проект «Повышение качества образования в школе на основе создания школьной системы управления качеством образования». В соответствии с планом мероприятий проекта в школе проведен цикл мероприятий по созданию организационных условий для формирования школьной системы управления качеством образования, в том числе локальные акты приведены в соответствие с законодательством, разработаны нормативные акты, регламентирующие основные этапы проекта («Положение о промежуточной аттестации», «Положение о координационно-методическом совете по реализации Проекта», «Положение об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС среднего общего образования»), состоялись заседания Попечительского Совета, Родительского комитета, педагогического совета. В течение учебного года сформирован банк методик исследования для проведения мониторинга среди обучающихся, педагогов, разработаны критерии и выстроена рейтинговая шкала. План мероприятий проекта школы № 1 реализован в части обновления материально-технической базы школы, освоения и трансляции опыта использования современных образовательных технологий в учебном процессе педагогами школы, проведения мониторинга внутренней и внешней диагностики образовательных результатов, повышения квалификации педагогов. В соответствии с планом мероприятий проекта школы № 4 в образовательной организации разработана программа воспитания «Территория успеха», сформирован банка данных учащихся школы, составляющих «группу риска», проводится профилактическая работа, разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты для отдельных категорий учащихся и оценка индивидуального прогресса обучающихся, работал родительский клуб. Таким образом, практически все запланированные мероприятия реализованы в полном объёме. Однако следует отметить по результатам реализации школьных проектов отсутствуют выводы и управленческие решения. 4. Достаточность муниципальных ресурсов для решения задач школьных проектов перехода в эффективный режим работы. В таблицах, представленных ниже, показано ресурсное обеспечение школьных проектов перехода в эффективный режим работы. Следует отметить недостаточность муниципальных ресурсов для реализации школьных проектов. МБОУ СОШ №1 Проект «Личностный рост всех участников образовательного процесса - условие перевода школы в эффективный режим работы» № П/П; Задача школьного проекта; Муниципальные ресурсы. 1.; Отработка новых технологий и содержания обучения и воспитания; Реализация муниципального проекта «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов". 2.; Обеспечение условий для развития личности, проявления и реализации потенциальных возможностей всех участников образовательного процесса. 3.; Изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- коммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений и навыков анализа информации, самообучению;; Методические мероприятия в рамках деятельности городских предметных МО. 4.; Совершенствование системы оценивания учебных достижений на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; Мониторинг качества образования в рамках муниципальных, региональных, всероссийских оценочных процедур. МБОУ СОШ №4 Проект «Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов» № П/П; Задача школьного проекта; Муниципальные ресурсы. 1.; Обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала учащихся.. 2.; Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей повышение объективности оценки образовательных достижений учащихся.; Муниципальная программа мониторинга качества образования. 3.; Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в достижении прогресса образовательных результатов.; Муниципальный семинар «Индивидуальный образовательный маршрут: теория и практика». 4.; Содействие повышению профессиональной компетентности учителя через использование современных приемов и методов работы.; Комплекс мер, направленных на профессиональный рост педагогов. 5.; Повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения.; ММО классных руководителей, семинары для заместителей директоров по воспитательной работе, КПК «Родительский всеобуч». МБОУ СОШ№7 Проект «Повышение качества образования в школе на основе создания школьной системы управления качества образования» № П/П; Задача школьного проекта; Муниципальные ресурсы. 1.; Создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям.; Муниципальная программа мониторинга качества образования. 2.; Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования.; Реализация муниципального проекта «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов" Комплекс мер, направленных на профессиональный рост педагогов. 3.; Формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении образовательным учреждением, активное вовлечение органов самоуправления в управление качеством образования.; Городское родительское собрание. Цикл мероприятий.. 4.; Создание сетевой организации управления качеством образования на основе принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности информационных потоков.; Договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии. 5.; Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных управленческих решений.. 6.; Обеспечение условий равенства всех учащихся в получении качественного образования.. 7.; Разработка и апробация системы оценки эффективности управления качеством образования в образовательном учреждении. МБОУ В(С)ОШ № 2 Проект Комплексная модель учительского роста, как условие повышения качества образования в общеобразовательной организации № П/П; Задача школьного проекта; Муниципальные ресурсы. 1.; 1. Изменение профессионального статуса 1.1.Внести изменения в локальную нормативную базу и дополнить её в связи с новыми условиями функционирования ОО 1.2.Систематизировать повышение квалификации и процедуру аттестации педагогов ОО 1.3.Создать модель организационно-кадрового обеспечения.. 2.; 2. Повышение карьерного роста 2.1. Дифференцировать трудовую деятельность. 2.2. Внедрить новый стандарт педагога (введение новых должностей; определение новой системы финансирования; заключение эффективных контрактов; внесение изменений в систему стимулирования и др.); Условия для профессионального развития педагогов: участие в конкурсе педагогического мастерства, муниципальных и межмуниципальных семинарах, демонстрация опыта работы педагогов школ на муниципальном и межмуниципальном уровне, распространение лучших практик на уровне региона.. 3. Укрепление социального статуса 3.1. Укрепить и повысить взаимодействие с участниками образовательных отношений и вывести статус учителя на более престижный уровень за счёт родительской общественности или другой, которая заинтересована в образовательных результатах.; Созданы условия для межшкольного взаимодействия – межшкольные профессиональные объединения педагогов. Выводы: 1.Перспективные направления развития, которые могут обеспечить улучшение образовательных результатов обучающихся: - командная работа администрации и педагогов школы - эффективное сетевое взаимодействие - тьюторское сопровождение педагогов - профессиональный рост педагогов в рамках реализации проекта «Учитель будущего». 2.Ключевые проблемы, которые необходимо решить для повышения результатов обучения: - планирование работы по повышению качества образования на основе мониторинга результатов - повышение мотивации и познавательной активности учащихся. 3.Внутренние ресурсы, которые могут быть использованы для развития этих направлений и решения проблем: - вовлечение педагогов в работу школы по улучшению образовательных результатов - реализация региональной целевой модели наставничества - мотивация педагогов на профессиональный рост 4.Необходимые внешние ресурсы: - научное сопровождение школ-участников проекта (научный руководитель) - сетевое взаимодействие со школами-лидерами - психологические тренинги для педагогов - «Поезд мастеров» или другие выездные мероприятия по обмену опытом, презентации лучших педагогических практик - расширение охвата и трансляции опыта школ-участников проекта на муниципальном уровне.