Отчёта об исполнении муниципального плана мероприятий, направленных  на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2020-2021  учебный год

| № п/п | Период реализации отдельного действия плана | Наименование мероприятия | Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата) | Исполнение Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | 2020-2021 учебный год | Проект «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме» | Распоряжение заместителя главы Администрации — председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об утверждении проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме», от 29.10.2020 г. №1015-рз/IV | Выполнено. |
| 1. 2. | 2020-2021 учебный год | Утверждение новой редакции Положения о муниципальной системе управления качеством образования муниципального образования | Распоряжение заместителя главы Администрации — председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества», от «30» декабря 2020 г. № 1271-рз/IV | Выполнено |
| 1. 3. | В течение года | Анализ проектов по переводу школ в эффективный режим функционирования | Проведен анализ внутренних и внешних причин низких результатов. Определена позиция педагогического коллектива по выработке конкретных мер и определению необходимых мероприятий для улучшения текущего состояния качества образования. Определены профессиональные затруднения педагогов. | Выполнено |
| 2. Создание современной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1, 2 | В течение года | Включение школ в план реализации мероприятий национального проекта «Образование»: МБОУ СОШ № 1, 4, 7, В(С)ОШ №2 Развитие современной информационно-образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | В учреждениях создана образовательная среда, мотивирующая к самовыражению обучающихся, участию в проектной деятельности, самостоятельной и групповой работе: мобильные цифровые лаборатории, музейные и информационно -библиотечные центры. Все школы подключены к высокоскоростному Интернету. | Выполнение: Приобретено 2 интерактивных комплекса, 30 нетбуков (МБОУ СОШ №1) Расширен спектр образовательных услуг, способствующих повышению качества образования |
| 2.3. | В течение года | Работа в подсистеме «Электронная школа» государственной информационной системы «Образование Костромской области» | Расширен спектр услуг для организации информационного обмена между участниками образовательного процесса | Выполнено |
| 3. Создание единой системы управления качеством образования |  |  |  |  |
| 3.1 | В течение года | Развитие внутренней системы оценки качества образования, корректировка планов работы по повышению качества образования в ОУ | В каждом общеобразовательном учреждении приняты локальные акты, регламентирующие процедуру оценки качества образования, разработаны планы по повышению качества образования в ОУ | Выполнение |
| 3.2. | В течение года | Проведение мониторинга основных шагов перехода школ в эффективный режим работы | Положение о мониторинге реализации школьного проекта есть в каждом ОУ | Выполнение Рекомендации: подготовить анализ результатов мониторинга |
| 3.3 | В течение года | Индивидуальная работа с ОУ в рамках муниципального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме» | Составлен график консультаций для ОУ по направлениям муниципального проекта | Реализан частично |
| 3.4. | В течение года | Адресная помощь через организацию годового методического семинара «Моделирование программы развития образовательного учреждения». | Помощь осуществлялась в рамках постоянно действующего семинара |  |
| 4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников (профессиональное развитие педагогов) |  |  |  |  |
| 4.3. | В течение года | Организация работы ММО, проведение заседаний ММО по вопросам: повышения качества общего образования и качества подготовки выпускников к ГИА; - проведения ВПР; - организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих трудности в освоении учебных предметов. | Повышение компетентности профессиональной педагогов в области объективности образовательных результатов в раках конкретной оценочной процедуры. Сетевое взаимодействие педагогов МСО. Представление эффективных практико ориентированных форм повышения профессиональной и методической компетентности педагогов. Установление прозрачных правил при оценивании обучающихся. Методическое сопровождение работы психолого-педагогической службы ОУ. Создание единого методического пространства, условий для трансляции передового педагогического опыта. | Повышение качества подготовки выпускников к итоговой аттестации |
| 4.4. | В течение года | Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами: - методический мост для образовательных учреждений «Наставники – молодым; - педагогический марафон «Использование эффективных ресурсов и управленческих технологий в создании единого подхода к критериям оценивания». -постоянно действующий семинар «Готовимся к сдаче ГИА по математике, русскому языку» | Мероприятия проводились по графику | Выполнено |
| 4.5. | В течение года | Организационно-методическое сопровождение прохождения курсовой подготовки педагогов ОУ | В рамках реализации регионального проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, работал постоянно действующий семинар (далее- ПДС) по четырем направлениям сопровождения педагогов: 1.Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации ФГОС (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя математики. 2.Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя русского языка. 3.Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с девиантным поведением, организации работы с родителями (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях) . Целевая группа: учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги. 4.Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ (в рамках проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях). Целевая группа: учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги. Всего в работе ПДС приняли участие 26 человек из школ №4,1,7, вечерняя школа №2. Участие в КПК Академия «Школа современного учителя». Всего 57 человек. |  |
| 5. Организация сетевого взаимодействия и партнерства |  |  |  |  |
|  | В течение года | Расширения сетевого взаимодействия с социальными партнерами, в том числе обмена опытом с образовательными учреждениями, и родительской общественностью и обучающимися по вопросам создания на муниципальном уровне и на уровне образовательных учреждений среды и инфраструктуры, поддерживающей обучение | Установлено соответствие Программы развития образовательного учреждения и основных образовательных программ основным параметрам образовательной деятельности, имеющимся стандартам и нормам. Реализуются общеразвивающие дополнительные и внеурочные программы, музейные, культурные, социальные, спортивные программы через кооперацию ресурсов образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительго образования, МПМПК. | Выполнено |
| 6. Распространение позитивных педагогических и управленческих практик. |  |  |  |  |
|  | В течение года | Организация участия в образовательных проектах, конкурсах и программах, ориентированных на образовательные результаты, соответствующие перспективным задачам развития МСО. В том числе реализация региональных и муниципальных инновационных программ, проектов: «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности как инструмента повышения качества школьного образования в рамках реализации национального проекта «Образование», «Ослепительный миг», программы повышения квалификации в рамках федеральных проектов «Учитель будущего» и «Современная школа» национального проекта «Образование», внедрение целевой модели наставничества обучающихся. | Школа №4 — участник и призер городского конкурса МО, школа №14, №1 — призеры конкурса «Мы команда», школы №1,7 — участники регионального проекта «Внедрение целевой модели наставничества обучающихся». | Выполнено |

Выводы. Анализируя выполнения  муниципального плана мероприятий, направленных  на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2020-2021  учебный год  установлено, что в главные направления плана реализованы. Удалось обеспечить повышение квалификации педагогов школ — участников проекта, сформировать нормативную базу для реализации организационно-методической поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты, организовать методические мероприятия  для распространения позитивных педагогических и управленческих практик. Однако не удалось в полном объеме обеспечить  организацию сетевого взаимодействия и партнерства.