Отчет

об исполнении плана-графика  («дорожной карты») школьного проекта перехода в эффективный режим работы

«Повышение качества образования в школе  на основе создания школьной системы управления качеством образования»

за  2020 — 2021 учебный год

| № п/п | Период реализации отдельного действия плана | Наименование мероприятия | Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата) | Исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап – подгото-вительный 2020-2021 уч.год | Приведение локальных актов в соответствие с законодательством, разработка нормативных актов, регламентирующих основные этапы проекта | Внесены изменения в 2 локальных акта; созданы -2 | Изменения : «Положение о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в СОШ №7 для получения среднего образования..»; «Положение о промежуточной аттестации» Созданы «Положение о координационно- методическом совете по реализации Проекта», «Положение об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС среднего общего образования» |  |
|  |  | Проведение заседаний методического совета, школьных методических объединений | 2 заседания методического совета | 25 августа 2020 – по подготовке педагогического совета; 26 мая 2021 (совместно с координационно- методическим советом) – по подведению итогов 1 этапа реализации проекта В планы деятельности ШМО включены вопросы профилактики школьной неуспеваемости |  |
|  |  | Педагогический совет | Тема педсовета «Основные направления работы школы в условиях реализации национального проекта «Образование» | 27 августа 2020 Протокол №1 В повестку педсовета включены выборы в координационно- методический совет по реализации Проекта перехода в эффективный режим работы |  |
|  |  | Заседание Попечительского Совета, Родительского комитета (дистанционно) | Проведено 1 заседание | Определены приоритетные направления развития учреждения: - Повышение методической компетентности педагогов - Уменьшение количества обучающихся с рисками школьной неуспешности - Повышение уровня школьного благополучия |  |
|  |  | Проведение и обработка исследований: проведение родительских собраний, анкетирование родителей, обучающихся | С 5 по 11 класс проведены разные виды исследований | - изучение личностных характеристик и показателей благополучия учащихся 10 и 11 классов Анкетирование обучающихся 8-11 классов проводилось по вопросам экстремистской направленности, 9- 11 классов профориентационной, антинаркотической, 7-11 классов социально-психологическое тестирование, 5-11 классов по вопросам здорового образа жизни и здорового питания, безопасность в сети Интернет. Для родителей проведено анкетирование по вопросам «Компетентный родитель», «Здоровое детское питание», «Здоровое поколение», «Безопасность в сети Интернет». |  |
|  |  | Совещание при директоре на тему: Повышение качества образования и уровня образовательных результатов в рамках проекта |  | Анализ качества образования и уровня образовательных результатов в рамках проекта. Выработка решений |  |
|  |  | Курсы повышения квалификации педагогических работников | Пройдены 4 человека – КПК по теме проекта 5 человек – ПДС по теме проекта; 15 человек направлены на КПК «Школа современного учителя» | 1.«Эффективная школа: инструменты и механизмы управления» - 4 человека 2. Постоянно-действующий семинар по теме проекта – 5 человек |  |
|  |  | Подбор методик исследования | Создан банк методик исследования | - методика исследования учебной мотивации; -удовлетворенность качеством образования (анкетирование учащихся 9 классов); -Анализ результатов ЕГЭ и ГИА; - мониторинг участия в проектной деятельности |  |
|  |  | Сбор данных о состоянии качества знаний обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов. Анализ полученных данных. | Проведено Совещание при директоре | - Составлен банк данных - Проведен анализ качества знаний обучающихся - Намечены мероприятия , направленные на повышение качества знаний |  |
|  |  | Проведение мониторинговых исследований классных коллективов. | Проведено исследование классных коллективов 6-7 классов | В детских коллективах была оценено состояние и результативность функционирования воспитательной системы класса, успешность воспитательного процесса в ней и уровень развития классного коллектива. Для исследования эффективности воспитательной системы класса использовались следующие критерии: - Уровень сформированности классного коллектива. - Уровень развития ученического самоуправления класса - Уровень вовлечённости обучающихся в коллективно-творческую деятельность, в работу актива класса. - Уровень состояния психического и физического здоровья учащихся, уровень воспитания ответственного отношения к состоянию своего здоровья. - Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей воспитательной моделью класса. - Уровень воспитанности учащихся. - Уровень социального развития ученика (готовность и умение взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять инициативу, работать в группе). |  |
|  |  | Проведение мониторинговых исследований педагогов | 2 исследования | 1.Опрос о применении современных образовательных технологий 2.Самооценка трудовых действий педагога в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» по должности «учитель» |  |
|  |  | Изучение затруднений обучающихся в процессе формирования знаний. Входной контроль. 5 классы – сбор информации о трудностях, испытываемых при переходе с 1-ого уровня на 2-ой уровень обучения 6-7 классы - организация оптимального режима при изучении новых предметов (дозировка домашнего задания) 8 классы – организация системы индивидуальной работы с обучающимися повышенной мотивации, низкой мотивации 9 классы - организация планомерной подготовки к экзаменам: консультации, оптимальная дозировка д/з. Проведение консультаций для обучающихся, имеющих пробелы и испытывающие трудности в освоении новых тем, в том числе и по новым предметам Индивидуальная работа с обучающимися | В рамках ВШК проводится мониторинг адаптации обучающихся 5классов В рамках ВШК : посещение уроков, наблюдение за режимом заданий на дом; анкетирование учащихся индивидуальное сопровождение обучающихся с повышенной мотивацией по подготовке к олимпиадам, конкурсам; Проведено | Составлен список группы риска учащихся 5 классов по результатам психологической диагностики; в течение учебного года проводились занятия педагога-психолога с данной группой детей; проведен повторный мониторинг,ипо результатам которого все учащиеся адаптировались при переходе с 1-ого уровня на 2-ой уровень обучения Малый педсовет по результатам классно-обобщающих проверок; рекомендации педагогам Закреплены кураторы за учащимися с низкой учебной мотивацией Составлено расписание дополнительных занятий, консультаций. Усилен контроль за дозировкой д/з. |  |
|  |  | Построение рейтинговой шкалы |  | Разработаны критерии. Выстроена шкала. |  |
|  |  | Итоговый контроль, государственная итоговая аттестация обучающихся |  |  | Срок окончания аттестационного периода – 2.07.2021 |
|  |  | Родительские собрания «Подведение итогов обучения за год» | Родительские собрания «Подведение итогов обучения за год» проведены в 35 классах |  |  |