**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов**

**Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер заявки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата приема заявки: \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Номер присваивается при регистрации заявки)

**ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**в рамках конкурсного отбора инновационных социальных проектов**

**муниципальных образований по развитию эффективных практик поддержки**

**детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации**

(указывается тематика конкурса, объявленная в Информационном сообщении об объявлении

конкурсного отбора проектов)

**1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках инновационного социального проекта (далее – проект) | Организация общественно полезной социально-досуговой деятельности на базе площадок «Лаборатория Успеха». |
| 1.2. Наименование проекта | Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха». |
| 1.3. Цель | Создание условий для изменения моделей поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через включение их в социально значимую деятельность. |
| 1.4. Задачи | 1. Разработка планов мероприятий организациями – участниками проекта («Лабораториями Успеха») по приоритетным направлениям деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом: трудовое воспитание и трудовая адаптация несовершеннолетних, формирование традиционных культурно-исторических ценностей, воспитание чувства патриотизма.  2. Осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов несовершеннолетних, их полезной социально-значимой деятельности во внеурочное и каникулярное время.  3. Совершенствование методов и технологий муниципальной системы профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних с учетом возможностей сетевого взаимодействия. |
| 1.5. Целевые группы | несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. |
| 1.6. Территория реализации проекта | Костромская область, г. Кострома |
| 1.7. Ожидаемые количественные результаты реализации проекта | 1. Участие не менее 100 несовершеннолетних – представителей целевой группы, в проекте «Слагаемые успеха».  2. Не менее 40% несовершеннолетних – участников проекта, будут сняты с профилактического учета.  3. Увеличится количество учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в сетевом взаимодействии (с 3 до 7).  4. Не менее 150 педагогов и специалистов образовательных организаций г. Костромы повысят уровень профессиональной компетенции в вопросах внедрения эффективных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.8. Ожидаемые качественные результаты реализации проекта | 1. Будет создана, апробирована и получит дальнейшее развитие модель сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций, направленная на эффективную социализацию подростков, находящихся в конфликте с законом.  2. Будет сформирована действенная муниципальная межведомственная система профилактики детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних с учетом возможностей сетевого взаимодействия.  3. Будут внедрены в опыт социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, инновационные формы, методы и технологи, обеспечивающие успешную социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.9. Исполнители мероприятий проекта | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (Комитет)  Комитет будет осуществлять общее управление проектом – разработка нормативной правовой базы проекта, координация деятельности «Лабораторий Успеха», корректировка планов работы «Лабораторий Успеха», контроль за расходованием финансовых средств.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»» (ДЮЦ АРС)  На базе ДЮЦ АРС будет функционировать «Лаборатория Успеха» в формате практико-ориентированной площадки по приоритетному направлению –трудовое воспитание и трудовая адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная задача – апробация моделей включения подростков в социально полезную трудовую деятельность с последующим распространением на всех представителей целевой группы.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» (ДЮЦ Ровесник)  На базе ДЮЦ Ровесник будет функционировать «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению –формирование традиционных культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная задача – апробация моделей включения подростков в социально полезную деятельность по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия «малой Родины» с последующим распространением на всех представителей целевой группы.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова» (ЦВР Беркут)  На базе ЦВР Беркут будет функционировать «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – воспитание чувства патриотизма у обучающихся. Основная задача – апробация моделей патриотического воспитания, ориентированных на включение подростков в социально полезную деятельность по пропаганде социально позитивного поведения с последующим распространением на всех представителей целевой группы.  Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (МБУ ГЦОКО).  МБУ ГЦОКО будет осуществлять информационно-методическое сопровождение проекта; совместно с социальными партнерами – организовывать и проводить практико-ориентированные обучающие мероприятия для специалистов как задействованных в проекте, так и специалистов, планирующих реализовывать проект в дальнейшем.  Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс «Пале» (МК Пале)  МК Пале будет осуществлять и координировать временное трудоустройство несовершеннолетних – представителей целевой группы в каникулярный период. |
| 1.10. Объем и источники финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 1 754 598 рублей, в том числе:  объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1 333 064 рублей;  объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 368 534 рублей;  объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 53 000 рублей |

глава Администрации города Костромы

(должность руководителя, подписывающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Емец)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта.**

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, требует большой и кропотливой работы по реализации комплекса организационно - управленческих, социально-психологических и психолого-педагогических мер, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций и социальных отклонений у детей и подростков, находящихся в различных формах конфликта с законом. К этим мерам, прежде всего, относится обращение специалистов к проблеме использования в работе с несовершеннолетними качественных технологий и методов профилактики правонарушений как мощного ресурса, обеспечивающего некие минимально возможные «гарантии» успешности процесса коррекции поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, его социализации.

По данным УМВД России по Костромской области и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Костромы в 2017 году на территории города Костромы:

* на 40% (с 75 до 105) отмечен рост подростковой преступности. Из общего массива подростковой преступности – 82,9% составляют преступления против собственности (61 кража, 23 грабежа, 3 разбоя);
* уровень групповой преступности несовершеннолетних увеличился на 39,3% (с 28 до 39); количество преступлений, совершенных подростками в группе со взрослыми, возросло в 2,6 раза (с 11 до 29);
* наблюдается рост преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, (+30,3% и +90,4% соответственно);
* на 26,1% (с 23 до 29) увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 15 лет; возросло число подростков, совершивших преступления повторно (+4,3%; с 23 до 24), из числа ранее судимых (+60%; с 5 до 8), из числа условно-осужденных (в 3 раза, с 1 до 3);
* отмечается увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на учете – с 538 человек в 2016 году (данные на 01.01.2017 г.) до 619 человек в 2017 году (данные на 01.01.2018 г.).

Анализ правонарушений и преступлений несовершеннолетних, проведенный сотрудниками полиции и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Костромы, показал, что основными причинами совершения преступлений остаются безнадзорность, незанятость трудом и учебой, недостаточное внимание к организации свободного времени детей и подростков, в том числе в каникулярный период, антиобщественный образ жизни.

Кроме того, анализ показал, что основная часть несовершеннолетних правонарушителей – учащиеся школ, не достигнувшие возраста привлечения к административной ответственности.

В то же время, главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора, что может быть обеспечено только в процессе интеграции общего и дополнительного образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа). Это позволяет создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.

В основе построения единого образовательного пространства на муниципальном уровне в условиях реализации ФГОС лежит принцип сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования. Эффективности сетевого взаимодействия будет способствовать создание комплекса условий, в числе которых:

* организационные условия: создание информационно-образовательной среды, обеспечение добровольности участия, ясность общей цели и понимание путей ее достижения, совместное планирование и согласованность действий, коммуникационная доступность сетевых участников, деятельность в нормативно-правовом поле;
* нормативно-правовые условия: разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок построения правоотношений в условия сетевого взаимодействия;
* научно-методические условия: разработка сетевых планов, образовательных программ, программ психолого-педагогического сопровождения, проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов и др.; разработка и распространение методических рекомендаций опыта работы по проблемам и результатах сетевого взаимодействия и др.

Таким образом, реализация проекта «Слагаемые успеха» в условиях сетевого взаимодействия позволит создать оптимальные условия для развития личностных потенциалов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации и ресоциализации; конструктивной организации досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних – участников проекта.

**2.2. Аннотация инновационного социального проекта.**

Дополнительное образование сегодня позиционируется как открытое вариативное образование и его миссия – наиболее полное обеспечение права ребенка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей важной отличительной чертой дополнительного образования должна стать открытость, которая предполагает «… возможность для участников образовательной деятельности приобретения опыта проживания и рефлексии актуальных явлений социокультурной реальности, создание благоприятных условий для разработки и реализации социально значимых проектов».

Основная идея проекта «Слагаемые успеха» – используя возможности сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования (во взаимодействии с общеобразовательными организациями) создать условия для изменения моделей поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через включение их в социально значимую деятельность. С этой целью в учреждениях – участниках проекта будут созданы «лаборатории» – структурные подразделения, занимающиеся поиском, апробацией и адаптацией методов, приемов и технологий воспитательного воздействия на представителей целевой группы.

Для организации эффективного сетевого взаимодействия нами выбрана идентичная распределенная модель, основанная на принципе саморегуляции – каждый участник проекта на определенном этапе поддерживает отношение с определенным количеством организаций; структура взаимосвязей имеет гибкий характер и может меняться в зависимости от решаемых общих целей и задач. Учреждения работают как в рамках договоров, так и в рамках согласованных программ и планов; в процессе взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования будет создаваться общее программно-методическое пространство, направленное на достижение планируемых результатов проекта.

Основная целевая группа проекта – несовершеннолетние, совершившие правонарушения, в количестве 100 человек. Каждый участник целевой группы получит:

* в рамках сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования – возможность выбора вида социально значимой деятельности (общественно полезная трудовая деятельность, деятельность по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия «малой Родины», деятельность по пропаганде патриотизма и социально позитивного поведения);

На первом этапе реализации проекта «Слагаемые успеха» представители целевой группы, распределенные по территориальному признаку на 3 подгруппы, получат первичные представления и основные навыки общественно полезной деятельности в одном из трех приоритетных направлений проекта. На втором этапе – познакомиться и получат возможность попробовать себя в оставшихся двух направлениях. На третьем этапе – в течение 3 месяцев подростки, в рамках акции «Я нужен в городе своем!», будут иметь возможность на практике применить полученные знаний, умений и навыков в различных видах социально-полезной деятельности.

* в рамках психолого-педагогического и социального сопровождения в общеобразовательной организации – возможность получения консультационной помощи наставника (или специалиста общеобразовательной организации, или представителя правоохранительных органов, представителей других социальных партнеров).

По результатам психолого-педагогической диагностики участников проекта в общеобразовательной организации будет определен наставник (педагог-психолог, социальный педагог, представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области по г. Костроме, КДН и ЗП, представитель родительской общественности, сотрудник правоохранительных органов и др.), который будет отвечать за индивидуальную адресную помощь как подростку, так и его семье.

За время реализации проекта 100% несовершеннолетних – участников проекта примут участие в компьютерном профориентационном тестировании на базе Центра профессиональной ориентации и содействия трудовой занятости несовершеннолетних (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»).

Наиболее значимые ожидаемые результаты:

1). Не менее 40% несовершеннолетних – участников проекта, будут сняты с профилактического учета.

2). Не менее 150 педагогов и специалистов образовательных организаций г. Костромы повысят уровень профессиональной компетенции в вопросах внедрения эффективных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3). Будет создана и апробирована эффективная модель сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций, направленная на социализацию подростков, находящихся в конфликте с законом.

**2.3. Управление инновационным социальным проектом**

Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по профилактике немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических веществ на территории города Костромы на 2018 – 2020 годы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы № 2634 от 2.11.2017.

В целях обеспечения эффективного управления реализацией проекта будет создан Координационный совет, в состав которого войдут представители всех учреждений дополнительного образования детей – участников проекта, руководители и представители отраслевых органов Администрации г. Костромы, представители УМВД по г. Костроме, представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области по г. Костроме, представители экспертного и научного сообщества, некоммерческих организаций, занимающихся вопросами профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Председателем Координационного совета будет являться Морозов И.Н., заместитель главы Администрации – председатель Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

**2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта.**

**Кадровый ресурс.** В реализации проекта будут задействованы более 45 человек: управленцы муниципального и институционального уровней, педагогические работники образовательных организаций г. Костромы (в том числе – 3 специалиста учреждений дополнительного образования детей, 1 сотрудник учреждения сферы молодежной политики, 2 сотрудника учреждения образования, 17 педагогов и специалистов общеобразовательных организаций, 8 административных работников), работники правоохранительных органов (не менее 10 человек), члены общественных организаций (не менее 4 человек).

**Информационные ресурсы.** Информация о ходе реализации проекта будет размещаться на сайте Администрации города Костромы (<http://www.gradkostroma.ru>), сайте Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (<http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/default.aspx>), сайте Городского центра обеспечения качества образования (<http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/gcoko/default.aspx>), группе ВКонтакте (<https://vk.com/gradkostroma>); на сайтах учреждений дополнительного образования – исполнителей проекта:

<http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/default.aspx>

<http://www.eduportal44.ru/Berkut/default.aspx>

http://www.eduportal44.ru/Kostroma\_EDU/ARS/default.aspx

**Материально-технический ресурс.** Для реализации мероприятий программы будут задействованы учебные помещения 5 муниципальных учреждений образования и работы с молодежью г. Костромы; средства связи, транспортные средства (автобус «ПАЗ» на 22 места), оргтехника (компьютеры, множительная и др. техника) в полном объеме.

**Инфраструктурные ресурсы.** Для реализации мероприятий программы будет задействована спортивная (спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения) и досугово - развлекательная (актовые залы и рекреации инфраструктура) учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций – участников проекта.

**Финансовые ресурсы:**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Период реализации | | |
| Всего | 2019 | 2020 |
| Общий объем финансирования проекта | 1 744, 598 | 880,799 | 863,799 |
| в том числе: |  |  |  |
| Собственные средства Заявителя | 368, 534 | 184, 267 | 184, 267 |
| Привлеченные средства | 53,0 | 40,0 | 13,0 |
| Средства, запрашиваемые в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 333,064 | 666,532 | 666,532 |

**2.5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации инновационного социального проекта.**

Реализация мероприятий проекта «Слагаемые успеха» в 2019 - 2020 годах позволит обеспечить:

1. Участие не менее 100 несовершеннолетних – представителей целевой группы в проекте «Слагаемые успеха».

2. Снятие с профилактического учета не менее 40% несовершеннолетних – участников проекта.

3. Увеличение количество учреждений дополнительного образования детей г. Костромы, принимающих участие в сетевом взаимодействии (с 3 до 7).

4. Повышение уровня профессиональной компетенции в вопросах внедрения эффективных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 150 педагогов и специалистов образовательных организаций г. Костромы.

5. Создание, апробацию и дальнейшее развитие модели сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций, направленной на эффективную социализацию подростков, находящихся в конфликте с законом.

6. Формирование действенной муниципальной межведомственной системы профилактики детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних с учетом возможностей системы образования г. Костромы.

7. Внедрение в опыт социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, инновационных форм, методов и технологий, обеспечивающие успешную социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

**2.6. Дальнейшее использование результатов инновационного социального проекта (планы по развитию деятельности, включая ресурсное обеспечение) после завершения его финансирования.**

После завершения реализации проекта «Слагаемые успеха» планируется развитие модели сетевого взаимодействия образовательных организаций г. Костромы в вопросах эффективной профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних, пропаганды здорового и безопасного образа жизни в детско-подростковых и молодежных коллективах, в следующих направлениях:

* расширение приоритетных направлений включения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность в учреждениях – участниках проекта;
* увеличение количества учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций, включенных в первичную модель проекта (рабочие название пролонгированного проекта «Слагаемые успеха +») и, как следствие, увеличение числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, задействованных в социально значимой деятельности.

Финансирование дальнейшей деятельности предполагается через оплату труда сотрудников в рамках фондов оплаты труда организаций. Использование материально-технического ресурса (оборудование, инвентарь), приобретенного и созданного в процессе реализации гранта, планируется при проведении мероприятий не только учреждениями – участниками проекта, но и другими образовательными организация г. Костромы.

На уровне региона планируется диссеминация опыта реализации проекта «Слагаемые успеха» следующим образом:

* представление результатов реализации проекта «Слагаемые успеха» на межмуниципальных, региональных и межрегиональных мероприятиях воспитательной направленности (ежегодный городской «Фестиваль достижений», Межрегиональный слет патриотических объединений и др.);
* организация и проведения цикла вебинаров для муниципальных образований Костромской области под общей темой «Эффективные практики профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и их социализации»;
* представление опыта апробации современных методов и технологий работы с несовершеннолетними, находящими в конфликте с законом, на курсах повышения квалификации в рамках деятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».

На уровне Российской Федерации планируется представление опыта реализации проекта «Слагаемые успеха» на ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей» (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

**2.7. Механизм получения гранта.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование заявителя | Администрация городского округа город Кострома |
| Адрес заявителя юридический | 156000, город Кострома, улица Советская, дом 1 |
| Адрес заявителя фактический |  |
| ИНН | 4443022064 |
| КПП | 440101001 |
| ОГРН | 1034408612369 |
| ОКПО | 02108285 |
| ОКТМО | 34701000 |
| ОКВЭД | 84.11.3 |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование получателя | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
| (л/с № *(указывается л/с заявителя)* | 04413015990 |
| Наименование банка | УФК по Костромской области, Отделение Кострома, город Кострома |
| р/с № | 40101810700000010006 |
| корр. счет № *(указывается при наличии)* |  |
| БИК | 043469001 |
| КБК |  |

В целях обеспечения расходования средств по целевому назначению ведение учета средств гранта и заявителя будет осуществляться раздельным способом (по различным типам средств бюджета).

Планируется рассмотреть и обсудить вопрос о порядке и сроках расходования средств гранта с руководителями учреждений-исполнителей «Комплексного плана мероприятий инновационного социального проекта» на установочном мероприятии в форме совещания.

Закупка оборудования, товаров, работ и услуг, необходимых для реализации «Комплексного плана мероприятий инновационного социального проекта», будет выполняться учреждениями-исполнителями с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. Приобретаемое оборудование будет использовано учреждениями-исполнителями для проведения мероприятий, предусмотренных «Комплексным планом мероприятий инновационного социального проекта».

Контроль за соблюдением условий договора о предоставлении денежных средств в виде гранта, в том числе в части полного и своевременного освоения средств гранта, средств заявителя и обеспечения уровня софинансирования расходов на реализацию мероприятий со стороны заявителя, будет осуществляться Администрацией города Костромы.

глава Администрации города Костромы

(должность руководителя, подписывающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Емец)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Полное наименование заявителя | Администрация городского округа город Кострома |
| 3.2. Адрес заявителя юридический | 156000, город Кострома, улица Советская, дом 1 |
| 3.3. Адрес заявителя фактический[[1]](#footnote-2) | «совпадает с юридическим адресом» |
| 3.4. Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта | Емец Виктор Валентинович, глава Администрации  8 (4942) 314440  [EmetsVV@gradkostroma.ru](mailto:EmetsVV@gradkostroma.ru) |
| 3.5. Главный бухгалтер заявителя | Потапова Ольга Владимировна  8 (4942) 312201  [PotapovaOV@gradkostroma.ru](mailto:PotapovaOV@gradkostroma.ru) |
| 3.6. Руководитель проекта | Морозов Илья Николаевич, заместитель главы Администрации – председатель Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью  8 (4942) 471419,  E-mail: [obraz@gradkostroma.ru](mailto:obraz@gradkostroma.ru) |
| 3.7. Опыт заявителя по реализации социально значимых проектов (за последние 3 года) | В период с 2013 по 2015 год на территории города Костромы успешно реализована Программа по предупреждению преступности несовершеннолетних и социальному сопровождению детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, в Костромской области «Мост надежды». Объем финансирования Программы составил: 345 650 521 рублей.  Источники финансирования: средства Федерального бюджета: 76 511 802 рублей; средства областного бюджета: 225 909 302 рублей; привлеченные средства: 13 788 100 рублей; средства в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 29 441 317 рублей.  По результатам достигнуты следующие результаты:  - снижение удельного веса преступности несовершеннолетних от общего числа преступлений, зарегистрированных в области с 5,7% в 2012 году до 5,0 % в 2015 году.  - увеличение числа несовершеннолетних, взятых под социальное сопровождение, из числа подростков, вступивших в конфликт с законом, находящихся под следствием, после вынесения приговора, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения свободы, на 100 человек по сравнению с 2013 годом.  - уменьшение удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних с 0,24% в 2012 году до 0,15% в 2015 году.  - уменьшение удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление, с 18,3% в 2012 году до 15,2% в 2015 году.  - уменьшение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, на 200 человек по сравнению с 2012 годом.  - уменьшение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, на 300 человек по сравнению с 2012 годом.  - увеличение количества несовершеннолетних правонарушителей, вовлеченных в социально-реабилитационные программы до 90 %, в том числе в пилотных территориях.  - увеличение показателей вовлечения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, в социально-реабилитационные программы.  - повышение квалификации, профессионального мастерства и компетентности 771 специалиста органов и учреждений, осуществляющих профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в области применения современных технологий, в организации профилактической деятельности.  - формирование системы профилактической и реабилитационной работы несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе за счет:  -расширения инфраструктуры субъекта профилактики;  -внедрения инновационных форм работы. |
| 3.8. Представленность заявителя в сети Интернет  *(веб-сайт; группы в социальных сетях)* | Сайт Администрации города Костромы  (<http://www.gradkostroma.ru>)  Сайт Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы  (<http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/default.aspx>)  Группа ВКонтакте  (<https://vk.com/gradkostroma>) |

Настоящей заявкой подтверждаем, что (полное наименование заявителя) не находится в процессе ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании (полное наименование заявителя) банкротом и об открытии конкурсного производства. Деятельность (полное наименование заявителя) не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

В отношении (полное наименование заявителя) отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

глава Администрации города Костромы

(должность руководителя, подписывающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Емец)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**4. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Период реализации** | | | | **Ожидаемые**  **результаты**  **мероприятия**  (с указанием количественных и качественных показателей) | **Отчетные**  **документы**  **и**  **материалы** |
| **2019 год** | | **2020 год** | |
| Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Задача 1.** Разработка планов мероприятий организациями – участниками проекта («Лабораториями Успеха») по приоритетным направлениям деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом: трудовое воспитание и трудовая адаптация несовершеннолетних, формирование традиционных культурно-исторических ценностей, воспитание чувства патриотизма | | | | | | | |
| 1.1. | Создание и организация деятельности Координационного совета | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Будет создан Координационный совет, в состав которого войдут 12 специалистов (представителей муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, занимающихся вопросами профилактики делинквентного поведения, представители экспертного и научного сообщества, представители УМВД по г. Костроме, руководители и представители отраслевых органов Администрации города Костромы).  Деятельность Координационного совета будет способствовать формированию и развитию системы государственно - общественного управления процессами социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Координационный совет контролирует создание единой нормативной правовой базы, регламентирующей реализацию проекта и целевое использование денежных средств, способы ведения мониторинга, оказывает всестороннюю поддержку участникам проекта, осуществляет свою деятельность на общественных началах в течение всего периода реализации проекта Заседания будут проводятся не менее 1 раза в квартал. Координационный совет обеспечивает взаимодействие социальных партнеров – исполнителей мероприятий проекта, работающих на территории города Костромы в сфере расширения спектра и повышения качества услуг по профилактике делинквентного поведения в детско-подростковой среде и пропаганде здорового образа жизни. | 1. Распоряжение Администрации муниципального района об утверждении состава и положения о Координационного совета.  2. Протоколы заседаний. |
| 1.2. | Формирование целевой группы проекта | апрель-июнь | **-** | **-** | **-** | Планируется сформировать целевую группу в состав которой войдут несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета и семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Формирование целевой группы планируется провести с учетом территориального признака (сформированы 3 группы – по городским округам: Центральный округ, Заволжский округ, Давыдоский). При проведении установочной встречи с целевой группой специалисты осуществляющие набор целевых групп проекта информируют детей и родителей (законных представителей) о целях, задачах, формах работы в рамках реализации проекта. Будет получено письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в проекте и обработку персональных данных. В ходе проведения анкетирования и диагностики собирается первичная информация о проблемах каждого участника проекта. Педагогами-психологами проводится диагностика особенностей личности детей целевой группы, их интересов и склонностей, составляются психологические заключения, имеющие значение для составления индивидуальных маршрутов работы.  Число детей целевой группы – участников проекта составит 100 человек.  Число родителей (лица их замещающие) целевой группы – составит не менее 100 человек.  Число семей целевой группы – 90-100 семей (в зависимости от количества детей целевой группы в семье). | 1. Список детей целевой группы.  2. Аналитические материалы по оценке положения целевой группы проекта. |
| 1.3. | Организация и проведение стартового мероприятия для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта «Будущее начинается сегодня» | апрель- сентябрь | **-** | **-** | **-** | На базе МБУ «Городской центр обеспечения качества образования» состоится совещание для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта по обсуждению цели и задач проекта. Организациями – участниками проекта представлены:  - планы мероприятий «Лабораторий Успеха» в соответствии с приоритетными направления социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;  - «дорожная карта» реализации проекта «Слагаемые успеха» и алгоритмы взаимодействия между всеми участниками проекта. Члены попечительских советов организаций – исполнителей мероприятий проекта, образовательных организаций, где обучаются несовершеннолетние – участники проекта, представители родительской общественности, социальных партнеров будут ознакомлены с поставленными задачами и планируемыми результатами проекта «Слагаемые успеха».  Число специалистов составит не менее 45 человек. | 1. Протокол совещания специалистов, исполнителей мероприятий Проекта. |
| 1.4. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Информирование всех заинтересованных лиц и население муниципального района в целом о ходе и результатах Проекта, привлечение к участию в реализации проекта активной общественности и добровольцев, путем размещения информационных материалов на интернет сайтах администрации и организациях – исполнителях проекта (не менее 1 сообщения в квартал).  Создание и организация деятельности единого информационно-консультационного Интернет – ресурса «Успешные люди», постоянное пополнение и обновление электронных баз данных позволит оперативно получать достоверную информацию всем участникам проекта. Несовершеннолетние, оказавшиеся в социально опасном положении, смогут анонимно получить виртуальную консультацию, пообщаться со сверстниками, расширить круг общения и найти друзей по интересам.  Число информационных сообщений на сайтах всего – не менее 50 (2019 – не менее 20, 2020- не менее 30)  Число специалистов, задействованных в работе сайтов – 5 человека. | 1. Программа информационного сопровождения проекта.  2. Копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ (на электронном носителе).  3. Описание модели единого информационно-консультационного Интернет-ресурса «Успешные люди» |
| 1.5. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | сентябрь | декабрь | апрель | август-сентябрь | В ходе реализации проекта специалистами проводятся 4 мониторинга: 2 на начальном и 2 на заключительном этапах реализации проекта. Мониторинг проводится в соответствии с разработанным механизмом контроля качества и эффективности реализации проекта. На заключительном этапе проводится оценка результативности проекта, итоговое анкетирование участников проекта. Полученные результаты анализируются и обобщаются в аналитической справке.  Число специалистов, задействованных в мониторинге, - не менее 8 человек. | 1. Аналитическая справка |
| 1.6. | Проведение совещаний, посвященных промежуточным и заключительным результатам реализации проекта, в рамках заседаний органов местного самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | декабрь | март | август сентябрь | С целью подведения промежуточных результатов, достигнутых в ходе реализации проекта, планируется проведение совещаний в рамках заседаний органов местного самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в заседаниях примут специалисты заинтересованных организаций, ведомств системы профилактики. Заседания проводятся 1 раз в декабре 2019 года, 2 раза в 2020 году.  Число участников совещаний не менее 15 человек | 1) списки участников мероприятий проекта;  2) программы, графики и планы проведения мероприятий проекта;  3) фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); |
| 1.7. | Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта | апрель-сентябрь | - | январь-июнь | - | На базе ОГБОУДПО «Костромской областной институт развития образования» будет организовано обучение 40 специалистов( два курса по 20 человек) непосредственно работающих с целевой группой проекта. Тематика обучения «Эффективные технологии и методы воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении», объемом 72 часа. Обучение будет внедрению эффективных технологий и методов социализации детей, находящихся в конфликте с законом. | 1. Документы, подтверждающие прохождение обучения |
| 1.8. | Организация и проведение постоянно действующего межведомственного обучающего семинара для педагогов и специалистов образовательных организаций – участников проекта под общей темой «Комплексное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности специалистов организаций – участников проекта по вопросам профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних.  Привлечение к занятиям постоянно действующего семинара педагогов и специалистов 19 общеобразовательных организаций и 3 учреждений дополнительного образования детей г. Костромы (около 50 участников) позволит апробировать эффективные технологии психолого-педагогического и социального сопровождения детей группы риска социальной дезадаптации в 22 образовательных организациях, а в дальнейшем транслировать опыт на другие организации  Будет проведено не менее 3 семинаров с приглашением специалистов органов и ведомств системы профилактики, в том числе образовательных организаций не являющихся участниками проекта | 1. Программа постоянно действующего семинара.  2. Методические материалы по профилактике делинквентного поведения несовершеннолетних.  3. Оригинал-макеты информационно-просветительских материалов.  4. Списки специалистов |
| **Задача 2.** Осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов несовершеннолетних, их полезной социально-значимой деятельности во внеурочное и каникулярное время | | | | | | | |
| 2.1. | «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – трудовое воспитание и трудовая адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | На базе ДЮЦ АРС будет открыта практико-ориентированная площадка «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – трудовое воспитание и трудовая адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная задача площадки - апробация моделей включения подростков в социально полезную трудовую деятельность, по средствам освоения и закрепления новых знаний, умений, навыков, как теоретических, так и практических. Кроме того, дети целевой группы будут привлечены не только к традиционным формам трудовой деятельности (благоустройство территорий города), но и к работе волонтеров-аниматоров на городских мероприятиях, спортивных и досуговых площадках города. Для данных целей будут использоваться музыкальная звукоусиливающая аппаратура, игровой и спортивный инвентарь.  Занятия будут проводиться 2 раза в неделю для групп детей от 10 до 35 человек. В зависимости от формы и темы занятий возможно деление на подгруппы. Каждый ребенок целевой группы - участник проекта в разное время будет включен в плановые мероприятия всех 3 лабораторий. По результатам занятий в лаборатории дети готовят проект социальной направленности и презентуют его в рамках общегородской акции «Я нужен в городе своем!».  Курировать работу лаборатории будет штатный сотрудник учреждения. К работе лаборатории привлекутся наставники из числа сотрудников органов и ведомств системы профилактики, представители общественных организаций-участников проекта. Наставники также принимают участие в ключевых мероприятиях проекта, осуществляют индивидуальное сопровождение детей целевой категории-участников проекта, а при необходимости и их семей.  Число детей целевой группы – 100 человек  Число наставников – 50 человек.  Число специалистов, участников мероприятий - 45 | 1. Фотоотчеты  2. Списки участников лабораторий  3. Методические материалы деятельности лабораторий |
| 2.2. | «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – формирование традиционных культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | На базе ДЮЦ Ровесник будет функционировать практико-ориентированная площадка «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – формирование традиционных культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основная задача – апробация моделей включения подростков в социально полезную деятельность по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия «малой Родины» с последующим распространением на всех представителей целевой группы. В ходе занятий дети осваивают и закрепляют новые знания, умения, навыки в теории и на практике. В ходе занятий планируется обучение детей целевой аудитории основам мультипликации, экскурсоводческого мастерства, сценической речи с использованием произведений костромских авторов и краеведческих материалов. По итогам занятий в весенне-летний период планируется проведение для жителей микрорайона открытых мастер-классов, творческих выступлений, игр и квестов на открытом воздухе, показ мультипликационных фильмов , снятых участниками целевой группы. Для данной формы работы необходимы тенты-шатры большой вместимости, складная мебель. Планируемый охват - до 2000 жителей микрорайона.  Занятия будут проводиться 2 раза в неделю для групп детей от 10 до 35 человек. В зависимости от формы и темы занятий возможно деление на подгруппы. Каждый ребенок целевой группы - участник проекта в разное время будет включен в плановые мероприятия всех 3 лабораторий. По результатам занятий в лаборатории дети готовят проект социальной направленности и презентуют его в рамках общегородской акции «Я нужен в городе своем!».  Курировать работу лаборатории будет штатный сотрудник учреждения. К работе лаборатории привлекутся наставники из числа сотрудников органов и ведомств системы профилактики, представители общественных организаций-участников проекта. Наставники также принимают участие в ключевых мероприятиях проекта, осуществляют индивидуальное сопровождение детей целевой категории-участников проекта, а при необходимости и их семей.  Число детей целевой группы – 100 человек  Число наставников – 50 человек.  Число специалистов, участников мероприятий - 45 | 1. Фотоотчеты  2. Списки участников лабораторий  3. Методические материалы деятельности лабораторий |
| 2.3. | «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – воспитание чувства патриотизма у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | На базе ЦВР Беркут будет функциониро-вать практико-ориентированная площадка «Лаборатория Успеха» по приоритетному направлению – воспитание чувства патрио-тизма у обучающихся. Основная задача – апробация моделей патриотического воспи-тания, ориентированных на включение подростков в социально полезную деятель-ность по пропаганде социально позитивно-го поведения, воспитанию гражданственности и патриотизма, с последующим распространением на всех представителей целевой группы. В ходе занятий дети осваивают и закрепляют новые знания, умения, навыки в теории и на практике. Планируется включение детей целевой группы в занятия строевой подготовкой, проведение спортивных соревнований, изучение истории России, занятия туризмом, в том числе участие в походах, подготовку и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе с элементами концертной деятельности, что предполагает приобретение соответствующего обмундирования, туристического оборудования, музыкальной аппаратуры.  Занятия будут проводиться 2 раза в неделю для групп детей от 10 до 35 человек. В за-висимости от формы и темы занятий воз-можно деление на подгруппы. Каждый ре-бенок целевой группы - участник проекта в разное время будет включен в плановые мероприятия всех 3 лабораторий. По ре-зультатам занятий в лаборатории дети гото-вят проект социальной направленности и презентуют его в рамках общегородской акции «Я нужен в городе своем!».  Курировать работу лаборатории будет штатный сотрудник учреждения. К работе лаборатории привлекутся наставники из числа сотрудников органов и ведомств сис-темы профилактики, представители обще-ственных организаций-участников проекта. Наставники также принимают участие в ключевых мероприятиях проекта, осущест-вляют индивидуальное сопровождение де-тей целевой категории-участников проекта, а при необходимости и их семей.  Число детей целевой группы – 100 человек  Число наставников – 50 человек.  Число специалистов, участников мероприя-тий - 45 | 1. Фотоотчеты  2. Списки участников лабораторий  3. Методические материалы деятельности лабораторий |
| 2.4. | Единая общегородская акция «Я нужен в городе своем!» | - | - | - | июль-сентябрь | Единая общегородская акция «Я нужен в городе своем!» включает цикл мероприятий, направленных на практическую апробацию детьми целевой группы, знаний, умений и навыков в различных видах социально-полезной деятельности (полученных в ходе занятий на практико-ориентированных площадках «Лаборатория Успеха). В период проведения образовательной акции каждый участник не только получит возможность на практике применить полученные навыки социально-полезной деятельности, но и совместно с другими участниками (сверстники из ближайшего социального окружения, родители, педагоги, представители социальных партнеров) разработать и представить индивидуальный проект по одному из вышеназванных приоритетных направлений, подготовленный с учетом полученных в ходе занятий в лабораториях знаний, умений, навыков. В рамках акции запланирована работа интерактивных развлекательных площадок, в том числе с использованием спортивного игрового оборудования и инвентаря. Проект должен иметь социальную направленность и возможность его реализации в дальнейшем на территории города Костромы.  Число детей целевой группы -100 человек.  Число наставников – 50.  Число специалистов – 45. | 1. Методические рекомендации по проведению единой акции «Я нужен в городе своем!».  2. Фотоотчеты «Лабораторий Успеха».  3. Списки целевой группы проекта – участников Акции. |
| 2.5. | Временная занятость несовершеннолетних граждан в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах. | - | - | апрель-июнь | июль-сентябрь | При поддержке муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплекс «Пале» во временную (оплачиваемую) трудовую деятельность будут включены не менее 25 несовершеннолетних целевой группы в возрасте от 14 до 16 лет. Несовершеннолетние будут задействованы в молодежных бригадах по благоустройству территорий города (по 2 часа в день, не менее 10 дней; всего 40 рабочих дней). Организаторами трудоустройства и кураторами данного направления работы с целевой группой будут специалисты муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплекс «Пале».  Число детей целевой группы составит не менее 25 человек.  Число наставников – не менее 10.  Число специалистов, задействованных в мероприятии, составит 4 человека. | 1. Копии приказов о зачислении в молодежные трудовые отряды.  2. Фотоотчеты кураторов мероприятия. |
| 2.6. | Профильная смена «Школа выживания» в рамках летней оздоровительной кампании. | июнь | - | - | июнь | На базе ЦВР «Беркут» им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова для целевой группы в возрасте от 12 до 15 лет будут проведены две профильные смены (1- в 2019 г; 1- в 2020 г). В рамках смены реализуется комплекс мероприятий, включающий в себя системные занятия военно-прикладными видами спорта и физической культурой участников Проекта, формирование у детей целевой группы ценностной установки на здоровый образ жизни, успешную самореализацию и гармоничное развитие личности. Кроме того, участники смены получат теоретические и практические знания о военной службе, включающие элементы строевой подготовки, сборке - разборке АК, оказание первой медицинской помощи, стрельбе и т.д. В рамках блока по спортивному и туристическому ориентированию получат, навыки выживания в экстремальных условиях.  Основная задача смены - формирование потребности в изменении модели поведения, через участие в мероприятиях военно-спортивной направленности. Смена проходит в течение 5 дней. По итогам смены направлено ходатайство в КДН о снятии с учета не менее 25% участников смены.  Число детей целевой группы –  40 человек .  Число наставников – не менее 4.  Число специалистов, задействованных в проведении смены. – не менее 4. | 1. Программа профильной смены «Школа выживания».  2. Списки представителей целевой группы проекта – участников лагерной смены. |
| 2.7. | Создание и организация деятельности межшкольного клуба «Наставник» | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Организация наставничества над несовершеннолетними – участниками целевой группы в общеобразовательных организациях города Костромы с участием специалистов (педагоги – психологи, социальные педагоги), представителей ПДН, социальных партнеров. Организация и проведение совместных профилактических, просветительских мероприятий, таких как: рейды, практикумы, тренинги, совместные занятия и т.д. не реже 1 раза в месяц.  Число детей целевой группы - 100  Число наставников – 50.  Число специалистов – не менее 45 | 1. Методические рекомендации по организации наставничества над несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.  2. Фотоотчеты кураторов клуба.  3. Списки представителей целевой группы проекта и педагогов – наставников. |
| **Задача 3.** Совершенствование методов и технологий муниципальной системы профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних с учетом возможностей сетевого взаимодействия | | | | | | | |
| 3.1. | Серия занятий по коррекции детско-родительский отношений «Родительские университеты». | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | При поддержке НКО (АНО Центр социально – психологической помощи «Независимое поколение», КОО Общероссийской общественной организации «Общее дело», КРОО «Детство без наркотиков», НКО «Фонд муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеский центр «АРС» к организации просветительских мероприятий «Лабораторий Успеха», для родителей представителей целевой группы будет проведено не менее 6 практико-ориентированных мероприятий и 4 мастер-классов, посвященных вопросам профилактики вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди детей.  Число родителей (законных представителей) целевой группы, участников занятий – 100, число специалистов – 22. | 1. Списки представителей целевой группы проекта – участников родительской группы. |
| 3.2. | Создание портфолио «Слагаемые успеха» | **-** | октябрь-декабрь | **-** | июль-сентябрь | Будут сформированы не менее 100 портфолио достижений детей и их семей, принявших участие в проекте, содержащие успешные истории детей – участников проекта, награды, фотографии, печатные материалы о результатах работы с детьми целевой группы, творческие работы. Сбор материалов для портфолио будет проводиться в течение всего периода реализации проекта.  Представление (выставка) портфолио планируется во время форума по итогам реализации проекта «Слагаемые успеха». | 1. Электронный макет портфолио «Слагаемые успеха». |
| 3.3. | Проведение форума по итогам реализации проекта «Слагаемые успеха». | **-** | **-** | **-** | июль-сентябрь | Подведение итогов реализации проекта; подготовка презентации результатов реализации проекта «Слагаемые успеха» на межрегиональных и всероссийских мероприятиях.  Трансляция опыта реализации проекта на муниципалитеты Костромской области через проведение мастер-классов с участием несовершеннолетних – участников проекта.  Участие в мероприятиях Форума не менее 120 представителей всех муниципальных районов Костромской области позволит внедрить успешные практики социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Планируется в рамках форума организация фотовыставки о итогам проекта, участниками которой станут в том числе родителе детей целевой группы. Разработка и выпуск электронного методического пособия для педагогов и специалистов образовательных организаций Костромской области «Эффективные практики социализации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Электронное пособие будет направлено не менее чем в 50 учреждений, организаций образования (в том числе профессионального), культуры, спорта, работы с молодежью с целью дальнейшего использования в работе с данной категорией несовершеннолетних | 1.Программа мероприятия.  2.Оригинал – макеты презентационных материалов.  3.Фотоотчет.  4.Электронный методический сборник |

глава Администрации города Костромы

(должность руководителя, подписывающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.В. Смирнов)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**(Тематическое направление: «Содействие продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование (индикатора) показателя** | **Единица**  **измерения** | | **Значение показателя[[2]](#footnote-3)** | |
| **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| **Охват мероприятиями целевой группы проекта** | | | | | |
| 1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета \* | человек | | 649 | 649 |
| 2. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | | 100 | 100 |
| 3. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | | 100 | 100 |
| 4. | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек | |  |  |
| 4.1 | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | | 100 | 100 |
| 4.2 | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | | 100 | 100 |
| 4.3 | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | | 100 | 100 |
| 5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | | 15 | 25 |
| 6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | | 300 | 300 |
| 7. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | | 180 | 180 |
| 8. | Количество пар «наставник - подросток» | единиц | | 50 | 50 |
| 9. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | | 20 | 20 |
| ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | | |
| 10. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | | 22 | 22 |
| 11. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | | 2 | 2 |
| 12. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | | 45 | 45 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | | 50 | 100 |
| ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | | |
| 14. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | | 5 | 5 |
| 15. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | | 1 | 1 |
| ***Обеспечение публичности проектной деятельности*** | | | | | |
| 16. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | | 5 | 5 |
| 17. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | | 5 | 5 |
| 18. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | | 20 | 30 |

\* Данные УМВД по Костромской области на 01.01.2018 г. на учете состоит 619 несовершеннолетних, из них: за совершение административных правонарушений – 461 н/л (в том числе: до достижение возраста административной ответственности – 260; употребляющих психоактивные вещества – 1; употребляющих наркотические средства – 2; совершивших иные антиобщественные действия – 29; освобожденные от уголовной ответственности – 18; не подлежат уголовной ответственности – 55; вернувшихся из спецучилищ закрытого типа – 2; обвиняемых в совершении преступления без ареста – 43; судимых – 8.

глава Администрации города Костромы

(должность руководителя, подписывающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Емец)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

1. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом по фактическому адресу или адресу электронной почты, неверно указанным заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. [↑](#footnote-ref-2)
2. *В графах 4-5 «Значение показателя» указываются год начала и год окончания проекта; значение показателей на дату начала и окончания проекта.* [↑](#footnote-ref-3)