**2 вопрос:**

**Реализация проекта «Слагаемые успеха»:
выполнение количественных и качественных результатов,**

**итоги, проблемы, перспективы**

**Докладчик: Т. В. Соболева – начальник Управления спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.**

Решение об участии в отборе на предоставление грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было принято в 2018 году. На учете в ПДН, КДН и ЗП в 2018 году состояло 711 человек, из них школьников – 513 человек. По состоянию на 31.12.2018 года в Банке данных по несовершеннолетним, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа, состояло 711 (аппг – 701, + 1,4 %) подросток. Из них 470 несовершеннолетних были заняты в работе кружков, секций, деятельности объединений и т.д., что составляло 66,2 %.

 В сложившейся ситуации была очевидна необходимость реализации комплексного проекта, направленного на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом и их родителей, профилактику преступности несовершеннолетних и проведение предупредительных мероприятий задолго до появления опасности совершения правонарушений. Замещение криминогенных факторов целенаправленным воспитанием у подростков установок на здоровый образ жизни, социально полезных навыков и интересов.

Создание условий для формирования устойчивого законопослушного стиля поведения в обществе станет залогом изменения положения несовершеннолетних.

Проект «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время «Слагаемые успеха»» реализуется на основе межведомственного взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Костромы, скоординированной деятельности всех заинтересованных муниципальных, государственных и общественных структур.

СЛАЙД ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью Проекта является создание условий для изменения моделей поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через включение их в социально значимую деятельность.

Проект «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время «Слагаемые успеха»» направлен на повышение правовой грамотности и уровня физической подготовки несовершеннолетних, их социальную и психологическую поддержку посредством организации комплекса межведомственных реабилитационных досуговых мероприятий, активного вовлечения подростков в социально полезную деятельность.

С 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года в городе Костроме реализуется проект «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха». Проект включает в себя ряд организационно-управленческих, содержательно-методических, образовательных и досуговых мероприятий.

СЛАЙД

Общий объем средств на реализацию мероприятий проекта составил 1 754 818 рублей, в том числе: объем грантовых средств - 1 333 064 рубля, объем собственных средств Грантополучателя – 368 754 рублей, объем привлеченных средств – 53 000 рублей. В ходе реализации проекта все денежные средства были реализованы в полном объеме.

СЛАЙД:

В рамках реализации проекта были созданы три «Лаборатории успеха» по трем приоритетным направлениям: трудовое воспитание и трудовая адаптация (МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»), формирование традиционных культурно-исторических ценностей (МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник») и воспитание чувства патриотизма (МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»). Общее количество несовершеннолетних-участников проекта – 100 человек. Всего за период реализации проекта для участников «Лабораторий успеха» было проведено более 164 занятий и более 20 массовых мероприятий, в том числе использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 6 апреля.

Более подробно на деятельности каждой лаборатории остановятся мои коллеги.

СЛАЙД:

Для информирования всех заинтересованных лиц о ходе и результатах реализации проекта был создан единый информационно-консультационный Интернет-ресурс «Успешные люди», кроме того на электронных ресурсах учреждений–исполнителей, на сайте Комитета, официальном сайте Администрации города Костромы и в городских печатных СМИ регулярно освещались все планируемые и проводимые мероприятия проекта. Так, на сайте Комитета образования за весь период реализации проекта было размещено 31 информационное сообщение, на официальном сайте Администрации города Костромы – 51, на интернет-ресурсе «Успешные люди» - 33. Кроме того, на страницах одного из ведущих печатных СМИ города - «Костромской народной газеты» - было размещено 5 публикаций о ходе реализации проекта.

СЛАЙД:

Ход реализации мероприятий проекта не менее 1 раза в квартал рассматривался на заседании Координационного совета при заместителе главы Администрации – председателе Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы Соколовой М.Л. и 3 раза за весь период реализации проекта – на социальной комиссии при Думе города Костромы и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

СЛАЙД:

 Для успешной работы с несовершеннолетними-участниками проекта на базе Костромского областного института повышения качества образования были организованы курсы повышения квалификации «Эффективные технологии и методы воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении» - в сентябре 2019 года и апреле 2020 года. По итогам этих курсов 40 педагогов учреждений дополнительного образования и городских общеобразовательных учреждений успешно прошли тестирование и получили удостоверения о повышении квалификации. После обучения многие педагоги отметили тот факт, что аккумулировали и систематизировали свои предыдущие знания и информацию, полученную на курсах, а также апробировали их на практических занятиях с детьми.

 СЛАЙД:

 Информационно-методическое сопровождение проекта осуществляло МБУ ГЦОКО: совместно с социальными партнерами были организованы и проведены 3 практико-ориентированные обучающие мероприятия для специалистов, участвующих в реализации проекта и планирующих реализовывать проект в дальнейшем.

С целью повышения психолого-педагогической компетентности специалистов образовательных организаций – участников проекта по вопросам профилактики делинкветного поведения несовершеннолетних создан клуб «Наставник». Всего проведено 8 занятий, участниками которых стали более 210 человек. С целью повышения родительских компетенций организованы обучающие занятия в клубе «Родительские университеты». Всего проведено 6 занятий и 4 мастер-класса, участниками которых стали более 59 человек.

 СЛАЙД:

В июле-сентябре при содействии общеобразовательных школ и МКУ «Молодежный комплекс «Пале» организована летняя занятость и трудоустройство несовершеннолетних. Данным направлением будет охвачено не менее 25 участников проекта и 171 несовершеннолетнего из социального окружения.

 СЛАЙД:

 По итогам реализации проекта «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время «Слагаемые успеха»» можно отметить:

- снижение уровня подростковой преступности на территории г. Костромы на 24,2% (с 33 до 25), что составило 41% от общего количества совершенных несовершеннолетними преступлений в Костромской области;

- снижение количества преступлений средней тяжести, совершенных несовершеннолетними на 26,6% (с 15 до 11);

- стабилизацию и улучшение качественной успеваемости детей «группы риска».

За период реализации проекта с профилактического учета был снят 41 несовершеннолетний, что составляет 41 % от общего числа участников проекта.

Необходимо отметить, что все эти количественные показатели являются следствием «внутренних» изменений жизненных установок целевой аудитории проекта, что является необходимым условием и залогом позитивной социализации детей.

Пролонгированное психодиагностическое исследование показало «точки роста» по следующим направлениям:

- изменение жизненных установок детей «группы риска» на более позитивные, произошла коррекция сферы деятельности «человек-человек», улучшились навыки социальной коммуникации и работы в команде;

- снижение уровня агрессии детей «группы риска» до показателя, превышающего средний для этого возраста;

- формирование адекватной самооценки;

- коррекция эмоционально-личностной сферы;

- повышение коммуникативных способностей.

 СЛАЙД:

 Основные результаты реализации проекта

 1. План: Участие не менее 100 несовершеннолетних – представителей целевой группы, в проекте «Слагаемые успеха». Факт: Участниками проекта стали 100 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

 2. План: Не менее 40% несовершеннолетних – участников проекта, будут сняты с профилактического учета. Факт: За весь период реализации проекта с профилактического учета был снят 41 несовершеннолетний, что составляет 41 % от общего числа участников проекта.

 3. План: Увеличится количество учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в сетевом взаимодействии (с 3 до 7). Факт: Всего на территории города Костромы – 9 учреждений дополнительного образования, 3 из которых по комплексному плану принимают участие в реализации проекта «Слагаемые успеха». По факту, участие во взаимодействии в рамках реализации проекта приняли все 9 учреждений: 1. Акция «Я нужен в городе своем!», 2. Итоговый семинар по обмену опытом, 3. Организация экскурсий для участников проекта.

 4. План: Не менее 150 педагогов и специалистов образовательных организаций г. Костромы повысят уровень профессиональной компетенции в вопросах внедрения эффективных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Факт: За весь период реализации проекта уровень профессиональной компетенции повысили 308 специалистов.

СЛАЙД:

 Завершится проект итоговым мероприятием - акцией «Я нужен в городе своем!». Итоги реализации гранта, эффективные практики представлены в методическом пособии для педагогов и специалистов образовательных организаций Костромской области «Эффективные практики социализации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (в печатном и электронном виде), Пособие будет направлено не менее, чем в 50 учреждений, организаций образования, культуры, спорта и работы с молодежью с целью дальнейшего использования в работе с данной категорией несовершеннолетних.

 **В то же время в ходе реализации проекта возник ряд трудностей:**

Изменение территориального распределения несовершеннолетних данной категории. На момент написания проекта «Слагаемые успеха» большой процент детей, стоящих на различных видах профилактического учета, проживал в Давыдовском, Центральном и Заволжских округах, а по факту на апрель 2019 года процент несовершеннолетних, проживающих в Давыдовском округе, снизился. При этом произошло увеличение количества детей данной категории, проживающих в Фабричном округе города Костромы. В связи с этим общие списки участников проекта и отдельно по каждой «Лаборатории успеха» были окончательно сформированы и утверждены в сентябре 2019 года, а в декабре 2019 года – в них были внесены изменения.

Непринятие некоторых детей и родителей факта участия в проекте и отказ от сдачи документов, необходимых для включения детей в проект. Сотрудники «Лабораторий Успеха», наставники и другие участники проекта приложили немало усилий для повышения мотивации подростков и родителей посредством заинтересованности предлагаемыми программами, индивидуальной работой социальных педагогов и наставников по сопровождению детей, сначала даже просто по явке на занятия.

Разница в интересах детей из одной «Лаборатории успеха». Все участники проекта были включены в деятельность двух других «Лабораторий». Это позволило обеспечить интерес к работе и 100% охват участников проекта всеми 3-мя направлениями деятельности, реализуемой в рамках проекта.

Переход на обучение с применением дистанционных технологий с 6 апреля 2020 года внес в реализацию комплексного плана мероприятий свои коррективы. Изначально возникли трудности в части организации работы с детьми: участники проекта должны были продолжить принимать активное участие в запланированных мероприятиях. Возникла проблема сохранения реального контингента детей, которую помогли грамотно решить благодаря своему опыту и применяемым методикам кураторы «Лабораторий успеха».

В результате реализации проекта в Костроме развивается реабилитационное (профилактическое) пространство муниципалитета, направленное на предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Представленные муниципальные социально-педагогические проекты, программы и технологии объединяют более 24 учреждений различных ведомств в решении актуальных задач муниципалитета. Механизмы социального партнерства обеспечивают высокое качество ресурсов, открытость каналов коммуникаций, оперативность обратной связи, гибкость и адресность услуг и помощи.

Социальные пробы дают возможность формирования осознанного позитивного отношения к себе как к личности, которая может выбирать и осознанно говорить «нет» искушениям подросткового возраста, и использовать предоставленные возможности для успешной социализации. Это находит отражение в объективных количественных и качественных показателях.

Проект подходит к логическому завершению и, подводя итоги, нельзя не остановиться на вопросах «из каких слагаемых складывается успех каждого ребенка? Без чего успех, как сумма действий взрослых неравнодушных людей, невозможен?». Ссылаясь на наш опыт мы можем с уверенностью сказать: интерес и потребность детей, поддержка семьи, тесное межведомственное взаимодействие.

По завершении проекта распространение опыта и апробация новых методов работы с несовершеннолетними, состоящих на различных видах учета, будут продолжены. Одной из перспективных задач станет утверждение механизма организации работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета, распорядительным документом Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

Завершая свой доклад, хочу отметить, что проект «Слагаемые успеха» состоялся благодаря неравнодушному отношению огромного количества людей: педагогов учреждений дополнительного образования, социальных педагогов, классных руководителей и администрации школ города Костромы, сотрудников Молодежного комплекса «Пале», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представителей общественных организаций. Спасибо!