## Slide 1: Реализация проекта «Слагаемые успеха»: выполнение количественных и качественных результатов, итоги, проблемы, перспективы
Докладчик:
начальник Управления спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы Т. В. Соболева

## Slide 2: Проект «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха»
Межведомственное взаимодействие
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Скоординированная деятельность всех заинтересованных муниципальных, государственных и общественных структур

## Slide 3: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание условий для изменения моделей поведения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через включение их в социально значимую деятельность ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Разработка планов мероприятий «Лабораторий Успеха»:
трудовое воспитание и трудовая адаптация,
- формирование традиционных культурно-исторических ценностей,
- воспитание чувства патриотизма
Осуществление мер, содействующих развитию творческих интересов несовершеннолетних, их полезной социально значимой деятельности во внеурочное и каникулярное время
Совершенствование методов и технологий муниципальной системы профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних с учетом возможностей сетевого взаимодействия

## Slide 4: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
Денежные средства реализованы в полном объеме:
1 754 818 рублей, в том числе:
1 333 064 рубля – средства Фонда
368 754 рубля – бюджет Администрации города Костромы
53 000 рублей – внебюджетные источники

## Slide 5: «Лаборатории Успеха»:
1. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ
2. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
3. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА
Проведено Участники Организовано
164 занятия 100 человек 20 мероприятий

## Slide 6: Проект в СМИ:
Сайт Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы –
31 информационное сообщение
Сайт Администрации города Костромы -
51 информационное сообщение
Интернет-ресурс «Успешные люди» –
33 информационных сообщения
«Костромская народная газета» –
5 публикаций

## Slide 7: Совещания о ходе реализации проекта:
Координационный совет по реализации проекта
Социальная комиссия при Думе города Костромы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рабочие промежуточные совещания

## Slide 8: Курсы повышения квалификации «Эффективные технологии и методы воспитательной работы:
Сентябрь 2019 года,
Апрель 2020 года
(на базе Костромского областного института повышения качества образования)
По итогам курсов получены удостоверения о повышении квалификации
40 педагогов учреждений дополнительного образования и городских общеобразовательных учреждений

## Slide 9: Взаимодействие с целевой группой: педагоги и родители
КЛУБ «НАСТАВНИК» – 8 занятий, участниками которых стали более 210 человек
КЛУБ «РОДИТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» – 6 занятий и 4 мастер-класса, участниками которых стали более 59 человек
Проведены 3 практико-ориентированных обучающих мероприятия для специалистов, реализующих проект

## Slide 10: Летняя занятость и трудоустройство:
В июле-сентябре 2020 года при содействии общеобразовательных школ и МКУ «Молодежный комплекс «Пале» организована летняя занятость и трудоустройство несовершеннолетних.
Всего планируется трудоустроить не менее 25 участников проекта и 171 несовершеннолетнего из социального окружения.

## Slide 11: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Снижение уровня подростковой преступности на 24,2 % (с 33 до 25)
Стабилизация и улучшение качественной успеваемости детей «группы риска»
Снижение количества преступлений средней тяжести, совершенных несовершеннолетними на 26,5 % (с 15 до 11)

## Slide 12: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Участниками проекта стали
100 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета
В сетевом взаимодействии приняли участие все 9 учреждений дополнительного образования (по плану – увеличение с 3 до 7)
За период реализации проекта с профилактического учета был снят 41 несовершеннолетний
За весь период реализации проекта уровень профессиональной компетенции повысили 308 специалистов

## Slide 13: Итоги реализации проекта и эффективные практики представлены в методическом пособии для педагогов и специалистов образовательных организаций Костромской области «Эффективные практики социализации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»

## Slide 14
С П А С И Б О
З А
В Н И М А Н И Е!