Региональная опорная площадка

«Технология тьюторского сопровождения

процесса повышения квалификации учителей биологии города Костромы»

Программа деятельности площадки

2009-2010 учебный год

| Этапы | Содержание деятельности | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  | Создание Web-узла площадки тьюторов повышения квалификации на Интернет-представительстве МБУ ГЦОКО Информационное совещание учителей биологии – участников площадки «Новые подходы к повышению квалификации педагогов. Технология тьюторского сопровождения» Информационное совещание для заместителей директоров по УВР «Технология тьюторского сопровождения процесса повышения квалификации учителей биологии города Костромы» | Сентябрь 2009 года Октябрь 2009 года |
| Диагностический этап: экспертиза уровня соответствия результатов педагогической деятельности учителя квалификационным требованиям. | Формирование диагностического пакета (определение уровня профессиональной компетентности учителей биологии на начало обучения на курсах повышения квалификации, готовности педагогов к повышению квалификации); Входное тестирование - Анализ социального заказа учителей биологии на повышение квалификации (индивидуальные собеседования). - Сбор первичной информации, проведение диагностических исследований, заполнение Информационной карты (общая картина о составе педагогов: анкетные данные; сведения о повышении квалификации; темы по самообразованию; уровень теоретической и методической подготовки учителей на начало обучения на курсах повышения квалификации: типичные проблемы, возникающие у учителей в практической деятельности, интересы и запросы, на основании которых определяется уровень готовности педагогов к дальнейшему образованию. - Кейс-лаборатория: анализ педагогических ситуаций в соответствии с результатами предшествующих этапов экспертизы: определение уровня практической подготовки учителя на начало обучения. - Анализ результатов в Дневнике слушателя курсов повышения квалификации. | Сентябрь 2009 года Октябрь 2009 года |
| Мотивационный этап: создание условий для самоопределения учителя и стимулирования его потребности в самообразовании. | - Проведение индивидуальных и групповых собеседований. - Фокус-группа - Тренинг личностного роста («Повышение личной эффективности»): развитие представлений о положительном отношении к образовательной деятельности, оказание помощи педагогам в осознании необходимости повышения своей квалификации, возможностей ее осуществления. | Ноябрь 2009 года |
| Этап целеполагания: определение целей обучения в процессе повышения квалификации. | - Анализ Информационной карты. - Формирование микрогрупп, в состав которых входят учителя, имеющие аналогичный для всех членов микрогруппы уровень соответствия результатов педагогической деятельности квалификационным требованиям. - Мозговой штурм: конкретизация целей обучения в Дневнике слушателя курсов повышения квалификации. - Тренинг «Команда. Формирование и управление». («Управление временем», «Управление конфликтами», «Сценарное планирование») | Ноябрь 2009 года |
| Проектировочный этап: составление индивидуального образовательного маршрута. | - Анализ кейса образовательных услуг. - Деловая игра «Проектирование индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации педагогов» (работа с Кейсом образовательных услуг КОИРО): - Определение инвариантной и вариативной частей программы. - Отбор содержания учебного материала. - Определение временных промежутков освоения программы. - Выбор методов и форм обучения. - Разработка графика индивидуальных и групповых консультаций. - Заполнение Информационных карт тьютором и Дневников слушателей. | Декабрь 2009 года |
| Организационно-управленческий этап: обеспечение выполнения учебного плана. | - Организация процесса повышения квалификации. - Проведение обучения. - Организация самостоятельной работы обучающихся. - Методическое обеспечение процесса обучения: разработка учебных, учебно-методических пособий, методических рекомендаций для слушателей курсов, списков рекомендуемой для самостоятельного изучения литературы, материалов для дистанционного обучения и т.п. - Организация стажировок на базе ОУ. - Разработка инструментария для проведения промежуточной и итоговой аттестации. - Подведение итогов экспертизы. - Составление портфолио. - Проведение промежуточного контроля в соответствии с определенными на предыдущем этапе его видами и формами, а также разработанным инструментарием: - диагностика профессиональных потребностей педагогов, - посещения тьютором уроков, внеклассных мероприятий педагогов, проведение мониторинговых и социологических исследований, анализ анкет педагогов, индивидуальные беседы и пр., - решение конкретных проблем педагогов, - помощь учителю в переносе приобретенных на курсах повышения квалификации знаний и умений в практическую деятельность, - координация сетевого взаимодействия педагогов как способа деятельности по совместному использованию ресурсов для повышения уровня профессиональных компетенций педагогов, - проведение внешнего аудита деятельности педагогов в межкурсовой период – независимое подтверждение информации о результатах деятельности, - консультирование. - Заполнение Информационных карт тьютором и Дневников слушателей. | Январь – Июнь 2009 года |
| Оценочно-результативный этап: комплексная оценка результатов обучения. | - Оценка профессиональной активности педагогов в процессе обучения - Самоконтроль - Рефлексия | Июнь 2009 года |