- Примерный порядок создания и поддержки школьной службы примирения

- со стороны районного (окружного)  координатора

- Автор - Коновалов А.Ю.

| Этап | Содержание деятельности (может реализовываться одновременно) | Исполнители | Партнеры | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие администрацией школы решения о создании Школьной службы примирения, заключение договора | Директор | Координатор | Договор школы и координирующей организации |
|  | Согласование с администрацией школы. Включение в должностную инструкцию сотрудника – руководителя службы обязанностей по организации работы и дальнейшей преемственности службы |  | Координатор | Обновленная должностная инструкция |
| 2 | Подписание приказа о создании службы. Утверждение Положения о Школьной службе примирения в соответствии со стандартами восстановительной медиации | Директор, куратор |  | Приказ, утвержденное положение |
|  | Анализ информации о конфликтах и способах реагирования на конфликты (число конфликтов, число административных вмешательств, отношение педагогов к конфликтам) | Куратор | Координатор | Мониторинг конфликтности в школе |
| 3 | Отбор школьников на участие в базовом семинаре. Проведение базового семинара | Куратор | Координатор, ассоциация ВМ | Список детей. Свидетельства о прохождении обучения |
| 4 | Создание клуба медиаторов и регулярные встречи детско-взрослой команды Школьной службы примирения | Куратор | Координатор | Список медиаторов, план занятий ШСП |
| 5 | Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей восстановительной медиации, которые служба собирается нести в свою школу | Куратор |  | Список ценностей (возможно, на плакате) |
| 6 | Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки педагогического коллектива (классных руководителей) | Куратор | Возможна помощь координатора |  |
|  | Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки родителей | Куратор |  | Информация от куратора координатору, м.б. фото |
|  | Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и поддержки учеников | Куратор, подростки |  | Информация от куратора координатору, м.б. фото |
|  | Выпуск информационного стенда, плаката или статьи в школьной газете о создании ШСП, на сайте школы | Куратор, подростки |  | Информация от куратора координатору |
| 7 | Определение администрацией школы, куратором и школьниками-медиаторами способов получения информации о конфликтах. | Директор, зам по УВР, куратор |  | Информация от куратора координатору |
|  | Доработка и принятие документов (на основе типовых), регламентирующих работу службы (примирительный договор, заявка, регистрационная карточка и пр.) | Директор, зам по УВР, куратор | Координатор | Утвержденные в службе документы: регистрационные карточки, примирительные договоры и пр. |
| 8 | Работа службы по разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга. Написание отчетов по форме. | Куратор и школьники-медиаторы |  | Отчеты о медиации |
| 9 | Проведение супервизий по проведенным программам, оценка соответствия проведенных программ стандартам восстановительной медиации и порядку работы медиатора. |  | Координатор, ассоциация ВМ | Свидетельство о прохождении супервизии |
| 10 | Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы, путей ее улучшения и влияния ШСП на школу | Куратор | Координатор, ассоциация ВМ |  |
| 11 | Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга работы службы и «срезов» количества конфликтов и способов реагирования на конфликты в школе. Итоговая оценка эффективности деятельности Школьной службы примирения | Куратор | Координатор, ассоциация ВМ | Отчеты медиаторов, таблица мониторинга, отчет куратора |
| 12 | Изучение куратором литературы по восстановительной медиации и восстановительному правосудию. | Куратор | Ассоциация ВМ | Реферат или статья по теме |
|  | Прохождение тренинга восстановительной медиации 2 ступени |  | Ассоциация ВМ | Сертификат |
|  | Прохождение тренинга по проведению программы «Круги сообщества» |  | Ассоциация ВМ | Сертификат |
|  | Связь с ассоциацией медиаторов (взаимопомощь и обмен опытом, участие в совместных мероприятиях сообщества медиаторов) | Куратор, медиаторы | Координатор | Заявление о вступлении в ассоциацию, сертификаты об участии в конференциях |
| 13 | Включение элементов восстановительных практик в различные воспитательные формы и мероприятия | Куратор, медиаторы |  | Описания результатов |
| 14 | Прохождение тренинга для тренеров |  | Ассоциация ВМ | Свидетельство о прохождении тренинга |
| 15 | Обучение новых медиаторов, а также школьников и педагогов школы восстановительной коммуникации и восстановительным практикам | Куратор, медиаторы | Координатор |  |

При разработке использованы материалы Ирины Маловичко,  президента ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», г. Волгоград.

С учетом соблюдения конфиденциальности полученных данных.