Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы

Конкурсный проект

« Управление введением Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования

в  МОУ СОШ № 29 города Костромы»

Разработчики:

Филатова Т.Г. – директор школы

Яблокова М.Г. – зам.директора по УВР

Елфимычева И.А. – зам.директора по УВР

Комова М.Н. – зам. директора по ВР

Скороспелова И.Н. – социальный педагог

Калабина Л.А. – начальник отдела информатизации

Тимонина А.А. – педагог-психолог

2011 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| № п/п | Элемент | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название Проекта | « Управление введением Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 29 города Костромы» |
| 2. | Заказчик | Департамент образования и науки Администрации Костромской области |
| 3. | Основные разработчики | Филатова Т.Г – директор Елфимычева И.А. – заместитель директора по УВР Яблокова М.Г. – заместитель директора по УВР Комова М.Н. – заместитель директора по ВР Скороспелова И.Н. – социальный педагог Тимонина А.В. – педагог- психолог Калабина Л.А. – начальник отдела информатизации |
| 4. | Актуальность | Тезисы актуальности Проекта: - новизна ФГОС как субъективная сложность введения ФГОС; - объективные трудности введения ФГОС (нормативное, материально-техническое, кадровое и т.п. обеспечение введения ФГОС); - проблемы ОУ в связи с введением ФГОС, открывшиеся на практике. |
| 5. | Цель | создание условий для введения ФГОС в образовательном учреждении |
| 6. | Задачи | - Изучение педагогическим коллективом концептуальных изменений в образовании, нормативно- правовой основы введения ФГОС. - Проведение диагностики обеспеченности ОУ необходимыми ресурсами: нормативно-правовыми, финансово-экономическими, организационными, кадровыми, информационными, материально-техническими для введения ФГОС ОО на уровне, соответствующем Стандарту. - Планирование и проведение мероприятий по обеспечению ОУ необходимыми условиями для реализации Стандарта. - Проведение контрольной диагностики на выявление соответствия созданных в ОУ условий требованиям ФГОС. - Корректировка выявленных недоработок. |
| 7. | Исполнители | Административная команда школы, педагоги школы, родители |
| 8. | Сроки реализации | 2010-2011 учебный год |
| 9. | Основные этапы | 1 этап: Подготовительный: январь 2010 – июль 2010 Формирование рабочей группы по разработке изменений образовательной системы начального общего образования 2 этап: Аналитический август 2010 года Определение необходимых изменений в образовательной системе 3 этап: Проектировочный сентябрь 2010- апрель 2011 года Реализация запланированных изменений в образовательной системе 4 этап: Рефлексивно-оценочный май 2011- июнь 2011 Проведение контрольной диагностики на выявление соответствия созданных в ОУ условий требованиям ФГОС. |
| 10. | Предполагаемые результаты реализации проекта | - Разработка нормативно-правовой базы. - Создание и апробирование нового учебного плана с учетом выбранной модели и требования ФГОС. - Разработка новой основной образовательной программы начальной школы с учетом ФГОС. - Создание информационной среды - Организация внеурочной деятельности с учетом социального заказа участников образовательного процесса и требованиями ФГОС. |
| 11. | Риски Проекта | - Неподготовленность кадров к реализации деятельностного подхода, формированию УУД и новой системы оценки знаний. - Опасность отчетного внедрения ФГОС, параллельного существования двух систем: знаньевой и развивающей. - Неразработанность большинства вопросов ФГОС до уровня, необходимого при внедрении: содержания и формы ООП школы, программы формирования УУД, учебных программ и программ воспитательной работы; заданий для оценки. - Неразработанность вопросов управления введением ФГОС на всех уровнях. - Отсутствие программ ПП и ПК кадров и неготовность системы ДППО к их разработке и реализации. 6. Необходимость значительного обновления материально-технической базы и учебного оборудования школ. |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность

Мир вокруг нас кардинально изменился.  Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требует создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от современных требований жизни в информационном обществе. Возрастающий объем информации и знаний привел к смене парадигмы «образование на всю жизнь» на концепцию «образование в течение всей жизни». Новая система образования должна ориентироваться не только на усвоение учащимися универсальных знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности школьника, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности.

Начальное общее образование – это первая ступень общего образования. Знания, умения и навыки, полученные в начальной школе, служат фундаментом для последующего обучения и успешности в жизни ребёнка. Однако в действительности мы часто сталкиваемся с тем, что выпускники начальной школы в пятом классе испытывают трудности из-за недостаточно сформированных умений:

- самостоятельно распределять своё время, принимать определённые решения в процессе текущей работы;

- самостоятельно работать;

- вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу;

- слушать и слышать собеседника, уважать его чувства и мысли.

Отсюда вытекает необходимость создания новых условий, предполагающих формирование помимо предметных умений и навыков, самостоятельные виды деятельности. Сегодня школа должна стать проводником социальной адаптации подрастающего поколения. Это значит, что в школе дети не только получают глубокие знания, но и возрастают гражданами Великой страны, готовыми к жизни в новых социальных условиях.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  – принципиально новый нормативный документ, определяющий работу образовательных учреждений в новых условиях. В связи с этим возникают трудности нескольких порядков. Во-первых, новизна ФГОС определяет субъективную сложность его внедрения -  «сопротивление инновации». Во-вторых, возникают объективные трудности, а именно: необходимость создания условий нормативно-правового, финансово-экономического, организационного, кадрового, информационного, материально-технического обеспечения на уровне, соответствующем требованиям введения ФГОС ОО. Наконец, принципиально новый подход и требования к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы требуют проектного метода, который позволяет получить продукт (результат), не существовавший до этого, а также корректировать ход деятельности.

Основная идея проекта

Управление сегодня – управление результатом. С введением федеральных государственных стандартов начального общего образования перед административной командой школы встает задача управлением  системными изменениями, так как в результате введения стандарта изменяется сама модель начального образования.

Управление проектом  на основе системного управления и через него  осуществляется  управление всей воспитательной системой школы.  Трудности управления проектом   связаны с четкой формулировкой идей и мотивацией коллектива на их воплощение. Для этого было необходимо понимание ситуации не только администрацией, но и всем педагогическим коллективом - создание команды единомышленников. Реализация проекта предполагает  изменение позиции учителей, родителей, создание предметно - развивающей среды, нового методического сопровождения, изменение технологий обучения и воспитания  на уровне начальной школы.

В управлении инновацией  реализовывалась модель управления. Цель управления: обеспечить исполнение проекта — это определение и применение необходимых управляющих воздействий с целью успешной реализации проекта.

Принципы управления

- Принцип уважения и доверия к человеку.

- Принцип сотрудничества.

- Принцип социальной справедливости.

- Принцип дифференцированного подхода во внутришкольном управлении.

- Принцип содействия профессиональному росту педагога.

- Принцип личного стимулирования.

- Принцип коллективного принятия управленческих решений.

- Принцип участия в управлении учителей, учащихся, родителей.

- Принцип целевой направленности управления.

Основная идея – управление  ресурсами. Способы реализации цели управления – актуализация, развитие и использования для дальнейшего продвижения.

- Управление  ресурсам предполагает создание необходимых условий.

Цель проекта:  создание  условий для введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1. Изучение педагогическим коллективом концептуальных изменений в образовании, нормативно- правовой  основы введения  ФГОС.

2. Проведение диагностики обеспеченности ОУ необходимыми ресурсами: нормативно-правовыми, финансово-экономическими, организационными, кадровыми, информационными, материально-техническими для введения ФГОС ОО на уровне, соответствующем Стандарту.

3. Планирование и проведение мероприятий по обеспечению ОУ необходимыми условиями для реализации Стандарта.

4. Проведение контрольной диагностики на выявление соответствия созданных в ОУ условий требованиям ФГОС.

5. Корректировка выявленных недоработок.

Срок реализации проекта 2010 – 2011 г.

Участники: административная команда школы, педагоги школы, родители, социальные партнеры.

Предполагаемый результат:

- Разработка нормативно-правовой базы.

- Создание и апробирование нового учебного плана с учетом выбранной модели и требования ФГОС.

- Разработка новой основной образовательной программы начальной школы с учетом ФГОС.

- Создание информационной среды

- Организация внеурочной деятельности  с учетом социального заказа участников образовательного процесса и требованиями ФГОС.

Факторы риска

1.Неподготовленность кадров к реализации деятельностного подхода, формированию УУД и новой системы оценки знаний.

2. Опасность отчетного внедрения ФГОС, параллельного существования двух систем: старой,  знаньевой, и новой.

3 . Неразработанность большинства вопросов ФГОС до уровня, необходимого при внедрении: содержания и формы ООП школы, программы формирования УУД, учебных программ и программ воспитательной работы; заданий для оценки.

4.Неразработанность вопросов управления введением ФГОС на всех уровнях.

5. Отсутствие  программ ПП и ПК  кадров и неготовность системы ДППО к их разработке и реализации.

6. Необходимость значительного обновления материально-технической базы и учебного оборудования школ.

Этапы проекта

1 этап подготовительный: январь 2010 – июль  2010

Ведущим  ресурсом   на данном этапе  становится  информационный:.

- Изучение новых стандартов  образования  учителями школы.

- Знакомство с ФГОС родителей учащихся и совершенствование системы работы школы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС.

- Создание информационной среды для всех участником образовательного процесса

Формирование рабочей группы по разработке изменений образовательной системы начального общего образования:

- Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней.

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по реализации ООП начального общего образования  МОУСОШ № 29 города Костромы

| Участники | Основные права и обязанности |
| --- | --- |
| Учитель начальной школы | - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); - участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным курсам; - участвует в оценке выполнения и коррекции программы |
| Методическое объединение учителей начальной школы | - разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; - участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; - обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; - разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами начального образования |
| Учителя других ступеней школьного образования | - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; - участвуют в обсуждении программы; - проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения |
| Методический совет | - утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и программы внеучебной образовательной деятельности |
| Педагогический совет | - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; - выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим управляющим органом образовательного учреждения; |
| Администрация | - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; - участвует в разработке и обсуждении программы; - осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; - организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; - обеспечивает условия для реализации программы |
| Родители (законные представители) обучающихся | - формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; - принимают участие в обсуждении и реализации ООП; - участвуют в оценке выполнения программы |
| Обучающийся | - при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их повторного изучения; - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП |
| Коллегиальный орган государственно-общественного управления ОУ (Совет ОУ) | - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя о ходе выполнения программы; - помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП НОО |

Результаты этапа. На первом этапе сформирована рабочая группа по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы:

- назначен руководитель рабочей группы;

- определен список участников рабочей группы;

- обеспечена подготовка рабочей группы к разработке проекта модернизации начальной ступени образовательного учреждения;

- определены задачи членов рабочей группы по разработке проекта модернизации начальной ступени образовательного учреждения.

2 этап:  Аналитический  август 2010 года

Определение необходимых изменений в образовательной системе:

На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого необходимо определить, какие  изменения требуется произвести:

- в образовательных целях;

- в учебном плане;

- в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности;

- в образовательных технологиях;

- в условиях реализации образовательных программ;

- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Основной принцип действий на этом этапе состоит в сравнении предложенной новыми стандартами обобщенной модели образовательной системы с существующей в школе и определении того:

- какие элементы существующей образовательной системы полностью отвечают требованиям новых ФГОС и могут быть без изменений перенесены в желаемую систему;

- какие элементы существующей системы частично отвечают требованиям новых ФГОС и нуждаются в переработке для переноса в желаемую систему;

- какие элементы существующей системы не отвечают требованиям новых ФГОС и не могут быть перенесены в желаемую систему;

- какие необходимые для желаемой системы  элементы, определяемые новыми ФГОС, отсутствуют в существующей системе и должны быть найдены или разработаны.

( Приложение № 1)

Анализируя таблицу изменений был составлен мониторинг  готовности  ОУ к введению ФГОС

( Приложение № 2)

Результаты этапа. Результатом анализа существующей в школе образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС  стал  перечень необходимых изменений в существующей образовательной системе школы для приведения ее в соответствие требованиям стандарта, разработан мониторинг готовности школы к введению ФГОС .

3 этап: Проектировочный  сентябрь 2010- апрель 2011 года

Реализация запланированных изменений в образовательной системе

Для эффективной реализации проекта создается система организационных механизмов управления его реализацией, способную контролировать соответствие фактического хода работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в случае возникновения несоответствия между ними.

- Разработка  и выполнение планов-графиков введения ФГОС   в образовательной системе школы                                                                                                                    (Приложение 3)

- Разработка  и выполнение методического сопровождения    в образовательной системе школы                                                                                                                       (Приложение 4)

- Экспертиза выполнения изменений в образовательной системе школы ( план внутришкольного контроля)                                                                                              ( Приложение 5)

Содержанием этапа является конкретизация образовательной модели начальной ступени школы,  представленной в ФГОС, применительно к ОУ

Результаты. Результатом проектирования является образовательная модель начальной ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС, включающая:

- состав образовательных программ  или их частей, подлежащих самостоятельной разработке;

- состав программ, найденных вовне и подлежащих освоению;

- состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить;

- перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению;

- перечень учебных программ повышения квалификации педагогических кадров, которые нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образовательных программ и технологий;

- перечень новых методов контроля, которые нужно ввести;

- перечень новых механизмов контроля, которые нужно разработать и ввести.

4 этап: Рефлексивно-оценочный  май 2011- июнь 2011

Цель: Проведение контрольной диагностики на выявление соответствия созданных в ОУ условий требованиям ФГОС.

Задачи:

- проведение контрольной диагностики (по критериям и показателям результата проекта).

- обработка результатов диагностики, формулировка выводов о достигнутом уровне готовности ОУ к внедрению ФГОС в целом и по отношению к каждому из условий (нормативно-правовых, информационных и т.д.) в результате проведенных мероприятий по обеспечению ОУ необходимыми условиями для реализации Стандарта.

Рефлексивная фаза проекта завершает процесс подготовки ОУ к внедрению ФГОС ОО и включает стадию самоэкспертизы и экспертизы продукта проекта и стадию оформления результатов проектной деятельности. Кроме того, целесообразно выполнить рефлексивный анализ как проектного продукта, так и проектной деятельности.

Общие группы вопросов, положенных в основу рефлексивного анализа, могут быть следующие:

1. Какова степень реализации целей проекта? Если цели достигнуты частично, то почему? Если результаты превысили поставленную цель, то почему?

2. В какой степени реализованы задачи, на которые декомпозирована цель проекта? Какие задачи решены полностью? Какие - частично, в какой степени и почему?

3. К каким результатам привела реализация проекта? Каков их положительный и отрицательный эффект? Каковы могут быть отдаленные результаты этого проекта?

4. Как повлияла реализация проекта на внутреннюю и внешнюю среду системы?

5. Каковы перспективы проекта? Подлежит ли он совершенствованию? Если да, то в чем?

6. Какой опыт приобрели участники проекта в процессе его реализации? В чем он заключается? Как его можно использовать в дальнейшем?

7. Могут ли быть тиражированы полученные результаты?

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1) нормативно-правовое обеспечение:

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными актами:

- Конституция РФ ст.43;

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.7, ст.9;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных Образовательных стандартов начального общего образования».

- Приказ Министерства образования РК от 10.06.2010 г.  №  155 (Об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО в систему образования РК).

- внесение изменений в локальные акты школы (Устав, Комплексно- целевая программа, должностные инструкции)

- разработка и утверждение документов регламентирующих деятельность всех участников образовательного процесса с введением ФГОС

1) программно-методическое обеспечение:

- обучение  педагогических работников  в рамках методической работы в школе, на курсах в г. Москва, КОИРО.

- создание методических материалов для обеспечения работы учителей

- - развитие системы внеурочной деятельности в школе

3) кадровое обеспечение связано с наличием подготовленных специалистов:

- административная команда

- рабочая группа

4) финансовое обеспечение:

- финансирование обучения педагогов школы, руководителей

- финансирование необходимых мероприятий проекта

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:

Организация учебно- воспитательного процесса

Внутришкольный контроль

Просветительская работа

Методическое сопровождение

Административная команда школы