«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 29

____________________

Т.Г. Филатова

План мероприятий МОУ СОШ № 29 города Костромы

по методическому сопровождению введения ФГОС начального общего образования

| Направление деятельности | Мероприятия |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок исполнения (по месяцам) |  |  |  |
| сентябрь 2010 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования - Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в школе. 2.Формирование плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в школе. 1.Направить на курсовую подготовку учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС | Яблокова М.Г., зам.директора по УВР Яблокова М.Г., зам.директора по УВР |  |
| октябрь 2010г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 2.Обеспечить школу учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. Укомплектовать библиотеку печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. 3. Иметь доступ к печатным электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных (ЭОР) 4.Семинар «Требования ФГОС и их методическое обеспечение» для членов рабочей группы | Филатова Т.Г., директор Яблокова М.Г., зам.директора по УВР Скрябина Е.А., зав. библиотекой Елфимычева И.А., руководитель рабочей группы |  |
| ноябрь 2010 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Методическая планёрка «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в рамках реализации ФГОС» 2.Работа творческой группы «Проектирование Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для реализации ФГОС в начальной школе» (в течение года). 3.Методическая помощь в разработке рабочих программ начального общего образования на основе примерных ( в течении года) |  | Комова М.Н., зам. директора по ВР Яблокова М.Г., зам.директора по УВР |
| декабрь 2010 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. 2.Семинар «Методические рекомендации по разработке образовательных программ внеурочной деятельности для реализации ФГОС в начальной школе» 3.Семинар «Планируемые результаты начального общего образования». |  | Яблокова М.Г., зам.директора по УВР Елфимычева И.А., руководитель рабочей группы |
| январь 2011 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования - Создание кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования | 1.Методическая помощь педагогам в разработке уроков, занятий, классных часов, подготовке инструментария в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (в течение учебного года). 1.Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по введению ФГОС нового поколения. |  | Яблокова М.Г., зам.директора по УВР Яблокова М.Г., зам.директора по УВР |
| февраль 2011 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Проведение круглого стола по вопросам внедрения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. 2.Семинар «Системно-деятельный подход к результатам образования как основа формирования универсальных учебных действий» |  | Яблокова М.Г., зам.директора по УВР |
| март 2011 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.«Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. Методические рекомендации» 2 .Методическая планёрка «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС» |  | Елфимычева И.А., руководитель рабочей группы Комова М.Н., зам.директора по ВР |
| апрель 2011 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Корректировка программ по здоровьесбережению в школе в соответствии с требованиями ФГОС. 2.Методическая планёрка «Внеурочная деятельность как взаимосвязь общего и дополнительного образования в рамках введения ФГОС» |  | Комова М.Н., зам.директора по ВР Яблокова М.Г., зам.директора по УВР |
| май- июнь 2011 г. |  |  |  |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Методическая планёрка «Общие подходы к системе оценки достижений планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего образования. 2.Круглый стол с членами рабочей группы «Результаты работы по введению ФГОС в 2010- 2011 уч. г.» |  | Елфимычева И.А., руководитель рабочей группы |