- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2013 г. N 824

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года N 42-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью (О.Л.Еремина), Управлению финансов Администрации города Костромы (А.А.Свистунов) обеспечить формирование бюджета города Костромы на соответствующий финансовый год с учетом расходов, необходимых для обеспечения реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы О.Л.Еремину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

города Костромы

В.В.ЕМЕЦ

- Утвержден

постановлением

Администрации

города Костромы

от 30 апреля 2013 года N 824

План мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования"

- Раздел 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С

ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

1.1. реализацию муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

1.2. создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

1.3. обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

1.4. создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

2.1. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2.2. кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

2.3. разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, включает в себя:

3.1. внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

3.2. внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

2.1. обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

2.2. введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 20144 | 20770 | 20800 | 21650 | 22000 | 21850 | 21800 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 65 | 67 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 76,3 | 78,5 |
| 3. | Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. человек | 15182 | 15650 | 16124 | 16747 | 16933 | 17133 | 17477 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс. человек | 1,881 | 2,335 | 1,066 | 1663 | 1,757 | 1,527 | 1,243 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | тыс. человек | 0,453 | 0,85 | 0,810 | 0,440 | 0,410 | 0,390 | 0,380 |
| 5.1. | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,030 | 0,020 |
| 5.2. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0,072 | 0,037 | 0,10 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5.3. | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего, из них: | тыс. человек | 0,361 | 0 | 0,750 | 0,380 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5.3.1. | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0,500 | 0,270 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс. человек | 0,129 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,232 | 0 | 0,250 | 0,110 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс. человек | 1669 | 1716 | 2216 | 2320 | 2556 | 2610 | 2650 |
| 7. | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

- Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

┌─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│N п/п│   Мероприятия    │ Ответственные  │   Сроки    │   Показатели    │

│     │                  │  исполнители   │ реализации │                 │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│  1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на  │

│       зачисление детей в дошкольные образовательные организации        │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│ 1.  │Подписание        │ Администрация  │ 3 квартал  │Соглашение между │

│     │соглашений        │города Костромы │  2013 г.   │Администрацией   │

│     │Администрацией    │                │            │города Костромы и│

│     │города Костромы с │                │            │департаментом    │

│     │департаментом     │                │            │образования и    │

│     │образования и     │                │            │науки Костромской│

│     │науки Костромской │                │            │области на       │

│     │области на        │                │            │выделение средств│

│     │выделение средств │                │            │регионального    │

│     │регионального     │                │            │бюджета на       │

│     │бюджета на        │                │            │предоставление   │

│     │предоставление    │                │            │субсидий на      │

│     │субсидий на       │                │            │софинансирование │

│     │софинансирование  │                │            │реализации       │

│     │реализации        │                │            │программ         │

│     │программ          │                │            │(проектов)       │

│     │(проектов)        │                │            │развития         │

│     │развития          │                │            │дошкольного      │

│     │дошкольного       │                │            │образования      │

│     │образования       │                │            │города Костромы  │

│     │города Костромы   │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 2.  │Разработка        │    Комитет     │ 3 квартал  │Постановление    │

│     │мероприятий по    │  образования,  │  2013 г.   │Администрации    │

│     │развитию системы  │культуры, спорта│            │города Костромы  │

│     │дошкольного       │   и работы с   │            │об утверждении   │

│     │образования для   │   молодежью    │            │муниципальной    │

│     │включения в       │ Администрации  │            │программы        │

│     │муниципальную     │города Костромы │            │"Развитие системы│

│     │программу         │                │            │образования      │

│     │"Развитие системы │                │            │города Костромы  │

│     │образования города│                │            │на 2014-2016     │

│     │Костромы на       │                │            │годы"            │

│     │2014-2016 годы"   │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 3.  │Предоставление в  │    Комитет     │ 2013-2018  │Мониторинг       │

│     │департамент       │  образования,  │    гг.     │развития         │

│     │образования и     │культуры, спорта│            │дошкольного      │

│     │науки Костромской │   и работы с   │            │образования,     │

│     │области информации│   молодежью    │            │включая          │

│     │о реализации в    │ Администрации  │            │показатели       │

│     │городе Костроме   │города Костромы │            │развития         │

│     │программ          │                │            │дошкольного      │

│     │(проектов)        │                │            │образования, в   │

│     │развития          │                │            │соответствии с   │

│     │дошкольного       │                │            │соглашением между│

│     │образования,      │                │            │Администрацией   │

│     │включая показатели│                │            │города Костромы и│

│     │развития          │                │            │департаментом    │

│     │дошкольного       │                │            │образования и    │

│     │образования, в    │                │            │науки Костромской│

│     │соответствии с    │                │            │области          │

│     │соглашениями      │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 4.  │Создание          │    Комитет     │            │Отношение        │

│     │дополнительных    │  образования,  │            │численности детей│

│     │мест в            │культуры, спорта│            │3-7 лет, которым │

│     │муниципальных     │   и работы с   │            │предоставлена    │

│     │дошкольных        │   молодежью    │            │возможность      │

│     │образовательных   │ Администрации  │            │получать услуги  │

│     │организациях      │города Костромы │            │дошкольного      │

│     │различных типов,  │                │            │образования, к   │

│     │а также           │                │            │численности детей│

│     │вариативных форм  │                │            │в возрасте 3-7   │

│     │дошкольного       │                │            │лет,             │

│     │образования:      │                │            │скорректированной│

│     │                  │                │            │на численность   │

│     │                  │                │            │детей в возрасте │

│     │                  │                │            │5-7 лет,         │

│     │                  │                │            │обучающихся в    │

│     │                  │                │            │школе            │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│4.1. │формирование      │    Комитет     │ 2013-2014  │Постановление    │

│     │нормативной       │  образования,  │    гг.     │Администрации    │

│     │правовой базы,    │культуры, спорта│            │города Костромы  │

│     │регламентирующей  │   и работы с   │            │от 21 марта 2013 │

│     │создание          │   молодежью    │            │года N 494 "Об   │

│     │дополнительных    │ Администрации  │            │утверждении Плана│

│     │мест в сети       │города Костромы │            │мероприятий по   │

│     │дошкольных        │                │            │открытию         │

│     │образовательных   │                │            │дополнительных   │

│     │организаций       │                │            │мест для детей   │

│     │                  │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │возраста в городе│

│     │                  │                │            │Костроме на      │

│     │                  │                │            │2013-2014 годы"  │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│4.2. │разработка плана  │    Комитет     │ 1 квартал  │План мероприятий │

│     │строительства и   │  образования,  │  2013 г.   │по открытию      │

│     │реконструкции     │культуры, спорта│            │дополнительных   │

│     │дошкольных        │   и работы с   │            │мест для детей   │

│     │учреждений на     │   молодежью    │            │дошкольного      │

│     │2013-2016 годы    │ Администрации  │            │возраста в городе│

│     │                  │города Костромы,│            │Костроме на      │

│     │                  │   Управление   │            │2013-2014 годы   │

│     │                  │строительства и │            │                 │

│     │                  │  капитального  │            │                 │

│     │                  │    ремонта     │            │                 │

│     │                  │ Администрации  │            │                 │

│     │                  │города Костромы │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤                 │

│ 5.  │Строительство     │   Управление   │ 2013-2017  │                 │

│     │современных       │строительства и │    гг.     │                 │

│     │зданий дошкольных │  капитального  │            │                 │

│     │образовательных   │ремонта, Комитет│            │                 │

│     │организаций в     │  образования,  │            │                 │

│     │городском округе  │культуры, спорта│            │                 │

│     │город Кострома:   │   и работы с   │            │                 │

│     │1) строительство  │   молодежью    │            │                 │

│     │детского сада в   │ Администрации  │ 2013-2014  │                 │

│     │микрорайоне       │города Костромы │    гг.     │                 │

│     │Малышково на 220  │                │            │                 │

│     │мест;             │                │            │                 │

│     │2) строительство  │                │            │                 │

│     │детского сада в   │                │            │                 │

│     │Кирпичном пер. на │                │  2015 г.   │                 │

│     │50 мест           │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 6.  │Строительство     │   Управление   │ 2013-2018  │                 │

│     │негосударственных │строительства и │    гг.     │                 │

│     │дошкольных        │  капитального  │            │                 │

│     │образовательных   │ремонта, Комитет│            │                 │

│     │организаций в     │  образования,  │            │                 │

│     │городском округе  │культуры, спорта│            │                 │

│     │город Кострома:   │   и работы с   │            │                 │

│     │1) территория     │   молодежью,   │ 2013-2014  │                 │

│     │микрорайона жилой │ представители  │    гг.     │                 │

│     │застройки "Новый  │    бизнес-     │            │                 │

│     │город" - детского │   сообщества   │            │                 │

│     │сада на 280 мест; │                │            │                 │

│     │2) территория     │                │ 2014-2015  │                 │

│     │микрорайона жилой │                │    гг.     │                 │

│     │застройки         │                │            │                 │

│     │"Венеция" -       │                │            │                 │

│     │детского сада на  │                │            │                 │

│     │220 мест;         │                │            │                 │

│     │3) территория     │                │  2016 г.   │                 │

│     │микрорайона жилой │                │            │                 │

│     │застройки         │                │            │                 │

│     │"Жужелино" -      │                │            │                 │

│     │детского сада на  │                │            │                 │

│     │120 мест;         │                │            │                 │

│     │4) территория     │                │ 2015-2016  │                 │

│     │микрорайона жилой │                │    гг.     │                 │

│     │застройки         │                │            │                 │

│     │Давыдовский-3, 36 │                │            │                 │

│     │детского сада на  │                │            │                 │

│     │220 мест;         │                │            │                 │

│     │5) негосударст-   │                │  2014 г.   │                 │

│     │венного детского  │                │            │                 │

│     │сада N 53 на 60   │                │            │                 │

│     │мест              │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 7.  │Возврат и         │   Управление   │ 2013-2014  │                 │

│     │реконструкция     │строительства и │    гг.     │                 │

│     │ранее переданных  │  капитального  │            │                 │

│     │зданий дошкольных │    ремонта     │            │                 │

│     │образовательных   │ Администрации  │            │                 │

│     │организаций в     │города Костромы,│            │                 │

│     │муниципальном     │    Комитет     │            │                 │

│     │образовании       │  образования,  │            │                 │

│     │городском округе  │культуры, спорта│            │                 │

│     │город Кострома с  │   и работы с   │            │                 │

│     │высоким уровнем   │   молодежью    │            │                 │

│     │дефицита мест:    │ Администрации  │            │                 │

│     │1) детского сада  │города Костромы │  2014 г.   │                 │

│     │N 82 на 70 мест   │                │            │                 │

│     │(здание начальной │                │            │                 │

│     │школы гимназии N  │                │            │                 │

│     │28);              │                │            │                 │

│     │2) детского сада  │                │ 2013-2014  │                 │

│     │N 14 (бывшие ясли │                │    гг.     │                 │

│     │N 25) на 60 мест; │                │            │                 │

│     │3) детского сада  │                │  2014 г.   │                 │

│     │N 43 на 60 мест   │                │            │                 │

│     │(бывшее здание    │                │            │                 │

│     │детского сада N   │                │            │                 │

│     │50);              │                │            │                 │

│     │4) детского сада  │                │  2015 г.   │                 │

│     │N 83 на 60 мест   │                │            │                 │

│     │(здание начальной │                │            │                 │

│     │школы N 26)       │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤                 │

│ 8.  │Открытие          │    Комитет     │  2013 г.   │                 │

│     │дошкольных групп  │  образования,  │            │                 │

│     │на базе           │культуры, спорта│            │                 │

│     │общеобразовательн-│   и работы с   │            │                 │

│     │ых учреждений в   │   молодежью    │            │                 │

│     │муниципальном     │ Администрации  │            │                 │

│     │образовании       │города Костромы,│            │                 │

│     │городском округе  │   Управление   │            │                 │

│     │город Кострома:   │строительства и │            │                 │

│     │1) открытие       │  капитального  │            │                 │

│     │дошкольной группы │    ремонта     │            │                 │

│     │на базе МОУ СОШ N │ Администрации  │            │                 │

│     │10 на 25 мест     │города Костромы │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤                 │

│ 9.  │Инвентаризация    │    Комитет     │  2013 г.   │                 │

│     │помещений         │  образования,  │            │                 │

│     │действующих       │культуры, спорта│            │                 │

│     │детских садов в   │   и работы с   │            │                 │

│     │городском округе  │   молодежью    │            │                 │

│     │город Кострома:   │ Администрации  │            │                 │

│     │1) в детском саду │города Костромы │            │                 │

│     │N 43 на 8 мест    │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 10. │Открытие групп    │    Комитет     │  2013 г.   │                 │

│     │семейного типа на │  образования,  │            │                 │

│     │базе              │культуры, спорта│            │                 │

│     │образовательных   │   и работы с   │            │                 │

│     │учреждений,       │   молодежью    │            │                 │

│     │реализующих       │ Администрации  │            │                 │

│     │основные программы│города Костромы,│            │                 │

│     │дошкольного       │ представители  │            │                 │

│     │образования в     │    бизнес-     │            │                 │

│     │городском округе  │   сообщества   │            │                 │

│     │город Кострома:   │                │            │                 │

│     │1) группа         │                │            │                 │

│     │семейного типа на │                │            │                 │

│     │12 мест           │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 11. │Обновление        │    Комитет     │ 2013-2018  │Проведение       │

│     │требований к      │  образования,  │    гг.     │мониторинга и    │

│     │условиям          │культуры, спорта│            │анализа          │

│     │предоставления    │   и работы с   │            │предписаний      │

│     │услуг дошкольного │   молодежью    │            │надзорных органов│

│     │образования и     │ Администрации  │            │с целью          │

│     │мониторинг их     │города Костромы │            │обновления       │

│     │выполнения        │                │            │требований к     │

│     │                  │                │            │условиям         │

│     │                  │                │            │предоставления   │

│     │                  │                │            │услуг дошкольного│

│     │                  │                │            │образования      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 12. │Создание условий  │    Комитет     │            │Удельный вес     │

│     │для развития      │  образования,  │            │численности детей│

│     │негосударственного│культуры, спорта│            │дошкольного      │

│     │сектора           │   и работы с   │            │возраста,        │

│     │дошкольного       │   молодежью    │            │посещающих       │

│     │образования:      │ Администрации  │            │негосударственные│

│     │                  │города Костромы,│            │организации      │

│     │                  │ представители  │            │дошкольного      │

│     │                  │    бизнес-     │            │образования,     │

│     │                  │   сообщества   │            │предоставляющие  │

│     │                  │                │            │услуги           │

│     │                  │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │образования, в   │

│     │                  │                │            │общей численности│

│     │                  │                │            │детей, посещающих│

│     │                  │                │            │дошкольные       │

│     │                  │                │            │образовательные  │

│     │                  │                │            │организации      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.1.│разработка и      │    Комитет     │  2013 г.   │Нормативные      │

│     │утверждение       │  образования,  │            │правовые акты,   │

│     │методики расчета  │культуры, спорта│            │утверждающие     │

│     │норматива на      │   и работы с   │            │порядок          │

│     │реализацию        │   молодежью    │            │предоставления,  │

│     │образовательных   │ Администрации  │            │методику расчета │

│     │программ          │города Костромы │            │норматива на     │

│     │дошкольного       │                │            │реализацию       │

│     │образования и     │                │            │образовательных  │

│     │учебные расходы   │                │            │программ         │

│     │                  │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │образования и    │

│     │                  │                │            │учебные расходы, │

│     │                  │                │            │субсидий         │

│     │                  │                │            │негосударственным│

│     │                  │                │            │организациям,    │

│     │                  │                │            │реализующим      │

│     │                  │                │            │программу        │

│     │                  │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │образования      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.2.│разработка        │    Комитет     │ 2013-2014  │Решение Думы     │

│     │нормативных       │  образования,  │    гг.     │города Костромы, │

│     │правовых актов,   │культуры, спорта│            │постановление    │

│     │закрепляющих      │   и работы с   │            │Администрации    │

│     │нормативные       │   молодежью    │            │города Костромы, │

│     │затраты на        │ Администрации  │            │закрепляющие     │

│     │создание условий  │города Костромы │            │нормативные      │

│     │для реализации    │                │            │затраты на       │

│     │образовательного  │                │            │создание условий │

│     │процесса (расходы │                │            │для реализации   │

│     │муниципальных     │                │            │образовательного │

│     │бюджетов, не      │                │            │процесса (расходы│

│     │отнесенные к      │                │            │бюджета города   │

│     │полномочиям       │                │            │Костромы, не     │

│     │субъекта          │                │            │отнесенные к     │

│     │Российской        │                │            │полномочиям      │

│     │Федерации, и      │                │            │Костромской      │

│     │нормативные       │                │            │области, и       │

│     │затраты на        │                │            │нормативные      │

│     │содержание        │                │            │затраты на       │

│     │недвижимого       │                │            │содержание       │

│     │имущества и особо │                │            │недвижимого      │

│     │ценного движимого │                │            │имущества и особо│

│     │имущества, на     │                │            │ценного движимого│

│     │возмещение затрат │                │            │имущества, на    │

│     │на уплату         │                │            │возмещение затрат│

│     │земельного налога │                │            │на уплату        │

│     │и налога на       │                │            │земельного налога│

│     │имущество)        │                │            │и налога на      │

│     │                  │                │            │имущество)       │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.3.│разработка        │Управление      │ 2013-2015  │Методические     │

│     │методических      │территориального│    гг.     │рекомендации по  │

│     │рекомендаций по   │планирования,   │            │поддержке        │

│     │поддержке         │городских       │            │предпринимателей,│

│     │предпринимателей, │земель,         │            │организующих     │

│     │организующих      │градостроительс-│            │деятельность     │

│     │деятельность      │тва, архитектуры│            │частных          │

│     │частных           │и муниципального│            │дошкольных       │

│     │дошкольных        │имущества       │            │организаций, в   │

│     │организаций, в    │Администрации   │            │части            │

│     │части             │города Костромы,│            │предоставления   │

│     │предоставления    │Комитет         │            │помещений на     │

│     │помещений на      │образования,    │            │специальных      │

│     │специальных       │культуры, спорта│            │условиях         │

│     │условиях          │и работы с      │            │                 │

│     │                  │молодежью       │            │                 │

│     │                  │Администрации   │            │                 │

│     │                  │города Костромы │            │                 │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│     2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования     │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│ 13. │Создание условий  │    Комитет     │ 2013-2018  │Предметная       │

│     │в дошкольных      │  образования,  │    гг.     │развивающая среда│

│     │образовательных   │культуры, спорта│            │в дошкольных     │

│     │организациях для  │   и работы с   │            │образовательных  │

│     │реализации        │   молодежью    │            │организациях,    │

│     │государственного  │ Администрации  │            │созданная в      │

│     │образовательного  │города Костромы,│            │соответствии с   │

│     │стандарта         │   МБУ города   │            │ФГОС             │

│     │дошкольного       │    Костромы    │            │                 │

│     │образования       │"Городской центр│            │                 │

│     │                  │  обеспечения   │            │                 │

│     │                  │    качества    │            │                 │

│     │                  │  образования"  │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 14. │Разработка        │   Дошкольные   │  2013 г.   │Методические     │

│     │образовательной   │образовательные │            │рекомендации по  │

│     │программы в       │  организации   │            │разработке       │

│     │соответствии с    │                │            │образовательной  │

│     │ФГОС дошкольного  │                │            │программы в      │

│     │образования       │                │            │соответствии с   │

│     │                  │                │            │ФГОС дошкольного │

│     │                  │                │            │образования      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 15. │Повышение         │    Комитет     │ 2013-2018  │Удельный вес     │

│     │квалификации      │  образования,  │    гг.     │численности      │

│     │педагогических    │культуры, спорта│            │педагогических   │

│     │работников        │   и работы с   │            │работников       │

│     │дошкольного       │   молодежью    │            │дошкольного      │

│     │образования       │ Администрации  │            │образования,     │

│     │                  │города Костромы,│            │получивших       │

│     │                  │   МБУ города   │            │повышение        │

│     │                  │    Костромы    │            │квалификации по  │

│     │                  │"Городской центр│            │данному          │

│     │                  │  обеспечения   │            │направлению, в   │

│     │                  │    качества    │            │общей численности│

│     │                  │  образования"  │            │педагогических   │

│     │                  │                │            │работников       │

│     │                  │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │образования      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 16. │Разработка и      │    Комитет     │  2013 г.   │Мониторинг       │

│     │внедрение системы │  образования,  │            │качества         │

│     │оценки качества   │культуры, спорта│            │дошкольного      │

│     │дошкольного       │   и работы с   │            │образования, в   │

│     │образования:      │   молодежью    │            │котором оценка   │

│     │                  │ Администрации  │            │деятельности     │

│     │                  │города Костромы,│            │дошкольных       │

│     │                  │   МБУ города   │            │образовательных  │

│     │                  │    Костромы    │            │организаций, их  │

│     │                  │"Городской центр│            │руководителей и  │

│     │                  │  обеспечения   │            │основных         │

│     │                  │    качества    │            │категорий        │

│     │                  │  образования"  │            │работников       │

│     │                  │   с участием   │            │осуществляется на│

│     │                  │ руководителей  │            │основании        │

│     │                  │   дошкольных   │            │показателей      │

│     │                  │образовательных │            │эффективности    │

│     │                  │  организаций   │            │деятельности     │

│     │                  │                │            │муниципальных    │

│     │                  │                │            │дошкольных       │

│     │                  │                │            │образовательных  │

│     │                  │                │            │организаций      │

│     │                  │                │            │                 │

│     │участие в         │    Комитет     │  2014 г.   │Методические     │

│     │разработке        │  образования,  │            │рекомендации по  │

│     │региональных      │культуры, спорта│            │формированию     │

│     │методических      │   и работы с   │            │показателей      │

│     │рекомендаций по   │ молодежью, МБУ │            │эффективности    │

│     │формированию      │города Костромы │            │деятельности     │

│     │показателей       │"Городской центр│            │муниципальных    │

│     │эффективности     │  обеспечения   │            │дошкольных       │

│     │деятельности      │    качества    │            │образовательных  │

│     │муниципальных     │  образования"  │            │организаций, их  │

│     │дошкольных        │   с участием   │            │руководителей и  │

│     │образовательных   │ руководителей  │            │основных         │

│     │организаций, их   │   дошкольных   │            │категорий        │

│     │руководителей и   │образовательных │            │работников, в том│

│     │основных          │  организаций   │            │числе в связи с  │

│     │категорий         │                │            │использованием   │

│     │работников, в том │                │            │для              │

│     │числе в связи с   │                │            │дифференциации   │

│     │использованием для│                │            │заработной платы │

│     │дифференциации    │                │            │педагогических   │

│     │заработной платы  │                │            │работников       │

│     │педагогических    │                │            │                 │

│     │работников        │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 17. │Разработка и      │    Комитет     │ 2013-2014  │Нормативный      │

│     │утверждение       │  образования,  │    гг.     │правовой акт,    │

│     │показателей       │культуры, спорта│            │утверждающий     │

│     │эффективности     │   и работы с   │            │порядок          │

│     │деятельности      │   молодежью    │            │формирования     │

│     │муниципальных     │ Администрации  │            │муниципального   │

│     │дошкольных        │города Костромы,│            │задания для      │

│     │образовательных   │   МБУ города   │            │дошкольных       │

│     │организаций, их   │    Костромы    │            │образовательных  │

│     │руководителей и   │"Городской центр│            │организаций,     │

│     │основных категорий│  обеспечения   │            │включая          │

│     │работников. В том │    качества    │            │показатели       │

│     │числе в связи с   │  образования"  │            │качества         │

│     │использованием для│   с участием   │            │предоставляемых  │

│     │дифференциации    │ руководителей  │            │услуг по         │

│     │заработной платы  │   дошкольных   │            │дошкольному      │

│     │педагогических    │образовательных │            │образованию      │

│     │работников        │  организаций   │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 18. │Проведение        │    Комитет     │ 2013-2018  │Мониторинг       │

│     │социологических и │  образования,  │    гг.     │социологических и│

│     │психолого-        │культуры, спорта│            │психолого-       │

│     │педагогических    │   и работы с   │            │педагогических   │

│     │исследований в    │   молодежью    │            │исследований в   │

│     │области           │ Администрации  │            │области          │

│     │дошкольного       │города Костромы,│            │дошкольного      │

│     │образования,      │   МБУ города   │            │образования,     │

│     │направленных на   │    Костромы    │            │направленных на  │

│     │выявление         │"Городской центр│            │выявление        │

│     │факторов, влияющих│  обеспечения   │            │факторов,        │

│     │на качество       │    качества    │            │влияющих на      │

│     │дошкольного       │  образования"  │            │качество         │

│     │образования, а    │   с участием   │            │дошкольного      │

│     │также ожиданий    │ руководителей  │            │образования, а   │

│     │родителей и       │   дошкольных   │            │также ожиданий   │

│     │образовательного  │образовательных │            │родителей и      │

│     │сообщества        │  организаций   │            │образовательного │

│     │относительно      │                │            │сообщества       │

│     │качества          │                │            │относительно     │

│     │дошкольного       │                │            │качества         │

│     │образования       │                │            │дошкольного      │

│     │                  │                │            │образования      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 19. │Разработка и      │    Комитет     │  2014 г.   │Порядок          │

│     │валидизация       │  образования,  │            │проведения оценки│

│     │инструментария    │культуры, спорта│            │качества условий │

│     │для оценки        │   и работы с   │            │в дошкольных     │

│     │качества          │   молодежью    │            │образовательных  │

│     │образовательных   │ Администрации  │            │организациях,    │

│     │условий в         │города Костромы,│            │направленных на  │

│     │дошкольных        │   МБУ города   │            │развитие у детей │

│     │образовательных   │    Костромы    │            │способностей,    │

│     │организациях,     │"Городской центр│            │стимулирующих    │

│     │направленных на   │  обеспечения   │            │инициативность,  │

│     │развитие у детей  │    качества    │            │самостоятельность│

│     │способностей,     │  образования"  │            │и ответственность│

│     │стимулирующих     │   с участием   │            │дошкольников     │

│     │инициативность,   │ руководителей  │            │                 │

│     │самостоятельность │   дошкольных   │            │                 │

│     │и ответственность │образовательных │            │                 │

│     │дошкольников      │  организаций   │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 20. │Разработка        │    Комитет     │  2014 г.   │Нормативный      │

│     │порядка           │  образования,  │            │правовой акт,    │

│     │формирования      │культуры, спорта│            │утверждающий     │

│     │муниципального    │   и работы с   │            │порядок          │

│     │задания для       │   молодежью    │            │формирования     │

│     │дошкольных        │ Администрации  │            │муниципального   │

│     │образовательных   │города Костромы,│            │задания для      │

│     │организаций,      │   МБУ города   │            │дошкольных       │

│     │включая           │    Костромы    │            │образовательных  │

│     │показатели        │"Городской центр│            │организаций,     │

│     │качества          │  обеспечения   │            │включая          │

│     │предоставляемых   │    качества    │            │показатели       │

│     │услуг дошкольного │  образования"  │            │качества         │

│     │образования       │   с участием   │            │предоставляемых  │

│     │                  │ руководителей  │            │услуг дошкольного│

│     │                  │   дошкольных   │            │образования      │

│     │                  │образовательных │            │                 │

│     │                  │  организаций   │            │                 │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│      3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании       │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│21.  │Внедрение         │    Комитет     │  2014 г.   │Отношение        │

│     │механизмов        │  образования,  │            │среднемесячной   │

│     │эффективного      │культуры, спорта│            │заработной платы │

│     │контракта с       │   и работы с   │            │педагогических   │

│     │педагогическими   │   молодежью    │            │работников       │

│     │работниками       │ Администрации  │            │муниципальных    │

│     │дошкольных        │города Костромы │            │дошкольных       │

│     │образовательных   │                │            │образовательных  │

│     │организаций       │                │            │организаций к    │

│     │                  │                │            │средней          │

│     │                  │                │            │заработной плате │

│     │                  │                │            │в общем          │

│     │                  │                │            │образовании      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 22. │Разработка        │    Комитет     │  2014 г.   │Утверждение      │

│     │требований на     │  образования,  │            │требований на    │

│     │основе            │культуры, спорта│            │основе           │

│     │федеральных и     │   и работы с   │            │федеральных и    │

│     │региональных      │   молодежью    │            │региональных     │

│     │методических      │ Администрации  │            │методических     │

│     │рекомендаций к    │города Костромы │            │рекомендаций к   │

│     │условиям          │                │            │условиям         │

│     │выполнения        │                │            │выполнения       │

│     │трудовой          │                │            │трудовой         │

│     │деятельности      │                │            │деятельности     │

│     │педагогическими и │                │            │педагогическими и│

│     │другими           │                │            │другими          │

│     │категориями       │                │            │категориями      │

│     │работников        │                │            │работников       │

│     │дошкольных        │                │            │дошкольных       │

│     │образовательных   │                │            │образовательных  │

│     │организаций,      │                │            │организаций,     │

│     │направленной на   │                │            │направленной на  │

│     │достижение        │                │            │достижение       │

│     │показателей       │                │            │показателей      │

│     │качества этой     │                │            │качества этой    │

│     │деятельности      │                │            │деятельности     │

│     │(показателей      │                │            │(показателей     │

│     │качества,         │                │            │качества,        │

│     │обозначенных в    │                │            │обозначенных в   │

│     │модели            │                │            │модели           │

│     │"эффективного     │                │            │"эффективного    │

│     │контракта")       │                │            │контракта")      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 23. │Разработка        │    Комитет     │  2014 г.   │Методические     │

│     │методических      │  образования,  │            │рекомендации для │

│     │рекомендаций для  │культуры, спорта│            │муниципальных    │

│     │муниципальных     │   и работы с   │            │дошкольных       │

│     │дошкольных        │   молодежью    │            │образовательных  │

│     │образовательных   │ Администрации  │            │организаций по   │

│     │организаций по    │города Костромы │            │внесению         │

│     │внесению          │                │            │изменений и      │

│     │изменений и       │                │            │дополнений в     │

│     │дополнений в      │                │            │коллективный     │

│     │коллективный      │                │            │договор, в       │

│     │договор, в        │                │            │трудовой договор,│

│     │трудовой договор, │                │            │должностные      │

│     │должностные       │                │            │инструкции       │

│     │инструкции        │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 24. │Разработка и      │    Комитет     │  2014 г.   │Методические     │

│     │апробация моделей │  образования,  │            │рекомендации по  │

│     │реализации        │культуры, спорта│            │введению в       │

│     │"эффективного     │   и работы с   │            │действие         │

│     │контракта" в      │ молодежью, МБУ │            │апробированной   │

│     │дошкольных        │города Костромы │            │модели           │

│     │образовательных   │"Городской центр│            │"эффективного    │

│     │организациях,     │  обеспечения   │            │контракта" в     │

│     │включая           │    качества    │            │дошкольных       │

│     │разработку        │  образования"  │            │образовательных  │

│     │методики расчета  │  совместно с   │            │организациях,    │

│     │размеров оплаты   │ руководителями │            │включая          │

│     │труда и критериев │   дошкольных   │            │разработку       │

│     │оценки            │образовательных │            │методики расчета │

│     │деятельности      │  организаций   │            │размеров оплаты  │

│     │различных         │                │            │труда и критериев│

│     │категорий         │                │            │оценки           │

│     │персонала         │                │            │деятельности     │

│     │организаций       │                │            │различных        │

│     │                  │                │            │категорий        │

│     │                  │                │            │персонала        │

│     │                  │                │            │организаций      │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 25. │Планирование      │    Комитет     │ 2013-2018  │Доведение        │

│     │дополнительных    │  образования,  │    гг.     │заработной платы │

│     │расходов на       │культуры, спорта│            │педагогических   │

│     │повышение оплаты  │   и работы с   │            │работников       │

│     │труда             │   молодежью,   │            │дошкольных       │

│     │педагогических    │   Управление   │            │образовательных  │

│     │работников        │    финансов    │            │учреждений до    │

│     │дошкольных        │ Администрации  │            │100% к средней   │

│     │образовательных   │города Костромы │            │заработной плате │

│     │организаций в     │                │            │педагогических   │

│     │соответствии с    │                │            │работников общего│

│     │Указом Президента │                │            │образования      │

│     │Российской        │                │            │                 │

│     │Федерации от 7    │                │            │                 │

│     │мая 2012 г. N 597 │                │            │                 │

│     │"О мероприятиях   │                │            │                 │

│     │по реализации     │                │            │                 │

│     │государственной   │                │            │                 │

│     │социальной        │                │            │                 │

│     │политики"         │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 26. │Информационное и  │    Комитет     │ 2013-2018  │Методические     │

│     │мониторинговое    │  образования,  │    гг.     │рекомендации по  │

│     │сопровождение     │культуры, спорта│            │сопровождению    │

│     │введения          │   и работы с   │            │введения         │

│     │эффективного      │   молодежью    │            │эффективного     │

│     │контракта         │ Администрации  │            │контракта        │

│     │                  │города Костромы,│            │                 │

│     │                  │Отдел по связям │            │                 │

│     │                  │ со средствами  │            │                 │

│     │                  │    массовой    │            │                 │

│     │                  │   информации   │            │                 │

│     │                  │ Администрации  │            │                 │

│     │                  │города Костромы │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 27. │Организация       │    Комитет     │ 2013-2018  │Отношение        │

│     │мероприятий,      │  образования,  │    гг.     │среднемесячной   │

│     │обеспечивающих    │культуры, спорта│            │заработной платы │

│     │взаимодействие со │   и работы с   │            │педагогических   │

│     │средствами        │   молодежью    │            │работников       │

│     │массовой          │ Администрации  │            │муниципальных    │

│     │информации по     │города Костромы,│            │дошкольных       │

│     │введению          │Отдел по связям │            │образовательных  │

│     │эффективного      │ со средствами  │            │организаций к    │

│     │контракта         │    массовой    │            │средней          │

│     │(организация      │   информации   │            │заработной плате │

│     │проведения        │ Администрации  │            │в общем          │

│     │разъяснительной   │города Костромы │            │образовании      │

│     │работы в трудовых │                │            │соответствующего │

│     │коллективах,      │                │            │региона          │

│     │публикации в      │                │            │                 │

│     │средствах массовой│                │            │                 │

│     │информации,       │                │            │                 │

│     │проведение        │                │            │                 │

│     │семинаров и другие│                │            │                 │

│     │мероприятия)      │                │            │                 │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 28. │Организация сбора │    Комитет     │   2015 и   │Мониторинг о     │

│     │и предоставления  │  образования,  │  2017 гг.  │введении         │

│     │информации о      │культуры, спорта│            │эффективного     │

│     │введении          │   и работы с   │            │контракта,       │

│     │эффективного      │   молодежью    │            │включая          │

│     │контракта, включая│ Администрации  │            │показатели       │

│     │показатели        │города Костромы │            │развития         │

│     │развития          │                │            │дошкольного      │

│     │дошкольного       │                │            │образования, в   │

│     │образования, в    │                │            │соответствии с   │

│     │соответствии с    │                │            │соглашениями     │

│     │соглашениями      │                │            │                 │

└─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┘

- Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ

КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 2,3 | 6,5 | 4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100% кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогичес- кими работниками, получившими педагогичес- кое образование |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 100% кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогичес- кими работниками, прошедшими повышение квалификации по данному направлению |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогичес- ких работников дошкольных образователь- ных организаций будет соответство- вать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствую- щем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 94,2 | 94,3 | 93,4 | 95,0 | 96,0 | 96,2 | Во всех муниципальных дошкольных образователь- ных организациях будут реализовы- ваться образователь- ные программы дошкольного образования, соответствую- щие требованиям федерального государствен- ного образователь- ного стандарта дошкольного образования |

- Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Обеспечение достижения школьниками города Костромы новых образовательных результатов включает в себя:

1.1. введение федеральных государственных образовательных стандартов;

1.2. формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

1.3. разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

1.4. программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

2.1. разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

2.2. разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

3.1. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

3.2. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1.1. обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

1.2. повышение качества подготовки школьников города Костромы, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

2.1. введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

2.2. сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников школ города Костромы, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. человек | 28,531 | 29,563 | 30,390 | 31,307 | 32,175 | 32,769 | 33,164 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразователь- ных организациях | тыс. человек | 23,910 | 25,096 | 25,992 | 26,093 | 26,978 | 27,771 | 28,266 |
| 3. | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 17,16 | 17,96 | 18,6 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 20,2 |
| 4. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 23,5 | 35,0 | 43,7 | 54,7 | 64,4 | 74,1 | 84,5 |

- Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

┌───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │   Мероприятия    │  Ответственные  │   Сроки   │    Показатели     │

│п/п│                  │   исполнители   │реализации │                   │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│      1. Достижение новых качественных образовательных результатов      │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│1. │Комплекс          │Управление       │           │Удельный вес       │

│   │мероприятий по    │образования      │           │численности        │

│   │обеспечению       │Комитета         │           │обучающихся        │

│   │условий для       │образования,     │           │организаций общего │

│   │внедрения         │культуры, спорта │           │образования,       │

│   │федеральных       │и работы с       │           │обучающихся по     │

│   │государственных   │молодежью        │           │новым федеральным  │

│   │образовательных   │Администрации    │           │государственным    │

│   │стандартов        │города Костромы, │           │образовательным    │

│   │начального общего │МБУ города       │           │стандартам,        │

│   │образования (далее│Костромы         │           │отношение среднего │

│   │- ФГОС НОО):      │"Городской центр │           │балла единого      │

│   │1.1. принятие     │обеспечения      │  2013 г.  │государственного   │

│   │постановления     │качества         │           │экзамена (в расчете│

│   │Администрации     │образования" с   │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │города Костромы   │участием         │           │процентах школ с   │

│   │"Об утверждении   │руководителей    │           │лучшими            │

│   │комплекса мер по  │образовательных  │           │результатами       │

│   │модернизации      │организаций      │           │единого            │

│   │системы общего    │общего           │           │государственного   │

│   │образования города│образования,     │           │экзамена к среднему│

│   │Костромы в 2013   │учителя          │           │баллу единого      │

│   │году и на период  │общеобразователь-│           │государственного   │

│   │до 2020 г.",      │ных организаций  │           │экзамена (в расчете│

│   │создание равных   │                 │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │материально-      │                 │           │процентах школ с   │

│   │технических и     │                 │           │худшими            │

│   │кадровых условий  │                 │           │результатами       │

│   │для обучения      │                 │           │единого            │

│   │учащихся по ФГОС  │                 │           │государственного   │

│   │НОО:              │                 │           │экзамена           │

│   │- закупка учебного│                 │  2013 г.  │                   │

│   │и учебно-         │                 │           │                   │

│   │лабораторного     │                 │           │                   │

│   │оборудования,     │                 │           │                   │

│   │учебников и       │                 │           │                   │

│   │методических      │                 │           │                   │

│   │пособий, развитие │                 │           │                   │

│   │сети проектных    │                 │           │                   │

│   │площадок,         │                 │           │                   │

│   │обеспечивающих    │                 │           │                   │

│   │распространение   │                 │           │                   │

│   │моделей           │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │систем,           │                 │           │                   │

│   │обеспечивающих    │                 │           │                   │

│   │современное       │                 │           │                   │

│   │качество          │                 │           │                   │

│   │начального общего │                 │           │                   │

│   │образования, на   │                 │           │                   │

│   │базе:             │                 │           │                   │

│   │МБОУ СОШ N 18     │                 │ 2014-2016 │                   │

│   │МБОУ лицей N 41   │                 │    гг.    │                   │

│   │МБОУ СОШ N 24     │                 │ 2016-2018 │                   │

│   │МБОУ СОШ N 37     │                 │    гг.    │                   │

│   │МБОУ гимназия     │                 │           │                   │

│   │N 33;             │                 │           │                   │

│   │- создание условий│                 │ 2013-2014 │                   │

│   │для сетевого      │                 │    гг.    │                   │

│   │взаимодействия    │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │организаций общего│                 │           │                   │

│   │и дополнительного │                 │           │                   │

│   │образования для   │                 │           │                   │

│   │организации       │                 │           │                   │

│   │внеурочной        │                 │           │                   │

│   │деятельности      │                 │           │                   │

│   │младших           │                 │           │                   │

│   │школьников,       │                 │           │                   │

│   │разработка        │                 │           │                   │

│   │методических      │                 │           │                   │

│   │рекомендаций по   │                 │           │                   │

│   │совершенствованию │                 │           │                   │

│   │моделей           │                 │           │                   │

│   │организации       │                 │           │                   │

│   │внеурочной        │                 │           │                   │

│   │деятельности      │                 │           │                   │

│   │в условиях        │                 │           │                   │

│   │введения ФГОС НОО;│                 │           │                   │

│   │- участие в       │                 │  2013 г.  │                   │

│   │реализации        │                 │           │                   │

│   │регионального     │                 │           │                   │

│   │проекта по        │                 │           │                   │

│   │повышению         │                 │           │                   │

│   │квалификации      │                 │           │                   │

│   │педагогов         │                 │           │                   │

│   │"Цифровое         │                 │           │                   │

│   │интерактивное     │                 │           │                   │

│   │оборудование в    │                 │           │                   │

│   │условиях          │                 │           │                   │

│   │реализации ФГОС   │                 │           │                   │

│   │начального        │                 │           │                   │

│   │образования",     │                 │           │                   │

│   │совершенствование │                 │           │                   │

│   │в городе Костроме │                 │           │                   │

│   │нормативно-       │                 │           │                   │

│   │правового         │                 │           │                   │

│   │обеспечения       │                 │           │                   │

│   │реализации ФГОС в │                 │           │                   │

│   │части формирования│                 │           │                   │

│   │муниципальной     │                 │           │                   │

│   │услуги, проведения│                 │           │                   │

│   │промежуточной     │                 │           │                   │

│   │аттестации        │                 │           │                   │

│   │обучающихся по    │                 │           │                   │

│   │ФГОС НОО          │                 │           │                   │

│   │основного общего  │                 │           │                   │

│   │образования;      │                 │           │                   │

│   │1.2. принятие     │                 │           │                   │

│   │постановления     │                 │           │                   │

│   │Администрации     │                 │           │                   │

│   │города Костромы об│                 │           │                   │

│   │утверждении       │                 │           │                   │

│   │муниципальной     │                 │           │                   │

│   │целевой программы │                 │           │                   │

│   │города Костромы   │                 │           │                   │

│   │"Развитие системы │                 │           │                   │

│   │образования в     │                 │           │                   │

│   │городе Костроме с │                 │           │                   │

│   │2014 по 2016      │                 │           │                   │

│   │годы":            │                 │           │                   │

│   │- создание        │                 │ 2014-2016 │                   │

│   │кадровых,         │                 │    гг.    │                   │

│   │материально-      │                 │           │                   │

│   │технических и     │                 │           │                   │

│   │информационных    │                 │           │                   │

│   │условий в         │                 │           │                   │

│   │общеобразователь- │                 │           │                   │

│   │ных организациях  │                 │           │                   │

│   │для поэтапного    │                 │           │                   │

│   │перехода          │                 │           │                   │

│   │школьников на ФГОС│                 │           │                   │

│   │ООО в рамках      │                 │           │                   │

│   │муниципальной     │                 │           │                   │

│   │целевой программы │                 │           │                   │

│   │города Костромы   │                 │           │                   │

│   │"Развитие системы │                 │           │                   │

│   │образования в     │                 │           │                   │

│   │городе Костроме с │                 │           │                   │

│   │2014 по 2016      │                 │           │                   │

│   │годы",            │                 │           │                   │

│   │переход всех 5    │                 │           │                   │

│   │классов           │                 │           │                   │

│   │общеобразователь- │                 │           │                   │

│   │ных организаций на│                 │           │                   │

│   │ФГОС ООО;         │                 │           │                   │

│   │- развитие сети   │                 │  2015 г.  │                   │

│   │проектных         │                 │           │                   │

│   │площадок,         │                 │           │                   │

│   │обеспечивающих    │                 │           │                   │

│   │распространение   │                 │           │                   │

│   │моделей           │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │систем,           │                 │           │                   │

│   │обеспечивающих    │                 │           │                   │

│   │современное       │                 │           │                   │

│   │качество основного│                 │           │                   │

│   │общего            │                 │           │                   │

│   │образования, на   │                 │           │                   │

│   │базе:             │                 │           │                   │

│   │МБОУ СОШ N 1      │                 │ 2015-2016 │                   │

│   │МБОУ гимназия N 28│                 │    гг.    │                   │

│   │МБОУ СОШ N 35     │                 │           │                   │

│   │МБОУ СОШ N 4      │                 │ 2016-2018 │                   │

│   │МБОУ лицей N 32   │                 │    гг.    │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Развитие          │                 │ 2015-2018 │                   │

│   │дистанционных форм│                 │    гг.    │                   │

│   │обучения, в том   │                 │           │                   │

│   │числе в           │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │организациях      │                 │           │                   │

│   │общего образования│                 │           │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │1. Участие в      │Управление       │ 2014-2018 │Отношение среднего │

│   │формировании      │образования      │    гг.    │балла единого      │

│   │региональной      │Комитета         │           │государственного   │

│   │системы           │образования,     │           │экзамена (в расчете│

│   │мониторинга уровня│культуры, спорта │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │подготовки и      │и работы с       │           │процентах школ с   │

│   │социализации      │молодежью        │           │лучшими            │

│   │школьников.       │Администрации    │           │результатами       │

│   │2. Участие в      │города Костромы, │           │единого            │

│   │российских и      │МБУ города       │           │государственного   │

│   │международных     │Костромы         │           │экзамена к среднему│

│   │сопоставительных  │"Городской центр │           │баллу единого      │

│   │исследованиях     │обеспечения      │           │государственного   │

│   │образовательных   │качества         │           │экзамена (в расчете│

│   │достижений        │образования" с   │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │школьников и      │участием         │           │процентах школ с   │

│   │проведение        │руководителей    │           │худшими            │

│   │муниципальных     │образовательных  │           │результатами       │

│   │мониторинговых    │организаций      │           │единого            │

│   │исследований      │общего           │           │государственного   │

│   │достижений        │образования,     │           │экзамена           │

│   │учащихся.         │учителя          │           │                   │

│   │Сбор и            │общеобразователь-│           │                   │

│   │распространение   │ных организаций  │           │                   │

│   │лучших            │                 │           │                   │

│   │педагогических    │                 │           │                   │

│   │практик:          │                 │           │                   │

│   │- открытие        │                 │           │                   │

│   │муниципальных     │                 │           │                   │

│   │стажировочных     │                 │           │                   │

│   │площадок в рамках │                 │           │                   │

│   │реализации        │                 │           │                   │

│   │муниципальных     │                 │           │                   │

│   │проектов по       │                 │           │                   │

│   │актуальным        │                 │           │                   │

│   │вопросам          │                 │           │                   │

│   │модернизации      │                 │           │                   │

│   │образования:      │                 │           │                   │

│   │проект "Школа -   │                 │           │                   │

│   │муниципальная     │                 │           │                   │

│   │лаборатория ЭОР"; │                 │           │                   │

│   │проект "Цифровая  │                 │           │                   │

│   │школа"; проект    │                 │           │                   │

│   │"Муниципальная    │                 │           │                   │

│   │модель            │                 │           │                   │

│   │дистанционного    │                 │           │                   │

│   │профильного       │                 │           │                   │

│   │обучения;         │                 │           │                   │

│   │- проведение      │                 │           │                   │

│   │обучающих         │                 │           │                   │

│   │семинаров для     │                 │           │                   │

│   │педагогов по      │                 │           │                   │

│   │актуальным        │                 │           │                   │

│   │проблемам         │                 │           │                   │

│   │современного      │                 │           │                   │

│   │образования с     │                 │           │                   │

│   │привлечением      │                 │           │                   │

│   │научно-           │                 │           │                   │

│   │методических      │                 │           │                   │

│   │кадров ведущих    │                 │           │                   │

│   │вузов страны.     │                 │           │                   │

│   │3. Формирование   │                 │           │                   │

│   │сетевого          │                 │           │                   │

│   │взаимодействия    │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │организаций:      │                 │           │                   │

│   │1. Проект Клуб    │                 │           │                   │

│   │молодых педагогов.│                 │           │                   │

│   │2. Проект "ММС в  │                 │           │                   │

│   │условиях          │                 │           │                   │

│   │обновления        │                 │           │                   │

│   │образовательных   │                 │           │                   │

│   │стандартов"       │                 │           │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Программа         │МБУ города       │ 2014-2016 │Удельный вес       │

│   │повышения         │Костромы         │    гг.    │педагогических     │

│   │квалификации      │"Городской центр │           │работников,        │

│   │работников        │обеспечения      │           │прошедших курсы    │

│   │образования       │качества         │           │повышения          │

│   │                  │образования" с   │           │квалификации, в    │

│   │                  │участием         │           │общей численности  │

│   │                  │руководителей    │           │педагогических     │

│   │                  │образовательных  │           │работников будет   │

│   │                  │организаций      │           │составлять не менее│

│   │                  │общего           │           │95%, отношение     │

│   │                  │образования,     │           │среднего балла     │

│   │                  │учителя          │           │единого            │

│   │                  │общеобразова-    │           │государственного   │

│   │                  │тельных          │           │экзамена (в расчете│

│   │                  │организаций      │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │                  │                 │           │процентах школ с   │

│   │                  │                 │           │лучшими            │

│   │                  │                 │           │результатами       │

│   │                  │                 │           │единого            │

│   │                  │                 │           │государственного   │

│   │                  │                 │           │экзамена к среднему│

│   │                  │                 │           │баллу единого      │

│   │                  │                 │           │государственного   │

│   │                  │                 │           │экзамена (в расчете│

│   │                  │                 │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │                  │                 │           │процентах школ с   │

│   │                  │                 │           │худшими            │

│   │                  │                 │           │результатами       │

│   │                  │                 │           │единого            │

│   │                  │                 │           │государственного   │

│   │                  │                 │           │экзамена           │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│          2. Обеспечение доступности качественного образования          │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│5. │Внедрение         │Комитет          │ 4 квартал │Число муниципальных│

│   │региональной      │образования,     │ 2013 года │образовательных    │

│   │системы оценки    │культуры, спорта │           │организаций, в     │

│   │качества общего   │и работы с       │           │которых оценка их  │

│   │образования       │молодежью        │           │руководителей и    │

│   │                  │Администрации    │           │основных категорий │

│   │                  │города Костромы, │           │работников         │

│   │                  │МБУ города       │           │осуществляется на  │

│   │                  │Костромы         │           │основании          │

│   │                  │"Городской центр │           │показателей        │

│   │                  │обеспечения      │           │эффективности      │

│   │                  │качества         │           │деятельности       │

│   │                  │образования" с   │           │муниципальных      │

│   │                  │участием         │           │организаций общего │

│   │                  │руководителей    │           │образования,       │

│   │                  │образовательных  │           │составит 100%      │

│   │                  │организаций      │           │                   │

│   │                  │общего           │           │                   │

│   │                  │образования,     │           │                   │

│   │                  │учителя          │           │                   │

│   │                  │общеобразователь-│           │                   │

│   │                  │ных организаций  │           │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│6. │Изменение         │Управление       │ 4 квартал │Число муниципальных│

│   │показателей       │образования      │ 2013 год  │образовательных    │

│   │эффективности     │Комитета         │           │организаций, в     │

│   │деятельности      │образования,     │           │которых оценка их  │

│   │муниципальных     │культуры, спорта │           │руководителей и    │

│   │организаций общего│и работы с       │           │основных категорий │

│   │образования, их   │молодежью        │           │работников         │

│   │руководителей и   │Администрации    │           │осуществляется на  │

│   │основных категорий│города Костромы  │           │основании          │

│   │работников        │с участием       │           │показателей        │

│   │                  │руководителей    │           │эффективности      │

│   │                  │общеобразователь-│           │деятельности       │

│   │                  │ных организаций  │           │муниципальных      │

│   │                  │                 │           │организаций общего │

│   │                  │                 │           │образования,       │

│   │                  │                 │           │составит 100%      │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│7. │Разработка        │Комитет          │ 2014 год  │                   │

│   │муниципального    │образования,     │           │                   │

│   │Плана мероприятий │культуры, спорта │           │                   │

│   │по поддержке школ,│и работы с       │           │                   │

│   │работающих в      │молодежью        │           │                   │

│   │сложных социальных│Администрации    │           │                   │

│   │условиях в рамках │города Костромы, │           │                   │

│   │приоритетного     │МБУ города       │           │                   │

│   │национального     │Костромы         │           │                   │

│   │проекта           │"Городской центр │           │                   │

│   │"Образование"     │обеспечения      │           │                   │

│   │                  │качества         │           │                   │

│   │                  │образования" с   │           │                   │

│   │                  │участием         │           │                   │

│   │                  │руководителей    │           │                   │

│   │                  │образовательных  │           │                   │

│   │                  │организаций      │           │                   │

│   │                  │общего           │           │                   │

│   │                  │образования,     │           │                   │

│   │                  │учителя          │           │                   │

│   │                  │общеобразователь-│           │                   │

│   │                  │ных организаций, │           │                   │

│   │                  │педагогических   │           │                   │

│   │                  │работников       │           │                   │

│   │                  │общеобразователь-│           │                   │

│   │                  │ных организаций  │           │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│8. │Мониторинг и      │Управление       │ Ежегодно  │Отношение среднего │

│   │сравнительный     │образования      │           │балла единого      │

│   │анализ результатов│Комитета         │           │государственного   │

│   │ЕГЭ школ,         │образования,     │           │экзамена (в расчете│

│   │работающих в      │культуры, спорта │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │сложных социальных│и работы с       │           │процентах школ с   │

│   │условиях, с       │молодежью        │           │лучшими            │

│   │остальными школами│Администрации    │           │результатами       │

│   │муниципального    │города Костромы, │           │единого            │

│   │образования       │МБУ города       │           │государственного   │

│   │(региона)         │Костромы         │           │экзамена к среднему│

│   │                  │"Городской центр │           │баллу единого      │

│   │                  │обеспечения      │           │государственного   │

│   │                  │качества         │           │экзамена (в расчете│

│   │                  │образования"     │           │на 1 предмет) в 10 │

│   │                  │                 │           │процентах школ с   │

│   │                  │                 │           │худшими            │

│   │                  │                 │           │результатами       │

│   │                  │                 │           │единого            │

│   │                  │                 │           │государственного   │

│   │                  │                 │           │экзамена           │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│         3. Введение эффективного контракта в общем образовании         │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│9. │Внедрение         │Комитет          │ Ежегодно  │Отношение средней  │

│   │механизмов        │образования,     │           │заработной платы   │

│   │эффективного      │культуры, спорта │           │педагогических     │

│   │контракта         │и работы с       │           │работников         │

│   │с педагогическими │молодежью        │           │образовательных    │

│   │работниками в     │Администрации    │           │организаций общего │

│   │системе общего    │города Костромы, │           │образования к      │

│   │образования города│МБУ города       │           │средней заработной │

│   │Костромы          │Костромы         │           │плате в регионе;   │

│   │                  │"Городской центр │           │удельный вес       │

│   │                  │обеспечения      │           │численности        │

│   │                  │качества         │           │учителей в возрасте│

│   │                  │образования" с   │           │до 30 лет в общей  │

│   │                  │участием         │           │численности        │

│   │                  │руководителей    │           │учителей           │

│   │                  │общеобразователь-│           │общеобразовательных│

│   │                  │ных организаций  │           │организаций        │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│10.│Проведение работы │Комитет          │ 2012-2018 │Отношение средней  │

│   │по заключению     │образования,     │   годы    │заработной платы   │

│   │трудовых договоров│культуры, спорта │           │педагогических     │

│   │с руководителями  │и работы с       │           │работников         │

│   │муниципальных     │молодежью        │           │образовательных    │

│   │организаций общего│Администрации    │           │организаций общего │

│   │образования в     │города Костромы, │           │образования к      │

│   │соответствии с    │отдел по связям  │           │средней заработной │

│   │утвержденной      │со средствами    │           │плате в регионе,   │

│   │муниципальными    │массовой         │           │удельный вес       │

│   │нормативными      │информации       │           │численности        │

│   │актами            │Администрации    │           │учителей в возрасте│

│   │типовой формой    │города Костромы  │           │до 30 лет в общей  │

│   │договора          │                 │           │численности        │

│   │                  │                 │           │учителей           │

│   │                  │                 │           │общеобразовательных│

│   │                  │                 │           │организаций        │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│11.│Информационное и  │Комитет          │ 2013-2018 │В 100% трудовых    │

│   │мониторинговое    │образования,     │   годы    │коллективов        │

│   │сопровождение     │культуры, спорта │           │проведена          │

│   │введения          │и работы с       │           │разъяснительная    │

│   │эффективного      │молодежью        │           │работа по введению │

│   │контракта:        │Администрации    │           │эффективного       │

│   │- информационное  │города Костромы  │           │контракта          │

│   │сопровождение     │                 │           │                   │

│   │муниципальных     │                 │           │                   │

│   │мероприятий по    │                 │           │                   │

│   │введению          │                 │           │                   │

│   │эффективного      │                 │           │                   │

│   │контракта         │                 │           │                   │

│   │(организация      │                 │           │                   │

│   │проведения        │                 │           │                   │

│   │разъяснительной   │                 │           │                   │

│   │работы в трудовых │                 │           │                   │

│   │коллективах,      │                 │           │                   │

│   │публикации в      │                 │           │                   │

│   │средствах массовой│                 │           │                   │

│   │информации)       │                 │           │                   │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│12.│Организация сбора │Комитет          │2015 и 2017│Участие всех       │

│   │и обработки данных│образования,     │   годы    │общеобразовательных│

│   │для проведения    │культуры, спорта │           │учреждений в       │

│   │регионального и   │и работы с       │           │региональном и     │

│   │федерального      │молодежью        │           │федеральном        │

│   │мониторингов      │Администрации    │           │мониторингах       │

│   │влияния внедрения │города Костромы, │           │влияния внедрения  │

│   │эффективного      │МБУ города       │           │эффективного       │

│   │контракта на      │Костромы         │           │контракта на       │

│   │качество          │"Городской центр │           │качество           │

│   │образовательных   │обеспечения      │           │образовательных    │

│   │услуг общего      │качества         │           │услуг общего       │

│   │образования и     │образования"     │           │образования        │

│   │удовлетворенности │                 │           │                   │

│   │населения         │                 │           │                   │

│   │качеством общего  │                 │           │                   │

│   │образования, в    │                 │           │                   │

│   │т.ч. выявление    │                 │           │                   │

│   │лучших практик    │                 │           │                   │

└───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┘

- Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,21 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь- ных организаций | процентов | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразователь- ных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразователь- ных организаций города Костромы, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 100% муниципальных общеобразователь- ных организаций города Костромы будет внедрена система оценки деятельности общеобразователь- ных организаций |

- Раздел 3. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Костромы включает в себя:

1.1. разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

1.2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

1.3. распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

1.4. создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

1.5. разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании города Костромы включает в себя:

3.1. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования города Костромы;

3.2. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования города Костромы в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании города Костромы.

- Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

2. Не менее 9,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

- Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. человек | 33,3 | 33,9 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,5 | 38,5 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |

- Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2014 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.), удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |
|  | Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014-2015 годы |  |
|  | Организация мониторинга эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2015-2018 годы |  |
|  | Разработка и реализация проекта "Создание единого межведомственного программно- методического пространства дополнительного образования детей города Костромы "Мир программ" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014 год |  |
|  | Разработка и реализация межведомственного проекта "Распространение инновационных практик в системе дополнительного образования детей" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2015 годы |  |
|  | Разработка и реализация межведомственного проекта "Дополнительное образование детей в медиаресурсах" ("Виртуальный Дом детского творчества", "Виртуальный музей", "Виртуальный методический кабинет", "Виртуальный консультационный пункт", "Виртуальные семинары, конференции, мастер-классы", "Виртуальные экскурсии") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2015-2018 годы |  |
|  | Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы |  |
|  | Мониторинг организации работы с одаренными детьми города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", Центр творческого развития детей и молодежи | 2014-2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2015-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
|  | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) Развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий: создание современного "Центра творческого развития детей и молодежи" (м/р-н Малышково) Обеспечение организаций дополнительного образования детей современным оборудованием и пособиями |  |  |  |
|  | поддержка потребителей образовательных услуг в построении индивидуальных образовательных траекторий и эффективном использовании ресурсов сферы открытого образования (информационное, консультационное, тьюторское сопровождение, создание информационных навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов организаций и программ) на муниципальном уровне | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", Центр творческого развития детей и молодежи | 2014-2018 годы |  |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2015-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
|  | Создание условий для распространения современных моделей организации дополнительного образования детей (городской фестиваль достижений "Детство. Творчество. Кострома", демонстрационные, консультационные, проектные, ресурсные площадки по направленностям дополнительного образования детей) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы |  |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударствен- ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.) |
|  | Мониторинг возможности использования ресурсов негосударствен- ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, развитии детского творчества, организации досуга детей в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014-2018 годы |  |
|  | Использование ресурсов муниципального сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей (издание альманаха "Для родителей: дополнительное образование, творчество, развивающий досуг", "После уроков...", "Мир творчества и детского досуга") | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Центр творческого развития детей и молодежи | 2015-2018 годы |  |
| 5. | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2014 год | 2013 год - 0, 2014 год - 50%, с 2015 года - в 100% муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей будет внедрена система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |
|  | Внесение изменений в показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014 год |  |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Реализация мероприятий Концепции муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования", Центр творческого развития детей и молодежи | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |
| 3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2018 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
|  | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013 год |  |
|  | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2014 год |  |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
|  | Разработка и внедрение Положения о материальном стимулировании и мерах социальной поддержки руководителей муниципальных учреждений | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013 год |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: - обеспечение участия в курсах подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в рамках региональной программы "Подготовка и переподготовка педагогических кадров Костромской области" | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 4 квартал 2013 год | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности будет составлять не менее 30%, охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.), удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на сайтах заинтересованных ведомств, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" | 2013-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности будет составлять не менее 30%, охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (не менее 71% в 2018 г.), удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (до 46% в 2018 г.) |

- Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | Не менее 71% детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | До 46% увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех муниципальных организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике региона |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

- Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ", МЛН. РУБЛЕЙ

| Наименование мероприятий | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства, предусмот- ренные бюджетом города Костромы | Планиру- емые внебюд- жетные средства | Дополни- тельная потреб- ность | Средства, предус- мотренные бюджетом города Костромы | Плани- руемые внебюд- жетные средства | Дополни- тельная потреб- ность | Средства, предус- мотренные бюджетом города Костромы | Плани- руемые внебюд- жетные средства | Дополни- тельная потреб- ность | Потреб- ность | Потреб- ность | Потреб- ность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подписание соглашений Администрацией города Костромы с департаментом образования и науки Костромской области на выделение средств регионального бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования города Костромы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 64,8 | - | - | - | - | 8,2 | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | 13,2 | - | 36,8 | 13,3 | - | 36,8 | 13,3 | - | 36,8 | 36,8 | 36,8- | 36,8 |
| 4. Создание условий для развития негосударствен- ного сектора дошкольного образования | 11,4 |  | 14,5 | - | - | 20,7 | - | - | 13,7 | 21,1 | - | - |
| 5. Разработка и утверждение нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования (создание условий в дошкольных образовательных организациях для реализации государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработка основной образовательной программы (далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования в соответствии с Указом Президента РФ N 597 | 37,7 | - | 5,6 | - | - | 36,7 | - | - | 40,3 | 43,4 | 48,2 | 49,7 |
| 10. Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 113,9 |  | 56,9 | 13,3 | - | 102,4 | 13,4 |  | 93,3 | 101,3 | 85,0 | 86,5 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования | 3,9 | - | 11,4 | 4,1 | - | 11,4 | 4,3 | - | 11,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| 2. Участие в формировании региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников и проведение муниципальных мониторинговых исследований достижений учащихся | - | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4. Сбор и распространение лучших педагогических практик | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. Формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6. Выявление и поддержка молодых педагогов | 2,91 | - | - | 2,93 | - | - | 2,97 | - | - | 3,00 | 3,03 | 3,06 |
| 7. Программа повышения квалификации работников образования | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций общего образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 | 55,0 | - | 4,2 | - | - | 56,3 | - | - | 61,9 | 66,4 | 73,1 | 76,0 |
| Всего | 61,81 | - | 16,10 | 7,075 | - | 68,205 | 7,275 | - | 73,84 | 74,45 | 81,38 | 84,51 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Совершенст- вование организационно- экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 3. Распростра- нение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударствен- ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 | 11,7 | - | 9,6 | - | - | 15,6 | - | - | 17,9 | 20,2 | 23,1 | 25,4 |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 Информацион- ное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на сайтах заинтересованных ведомств, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 11,7 | - | 9,6 | - | 0,25 | 16,57 | - | 0,25 | 20,67 | 23,22 | 26,22 | 28,72 |
| ИТОГО: | 187,41 |  | 82,6 | 84,05 | 0,25 | 187,175 | 20,675 | 0,25 | 187,81 | 198,97 | 192,6 | 199,73 |