ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,

муниципального автономного общеобразовательного учреждение города Костромы «Лицей № 20»

на 2022 год

| - № | - Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Плановый срок реализации мероприятия | - Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | - Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - реализованные меры по устранению выявленных недостатков | - фактический срок реализации |
| - I. | - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| - 1. | - 1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (98 баллов из 100) | Разместить на официальном сайте информацию об итогах независимой оценки качества, проведенной в 2021 году. Разместить на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества услуг» план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, проведенной в 2021 году. - Обеспечить повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте ОО, отражающей деятельность школы. - Регулярное и своевременное обновление информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте ОО (по всем разделам). - Информационное оповещение всех участников образовательной деятельности через официальный сайт школы, информационные стенды: о результатах образования; о достижениях - обучающихся, педагогов школы; о - вариативности программ дополнительного образования; о работах (мерах) по улучшению материально- технической базы и т.д. | до 15.01.2022г до 01.02.2022г постоянно | Егорова Л.А., зам. директора Егорова Л.А., зам. директора Егорова Л.А., Артеменко И.В., Шкутова В В., зам. директора | - размещено - размещено - размещена информация: - - о результатах ВсОШ - - отчет о самообследовании - - сделана и постоянно наполняется информацией страница пришкольного лагеря - - ежедневно обновляется страница «Организация питания в лицее» - и др. | - 14.01.2022 - 31.01.2022 - январь - май 2022 |
| - II. | - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - 2. | - 2.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (98 баллов из 100) | - Развитие материальной базы учреждения, закупка нового оборудования, благоустройство территории учреждения | - в течение года | - Шилова Г.Н., директор, - Эшматова Н.Г., начальник хозяйственного отдела | - - закуплены персональные компьютеры - - произведена модернизация локальной сети - - выполнен ремонт в кабинете ИЗО - - установлены модемы в кабинетах № 3, 8 - - установлены колонки в кабинете музыки | - май 2022 - март 2022 - март-апрель 2022 - февраль 2022 - апрель 2022 |
| - III. | - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - 3. | - 3.1 Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (20 баллов из 100) | - Благоустройство дорожек на территории учреждения, установка пандуса - Расширение спектра дистанционных образовательных услуг, которыми могут пользоваться дети с ОВЗ, в том числе дистанционных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - Организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации, направленных на обучение работе с детьми с ОВЗ | - в течение года при наличии финансирования - в течение года | - Шилова Г.Н., директор, - Эшматова Н.Г., начальник хозяйственного отдела - Артеменко И.В., зам. директора | - 3 педагогов проходят обучение ев КПК |  |
|  | - 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (67 баллов из 100) |  |  |  |  |  |
|  | - 3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (97 баллов из 100) |  |  |  |  |  |
| - IV. | - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| - 4. | - 4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (98 баллов из 100) | - Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися и их родителями. - Провести мероприятия с целью популяризации работы сайта, возможности использования обратной связи администрации, педагогов с учащимися и их родителями для получения достоверной информации об удовлетворенности качеством обучения. | - в течение года | - Шилова Г.Н., директор - Иванова А.М., педагог-психолог, - Шкутова В.В., - Егорова Л.А. - Артеменко И.В., зам. директора | - - проведены психологические тренинги на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися и их родителями | - март 2022 |
|  | - 4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (98 баллов из 100) |  |  |  |  |  |
| - V. | - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - 5. | - 5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (98 баллов из 100) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющей рекомендовать организацию через проведение родительских собраний, родительского всеобуча, дней открытых дверей, организации совместной деятельности. - . | - в течение года | - Шилова Г.Н., директор - Шкутова В.В., зам. директора | - - проведены родительские собрания | - январь 2022, март 2022, май 2022 |
|  | - 5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (98 баллов из 100) |  |  |  |  |  |
|  | - 5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (98 баллов из 100) |  |  |  |  |  |