Приложение

Утверждено:

Распоряжением Комитета

образования, культуры, спорта

и работы с молодежью

Администрации города

Костромы

от «27 октября»    2014 года  № 912

План мероприятий

по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации

в системе образования города Костромы

(2014-2015 год)

| № п/п | Мероприятия | Ответственные |  | Сроки реализации |  | Форма представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в системе образования города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы учреждений |  |  | Сентябрь – октябрь 2014г. |  | План мероприятий |
| 1.2. | Создание на уровне образовательных организаций дошкольного, начального, общего и среднего образования города Костромы нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года - образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на углубленное изучение математики; - дополнительных образовательных программ (кружков, студий, клубов, секций), направленных на развитие математических знаний, выявление одарённых детей; - курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие интереса к математике, выявление одарённых детей | Руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  |  | Сентябрь 2014 г. |  | Образовательные программы элективных курсов (курсов по выбору), направленных на углублённое изучение математики; дополнительные образовательные программы (кружков, студий, клубов, секций), программ курсов внеурочной деятельности. |
| 1.2.2. | Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных на развитие математического образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы |  |  | Сентябрь-октябрь 2014г. |  | Положения о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных на развитие математического образования. |
| 1.2.3. | Разработка и реализация программы методического сопровождения учителей математики по подготовке учащихся к итоговой аттестации | МБУ ГЦОКО города Костромы |  |  | IV квартал 2014г. |  | Программы методического сопровождения учителей математики по подготовке учащихся к итоговой аттестации |
| 1.3. | Корректировка образовательной программы общего образования с учетом основных положений Концепции развития математического образования в системе образования города Костромы | Руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  |  | Ежегодно, I, II четверть |  | Образовательные программы общего образования (математическая составляющие). |
| 1.4. | Сбор информации по реализации плана Концепции развития математического образования в системе образования города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы |  |  | В течение года |  | Аналитическая справка. |
| 1.5. | Аналитический отчет по реализации плана Концепции развития математического образования в системе образования города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы |  |  | Июль 2015 года |  | Аналитический отчет |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участие воспитанников дошкольных образовательных учреждений в шашечном турнире среди дошкольных учреждений | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы; руководители дошкольных образовательных учреждений |  | I квартал 2015 |  |  | Положения о «Шашечном турнире» |
| 2.2. | Организация и проведение математических олимпиад и конкурсов в дошкольных учреждениях (в том числе дистанционных) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | В течении года |  |  |  |
| 2.3. | Анализ игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры, разработка методических рекомендаций по их использованию родителями, воспитателями в дошкольных образовательных организаций | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы; руководители дошкольных образовательных учреждений |  | IV квартал 2015 |  |  | Методические рекомендации по использованию игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры (для родителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций) |
| 2.4. | Разработка и реализация программы методического сопровождения воспитателей дошкольных образовательных организаций по вопросам результативности применения игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы |  | 2014-2015 |  |  | Программа методического сопровождения воспитателей дошкольных образовательных организаций по вопросам результативности применения игр и игрушек, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений |
| 2.5 | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике. Тьюторское сопровождение победителей муниципального, регионального этапов. | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, МБОУ ДО города Костромы «Центр творческого развития «Академия», ДДТ «Жемчужина» |  | В течение года |  |  | Программы подготовки обучающихся к школьному, муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике. |
| 2.6. | Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры, олимпиадах: | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы; руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений |  | В течение года |  |  | Нормативно-правовые акты конкурсных мероприятий; аналитические отчет о конкурсных мероприятиях, олимпиадах. |
| 2.6.1. | Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по математике: Работа муниципальной предметно-методической комиссии по подготовке текстов школьного этапа ВсОШ по математике. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ по математике Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ по математике Формирование команд участников регионального этапа ВсОШ по математике | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования |  | Октябрь-ноябрь 2014г. -школьный этап, Ноябрь-декабрь 2014 г. - муниципальный этап, Январь-февраль 2015 г - региональный этап, Апрель 2015 г. - заключительный этап |  |  |  |
| 2.6.2. | Размещение информации о дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике на Интернет-представительстве МБУ ГЦОКО http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx. Работа по организации участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике: Осенний Олимп http://www.matznanie.ru/ (1-7 классы) Весенний Олимп http://www.matznanie.ru/ (1-7 классы) Математическая карусель http://desc.ru/page/333.html (5-11 классы) и др. | МБУ ГЦОКО города Костромы; руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования |  | В течение года |  |  |  |
| 2.6.3. | Организация и проведение городской открытой устной математической олимпиады «Открытие» учащихся 5–7 классов | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы |  | Май, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.4. | Организация городской командной олимпиады «Математическая карусель» (5 класс) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, МБОУ ДО города Костромы «Центр творческого развития «Академия», лицей №17 |  | Ноябрь, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.5. | Организация городской командной олимпиады «Математическая регата» (6, 7 класс) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, МБОУ ДО города Костромы «Центр творческого развития «Академия», лицей №17 |  | Февраль, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.6. | Формирование команд-участников региональной командной олимпиады «Костромская регата» для школьников (5-7 класс) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования |  | Март-май, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.7. | Информационное сопровождение Международного конкурса «Кенгуру», включая интерактивную игру по подготовке к участию в конкурсе (диск «Кенгуру») | МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Февраль-март, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.8. | Организация и проведение заседания предметной секции «математика» городского конкурса научно-исследовательских работ «День науки» | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений; руководители учреждений дополнительного образования |  | Апрель, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.9. | Работа по обеспечению участия учащихся в работе областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (секция математики). | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Ноябрь-январь 2014г.- школьный этап, Февраль 2015г. муниципальный этап, Март-апрель2015 г.- региональный этап |  |  |  |
| 2.6.10 | Межрегиональная олимпиада по экономике и бухгалтерскому учету, менеджменту «Наука управлять» | Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, ДДТ «Жемчужина» |  | Апрель – май 2015 г. |  |  |  |
| 2.6.11 | Работа по обеспечению участия учащихся города Костромы в работе Всероссийской математической олимпиады им. Л.Эйлера для 8 классов Региональный этап Заключительный этап | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Январь 2014г., Март- апрель 2015 г |  |  |  |
| 2.6.12 | Работа по обеспечению участия учащихся в работе Весеннего тура международного турнира городов по математике для 8 -11 классов. | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Февраль-март, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.13 | Работа по обеспечению участия учащихся в Областном Турнире Юных Математиков для 5-7 классов. Размещение на Интернет-представительстве МБУ ГЦОКО http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx информации о проведении Областного Турнира Юных математиков | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Апрель, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.14 | Работа по обеспечению участия учащихся в работе Осеннего тура международного турнира городов по математике для 8 -11 классов | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Октябрь, ежегодно |  |  |  |
| 2.6.15 | Работа по обеспечению участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике, организуемых международными и российскими университетами | Руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | В течении года |  |  |  |
| 2.6.16 | Организация и проведение муниципального математического конкурса «Знатоки математики» для учащихся 3-4 классов | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Март, ежегодно |  |  | Положение «О математическом конкурсе «Знатоки математики» для учащихся 3-4 классов» |
| 2.7. | Организация и проведения систематической работы с обучающимися по решению нестандартных задач (с 1 класса). Размещение материалов по решению нестандартных задач на Интернет-представительстве МБУ ГЦОКО http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx | МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | В течение года |  |  | Программы курсов по решению нестандартных задач, отчет о работе. |
| 2.8. | Активизация работы по реализации в общеобразовательных организациях элективных учебных предметов, факультативных курсов, курсов по внеурочной деятельности математической направленности (с 3 класса). | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | В течение года |  |  | Программы курсов, отчет о работе |
| 2.9. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательской и проектной деятельности по математике в соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского уровней. | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | В течение года |  |  | Планы деятельности, отчет об участии |
| 2.10. | Работа по обеспечению участия учащихся в Осенней сессии КОЛМШ, сборах по олимпиадной математике | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Ноябрь, ежегодно |  |  |  |
| 2.11. | Работа по обеспечению участия учащихся в работе Костромской Областной Летней Многопредметной Школе | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Июнь-июль, ежегодно |  |  |  |
| 2.12 | Организация Городского турнира деловых игр «МодерниЗАция» | Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, ДДТ «Жемчужина» |  | Ноябрь-февраль, ежегодно |  |  | Аналитический отчет |
| 2.13. | Проведение декады математики в образовательных организациях (1-11 классы) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Ноябрь, ежегодно |  |  | Нормативно-правовые акты декады; отчет о проведении декады на сайте общеобразовательного учреждения |
| 2.14. | Информирование, методическое сопровождение и обработка статистических данных региональных контрольных работ в 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классах по математике | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | Декабрь, 2014г, Апрель 2015 г. |  |  | Отчет о результатах |
| 2.15. | Подготовка и проведение муниципальных диагностических работ по математике в 3, 4, 6-х классах | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители методических объединений учителей математики; учителя математики; учителя математики начальных классов |  | Апрель-май |  |  | Отчет о результатах |
| 2.16. | Участие общеобразовательных учреждений города в работе телекоммуникационной системы Статград | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | В течение года |  |  | Аналитический отчет |
| 2.17. | Приведение в соответствие с нормативными актами кабинеты математики в общеобразовательных организациях | МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных организаций |  | В течение года |  |  | Отчет о состоянии кабинетов |
| 2.18. | Смотр учебных кабинетов на муниципальном уровне. Смотр-конкурс учебных кабинетов | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений |  | II полугодие 2014-2015 уч. г. |  |  | Аналитическая справка |
| 2.19. | Работа по обеспечению участия педагогов в проведении КГУ им. Н. А. Некрасова заседаний студенческого и преподавательского научного семинара по качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Октябрь 2014 - апрель 2015г. |  |  | Отчет о результатах |
| 2.20. | Работа по обеспечению участия педагогов в работе конференция КГУ имени Н. А. Некрасова «Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин» | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Апрель 2015г. |  |  | Сборник тезисов |
| 2.21. | Работа по обеспечению участия школьников в акциях «День открытых дверей» образовательных учреждений (вузов, сузов, колледжей и др.) | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | В течение года |  |  |  |
| 2.22. | Работа по обеспечению участия учащихся в проведении занятий в физико-математической школе КГУ им. Н.А. Некрасова, беседы со школьниками о математике и ее роли в современном обществе | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Октябрь 2014 - апрель 2015г. |  |  | Отчет о результатах |
| 2.23. | Работа по обеспечению участия педагогов в проведении математической секции региональной конференции КГУ им. Н.А. Некрасова «Ступени роста – 2015» | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |  | Апрель 2015г. |  |  | Программа секции |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в формировании заказа на курсы повышения квалификации учителей математики в соответствии с требованиями времени. | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | До декабря 2014 г. |  |  | План курсовой подготовки |  |
| 3.2. | Участие в формировании заказа на курсы повышения квалификации «Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления образования». Модуль «Решение задач повышенного уровня сложности» | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы | В течение года |  |  | Программа КПК |  |
| 3.3. | Участие в формировании команды педагогов по вопросу отработки модели дистанционного обучения математики при реализации профильного обучения | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | В течение года |  |  | Модель дистанционного обучения математики при реализации профильного и предпрофильного обучения |  |
| 3.4. | Участие в формировании заказа повышения квалификации учителей математики по модулям, связанным с информационными технологиями и образовательными ресурсами нового поколения, обеспечением их готовности к реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | В течение года |  |  | Программа КПК с модулями, связанными с информационными технологиями и образовательными ресурсами нового поколения |  |
| 3.5. | Создание базы данных по работе учителей математики города Костромы на курсах повышения квалификации различного уровня | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | В течение года |  |  | База данных КПК |  |
|  | 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в работе на веб-ресурсе «Концепция математического образования в Костромской области» на региональном портале «Образование Костромской области» | МБУ ГЦОКО города Костромы | 4 квартал 2014г. |  |  | Веб-ресурс «Концепция математического образования в Костромской области» |  |
| 4.2. | Формирование муниципального банка лучших педагогических практик, методик и технологий (в электронном виде) в области математического образования, включая опыт работы образовательных организаций и классов с углубленным изучением математики, а также опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | 4 квартал 2014г. |  |  | Муниципальный банк лучших педагогических практик, методик и технологий (в электронном виде) в области математического образования |  |
| 4.3. | Создание системы публикаций передового педагогического опыта в области математики (финансовые и организационные ресурсы): издание методической литературы, специальных практико-ориентированных сборников | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | В течение года |  |  | План мероприятий по вопросам государственноймуниципальной поддержки (финансовой, организационной и др.) издания специальной литературы, профильных научно-популярных журналов, ориентированных на поддержку математического образования |  |
| 4.4. | Информирование и организация участия в работе деятельности профессиональных ассоциаций, временных профессиональных ассоциаций, профессиональных математических Интернет-сообществ, обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики, направленных на популяризацию математических знаний и математического образования; | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования, руководители дошкольных образовательных учреждений | В течение года |  |  | План мероприятий по вопросам поддержки профессиональных ассоциаций |  |
| 4.5. | Информирование и организация участия в работе сайта РСМО учителей математики на региональном портале «Образование Костромской области» | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | В течение года |  |  | План работы РСМО учителей математики |  |
| 4.6. | Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование работы с детьми с особыми образовательными потребностями (с «отстающими» обучающимися по математике, дети с ОВЗ, одаренные дети) | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы | 4 квартал 2014 г |  |  | Методические рекомендации |  |
| 4.7. | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике выпускников 9 и 11 классов, формирование предложений по совершенствованию математического образования в 2015 году | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений | Август-сентябрь, ежегодно |  |  | Статистический сборник, аналитическая справка |  |
| 4.8. | Отбор конкурсных материалов для участия в региональном методическом конкурсе, номинации: «Лучший урок математики с использованием ЭОР», «Современный урок математики» | Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | Январь-март 2015 г. |  |  | Приказ об итогах конкурса |  |
| 4.9. | Оказание методической помощи учителям математики по актуальным вопросам математического образования. Проведение семинаров | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы | В течение года |  |  | Тематика семинаров |  |
| 4.10. | Информирование и организация участия педагогов в работе базовых площадок по реализации концепции математического образования | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | IV квартал 2014г. |  |  | Программа деятельности площадки |  |
| 4.11. | Сбор и обработка информации по реализации плана мероприятий по реализации концепции математического образования в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ ГЦОКО города Костромы, руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | 2 квартал, 2015г. |  |  | отчет по итогам мониторинга |  |