Лицей №20

Проект программы

“Общественно-активная школа”

На 2010-2012годы

Города Кострома

Тема проекта: «Общественно-активная школа».

- Информация об авторе проекта

Авторами проекта является  творческая группа сотрудников, сформированная решением педагогического совета МОУ лицей №20 г.Костромы от 30 августа 2010 года (состав группы в Приложении 1). В составе группы  12 человек – директор лицея, заместители директора, руководитель социально-досуговой площадки, руководитель информационно-аналитического центра, учителя, педагоги дополнительного образования.

3.Информация о заказчиках проектной деятельности

Управление образования администрации г.Костромы, Территориально-общественная структура «Юбилейный».

Заказчик «Управление образования администрации города Костромы» планирует дальнейшую реализацию Федерального закона №83-ФЗ в части изменения типа  учреждения ( бюджетного на автономное), а также внедряет новый механизм распространения инновационного опыта образовательного учреждения через систему муниципальных ресурсных центров, демонстрационных, проектных и экспериментальных площадок, организацию стажировок на базе муниципального образовательного учреждения  лицей №20 г.Костромы.

Заказчик «Территориальная общественная структура «Юбилейный» внедряет систему социального партнерства на территории микрорайона Юбилейный города Костромы.

4.Наименование образовательного учреждения, на базе которого планируется реализация проекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей №20 города Костромы:(156009, город Кострома,  микрорайон Юбилейный – 12, телефон (4942)224065, адрес электронной почты( moulicei20@mail.ru)

5. Концептуальные положения проекта

5.1.Актуальность проекта

Система общественного образования  нуждается в активизации и расширении воспитывающего потенциала образовательных учреждений, поскольку на современном этапе развития  школьного образования достаточно острой остается проблема снижения уровня гражданских инициатив, социоценностных и толерантных отношений субъектов образовательной деятельности.

Современная стратегия социального воспитания должна быть направлена на интеграцию усилий разнообразных социальных институтов, общественности в отношении целенаправленного воспитательного влияния  и на достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных учреждений, органов управления образованием, детских и молодежных общественных организаций в воспитании и социализации детей и подростков.

Осмысление опыта развития воспитательной системы в лицее №20 г.Костромы свидетельствует о противоречивости влияния факторов внутренней и внешней социальной среды на учащихся. Для минимизации отрицательного воздействия внешней социальной среды необходимо упреждающее  влияние образовательного учреждения на местное сообщество.

Развивающее и преобразующее воздействие лицея на внешнюю социальную среду выдвинуло требование создания автономной «общественно-активной школы», где  образовательное учреждение может использовать собственные образовательные ресурсы для вовлечения участников образовательного процесса в социальные действия в интересах всего местного сообщества. Родительская общественность также имеет возможность предоставить посильный интеллектуальный или финансовый ресурс.  Это даст возможность расширить образовательную среду лицея до границ окружающего сообщества и вовлечь в образовательный процесс разнообразные дополнительные ресурсы. Возникает система «лицей – сообщество», где цели, задачи, содержание деятельности территориального общественного самоуправления и общественно-активного лицея взаимно дополняют друг друга. Таким образом, лицей становится единым с сообществом социально-образовательным пространством.

5.2 Цель проекта: создание и апробация общественно-активной школы.

  - Задачи:

5.3.1.создать страницу на сайте  МОУ лицей №20  на  образовательном портале «Образование Костромской области»;

5.3.2.разработать регламенты событий в социальной среде «школа-сообщество»;

5.3.3.разработать нормативно-правовую базу деятельности общественно-активной школы;

5.3.4.вовлечь в процессы местной самоорганизации родительскую общественность:

5.3.5.использовать дополнительные общественные ресурсы (кадровые, имущественные, финансовые);

5.3.6.подготовить специалистов,  сопровождающих сетевые методические объединения и педагогов дополнительного образования, участвующих в социальной работе лицея;

5.3.7.провести  мероприятия по разработанным регламентам;

5.3.8.провести маркетинговые исследования и информационно-рекламную кампанию по активизации деятельности лицея.

5.4 Планируемый результат:

Создание автономной общественно-активной школы с высокотехнологичной инфраструктурой информационного сектора социально-образовательного пространства микрорайона  и  комфортной социальной  средой, необходимой и достаточной для успешной социализации школьников.

Переход от традиционной школы к общественно – активной школе произойдет путем замещения и приращения основных объектов деятельности

| № | Объект | Традиционная школа | Общественно-активная школа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание. Пришкольная территория | Открыто для образовательного процесса | Открыто для образовательного процесса +открыто для всего сообщества микрорайона |
| 2. | Общественные органы управления лицеем | Совет лицея, педагогический совет, попечительский совет, ассоциация выпускников, совет старшеклассников | Управляющий совет |
| 3. | Образование | Доступно для детей с 6,5 лет до 18 лет | Доступно для детей с 6,5 лет до 18 лет + доступность образования детей и взрослых с ограниченными возможностями (очно и дистанционно)+ вечернее образование рабочей молодежи + дошкольное образование «Предшкольная пора» + модульные курсы по ИКТ |
| 4. | Досуг | Дополнительное образование детей, дискотеки, интеллектуальные игры | Дополнительное образование детей, дискотеки, интеллектуальные игры + социально - досуговая площадка + мероприятия для жителей микрорайона |
| 5. | ТОС «Юбилейный» | Совместное выполнение разовых поручений Главы города Костромы | Совместное выполнение заказа города Костромы |
| 6. | Социальное партнерство | Бюджетные организации, ветеранская организация | Все юридические и возможно физические лица территории , общественные организации |
| 7. | Персонал лицея | Руководство незначительными социальными проектами , активная деятельность профкома и комиссии НСОТ | Социальные проекты, которые позволят повысить привлекательность педагогического труда, забота о ветеранах педагогического труда, демократизация внутри коллективных отношений |
| 8. | Учащиеся | Реализация незначительных социальных проектов, активная работа совета старшеклассников, демонстрация достижений | Реализация социальных проектов при поддержке родителей, волонтерское движение |
| 9. | Родители, общественность | Материальная поддержка образовательного процесса, наблюдение за деятельностью учащихся, принятие достижений учащихся. | Совместная деятельность учащихся ,родителей и общественности для достижения результатов при материальной поддержке проектов учащихся , волонтерское движение |

5.5.Возможные эффекты:

5.5.1.Продуктивное  общение в социальном пространстве лицея;

5.5.2.Повышение профессиональной компетентности педагогов

дополнительного образования;

5.5.3.Освоение идеи и технологий открытого образования.

5.6.Критерии эффективности проекта:

5.6.1.воспитательный потенциал и комфортность  сформированной

социальной среды;

5.6.2.продуктивность информационного взаимодействия участников

проекта;

5.6.3.удовлетворенность участников проекта и сообщества деятельностью общественно-активной школы.

6. Характеристика объекта (общественно-активная среда лицея)

Создание общественно-активной среды лицея предусматривает  изменение качества и содержания образования, использование дополнительных общественных ресурсов: кадровых, имущественных, финансовых. Местное сообщество  вовлекает в процессы самоорганизации для решения насущных местных социальных проблем специалистов из разных областей производства, учащуюся молодежь и других участников проекта. Педагогическая и родительская общественность активно включается в местное социальное развитие.

Мотивация родительской общественности связана с изменением личной и общественной родительской позиции. Для родителей более значима комфортная социальная среда для своего ребенка, чем порядок в подъезде, доме, дворе для себя и своих соседей.  Кроме того, родители включены различным образом в разнообразные местные социальные и профессиональные группы, социальные институты, в органы местного управления и государственной власти, в негосударственную экономику и некоммерческий сектор. Данное обстоятельство можно рассматривать как перспективный и существенный ресурс местной самоорганизации и территориального общественного самоуправления.

Завершением развития общественно-активной школы является развитая структура территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья в выстраивании партнерских отношений в области образования и организации социальной обучающей практики для учащихся лицея: совместные акции по благоустройству территории, создание рабочих мест для учеников, совместные праздники и многое другое.

Использование данных средств осуществляется согласно Регламентам событий в общественно-активной среде,

6.1.Регламенты   разрабатываются  и апробируются в ходе реализации проекта:

6.1.1.заседания на различных уровнях (общественных, с органами государственной власти, местными предпринимателями);

6.1.2.консультация;

6.1.3.обсуждения в различных общественных организациях;

6.1.4.размещение материалов на различных сайтах;

6.1.5.формирование методического хранилища (электронная библиотека);

6.1.6.поиск;

6.1.7.рассылка для разных категорий;

6.1.8.регистрация;

6.1.9.опросы и анкетирование;

6.1.10.черный список

6.2.Деятельность общественно-активной школы   регулирует следующая нормативно-правовая база, разработанная на подготовительном этапе проекта.

6.2.1.Устав МОУ лицей №20 г.Костромы;

6.2.2.Положение о Координационном совете;

6.2.3.Положение об Управляющем совете;

6.2.4.Положение о Попечительском совете;

6.2.5.Приказ о создании Координационного совета общественно-

активной школы;

6.2.6.Приказ о специалистах лицея, обеспечивающих общественно-

активную деятельность образовательного учреждения.

Мероприятия по разработанным регламентам  апробируются на  базе МОУ лицей №20 г.Костромы. Сотрудники  образовательного учреждения и педагоги  объективно готовы к данному виду деятельности.

Работу лицея сопровождают маркетинговые исследования и информационно-рекламная  компания по работе общественно-активной школы, технология которых отрабатывается в ходе реализации проекта.

Под маркетинговыми исследованиями авторы проекта понимают систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам деятельности лицея, связанные с принятием управленческих решений. Информация, которая может быть получена в результате проведения маркетингового исследования, способствует разработке адекватных стратегий.

Стратегия информационно-рекламного сопровождения проекта предусматривает интеграцию информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, позволяющую на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать информационное взаимодействие.

6.3.Примерный план маркетинговых исследований:

6.3.1.Определение цели, задач маркетинговых исследований, подбор группы исследователей (функционал, полномочия, сроки, бюджет)

6.3.2.Определение объема кабинетных исследований, определение типа требуемой информации и источники ее получения

6.3.3.Разработка плана полевых исследований, подбор методов (количественных, качественных)

6.3.4.Разработка выборочного плана, определение объема выборки

6.3.5.Организация и проведение сбора данных

6.3.6.Анализ, интерпретация данных

6.3.7.Подготовка заключительного отчета, как основы для управленческого решения

6.4.Примерный план информационно-рекламного сопровождения:

6.4.1.Определение цели рекламной компании, выбор целевой

аудитории

6.4.2.Создание креативной группы (функционал, ресурсы, бюджет)

6.4.3.Утверждение этапов, установление сроков рекламного

воздействия, определение видов рекламы на каждом этапе

(информативная,  увещевательная, сравнительная, напоминающая,

подкрепляющая)

6.4.4.Разработка текстов, подготовка рекламных материалов (в том

числе видео материалов)

6.4.5.Определение информационно-рекламных площадок (курсы,

совещания, конференции и т. д.)

6.4.6.Подключение группы носителей рекламной информации

(например, передовая часть инструктированных сотрудников)

6.4.7. Разработка дизайна портала, корреляция с общей концепцией

(принципы: визуальная привлекательность, доступность, удобство

навигаций, широкие возможности для общения)

6.5.Примеры внешней рекламы:

6.5.1.рекламный ролик о проекте

6.5.2информация на совещаниях (рекламные листовки  о проекте)

6.5.3. инструктивные письма

6.5.4.изготовление рекламной продукции (календари, стикеры, сувениры)

7.Технология (механизм) внедрения социально – педагогической инициативы.

7.1.Этапы реализации проекта:

Подготовительный (организационный) этап:  ноябрь 2010 – март 2011 г

Практический этап (этап реализации): апрель 2011 г.- ноябрь  2011 г.

Промежуточное подведение итогов: сентябрь 2011г.

Подведение итогов проекта: декабрь 2011 г

7.2.Основные мероприятия реализации проекта (приложение 2)

7.2.1.Ресурсное обеспечение проекта

Финансирование проекта в рамках бюджетной сметы.

7.2.2.Основные риски:

| Риски | Возможные пути их устранения |
| --- | --- |
| Технические проблемы могут стать существенным препятствием в реализации проекта. | Организация технической помощи со стороны КОИРО и подбор взаимозаменяемого инструментария на техническом и программном уровнях. |
| Часть педагогических работников профессионального сообщества займет позицию "стороннего наблюдателя". | Для активизации деятельности педагогического сообщества обязательно наличие стимулирующих надбавок и специалистов-консультантов, которые будут оказывать методическую помощь. |

8.Основные приложения к проекту

Приложение 1. Список сотрудников лицея, разработчиков проекта.

Приложение 2. Основные мероприятия реализации проекта.

Приложение №1.

СПИСОК

сотрудников лицея, разработчиков проекта.

- Полякова Светлана Владимировна – директор лицея №20 г.Костромы.

2. Иванова Людмила Николаевна  - зам. директора по УВР лицея №20   г.Костромы.

3.Шилова Галина Николаевна – зам. директора по УВР лицея №20 г.Костромы.

4. Гусева Галина Борисовна - зам. директора по ВР  лицея №20 г.Костромы.

5. Дудяшова Н.Н. – руководитель социально-досуговой площадки «Юбилейный».

6. Базарова О.Л.  руководитель информационно-аналитического центра.

Приложение №2.

Основные мероприятия реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «Создание модели общественно-активной школы» | 6 декабря 2010г. |
| 2 | Выборы управляющего совета лицея | 15.10.2010-01.04.2011г. |
| 3 | Планирование совместной работы лицея и ТОС «Юбилейный» на 2011 год. | до 25.12.2010г. |
| 4 | Заключение договоров о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами на 2011 год | до 25.12.2011. |
| 5 | Курсовая подготовка учителей дистанционного обучения | октябрь, ноябрь 2010г. |
| 6 | Собрание трудового коллектива «Волонтерское движение. Реальность или миф» | февраль 2011 г. |
| 7 | Праздник «Рождество в Юбилейном», «Масленица», «День Победы» | 4 января , 5 марта, 7мая 2011 |
| 8 | Обучение ИКТ воспитателей детских садов №58,51 | ноябрь201-февраль2011г. |
| 9 | Организация работы катка (волонтерское движение) | декабрь 2010-март 2011г. |
| 10 | Круглый стол «Волонтеры – движущая сила современного общества » | март 2011г. |
| 11 | Неделя «Чистый двор» (волонтерское движение) | апрель 2011 |
| 12 | Подписка школы на журнал «Сотрудничество» | до 1 января 2011 г. |
| 13 | Проведение самооценки лицея как ОАШ | до 1 февраля 2011г |
| 14 | Выборная компания | Январь-март 2011г. |
| 15 | Акция « Спасибо деду за Победу» | Март- июнь 2011г. |
| 16 | Всемирный день ОАШ | 1 марта 2011г. |
| 17 | Родительская конференция «Активный родитель- активный ребенок» | Март 2011г. |
| 18 | Рекламный ролик «Общественно-активная школа» | Март 2011 |
| 19 | Школа парламентаризма | Апрель-декабрь 2011. |
| 20 | Отчет о совместной деятельности лицея и ТОС (печатное издание ТОС «Юбилейный») | Апрель 2011 |
| 21 | Школа лидера (общественные работы в качестве вожатых в лагере) | июнь 2011г. |
| 22 | ОПТ (полевые и ремонтные бригады) | лето 2011г. |
| 23 | Праздник «Подари радость детям» | 01 июня 2011г. |
| 24 | Один день из жизни ОАШ | 25 сентября 2011г. |
| 25 | Семинар «Общественно-активная школа» | Октябрь 2011г. |
| 26 | День лицея | Ноябрь 2011г. |
| 27 | Взаимодействие с КОИРО и ГМЦ | По плану |
| 28 | Участие в социально-экологической акции «Добрыми делам славе человек» | 2011г. |
| 29 | Печать материалов в лицейской газете « Большая перемена», Северной правде или Костромской Край | 2 раз в год |

Мониторинг выполнения  мероприятий реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «Создание модели общественно-активной школы» | 6 декабря 2010г. | Протокол№4 тот06.12.2010. |
| 2 | Выборы управляющего совета лицея | 15.10.2010-01.04.2011г. | УС избрат в количестве 13 чел. |
| 3 | Планирование совместной работы лицея и ТОС «Юбилейный» на 2011 год. | до 25.12.2010г. | Утвержден план совместной работы |
| 4 | Заключение договоров о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами на 2011 год | до 25.12.2011. | 7 договоров |
| 5 | Курсовая подготовка учителей дистанционного обучения | октябрь, ноябрь 2010г. | 4 учителя, КОИРО |
| 6 | Собрание трудового коллектива «Волонтерское движение. Реальность или миф» | февраль 2011 г. | Протокол №1 от 15.02.2011 |
| 7 | Праздник «Рождество в Юбилейном», «Масленица», «День Победы» | 4 января , 5 марта, 7мая 2011 | Отчет в газете ТОС «Юбилейный» №5 |
| 8 | Обучение ИКТ воспитателей детских садов №58,51 | ноябрь201-февраль2011г. | Закончено 6чел. |
| 9 | Организация работы катка (волонтерское движение) | декабрь 2010-март 2011г. | Акт выполненных работ сдан в управление по делам молодежи и спорту, телеканал Русь 17.01;25.02. |
| 10 | Круглый стол «Волонтеры – движущая сила современного общества » | март 2011г. | Протокол заседаний Совета старшеклассников №3 от 18.03.2011. |
| 11 | Неделя «Чистый двор» (волонтерское движение) | апрель 2011 | Проведено 3 субботника (фото отчет) |
| 12 | Подписка школы на журнал «Сотрудничество» | до 1 января 2011 г. | Только на 2 полугодие |
| 13 | Проведение самооценки лицея как ОАШ | до 1 февраля 2011г | Протокол совещания при директоре № 25 от01.03.2011 |
| 14 | Выборная компания | Январь-март 2011г. | Выборы учащихся в УС |
| 15 | Акция « Спасибо деду за Победу» | Март- июнь 2011г. | По плану до 22.06.2011. |
| 16 | Всемирный день ОАШ | 1 марта 2011г. | Мероприятия в классах |
| 17 | Родительская конференция «Активный родитель - активный ребенок» | Март 2011г. | Перенесена на сентябрь |
| 18 | Рекламный ролик «Общественно-активная школа» | Март 2011 | ГТРК, 2 марта |
| 19 | Школа парламентаризма | Апрель-декабрь 2011. | Костромской Край От4 мая 2011 |
| 20 | Отчет о совместной деятельности лицея и ТОС (печатное издание ТОС «Юбилейный») | Апрель 2011 | Отчет в газете ТОС «Юбилейный» №5 |
| 21 | Школа лидера (общественные работы в качестве вожатых в лагере) | июнь 2011г. |  |
| 22 | ОПТ (полевые и ремонтные бригады) | лето 2011г. |  |
| 23 | Праздник «Подари радость детям» | 01 июня 2011г. |  |
| 24 | Один день из жизни ОАШ | 25 сентября 2011г. |  |
| 25 | Семинар «Общественно-активная школа» | Октябрь 2011г. |  |
| 26 | День лицея | Ноябрь 2011г. |  |
| 27 | Взаимодействие с КОИРО и ГМЦ | По плану |  |
| 28 | Участие в социально-экологической акции «Добрыми делам славе человек» | 2011г. |  |
| 29 | Печать материалов в лицейской газете « Большая перемена», Северной правде или Костромской Край | 2 раз в год |  |