Отдел образования администрации

Красносельского муниципального района Костромской области

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение**

**«Шолоховская средняя школа»**

**Красносельского муниципального района Костромской области**

ПРИКАЗ №30/1

От 12.04.2019 г.

**«О мерах по внедрению и реализации Комплекса мер в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в МКОУ «Шолоховская СШ» »**

На основании приказа Департамента образования и науки «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» № 2073 от 25.12.2018 г, Постановления администрации Красносельского муниципального района « Об утверждении Концепции создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Красносельском муниципальном районе, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить руководителем Центра «Точка роста» Канарейкину Светлану Евгеньевну, учителя математики
2. Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста» (Приложение 1)
3. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению и реализации проекта «Современная школа» в МКОУ «Шолоховская СШ» (Приложение 2)
4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Шолоховская СШ» (Приложение 3)
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

12.04.2019 г.

 Директор школы: Черепенина С. Л.

С приказом ознакомлены:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу от 12.04.2019 №30/1

«О мерах по внедрению и

реализации Комплекса мер

в рамках реализации федерального проекта

«Современная школа»

в МКОУ «Шолоховская СШ»»

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ**

**ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ**

**«ТОЧКА РОСТА»**

**В МКОУ «ШОЛОХОВСКАЯ СШ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория****персонала** | **Позиция (содержание****деятельности)** | **Ф.И.О, нагрузка** |
| Управленческийперсонал | Руководитель | Канарейкина Светлана Евгеньевна |
| Основной персонал(учебная часть) | Педагог по предмету«Информатика» | Соколова Галина Альбертовна |
| Педагоги по предмету«Технология» | Воронов Сергей Юрьевич |
| Педагог по предмету«Основы безопасности жизнедеятельности» | Воронов Сергей Юрьевич  |
| Социальный педагог | Гусева Оксана Сергеевна |
| Педагог-организатор | Валова Ирина Андреевна |
| Педагог по шахматам | Маслов Лев Васильевич |
| Педагоги дополнительного образования | Соколова Г. А., 2 часа |
| Воронов С.Ю., 2 часа |
| Баканов А.Д. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу от 12.04.2019 №30/1

«О мерах по внедрению и

реализации Комплекса мер

в рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

в МКОУ «Шолоховская СШ»

Дорожная карта

по внедрению и реализации проекта «Современная школа»

 в МКОУ «Шолоховская СШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Ответственный** | **Срок** |
| 1 | Создание | и | утверждение | Черепенина С.Л.,директор,Канарейкина С.Е.руководитель | апрель |
| медиаплана | центра | образования |  |
| цифрового | и | гуманитарного |  |
| профилей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование | дизайн-проекта | Черепенина С.Л.,директор,Канарейкина С.Е.руководительцентра | апрель |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Согласование проекта зонирования |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Согласование |  |  | проекта |  |
| инфраструктурного | листа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Согласование |  | калькуляции | Черепенина С.Л. | апрель |
|  | операционных | расходов | на | директор |  |
| функционирование | Центра | по |  |  |
| статьям | расходов, | утвержденным |  |  |
| документацией | по |  | отбору |  |  |
| субъектов | Российской | Федерации |  |  |
| на софинансирование | из бюджета |  |  |
| Российской Федерации расходного |  |  |
| обязательства на создание Центра |  |  |
| 6 | Повышение | квалификации | Канарейкина С.Е. | май |
| (профмастерства) |  | сотрудников | руководитель |  |
| Центра | и педагогов, в том числе по | центра |  |
| новым | технологиям преподавания |  |  |
| предметных |  | областей: |  |  |
| «Технология», | «Информатика», |  |  |
| «ОБЖ». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Черепенина С.Л.директор | май-октябрь |
|  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра | Черепенина С.Л. | август-сентябрь |
| директор, |  |
| Канарейкина С.Е. |  |
| руководитель |  |
| центра |  |
|  |  |
| 9 | Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов,приведение площадок Центровв соответствии с брендбуком. | Черепенина С.Л.директор | май-октябрь |
|  |
| 10 | Открытие Центров в единый день | Черепенина С.Л. | октябрь |
| открытия. |  |  |  |  | директор, |  |
|  |  |  |  |  | Канарейкина С.Е. |  |
|  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  | центра |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу от 12.04.2019 №30/1

«О мерах по внедрению и

реализации Комплекса мер в рамках

реализации федерального проекта

«Современная школа»

в МКОУ «Шолоховская СШ»

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» на базе МКОУ «Шолоховская СШ»**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия (-й) | СМИ | Срокисполнения | Смысловая нагрузка | Формы сопровождения |
| 1 | Информация оначале реализациипроекта. | Интернет ресурсы: сайт школы, социальные сети | Март | Размещение информации об основномсодержании проекта«Образование» всубъекте РФ посозданию Центровобразованияцифрового игуманитарногопрофилей «Точкароста» | Объявления, информационные листки |
| 2 | Презентация проектаи концепции Центрадля различныхаудиторий(обучающиеся,педагоги, родители) | Телевидение,интернет ресурсы: сайт школы, социальные сети | Апрель -Май | Подготовленныематериалы | Статьи,новости, фоторепортажи |
| 3 | Мероприятия поповышениюквалификациипедагогов Центров | Сетевые СМИи Интернет-ресурсыСоциальныесети | Март-ноябрь | Выпускаетсяновость обучастии педагоговв образовательнойсессии и отзывысамих педагоговпо итогам сессийна сайтахобразовательныхорганизаций | Новости,анонсы |
| 4 | Начало ремонта /закупкаоборудования / | Сетевые СМИи Интернет-ресурсыСоциальныесети | Май-октябрь | Публикацияадресов площадок,Центров, фото-фиксацияпервоначальногосостоянияпомещений дляпоследующегосравнения,публикация насайтахпоставщиков(партнеров)информации оприсоединении кпроекту | Новости,фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей /запуск рекламнойкампании | Телевидение ПечатныеСМИСетевые СМИи Интернет-ресурсы | Сентябрь | Организуетсягорячая линия(телефон,интернет) повопросам наборадетей | Новости,анонсы,фоторепортажи |
| 6 | Размещение баннерас информацией онаборе обучающихсяв Центры | Интернет-ресурсы.информационные стенды школы | Сентябрь | Доведение информация до учащихся и родителей | Объявления, информационные листки |
| 7 | Проведениеремонтных работпомещений Центра всоответствии сбрендбуком | Телевидение ПечатныеСМИСоциальныесети | Июнь-Август | Публикацияинформации остатусе ремонтныхи иных работВыходит обзорныйрепортаж поитогам выезда наместа | Новости,фоторепортажи |
| 8 | Окончание ремонтапомещений /установка инастройкаоборудования /приемка | Телевидение ПечатныеСМИСоциальныесети | Август - | Глава муниципального образования проводитсовещание передначаломочередногоучебного года, озвучиваетсястепеньготовностиинфраструктуры,итоги наборадетей, партнерыотчитываются овнедрении своегооборудования, дляприглашенныхСМИ делаютпресс-подход, всеучастники даютподробныекомментарии | Новости,Интервью,статьи,фоторепортажи |
| 9 | Торжественноеоткрытие Центра вМКОУ «Шолоховская СШ» | Телевидение ПечатныеСМИСетевые СМИи Интернет-ресурсыСоциальныесети | Сентябрь | Главамуниципальногообразованияпосещаетобразовательныеорганизации,участвует вторжественномоткрытииЦентраДелаютсяфотографии ивидео длядальнейшегоиспользования в работе | анонсы |
| 10 | Поддержаниеинтереса к Центрами общееинформационноесопровождение | Телевидение ПечатныеСМИСетевые СМИи Интернет-ресурсыСоциальныесети | Ноябрь- декабрь | Выезджурналистов вшколу,где им показываютобразовательныйпроцесс вЦентре, отзывыродителей ипедагогов,публикациястатистики ивозможноепроведение опросаобщественногомнения о проекте | НовостиНовости,интервьюСтатьи,новостиНовости,анонсы |

|  |
| --- |
|  |
|  |