Информация об исполнении плана мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья на территории Красносельского района Костромской области на 2020 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование системы медицинской профилактики в Красносельском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение муниципальной программы на территории муниципального образования | 2020 – 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района | Программа «Укрепление общественного здоровья на территории Красносельского района Костромской области на 2020 – 2024 годы» утверждена главой администрации Красносельского района 12 мая 2020 года |
| 2. | Оказание содействия в проведении ежегодной диспансеризации и профилактических осмотрах населения посредством выделения муниципального транспорта для подвоза граждан в ОГБУЗ «Красносельская районная больница» | 2020-2024 | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Администрации поселений | В период с мая по июнь 2020 года с целью проведение профилактических осмотров населения администрацией муниципального района, а также администрациями поселений выделялся транспорт для трех выездов. Диспансеризация населения в указанный период не проводилась. |
| 3. | Оказание содействия в проведении вакцинации населения | 2020-2024 | Администрация Красносельского муниципального района Администрации поселений | С целью оказания содействия в проведении вакцинации населения проводится информационная кампания с привлечением СМИ: общественно-политической газеты «Красное Приволжье» и информационного портала Красное Ньюс. За отчетный период опубликовано 3 статьи. |
| 4. | Оказание содействия в работе передвижного ФАПа | 2020-2024 | Администрация Красносельского муниципального района Администрации поселений | С целью работы передвижного ФАПа на двух совещаниях с главами поселений (май, июнь 2020 года) проводилось обсуждение коррекции графика его работы для привлечение наибольшего количества лиц. На информационных стендах 5 поселений размещен график работы мобильного ФАПа. |
| II. Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1. | Демонстрация рекламно-информационных материалов по профилактике хронических НИЗ на киносеансах, массовых мероприятиях | 2020 — 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» | В связи с введением ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с реализацией мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, киносеансов, массовых мероприятий не проводилось |
| 2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | 2020 – 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи Отдел образования | В 12 детских садах и 14 школах за 1 полугодие 2020 года распространены памятки и буклеты в количестве – 300 шт. |
| 3. | Организация и проведение массовых мероприятий, приуроченных к всемирным памятным датам: Всемирному дню борьбы против рака, Всемирному дню иммунитета, Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Всемирному дню почки, Всемирному дню здоровья, Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, Всемирному дню здорового пищеварения, Всемирному дню без табака, Всемирному дню донора крови, Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню сердца. | 2020 — 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МЦ «Волга» | В связи с введением ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с реализацией мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, тематических массовых мероприятий не проводилось |
| 4. | Популяризация работы «Телефона здоровья» Костромской области среди населения | 2020 — 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» | В общественно-политической газете «Красное Приволжье» на регулярной основе публикуется информация о работе «Телефона здоровья» Костромской области среди населения |
| 5. | Проведение школ здоровья, лекций и бесед по профилактике хронических НИЗ и формированию ЗОЖ | 2020 — 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Администрация Красносельского муниципального района Отдел образования Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи | В связи с введением ограничения на проведение мероприятий в связи с реализацией мер, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, проведение школ здоровья, лекций и бесед про профилактике хронических НИЗ и формированию ЗОЖ не проводилось |
| 6. | Организация участия в школах здоровья департамента здравоохранения Костромской области с использованием телемедицинских технологий | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Администрация Красносельского муниципального района Отдел образования Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи | Не принимали участия в связи с отсутствием информации по данному мероприятию |
| 7. | Популяризация «телефона отказа от курения» департамента здравоохранения Костромской области среди населения, проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления табака | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МЦ «Волга» | На сайтах 27 образовательных организаций размещена информация о «телефоне отказа от курения» департамента здравоохранения Костромской области |
| 8. | Организация и проведение ежегодной информационно-профилактической акция «Волна здоровья»-Красносельский район» | 2020 – 2024 годы | Администрация Красносельского муниципального района ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МУФКиС «Детско-юношеский спортклуб» | Проведение акции «Волна здоровья»» запланировано на сентябрь 2020 года. |
| 9. | Привлечение волонтеров к проведению профилактических мероприятий | 2020 — 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МЦ «Волга» |  |
| 10. | Организация и проведение смотров-конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | 2021 — 2024 годы | Отдел образования Образовательные организации ОГБУЗ «Красносельская районная больница» | Проведение смотра-конкурса среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни запланировано на март 2021 года |
| III. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными и игровыми площадками | 2020 — 2024 годы | Администрации поселений |  |
| 2. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | 2020 — 2024 годы | МУФКиС «Детско-юношеский спортклуб» Администрации поселений |  |
| IV. Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красносельского района и Костромской области | 2020 — 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Детско-юношеский спортклуб» |  |
| 2. | Реализация мероприятий по адаптивной физкультуре | 2020 — 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Детско-юношеский спортклуб» ОГБУЗ «Красносельская районная больница» |  |
| 3. | Использование спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных организаций для занятий населения разных возрастных групп спортом и физической культурой в вечернее время | 2020 — 2024 годы | Отдел образования Общеобразовательные организации Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МУФКиС «Детско-юношеский спортклуб» | Спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных организаций для занятий населения разных возрастных групп спортом и физической культурой в вечернее время активно используются. Загруженность спортивных площадок составляет до 15 чел.в день |
| 4. | Реализация плана по подготовке и сдаче норм ГТО разных групп населения Красносельского района | 2020 — 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Детско-юношеский спортклуб» |  |
| V. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста |  |  |  |  |
| 1. | Участие граждан пожилого возраста в лекциях по профилактике хронических неинфекционных заболеваний на базе Центра социального обслуживания населения Красносельского района | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Красносельский КЦСОН МЦ «Волга» ММУК «Красносельская централизованная районная библиотека» |  |
| 2. | Деятельность спортивных объединений для граждан пожилого возраста на базе учреждений культуры | 2020 — 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи |  |
| 3. | Проведение диспансеризации граждан пожилого возраста | 2020 — 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» |  |
| VI. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья подростков и учащейся молодежи |  |  |  |  |
| 1. | Участие в региональной акции «Урок жизни», направленной на профилактику хронических НИЗ и пропаганду ЗОЖ | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Детско-юношеский спортклуб» | Школьники Красносельского района приняли участие в региональной акции «Урок жизни»- 154 школьника 5-9 классов |
| 2. | Организация проведения лекций в летних пришкольных лагерях и РВО на базе учреждений культуры по профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования МКУ «МЦСО» Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи | С 6 июля 2020 года открыты пришкольные лагеря. Приглашаются медицинские работники, проведено более 12 лекций для 300 учащихся |
| 3. | Организация лекций, приуроченных к Всемирным значимым датам, на базе МЦ «Волга», учреждений образования и культуры | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» МКУ «МЦСО» Образовательные учреждения Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи |  |
| 4. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Здоровье будущих поколений» | 2020 – 2024 годы | МКУ «МЦСО» ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи ОМВД России по Красносельскому район Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Детско-юношеский спортклуб» Уполномоченный по правам ребёнка | В 100 % школ (14 школ) созданы Советы здоровья,проводится мониторинг состояния здоровья,полученные данные используются в школах для корректировки воспитательных программ |
| 5. | Организация работы на территории муниципального образования областной межведомственной бригады в составе специалистов различных департаментов, силовых ведомств и общественных организаций, занимающихся вопросами профилактики Участие в обучающих семинарах и круглых столах для специалистов муниципальных образований и образовательных профилактических занятий для подростков и молодежи. | 2020 – 2024 годы | МЦ «Волга» МКУ «МЦСО» ОГБУ Молодежный центр «Кострома» (по согласованию) |  |
| 6. | Проведение тренинговых занятий на базе образовательных организаций с молодежью, направленных на формирование жизненно полезных навыков и продвижения ЗОЖ, профилактики девиантного поведения в молодежной среде | 2020 – 2024 годы | МЦ «Волга» ОГБУ Молодежный центр «Кострома» (по согласованию) |  |
| VII.Мероприятия, направленные на вовлечение волонтерского движения и некоммерческие организации в проведение работы по профилактике хронических НИЗ |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа волонтеров | 2020 — 2024 годы | МЦ «Волга» ММУК «Красносельская централизованная районная библиотека» |  |
| 2. | Координация деятельности волонтеров, направленных на продвижение ЗОЖ, проведение всероссийских акций «День без табака», «Должен знать ВИЧ/СПИД», «Волна здоровья» и т.д. | 2020 – 2024 годы | МЦ «Волга» |  |
| VIII. Мероприятия, направленные на снижение потребления алкогольной, табачной и наркотической продукции на территории Красносельского района |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие со СМИ по публикации материалов антитабачной, антинаркотической и антиалкогольной направленности | 2020 – 2024 годы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МЦ «Волга» ОГБУЗ «Красносельская районная больница» |  |
| 2. | Разработка и тиражирование информационно-разъяснительных материалов по профилактике алкоголизма, табачной зависимости и наркозависимости (ежегодно) | 2020 — 2024г | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» МЦ «Волга» |  |
| 3. | Организация мероприятий к Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международному дню отказа от курения | 2020 — 2024г | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МКУ «МЦСО» Образовательные организации Красносельского муниципального района МЦ «Волга» ОГБУЗ «Красносельская районная больница» ОМВД России по Красносельскому району | В 14 школах в 2019-2020 учебном году проведено более 46 мероприятий с охватом 1200 школьников (55 %) к Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международному дню отказа от курения |
| 4. | Организация проведения лекций в летних пришкольных лагерях РВО на базе учреждений культуры по профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ (ежегодно) | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» МКУ «МЦСО» Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи |  |
| 5 | Мероприятия, направленные на выявление немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ на территории Красносельского района | 2020 — 2024г | ОМВД России по Красносельскому району |  |
| 6. | Организация проведения социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ | 2020 — 2024г | Отдел образования |  |
| 7. | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, формирование у пешеходов и водителей ответственного отношения к сохранению жизни и здоровья при участии в дорожном движении | 2020 — 2024г | ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району |  |
| 8. | Оформление тематических книжных выставок, проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокурения | 2020 — 2024г | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи ММУК «Красносельская ЦРБ» |  |
| 9. | Информирование населения о здоровьесбережении через деятельность клубных формирований | 2020 — 2024г | МКУК «Культурно-досуговый центр» |  |
| X. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания среди населения Красносельского муниципального района |  |  |  |  |
| 1. | Размещение материалов по вопросам здорового питания в СМИ, информационных стендах, сайтах образовательных организаций | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования Образовательные организации Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи ММУК «Красносельская централизованная районная библиотека» | На сайтах 27 образовательных организаций размещена информация по вопросам здорового питания |
| 2. | Разработка и тиражирование информационно-разъяснительных материалов по пропаганде здорового питания | 2020 — 2024г | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» МКУ «МЦСО» Образовательные организации Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи МЦ «Волга» | В рамках Всероссийской акции «Волна здоровья» в школах разработаны буклеты, памятки материалов по пропаганде здорового питания. |
| 3. | Организация мероприятий к Всемирному дню здорового питания | 2020 — 2024г | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» МКУ «МЦСО» Образовательные организации Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенные на территории муниципального района | В 2019-2020 уч.году в школах проведены более 57 мероприятий: уроки, классные часы, беседы,конференции к Всемирному дню здорового питания |
| 4. | Проведение школ здоровья по правильному питанию в образовательных организациях; лекций и бесед в трудовых коллективах региона | 2020 — 2024г | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Администрация Красносельского района руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Костромской области |  |
| 5. | Организация проведения лекций в летних пришкольных и лагерях и РВО на базе учреждений культуры по профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ | 2020 – 2024 годы | ОГБУЗ «Красносельская районная больница» Отдел образования Отдел культуры, спорта, туризма и молодежи ММУК «Культурно-досуговый центр» | С 6.07.2020 года открыты пришкольные лагеря, приглашены медицинские работники для чтения лекцийпо пропаганде Зож и хронических НИЗ |
| 6. | Организация качественного горячего питания в образовательных организациях Красносельского района | 2020 – 2024 годы | Отдел образования Руководители образовательных организаций |  |