Администрация Красносельского муниципального района

Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «28»  февраля  2020 г.                                                                  № 161

О проведении на территории Красносельского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

С целью обеспечения безопасности детей на водоемах, дорогах, детских игровых и спортивных площадках, в быту и на природе  в период летней оздоровительной кампании 2020 года:

1. Провести в феврале – декабре 2020 года на территории Красносельского муниципального  района  социальную акцию «Безопасное детство».

2. Создать рабочую группу по организации и проведению на территории Красносельского муниципального района  социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году.

3. Утвердить:

- состав рабочей группы по организации и проведению на территории Красносельского муниципального района  социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (приложение 1);

- план мероприятий по проведению на территории  Красносельского муниципального района  социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (приложение 2).

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Красносельского муниципального района принять участие в организации и проведении на территории  Красносельского муниципального района  социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году.

5. Рекомендовать редакции газеты «Красное Приволжье» (Кремлевой Е.В.) отражать подготовку и проведение социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году  на страницах газеты.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района  Резепину Т.Н.

П.п. Глава администрации

муниципального района                                                                   Н.А. Хомяков

Выслать:

отдел культуры. - 1 экз.

отдел образования – 1 экз.

Отдел опеки и попечительства – 1 экз.

ГО и ЧС -1 экз.

Резепиной Т.Н. - 1 экз.

Адм. гор.пос. – 1 экз.

Адм. с/п – 8 экз.

ОГБУЗ «Красносельская РБ» – 1 экз.

ОМВД – 1 экз.

КЦСОН – 1 экз.

Уполномоченный по правам ребенка -1 экз.

Редакция «Красное Приволжье» - 1 экз.

в дело - 1 экз.

Итого: 20 экз.

Согласовано:

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                   Т. Н. Резепина

Заведующий  юридическим отделом

администрации  муниципального

района                                                                                         Н. В. Николаева

Готовил:

Заведующий отделом культуры,

туризма, спорта и молодежи                                                          Е. А. Лебедева

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района

от «28» февраля 2020 года № 161

Состав рабочей группы

по организации и проведению на территории Красносельского муниципального района  социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

| Резепина Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации муниципального района, руководитель рабочей группы |  |
| --- | --- | --- |
| Цветков Алексей Владимирович | - эксперт по делам ГО и ЧС, руководитель единой диспетчерской службы, заместитель руководителя рабочей группы |  |
| Лебедева Елена Александровна | - заведующий отделом культуры, туризма, спорта и молодежи администрации муниципального района, секретарь |  |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Амвросова Ольга Александровна | - заведующий отделом образования администрации муниципального района |  |
| Бокова Анна Александровна | - инспектор ОГИБДД ОМВД России по Красносельскому району (по согласованию) |  |
| Бородулин Алексей Сергеевич | - ВрИО начальника отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Красносельскому району» (по согласованию) |  |
| Чернышова Елена Александровна | - уполномоченный по правам ребенка в Красносельском муниципальном районе (по согласованию) |  |
| Зимина Ирина Владимировна | - директор МУКВО и МЦ «Волга» |  |
| Кремлева Екатерина Викторовна | - главный редактор газеты «Красное Приволжье» (по согласованию) |  |
| Куликов Леонид Алексеевич | - член Народной дружины (по согласованию) |  |
| Ремизова Людмила Васильевна | - секретарь КДН и ЗП администрации Красносельского муниципального района |  |
| Шишкарева Любовь Николаевна | - заведующий сектором по опеке и попечительству администрации муниципального района |  |
| Соколов Сергей Александрович | - член Отцовского патруля (по согласованию) |  |
| Баженова Ольга Константиновна | - директор ОГКУ « Красносельский КЦСОН» (по согласованию) |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

муниципального района

от «28» февраля 2020 г. № 161

ПЛАН

мероприятий  по проведению на территории  Красносельского муниципального района

социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

| № | Мероприятие |  | Время проведения | Место проведения |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия и информация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий социальной акции |  | Не менее 1 раза в квартал | Администрация района |  | Заместитель главы администрации |  |
| 2 | Создание рабочей группы |  | Февраль | Администрация района |  | Заместитель главы администрации |  |
| 3 | Разработка плана реализации социальной акции на территории Красносельского муниципального района |  | Февраль | Администрация района |  | Заместитель главы администрации |  |
| 4 | Информационное сопровождение мероприятий социальной акции в СМИ, на сайте муниципального района |  | Весь период проведения акции | СМИ |  | Ответственные исполнители за проведение мероприятий |  |
| 5 | Презентация акции «Безопасное детство» для образовательных организаций |  | Май | Администрация Костромской области |  | Уполномоченный по правам ребенка , СМИ, члены рабочей группы |  |
| 6 | Работа «Горячей линии» по обращениям граждан в рамках реализации социальной акции |  | Весь период | Администрация района, 8 (49432) 2-29-88, участники социальной акции |  | Уполномоченный по правам ребенка, ответственные исполнители за проведение мероприятий |  |
| 7 | Выезды в сельские поселения членов рабочей группы |  | По отдельному плану | Администрации городского и сельских поселений |  | Члены рабочей группы, главы сельских поселений |  |
| 8 | Организация рейдов членов рабочей группы с представителями Советов отцов |  | По отдельному плану | Администрации городского и сельских поселений |  | Члены рабочей группы, Отцовский патруль |  |
| 9 | Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов |  | Июнь-август | администрации городского и сельских поселений |  | КДН и ЗП, Центра занятости, ОМВД России по Красносельскому району |  |
| 10 | Размещение итогов в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района, странице уполномоченного |  | Декабрь | Администрация муниципального района |  | Уполномоченный по правам ребенка, СМИ |  |
| 11 | Подготовка доклада об итогах проведения социальной акции |  | Январь 2021 года | Администрация муниципального района |  | Уполномоченный по правам ребенка, члены рабочей группы, администрация муниципального района |  |
| Раздел II. Акция «Безопасный водоем» (в летнее и зимнее время) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Формирование реестра мест массового купания (ММК) на водоемах Красносельского района. Обследование водоемов и мест массового купания, выявление необорудованных мест для купания, частных водоемов | До 1 июня |  |  | Администрация муниципального района | Заместитель главы муниципального района, уполномоченный по правам ребенка, эксперт по делам ГО и ЧС |  |
| 13 | Предоставление в ГУ МЧС России по Костромской области реестра мест массового купания на водоемах Красносельского муниципального района | До 10 июня |  |  | Администрация муниципального района | Эксперт по делам ГО и ЧС |  |
| 14 | Обеспечение мест массового купания информационным материалом, спасателями и средствами оказания первой помощи | На период купального сезона |  |  | Администрация муниципального района | Эксперт по делам ГО и ЧС |  |
| 15 | Проведение родительских собраний на тему: «Соблюдение мер безопасности при купаниях детей на водоемах» | Апрель - май |  |  | Образовательные организации, КЦСОН, учреждения культуры | Заместитель главы муниципального района, КЦСОН, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения |  |
| 16 | Подготовка информационных стендов, памяток, видеоматериалов по правилам безопасности на водоемах в местах массового отдыха «Безопасное лето!» | До 15 мая |  |  | Образовательные организации, КЦСОН, МЦ « Волга», учреждения культуры | Заместитель главы муниципального района, КЦСОН, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения |  |
| 17 | Подготовка информационных материалов в СМИ по поведению и правилам безопасности на водоемах в летнее и зимнее время | До 15 мая, до 15 марта |  |  | СМИ, сайты администрации учреждений | Заместитель главы муниципального района, КЦСОН, ОГБУЗ «Красносельская РБ», Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения |  |
| 18 | Организация деятельности досуговых площадок в местах отдыха детей, в том числе в организованных местах купания | Июнь - август |  |  | Образовательные организации, КЦСОН, МЦ « Волга» учреждения культуры | Заместитель главы муниципального района, КЦСОН, ОГБУЗ «Красносельская РБ», Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| 19 | Проведение викторины «Безопасный водоем» в зимнее и летнее время | Май – июнь, сентябрь-октябрь |  |  | Образовательные организации | Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| 20 | Проведение инструктажей по безопасному поведению на воде и соблюдению безопасности | Май - август |  |  | Детские оздоровительные лагеря | Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 21 | Организация профилактических бесед по вопросам безопасного поведения на водных объектах с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учетов | Май - август |  |  | Администрации городского и сельских поселений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района, члены Отцовского патруля |  |
| 22 | Проведение тематических бесед о мерах безопасности на водоемах | Июнь |  |  | МЦ « Волга», учреждения образования и культуры | Отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 23 | Проведение информационно-просветительских бесед специалистами социальной защиты населения, опеки и попечительства с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, в рамках обследования условий жизни подопечных детей | В течение года |  |  | МКСЗН,О И П по месту жительства детей | Учреждения социальной защиты населения, опеки и попечительства |  |
| 24 | Проведение акции «Лето «Без Опасностей» | Июнь |  |  | Пришкольные лагеря | Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 25 | Проведение акции «Уроки безопасности» в рамках Всероссийских уроков ОБЖ | Май, сентябрь, февраль |  |  | Образовательные организации | Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 26 | Организация патрулирования мест массового отдыха граждан сотрудниками полиции совместно с территориальными подразделениями ГИМС ГУ МЧС России по Костромской области, добровольными народными дружинами, представителями Отцовского патруля | Июнь-август |  |  | Администрации городского и сельских поселений | ОМВД России по Красносельскому району, ГИМС ГУ МЧС России по Костромской области Народная дружина «Сокол» |  |
| 27 | Плановые обходы мест массового отдыха на водоемах | По плану |  |  | Администрации городского и сельских поселений | Члены рабочей группы Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 28 | Проведение проверок мест массового купания представителями Уполномоченного совместно с членами Детского общественного Совета Костромской области «Фоторепортаж Опасный водоем» | По отдельному плану |  |  | Администрации городского и сельских поселений | Представитель Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах в Красносельском районе и члены Детского общественного Совета Костромской области Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 29 | Проведение профилактических бесед о правилах безопасного поведения на водоемах в весенне-осенний период | Март, сентябрь |  |  | МЦ « Волга», учреждения образования и культуры | Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Формула успеха» Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 30 | Плановые выходы на водные объекты в весенне-осенний период с проверками | Март-апрель, октябрь-ноябрь |  |  | Администрации городского и сельских поселений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района, члены Отцовского патруля |  |
| 31 | Организация патрулирования по соблюдению безопасности на водоемах в период ледохода и весеннего паводка | Март-апрель |  |  | Администрации городского и сельских поселений | ОМВД России по Красносельскому району, эксперт по делам ГО и ЧС, Народная дружина «Сокол» |  |
| 32 | Проведение викторины «Спастись из полыньи!» | Март |  |  | Образовательные организации | Отдел образования Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| Раздел III. Акция «Безопасная площадка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Разработка плана мероприятий по созданию безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального района | До 15 мая |  | Администрация района |  | Уполномоченный по правам ребенка, члены рабочей группы, администрация муниципального района |  |
| 34 | Проведение повторной инвентаризации детских площадок, внесение изменений в реестр детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального района | До 15 мая |  | Администрация района |  | Уполномоченный по правам ребенка, члены рабочей группы, администрации сельских поселений муниципального района |  |
| 35 | Формирование и размещение на главной странице официального сайта администрации муниципального района (закладка или раздел «Безопасное детство») реестра детских площадок | До 15 мая |  | Администрация муниципального района образовательные, социозащитные, спортивные организации |  | Заместитель главы муниципального района, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи |  |
| 36 | Подготовка и размещение на официальном сайте администрации Красносельского муниципального района (закладка или раздел «Безопасное детство») отчетов о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального района | С 15 мая еженедельно |  | Администрация муниципального района образовательные, Социозащитные, спортивные организации |  | Заместитель главы муниципального района, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи |  |
| 37 | Направление материалов в управляющие компании, главам сельских поселений Красносельского муниципального района о привидении в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок | По мере поступления обращений граждан |  | Администрация муниципального района образовательные, социозащитные, спортивные организации |  | Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах в Красносельском районе |  |
| 38 | Направление информации Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Костромской области представителем Уполномоченного о неустранении замечаний, направленных в управляющие компании, главам городского и сельских поселений | По мере поступления обращений граждан |  | Администрация муниципального района образовательные, социозащитные, спортивные организации |  | Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах в Красносельском районе |  |
| 39 | Создание безопасных условий для несовершеннолетних на детских, игровых и спортивных площадках | Круглогодично |  | Образовательные, социозащитные учреждения, учреждения спорта, учреждения отдыха и оздоровления |  | Заместитель главы муниципального района, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения, Отцовский патруль |  |
| 40 | Проведение интерактивных мероприятий с детьми и родителями по теме: «Безопасность на площадке» | Май-сентябрь |  | КЦСОН, Молодежный центр |  | МЦ « Волга», КЦСОН Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 41 | Проведение представителем Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах, совместно с членом Детского общественного Совета Костромской области, молодежного правительства при главе Красносельского муниципального района, волонтерами, Отцовским патрулем проверок детских площадок с применением фотофиксации | По отдельному плану |  | Администрация муниципального района образовательные, социозащитные, спортивные организации |  | Представитель Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах в Красносельском муниципальном районе |  |
| 42 | Проверка безопасных условий для несовершеннолетних на детских, игровых спортивных площадках | май – сентябрь |  | Администрация муниципального района образовательные, социозащитные, спортивные организации |  | Зам. главы муниципального района, Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения, Отцовский патруль |  |
| Раздел IV. Акция «Безопасная дорога-защити своего ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Организация деятельности по составлению административных материалов по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации в отношении родителей несовершеннолетних, если в результате их участия в дорожном движении возникла угроза жизни и здоровью ребенка, либо произошло дорожно-транспортное происшествие | Май – июнь, август - сентябрь |  | Администрации городского и сельских поселений |  | ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району ПДН, КДН, и ЗП |  |
| 44 | Осуществление контроля за приведением в нормативное состояние технических средств организации дорожного движения в Красносельском районе, образовательных организаций и местах массового скопления детей, создание «дорожных карт» безопасного движения пешеходов в местах с наиболее сложной дорожной обстановкой | Май – август |  | Администрации городского и сельских поселений |  | ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району, ДТ и ДХ Красносельского района отдел образования |  |
|  | 1 этап: с 15 мая по 30 июня «Скоро лето!» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных организаций «Школа дорожной безопасности», приуроченных к началу летних школьных каникул | 15-31 мая. |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| 46 | Организация и проведение инструктажей по правилам дорожного движения с родителями воспитанников дошкольных образовательных организаций, а также организация и проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | 15-31 мая |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району |  |
| 47 | Организация профилактических мероприятий в пришкольных лагерях отдыха детей «У ПДД каникул нет!» | Июнь |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 48 | Организация и проведение мероприятий для несовершеннолетних велосипедистов «Рулить по правилам!» | 15-30 июня |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
|  | 2 этап: 19 августа – 13 сентября «Здравствуй школа!» |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Проведение целенаправленных рейдов «Наши жизни берегите!» с привлечением представителей народной дружины «Сокол» заинтересованных ведомств, средств массовой информации | 19 – 31 августа |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району, МЦ « Волга» Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 50 | Проведение целенаправленных рейдов «Юный водитель», «Ребенок – пешеход» с привлечением членов Отцовского патруля, молодежного правительства при Главе Красносельского муниципального района, уполномоченного по правам ребенка, заинтересованных ведомств системы профилактики, СМИ | 26 августа, 2 сентября, 9 сентября, 16 сентября |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, отдел культуры, туризма ,спорта и молодежи ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району, МЦ « Волга» Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 51 | Организация и проведение профилактических «Уроков безопасности» в образовательных организациях Красносельского района | 2 - 13 сентября |  | Образовательные организации |  | Отдел образования, отдел культуры, туризма ,спорта и молодежи ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району, МЦ « Волга» Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 52 | Организация и проведение социально ориентированного проекта «Иду в школу!» (акции, посвященные Дню знаний, акции направленные на профилактику дорожно- транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, дорожные экскурсии для воспитанников образовательных организаций, родительские патрули) | 26 августа - 16 сентября |  | Администрации городского и сельских поселений |  | Отдел образования, отдел культуры, туризма,спорта и молодежи ГИБДД ОМВД России по Красносельскому району, МЦ « Волга» Добровольческий отряд «Формула успеха» Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 53 | Участие в работе круглого стола по итогам социальной кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!» | 26 сентября |  | Администрация Костромской области |  | Уполномоченный по правам ребенка инспектор ГИБДД УМВД России по Красносельскому району |  |
| 54 | Организация работы «Родительских патрулей» | 9-16 сентября |  | Администрации городского и сельских поселений |  | ГИБДД УМВД России по Красносельскому району, члены Отцовского патруля |  |
| Раздел V. Акция «Безопасность дома и на природе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Подготовка и размещение информационно-методических материалов, памяток по вопросам безопасности детей дома и на природе | Весь период |  | сайты образовательных учреждений, информационные стенды учреждений культуры, дополнительного образования |  | Отдел образования, отдел культуры, туризма, спорта и молодежи |  |
| 56 | Проведение родительских собраний, инструктажей и занятий для обучающихся по соблюдению правил безопасности дома и на природе | Весь период |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 57 | Проведение бесед с детьми дошкольных групп детских садов на тему « Опасности дома и на природе» | Весь период |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 58 | Проведение открытых уроков ОБЖ по теме: «Основы безопасного поведения» | Сентябрь – октябрь |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 59 | Проведение тематических классных часов по вопросам пожарной безопасности | В течение года |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 60 | Проведение информационно-просветительских бесед специалистами органов социальной защиты населения, опеки и попечительства с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, в рамках обследования условий жизни подопечных детей | В течение года |  | По месту жительства, учреждения культуры |  | органы социальной защиты населения, опеки и попечительства |  |
| 62 | Проведение бесед по безопасности дома и на природе с детьми и родителями, находящимися в группе риска и состоящих наразличного вида учетах | Весь период |  | По месту жительства, учреждения культуры |  | Комплексный центр социального обслуживания населения Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 63 | Проведение познавательной игры по основам безопасности жизнедеятельности «Литературные герои предупреждают: «Опасно – неопасно» | 21-25 августа |  | Учреждения культуры |  | Отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения Добровольческий отряд «Формула успеха» Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| 64 | Организация дней безопасности в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях, лагере КЦСОН | 1 раз в смену |  | Загородные и пришкольные оздоровительные лагеря, КЦСОН |  | Зам. главы муниципального района, КЦСОН, ОГБУЗ, «Красносельская РБ», Отдел образования, отдел культуры, туризма спорта и молодежи и подведомственные учреждения |  |
| 65 | Проведение совместных рейдов по соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации на тему: «Будь дома» | Весь период |  | Администрация городского и сельских поселений |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, МКСЗН, О и П Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 66 | Проведение проверок бесхозяйных (или находящихся в аварийном состоянии) объектов, на которые возможен свободный доступ несовершеннолетних в целях предупреждения чрезвычайных происшествий | Весь период |  | Бесхозяйные (или находящихся в аварийном состоянии) объекты |  | Эксперт по делам ГО и ЧС, главы городского и сельских поселений. Добровольческий отряд «Серебряное волонтерство. Молоды душой» |  |
| 67 | Участие в межведомственных профилактических рейдах семей с детьми, требующих особого внимания по вопросу пожарной безопасности, проживающих в жилых помещениях пятой степени огнестойкости | Весь период |  | Администрация городского и сельских поселений |  | Эксперт по делам ГО и ЧС; КЦСОН |  |
| 68 | Проведение декады противопожарной безопасности | Ноябрь |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 69 | Проведение дней безопасности в образовательных учреждениях | 1 – 15 сентября. |  | Общеобразовательные организации Костромской области |  | Эксперт по делам ГО и ЧС, отдел образования Детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» |  |
| 70 | Проведение дня открытых дверей в пожарную часть | В течение года |  | Пожарная часть ГПС |  | Отдел образования ГУ МЧС России по Костромской области |  |
| 71 | Проведение акции «Безопасные каникулы» | Весь период |  | Образовательные учреждения |  | Отдел образования |  |
| 72 | Проведение уроков по пропаганде безопасного использования газового оборудования в быту для учеников 1-3 классов образовательных организаций | Весь период |  | Образовательные организации |  | Отдел образования |  |
| 73 | Распространение листовок с правилами безопасного использования газового оборудования для учащихся образовательных организаций | Весь период |  | Образовательные организации |  | Отдел образования Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |
| 74 | Размещение памяток по профилактике выпадения детей из окон | Весь период |  | Образовательные, КЦСОН, учреждения культуры |  | Отдел образования КЦСОН, МЦ «Волга» Добровольческий отряд «Формула успеха» |  |