

**Отдел образования**

**администрации Мантуровского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

31 мая 2016 №89

О переходе на федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего

образования обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании приказа ДОН Костромской области от 27.08.2015г. № 1743 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения на территории Костромской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» с 01.09.2016г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту «Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района» (приложение 2)
3. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района (приложение 3).
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом образования: Соколова О.А.

Приложение 1

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**План**

**мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗи с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)**

**в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Разработка и утверждение НПА, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | май 2016 г. | Соколова О.А.Руководители ОО |
|  | Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности  | постоянно | Егорова И.Н.Смирнова Е.С. |
|  | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ  | Июнь-июль 2016 г. | Руководители ОО |
|  | Проведение мониторинга сформированности условий введения ФГОС НОО ОВЗ  | Сентябрь 2016 г | Соколова О.А.Руководители ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ | май 2016г. | Соколова О.А.Руководители ОО |
|  | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ, создание условий для повышения квалификации пед.работников и их участие в РМО | постоянно | Смирнова Е.С.Заместители руководителей ОО по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС НОО ОВЗ | Постоянно (в течение года) | Смирнова Е.С. |
| 4. Фининсово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Июль-август 2016г. | Афанасьева О.Н. |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Август 2015г. | Соколова О.А. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС НОО ОВЗ | Апрель-август2016г. | Егорова И.Н. |
|  | Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | постоянно | Пушкина М.А.Руководители ОО |
|  | Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ | по графику | Руководители ОО |

Приложение 2

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**«Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| ***1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ*** |
| 1. | Совещание руководителей образовательных организаций по теме «Созданиев школе условий для реализацииинклюзивного образования» | октябрь 2016 | Соколова О.А. | Определение вектора развитияобщеобразовательных организаций в соответствии стребованиями ФГОС НОО ОВЗ |
| 2 | Создание рабочейгруппы | май 2016 года | Соколова О.А.Руководители ОО | определение функционаларабочей группы |
| 3 | Анализ стартовых условий и ресурсногообеспечения введения инклюзивногообразования в соответствии с требованиямиФГОС НОО ОВЗ | Май, сентябрь 2016 года | Соколова О.А.Руководители ОО | Оценка условий образовательных организаций учетомтребований ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | май 2016 года | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающихвнедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 5. | Заседания РМО учителей начальных классов «Требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ к образовательной программе» | Октябрь 2016 года | Крошкина Г.А. | Перечень требованийк условиям организации образовательногопроцесса при введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 6. | Совещание заместителей руководителей ОО по УВР «Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ»; | Ноябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Ликвидацияпрофессиональныхзатруднений |
| 7. | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения (учебных программ 1-4 классов). Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП  | Июнь 2016 года | Крошкина Г.А.Зам. Руководителей ОО по по УВР | Определениенеобходимыхизменениймоделиобразовательнойсистемы  |
| 8. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Июль 2016 года | Соколова О.А.Руководители ОО | План ресурсногообеспечения образовательногопроцесса начальной школы. |
| 9. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июль – август 2016 года | Соколова О.А.Руководители ОО | Приведениесоответствиематериально-технической базыреализации АООПс требованиямФГОС. |
| 10. | Комплектование школьных библиотек базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда школьных библиотек для реализации ФГОС. Комплектование школьных библиотек УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем | 2016- 2017 гг. | Егорова И.Н.Руководители Оо | Наличие в документов по введению ФГОС. Оснащённостьшкольныхбиблиотек необходимымиУМК, учебнымисправочнымипособиями |
| 11. |  Совещание руководителей ОО «Экспертиза условий, созданных в ОО всоответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ» | ноябрь 2016 года | Соколова О.А.Руководители ОО | Наличие условий в ОО для реализацииФГОС НОО ОВЗ |
| 12. | «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» | Сентябрь 2016 года | Зам. директорапо УВР | Оценка степенготовности ООвведению ФГОС ОВЗ |
| ***2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ*** |
| 1. | Изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | Педагогические коллективы образовательных организаций |  |
| 2 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2016-2017 гг. | Соколова О.А.Руководители ОО | Внесениеизмененийдополненийдокументы,регламентирующихдеятельностьмуниципальнойобразовательной системы |
| 3. | Приведение должностных инструкций руководителей ОО, работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2017 гг. | Соколова О.А.Руководители ОО |  |
| 4. | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО ОВЗ и АООП | Июль- август 2016 года | Егорова И.Н.Руководители ОО | Знание нормативныхтребований базисногообразовательногоплана – основы разработки образовательного плана школы |
| 5. | Внесение изменений в программы развития образовательных организаций | Сентябрь 2016 года | Руководители ОО | Определение вектора развития образовательных организаций в соответствии требованиями ФГОС |
| 6. | Разработка АООП с учётом формирования универсальных учебных действий | Июль- август 2016 | Руководители ОО | Созданиеосновнойобразовательнойпрограммы |
| 7. | Разработкапрограмм внеурочной деятельности с учётом особенностей воспитательной системы в образовательных организаций | Июль- август 2016 | Руководители ОО | Наличие программвнеурочнойдеятельности ОО |
| ***3.Кадровое и методическое обеспечение*** ***перехода на ФГОС НОО ОВЗ*** |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей образовательных организаций и внесение изменений в муниципальный план курсовой подготовки  | Ноябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Наличие планакурсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО ОВЗПоэтапнаяподготовкапедагогических и управленческихкадров к введениюФГОС. |
| 2. | Изучение в рамках работы РМОбазовых документов ФГОС | 2016- 2017 гг. | Руководители РМО | Изучение требований ФГОС к структуре АООП к условиямреализации результатам освоения программ |
| 3. | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Июль- август 2016 года | Руководители ОО | Проектированиепед. процесса по предметам образовательного плана с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО ОВЗ | 2016- 2017 гг. | Смирнова Е.С.Руководители РМО | Ликвидация профессиональныхзатруднений |
| 5. | Организация муниципального контроля по реализации ФГОС НОО ОВЗ | 2016- 2017 гг. | Соколова О.А.Руководители ОО | Отслеживаниерезультатоввнедрения ФГОС |
| 6. | Обобщение опыта работы педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся  | Второе полугодие 2017 года | Смирнова Е.С.Руководители РМО | Формированиепортфолио педагогов |
| ***4. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС НОО ОВЗ*** |
| 1. | Участие педагогов в работе сетевого сообщества учителей начальных классов | Сентябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Создание условийдля организациивзаимодействия |
| 2. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО ОВЗ и результатах их ведения в ООчерез школьные сайты, газеты, информационные стенды. | постоянно | Руководители ОО | Информированиеобщественностио ходе и результатевнедрения ФГОС НОО ОВЗ |
| 3. | Обеспечение публичной отчётности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ | Ноябрь – декабрь, ежегодно | Соколова О.А.Руководители ОО | Публичный доклад  |

Приложение 3

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**Состав рабочей группы**

**по введению ФГОС НОО ОВЗ и с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района**

1. Соколова О.А. – заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
2. Егорова И.Н. – главный специалист отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
3. Афанасьева О.Н. – экономист централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
4. Смирнова Е.С. – координатор методической работы системы образования Мантуровского муниципального района
5. Крошкина Г.А. – учитель начальных классов МКОУ Елизаровская ООШ, руководитель РМО учителей начальных классов
6. Бальсунова Е.А. – директор МКОУ Роговская ООШ, член совета отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
7. Петухова О.Б. – член районного родительского комитета