

**Отдел образования**

**администрации Мантуровского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

31 мая 2016 №89

О переходе на федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего

образования обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании приказа ДОН Костромской области от 27.08.2015г. № 1743 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения на территории Костромской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» с 01.09.2016г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту «Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района» (приложение 2)
3. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района (приложение 3).
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом образования: Соколова О.А.

Приложение 1

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**План**

**мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗи с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)**

**в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Разработка и утверждение НПА, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | май 2016 г. | Соколова О.А.  Руководители ОО |
|  | Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности | постоянно | Егорова И.Н.  Смирнова Е.С. |
|  | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ | Июнь-июль 2016 г. | Руководители ОО |
|  | Проведение мониторинга сформированности условий введения ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь 2016 г | Соколова О.А.  Руководители ОУ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ | май 2016г. | Соколова О.А.  Руководители ОО |
|  | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ, создание условий для повышения квалификации пед.работников и их участие в РМО | постоянно | Смирнова Е.С.  Заместители руководителей ОО по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС НОО ОВЗ | Постоянно (в течение года) | Смирнова Е.С. |
| 4. Фининсово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Июль-август 2016г. | Афанасьева О.Н. |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Август 2015г. | Соколова О.А. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС НОО ОВЗ | Апрель-август2016г. | Егорова И.Н. |
|  | Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | постоянно | Пушкина М.А.  Руководители ОО |
|  | Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ | по графику | Руководители ОО |

Приложение 2

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**«Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый  результат |
| ***1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ*** | | | | |
| 1. | Совещание руководителей образовательных организаций по теме «Создание  в школе условий для реализации  инклюзивного образования» | октябрь 2016 | Соколова О.А. | Определение вектора развития  общеобразовательных организаций в соответствии с  требованиями ФГОС НОО ОВЗ |
| 2 | Создание рабочей  группы | май 2016 года | Соколова О.А.  Руководители ОО | определение функционала  рабочей группы |
| 3 | Анализ стартовых условий и ресурсного  обеспечения введения инклюзивного  образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО ОВЗ | Май, сентябрь 2016 года | Соколова О.А.  Руководители ОО | Оценка условий образовательных организаций учетом  требований ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | май 2016 года | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих  внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 5. | Заседания РМО учителей начальных классов «Требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ к образовательной программе» | Октябрь 2016 года | Крошкина Г.А. | Перечень требований  к условиям организации образовательного  процесса при введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 6. | Совещание заместителей руководителей ОО по УВР «Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ»; | Ноябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Ликвидация  профессиональных  затруднений |
| 7. | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения (учебных программ 1-4 классов). Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП | Июнь 2016 года | Крошкина Г.А.  Зам. Руководителей ОО по  по УВР | Определение  необходимых  изменений  модели  образовательной  системы |
| 8. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Июль 2016 года | Соколова О.А.  Руководители ОО | План ресурсного  обеспечения образовательного  процесса начальной школы. |
| 9. | Анализ соответствия  материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июль – август 2016 года | Соколова О.А.  Руководители ОО | Приведение  соответствие  материально-технической базы  реализации АООП  с требованиям  ФГОС. |
| 10. | Комплектование школьных библиотек базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда школьных библиотек для реализации ФГОС. Комплектование школьных библиотек УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем | 2016- 2017 гг. | Егорова И.Н.  Руководители Оо | Наличие в документов по введению ФГОС. Оснащённость  школьных  библиотек необходимыми  УМК, учебными  справочными  пособиями |
| 11. | Совещание руководителей ОО «Экспертиза условий, созданных в ОО в  соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ» | ноябрь 2016 года | Соколова О.А.  Руководители ОО | Наличие условий в ОО для реализации  ФГОС НОО ОВЗ |
| 12. | «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» | Сентябрь 2016 года | Зам. директора  по УВР | Оценка степен  готовности ОО  введению ФГОС ОВЗ |
| ***2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ*** | | | | |
| 1. | Изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | Педагогические коллективы образовательных организаций |  |
| 2 | Подготовка приказов,  локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2016-2017 гг. | Соколова О.А.  Руководители ОО | Внесение  изменений  дополнений  документы,  регламентирующих  деятельность  муниципальной  образовательной системы |
| 3. | Приведение должностных инструкций руководителей ОО, работников ОО в  соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | 2016-2017 гг. | Соколова О.А.  Руководители ОО |  |
| 4. | Изучение базисного  образовательного плана по  переходу на ФГОС НОО ОВЗ и АООП | Июль- август 2016 года | Егорова И.Н.  Руководители ОО | Знание нормативных  требований базисного  образовательного  плана – основы разработки образовательного плана школы |
| 5. | Внесение изменений в программы развития образовательных организаций | Сентябрь 2016 года | Руководители ОО | Определение вектора развития образовательных организаций в  соответствии требованиями ФГОС |
| 6. | Разработка АООП с учётом  формирования универсальных учебных  действий | Июль- август 2016 | Руководители ОО | Создание  основной  образовательной  программы |
| 7. | Разработка  программ внеурочной деятельности с учётом особенностей воспитательной системы в образовательных организаций | Июль- август 2016 | Руководители ОО | Наличие программ  внеурочной  деятельности ОО |
| ***3.Кадровое и методическое обеспечение*** ***перехода на ФГОС НОО ОВЗ*** | | | | |
| 1. | Диагностика  образовательных  потребностей  образовательных организаций и внесение изменений в муниципальный план  курсовой подготовки | Ноябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Наличие плана  курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО ОВЗ  Поэтапная  подготовка  педагогических и  управленческих  кадров к введению  ФГОС. |
| 2. | Изучение в рамках работы РМО  базовых документов ФГОС | 2016- 2017 гг. | Руководители РМО | Изучение требований ФГОС к структуре АООП к условиям  реализации результатам освоения программ |
| 3. | Разработка рабочих  программ по учебным предметам | Июль- август 2016 года | Руководители ОО | Проектирование  пед. процесса по предметам образовательного плана с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ |
| 4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО ОВЗ | 2016- 2017 гг. | Смирнова Е.С.  Руководители РМО | Ликвидация профессиональных  затруднений |
| 5. | Организация муниципального контроля по реализации ФГОС НОО ОВЗ | 2016- 2017 гг. | Соколова О.А.  Руководители ОО | Отслеживание  результатов  внедрения ФГОС |
| 6. | Обобщение опыта работы педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся | Второе полугодие 2017 года | Смирнова Е.С.  Руководители РМО | Формирование  портфолио педагогов |
| ***4. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС НОО ОВЗ*** | | | | |
| 1. | Участие педагогов в работе сетевого сообщества учителей начальных классов | Сентябрь 2016 года | Смирнова Е.С. | Создание условий  для организации  взаимодействия |
| 2. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО ОВЗ и результатах их ведения в ОО  через школьные сайты, газеты, информационные стенды. | постоянно | Руководители ОО | Информирование  общественности  о ходе и результате  внедрения ФГОС НОО ОВЗ |
| 3. | Обеспечение публичной отчётности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ | Ноябрь – декабрь, ежегодно | Соколова О.А.  Руководители ОО | Публичный доклад |

Приложение 3

Утвержден приказом отдела образования

№89 от «31» мая 2016 г

**Состав рабочей группы**

**по введению ФГОС НОО ОВЗ и с умственной отсталостью**

**(интеллектуальными нарушениями)в общеобразовательных организациях Мантуровского муниципального района**

1. Соколова О.А. – заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
2. Егорова И.Н. – главный специалист отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
3. Афанасьева О.Н. – экономист централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
4. Смирнова Е.С. – координатор методической работы системы образования Мантуровского муниципального района
5. Крошкина Г.А. – учитель начальных классов МКОУ Елизаровская ООШ, руководитель РМО учителей начальных классов
6. Бальсунова Е.А. – директор МКОУ Роговская ООШ, член совета отдела образования администрации Мантуровского муниципального района Костромской области
7. Петухова О.Б. – член районного родительского комитета