

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Департамент образования и науки**

**Костромской области**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **от 15 августа 2011 г** |  **г. Кострома** |  **№ 1370** |

Об утверждении

плана - графика реализации проекта

«Введение федерального государственного

образовательного стандарта

 в Костромской области»

на 2011 – 2012 учебный год

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и приказа департамента образования и науки Костромской области № 529 от 22.03.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план - график реализации проекта «Введение федерального государственного образовательного стандарта в Костромской области» на 2011 – 2012 учебный год (приложение 1).
2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.), Костромскому областному институту развития образования (Лушина Е.А.) обеспечить реализацию плана-графика.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.Е.Быстрякова

Приложение 1

Утвержден

 приказом департамента образования и науки

Костромской области

от «15» августа 2011 г. № 1370

**План – график**

**реализации проекта «Введение федерального государственного образовательного стандарта в Костромской области»**

**на 2011 – 2012 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный**  |
| 1. **Нормативно-правовое и финансовое обеспечение**
 |
| 1.1 | Подготовка предложений в внесении изменений в областной бюджет Костромской области в части финансирования расходов на внедрение федерального госудраственного образовательного стандарта в 2012 году | Ноябрь 2011 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.2 | Подготовка проектов приказов |
| 1.2.1 | О конкурсном отборе государственных и муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, победителей ПНП «Образование»; муниципальных методических служб и государственных учреждений специального (коррекционного) образования на статус региональной стажировочной площадки по распространению инновационного опыта, повышении квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Сентябрь 2011, Сентябрь 2012  | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.2 | О проведении регионального мониторинга введения ФГОС начального общего образования | Октябрь2011 года | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.2.3 | О проведении регионального мониторинга хода реализации ФГОС начального общего образования | Декабрь 2011, май 2012 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.2.4 | Об утверждении плана-графика введения ФГОС основного общего образования на территории Костромской области | Август 2012 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.3 | Подготовка инструктивно-методических материалов по сопровождению реализации ФГОС начального общего образования |
| 1.3.1 | О региональных требованиях в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (на основе федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и СанПиН 2.4.2. 2821– 10) | ноябрь2011 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.3.2 | Об организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в реализации основной образовательной программы начального общего образования на территории Костромской области | февраль 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.3.3 | О публичной отчетности образовательных учреждений области о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на официальных сайтах образовательных учреждений  | март 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1. **Информационное обеспечение**
 |
| 2.1 | Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС общего образования.Информирование родителей о реализации ФГОС в начальной школе, введении ФГОС в основной школе, хода обсуждения и утверждения ФГОС старшей школы | В течение 2011-2012 уч. года | Департамент образования и науки Костромской области,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 2.2 | Информационное сопровождение веб–узла «Введение ФГОС общего образования в Костромской области» на региональном портале «Образование Костромской области». | В течение года | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2.3 | Размещение публичных отчетов о реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области | июнь 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 1. **Организационно-методическое и кадровое обеспечение**
 |
| 3.1 | Организация работы регионального координационного совета по введению ФГОС общего образования в Костромской области в соответствии с планом, работа координационных советов муниципального и школьного уровней | В течение 2011-2012 учебного года | Департамент образования и науки Костромской области,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.2 | Формирование планов работы регионального сетевого методического объединения учителей начальных классов, учителей-предметников, руководителей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей, муниципальных методических служб по вопросам ФГОС общего образования. | до 30.09.11 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.3 | Формирование плана-графика реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования в Костромской области»  | до 30.09.11 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.4 | Организация и проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями муниципальных методических служб по итогам мониторинга хода реализации ФГОС начального общего образования в первых классах | Январь 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 3.5 | Организация и проведение регионального семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и муниципальных методических служб по итогам реализации ФГОС начального общего образования в 1 классе в 2012 – 2013 учебном году | Июнь 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.6 | Разработка сетевого графика повышения квалификации учителей начальных классов, управленческих кадров, тьюторов по вопросам ФГОС начального общего образования.  | до 01.10.11 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.7 | Организация и проведение стажировок работников образования Костромской области на региональных и федеральных стажировочных площадках по вопросам ФГОС общего образования | В течение года | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 1. **Научно-методическоеобеспечение**
 |
| 4.1 | Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах по введению ФГОС начального общего образования |
| 4.1.1 | Организация и проведение проектировочного семинара «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях Костромской области в 2011-2012 учебном году»; | 13 октября 2011 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.2 | Реализация единичных проектов на базе пилотных школ по созданию механизмов внедрения научно-исследовательских разработок по вопросам введения ФГОС начального общего образования в практику работы школ региона | В течение учебного года | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.3 | Проведение мониторинга сформированности универсальных учебных действий у учащихся 2 –х классов пилотных школ | Октябрь 2011, май 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.3 | Проведение исследования становления учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы по русскому языку, математике и естествознанию (окружающему миру) в пилотных школах | Апрель 2012  | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.4 | Подготовка и выпуск методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования в условиях малокомплекной школы, специальной(коррекционной) школы, преемственности реализации ФГТ в дошкольном образовании и ФГОС начального общего образования, интеграции общего и дополнительного образования детей, профилактики дидактогении и укрепления здоровья учащихся. | Июнь 2012 г | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения  |
| 4.1.5 | Проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС начального общего образования для работников образования региона на базе пилотных школ (по отдельному плану-графику). | В течение учебного года | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.2 | Проведение регионального мониторинга готовности введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области и подготовки аналитической справки по итогам проведенного мониторинга | октябрь 2011 г. | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 4.3 | Разработка и проведение регионального мониторинга эффективности реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области и подготовки аналитической справки по итогам проведенного мониторинга | Декабрь 2011, май 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 4.4 | Региональная научно-практическая конференция «Интеграция общего и дополнительного образования детей, как фактор эффективной реализации ФГОС общего образования» | Февраль 2012 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», |
| 4.5 | Разработка подпроекта «Введение ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Костромской области» | до 10.08.12 | Департамент образования и науки Костромской области,ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб 3 **Департамент****образования и науки** **Костромской области**ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71E-mail: deko@kos-obl.kmtn.ru ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111ИНН/КПП 4401004835/440101001от «27 » 08 2011 г. № 415На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_201\_\_\_ г. |  | Руководителям муниципальных органов управления образованияРуководителям государственных образовательных учреждений |

О повышении квалификации

 по вопросам ФГОС общего образования

в 2012 году

Департамент образования и науки Костромской области направляет для организации повышения квалификации педагогических и управленческих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений план-график повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам ФГОС общего образования на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» на 2012 год.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента М.О. Антонова

Приложение

План-график

повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам ФГОС начального общего образования на базе

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

на 2012 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки проведения** | **Тип, тема курсов** | **Категория слушателей** |
| 16.01-28.01 | КСК Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе | учителя начальных классов |
| 30.01.2012-08.02.2012 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования. Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики"  | учителя курса ОРКСЭ (начинающие преподавать курс) |
| 16.01-20.05 | КСК «Образовательная система «Школа 2100» в условиях введения ФГОС»  | учителя начальных классов |
| 13.02.2012-25.02.2012 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование |
| 20.02.2012-03.03.2012 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования. Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики"  | учителя курса ОРКСЭ (начинающие преподавать курс) |
| 06.02-18.02 | КСК "Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе" | учителя начальных классов |
| 12.03.2012-31.03.2012 | КПК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования (тьюторы) | тьюторы, для распространения модели введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование" |
| 12.03.2012-24.03.2012 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | Управленческие кадры, педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование |
| 12.03.2012-24.03.2013 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | Управленческие кадры, педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование |
| 27.02-10.03 | КСК "Инновационные образовательные технологии в практике дополнительного образования" | Педагоги дополнительного образования, зав. отделами и методисты УДОД |
| 19.03-31.03 | КСК "Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе" | учителя начальных классов |
| 26.03.2012-14.04.2012 | КПК "Формирование у младших школьников универсальных учебных умений в условиях реализации ФГОС" | учителя начальных классов |
| 12.03-24.03 | КСК "Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе" | учителя начальных классов |
| 26.03-07.04 | КСК "Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе" | учителя начальных классов |
| 12.03.-16.03.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. Математика. | учителя математики основной школы |
| 19.03.-23.03.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. Русский язык и литература. | учителя русского языка и литературы основной школы |
| 09.04.2012-21.04.2013 | КСК Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | Управленческие кадры, педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование |
| 09.04-21.04 | КСК Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе | учителя начальных классов |
| 02.04.-06.04.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. Химия. | учителя химии основной школы |
| 09.04.-13.04.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. Биология. | учителя биологии основной школы |
| 16.04.-20.04.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. История. | учителя истории основной школы |
| 23.04.-27.04.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности основной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения. Обществознание. | учителя обществознания основной школы |
| 18.06.2012-30.06.2012 | КСК "Управление реализацией основной образовательной программы в условиях ФГОС" | руководители и зам. руководителей |
| 18.06.2012-07.07.2012 | Тьюторы основной школы для реализации ФГОС | руководители ОУ, методисты муниципальных метод. служб и педагогические работники основной школы |
| 18.06-30.06 | КСК "Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе" | учителя начальных классов |
| 04.06-16.06 | КСК Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе | учителя начальных классов |
| 18.06.2012-30.06.2012 | Технологии обучения школьников в разновозрастных группах в малочисленной сельской школе в условиях ФГОС |   |
| 04.06.2012-16.06.2012 | Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни как условие реализации ФГОС | учителя начальных классов |
| 24.09.-27.09.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 17.09-29.10 | КСК "Организация деятельности педагога-психолога ОУ в условиях реализации ФГОС | педагоги-психологи |
| 17.09.2012-06.10.2012 | Тьюторы основной школы для реализации ФГОС |  руководители ОУ, методисты муниципальных метод. служб и педагогические работники основной школы |
| 08.10.2012-20.10.2012 | КСК «Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование" |
| 29.10-10.11 | КСК Реализация программы внеурочной деятельности школьников в соответствии с требованиями ФГОС | учителя начальных классов |
| 01.10.2012-13.10.2012 | КСК "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования" | учителя-предметники общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ |
| 22.10.2012-03.11.2012 | КСК "Работа с кадрами в условиях введения и реализации ФГОС" | Руководители и зам. руководителей ОУ |
| 01.10.-04.10.2013 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 29.10.-01.11.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 08.10.-11.10.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 01.10.-04.10.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 12.11.2012-24.11.2012 | КСК «Духовно-нравственная культура» в условиях реализации ФГОС общего образования  | педагогические работники, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование" |
| 29.10-10.11 | КСК Реализация программы внеурочной деятельности школьников в соответствии с требованиями ФГОС | учителя начальных классов |
| 22.10.2012-03.11.2012 | КСК "Работа с кадрами в условиях введения и реализации ФГОС" | Руководители и зам. руководителей ОУ |
| 05.11-30.11 | **КСК (Д)** Современные подходы к оценке качества образования (система менеджмента качества образовательного учреждения)  | Руководители образовательных учреждений и их заместители |
| 06.11.-09.11.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 29.10.-01.11.2012 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |
| 06.11.-09.11.2013 | КПК (очный курс) ЭОР в образовательной деятельности начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения.  | учителя начальной школы |