Приложение 1

к приказу директора департамента образования   
и науки Костромской области

от 20.11. 2013 года № \_2041

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | ноябрь 2013г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел информационно-аналитического и правового обеспечения департамента образования и науки Костромской области (Рябкова Е.Л.) | Приказ «О введении и реализации в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
| Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Определение перечня муниципалитетов и инновационных площадок на базе образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на региональном уровне | декабрь 2013г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Приказ об открытии сети инновационных площадок |
| Внесение изменений в нормативные правовые региональные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отдел информационно-аналитического и правового обеспечения департамента образования и науки Костромской области (Рябкова Е.Л.) | Приказ о внесении в нормативные правовые региональные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| Разработка и утверждение программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) | Приказ о проведении мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Создание и организация деятельности Координационного совета по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.) | Положение о деятельности Координационного совета |
| Организация, проведение циклов семинаров и консультаций для специалистов, курирующих дошкольное образование, руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | План проведения семинаров и консультаций |
| Организация и проведение научно-практической конференции для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, курирующих вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Научно-практическая конференция.  Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Проведение цикла семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май  2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | План проведения семинаров |
| Разработка и издание методических рекомендаций для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Март - май 2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Методические рекомендации для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| Организация и проведение семинаров, РСМО, вебинаров по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Методические рекомендации |
| Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) |  |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Региональные нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования |
| Создание региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) | Приказ о введении региональной системы мониторинга качества дошкольного образования |
| Разработка программы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 2 квартал 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Приказ о введении региональной системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом КОИРО | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
| Внесение изменений в дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Декабрь 2013г – март 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| Организация и проведение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Создание и организация работы региональных инновационных площадок по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на базе образовательных учреждений | 2014 – 2016г. г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Приказ об открытии региональных инновационных площадок |
| Изучение, обобщение и диссеминация лучшего опыта по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях | 2014 – 2016 г.г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Сборник материалов |
| Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.),ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) | Аналитический отчет |
| **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкол*ь*ного образования** | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.),отдел информационно-аналитического и правового обеспечения департамента образования и науки Костромской области (Рябкова Е.Л.) и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Видеосюжеты, репортажи на ТВ, статьи в СМИ |
| Размещение на официальном сайте департамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», сайтах образовательных организаций материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.),отдел информационно-аналитического и правового обеспечения департамента образования и науки Костромской области (Рябкова Е.Л.) и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Создание страницы на портале «Образование Костромской области» |
| Издание методических рекомендаций по организации образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Методические рекомендации по организации образовательного процесса с воспитанниками в рамках реализации ФГОС дошкольного образования |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС** | Расчет общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Ежегодно по установленному графику | Отдел экономического развития департамента образования и науки Костромской области (Клюткина М.Е.) | Представление бюджетных проектировок в департамент финансов в соответствии с графиком формирования Закона об областном бюджете |
| Подготовка нормативных правовых актов, направленных на осуществление финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных образовательных организациях. | Февраль 2014г. | Отдел экономического развития департамента образования и науки Костромской области (Клюткина М.Е.) | Постановление администрации Костромской области |
| Расчет общего объема субсидий частным дошкольным образовательным организациям | Ежегодно по установленному графику | Отдел экономического развития департамента образования и науки Костромской области (Клюткина М.Е.) | Представление бюджетных проектировок в департамент финансов в соответствии с графиком формирования Закона об областном бюджете |