Муниципальное казенное образовательное учреждение

Спасская средняя  общеобразовательная школа

Социальный проект

Автор проекта:

Классный руководитель 10 класса

Шарахов Сергей Васильевич

Паспорт проекта

1.Наименование проекта:   «Ветеран живет рядом»

2.Направление проекта:  Патриотическое

3. Сведения об авторе: Шарахов Сергей Васильевич – классный руководитель 10 класса МКОУ Спасская  СОШ  Мантуровского района Костромской области.

4. Срок реализации: март-май 2016 г.

5. Исполнители: учащиеся 11 класса, родители, администрация сельского поселения

Цель:  оказание  посильной помощи  ветеранам и участникам ВОВ, проживающим в родной деревне.

Задачи:

◄создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через взаимодействие с ветеранами и участниками войны;

◄ воспитывать у детей уважение к защитникам Родины;

◄социальная поддержка ветеранов, воспитание  внимательного отношения к людям старшего поколения, желания заботиться о них;

◄способствовать возрождению традиций русских семей, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к другу.

Актуальность проекта

Сегодня мы живем в мирное время, когда над головой светит яркое солнце, поют птицы, а повсюду встречаются счастливые лица односельчан. Но если перенестись лет на 70 назад , то перед глазами встает совершенно иная картина. Сожженные деревни, разрушенные хозяйства, заброшенные поля, груды разбитой  военной техники, плачущие лица детей и  женщин. Все это результат страшного события 1941-1945гг. – Великой 	Отечественной войны.

Сколько судеб она исковеркала, а сколько унесла жизней… Не счесть… Но каждый год мы с радостью вспоминаем май 1945г.- долгожданную победу в Великой Отечественной войне. А кто ковал победу? Кто как мог приближал ее ? Конечно это участники тех кровопролитных лет, наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Много времени прошло с памятной даты – 9 мая 1945 г. Ушли из жизни ветераны, а оставшиеся в живых – совсем старые, больные люди.

Проблемой данного  проекта является  отсутствие должного внимания подрастающего  поколения к  ветеранам ВОВ и пожилым людям.

К тому же появились мошенники, пользующиеся немощью стариков, втираются к ним в доверие и обкрадывают. Воруют деньги и медали ветеранов, за которые заплачено кровью.  Всем пожилым людям очень приятно, когда к ним с почтением относится молодежь. Как же  они радуются любому вниманию  с нашей стороны. Старыми будем все, а так как в жизни за все надо платить, не хотелось бы, чтобы счета были огромными.  Мы действительно «в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной войны».

Забота о ветеранах в нашей школе была всегда. За каждым классом закреплены ветераны и участники ВОВ, которым учащиеся вместе в классными руководителями в течении года оказывают посильную помощь. Мы их поздравляем с праздниками, приглашаем в школу на беседы. Но оценив все, мы  решили сделать в этом году что-то большее для наших освободителей. Ученики 11 класса   сразу отметили  необходимость дополнительных встреч с ветеранами ВОВ и организации  им посильной бытовой  помощи. А еще мы решили побольше разузнать от наших ветеранов о малоизвестных событиях тех кровопролитных дней. В нашей школе функционирует клуб «Патриот» занимающийся сбором сведений о  страшных событиях Великой Отечественной Войны и мы решили в рамках акции «Ветеран живет рядом» обогатить сведения  «поисковиков» о военных буднях ветеранов войны.

Цель и задачи проекта

Цель проекта:  оказание  посильной помощи  ветеранам и участникам ВОВ, проживающим в родном селе.

Достижение цели поставило  следующие задачи:

◄создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через взаимодействие с ветеранами и участниками войны;

◄ воспитывать у детей уважение к защитникам Родины;

◄социальная поддержка ветеранов, воспитание  внимательного отношения к людям старшего поколения, желания заботиться о них;

◄способствовать возрождению традиций русских семей, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к другу.

Основные направления работы

- оказание адресной помощи пожилым ветеранам, участникам ВОВ, проживающим в родной деревне;

- тематические встречи;

- творческие работы учащихся;

- трудовые дела учащихся.

Главные участники проекта.

- Классный руководитель и учащиеся 11 класса.

- Ветераны и  участники ВОВ, проживающие в  Подвигалихинском сельском поселении.

- Родители учащихся школы и представители сельской администрации.

Сроки реализации проекта: март – май 2016г.

Методическое обеспечение проекта:

◄ Школьная гражданско - патриотическая   программа  «Звонница»

◄  Программа воспитательной работы школы

Материально-техническое обеспечение:

◄Оформление экспозиции в школьном историко – краеведческом музее «Родная старина»;

◄Разработка  и проведение экскурсий в школьном историко – краеведческом музее.

Место реализации проекта:

Костромская область Мантуровский район Подигалихинское сельское поселение

Этапы реализации проекта

1.Подготовительный

Сроки реализации: 1-15 марта 2016г.

Задачи:

  - Разработка социально проекта «Ветеран живет рядом»;

  - Составление плана работы  по реализации проекта;

  - Поисковая  деятельность;

  - Организация встреч с ветеранами и участниками ВОВ;

  - Беседы,  круглые столы с целью поддержания интереса учащихся к истории родного села;

  - Выяснение в сельской администрации информации о  льготах, положенных ветеранам, с целью распространения среди ветеранов и их родственников.

Прогнозируемые результаты:

- Наработана база документов

- Разработан план мероприятий  по реализации проекта

- Проведены организационные мероприятия по привлечению учащихся к работе в проекте

2.Организационно-деятельностный

Сроки реализации этапа:  (15 марта  - 20 мая  2016г.)

Задачи:

1. Оказание  адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла;

2. Помощь школьному музею в сборе новых экспонатов и сведений;

3.Изготовление поздравительных открыток «С Днем Победы!»;

4.Подготовка и проведение праздничного концерта «Нам Вас не забыть…»

5. Проведение круглого стола учащихся и родителей с ветеранами и участниками Вов, с целью пропаганды патриотического воспитания;

6.Выпуск праздничной стенгазеты «Майский день  1945г.»

Прогнозируемые результаты:

- Проведение встреч с ветеранами и участниками  Вов, оказание им посильной помощи

- Поздравление ветеранов

- Оказание помощи музею в приобретении новых сведений о войне

- Формирование патриотических качеств личности учащихся

- Сплочение родителей и детей

2.Аналитический

Сроки реализации этапа:  (21 мая  - 31 мая  2016г.)

Задачи:

    - Обобщение итогов работы над проектом;

    - Оформление новых материалов музея «Родная старина ;

Прогнозируемые результаты:

- Обобщение результатов работы над проектом

- Оказание помощи музею в приобретении новых сведений.

План основных мероприятий

по внедрению социального проекта «Ветеран живет рядом»

| № п/п | Дата проведения | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | март 2016г. | Внеклассное мероприятие «Строки, опаленные войной» |
| 2 | 17-20 апреля 2016г. | Изготовление поздравительных открыток «С Днем Победы!» |
| 3 | 20 апреля – 20 мая 2016. | Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла |
| 4 | 1-9 мая 2016г. | Подготовка и проведение праздничного концерта «Нам Вас не забыть…» |
| 5 | 7-8 мая 2016г. | Выпуск праздничной стенгазеты «Майский день 1945г.» |
| 6 | 10 -15 мая 2016г. | Проведение круглого стола учащихся и родителей с ветеранами и участниками Вов, с целью пропаганды патриотического воспитания |
| 7 | 10-20 мая 2016г. | Помощь школьному музею в сборе новых экспонатов и сведений |

Ожидаемые результаты:

В начале процесса реализации проекта ребята  встречались с ветеранами, искали газеты прошлых лет,  выслушивали воспоминаниям близких.  Учащиеся учились отыскивать информацию, учились взаимопониманию, взаимопомощи, чувству сопереживания. Но самое главное, пройдя через проект «Ветеран живет рядом» у школьников формировались патриотические качества. У детей  появилось желание творить добрые дела для тех, кто нуждается в милосердии и сострадании. Вся работа над проектом учит детей быть неравнодушными. На конкретных примерах наши ученики постигают тайны человеческого бытия: как прожить жизнь, чтобы оставить после себя след на Земле. Из вышесказанного можно выделить следующие  ожидаемые результаты:

- Формирование патриотических качеств у школьников, учитывается  активное участие детей в проекте.

- Проявление внимания и уважения ветеранам, пожилым людям.

- Освоение доступных знаний об истории родного Отечества

- Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми.

- Положительные отзывы детей  и определение системы дальнейшей деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Используемая литература

1. Материалы научно-методического журнала «Классный руководитель». Для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов, учителей начальной школы 2007-20012 года.

2. Наследники Победы: Сборник документов, материалов о работе детско-ветеранских организаций «Победа»./Костромской областной совет ветеранов  войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. – Кострома. -2011г.

3. Материалы Мантуровского  краеведческого музея.