План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе: | ед. % |  |  |  |  |  |  |  |
| -дошкольные образовательные организации |  | 1 50% | 1 100% | 1 100% | 1 100% | 1 100% | 1 100% | Соколова О.А. Кабанова О.С |
| - общеобразовательные организации |  | 1 12,5% | 2 28,5% | 2 28,5% | 3 42,8% | 3 42,8% | 4 57,1% | Смирнова Ю,А. Чистякова М.В. Ильичева О.А.Разживина Е.И |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | чел. % | 22 25% | 28 32% | 34 39% | 39 45% | 45 52% | 52 60% | Соколова О.А Смирнова Е.С |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| Внесение изменений в пост администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы» | Порядок предоставления субсидий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Департамент образования и науки Костромской области | 2015-2020 | Достижение показателя: «Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг» |

| Участие в обучающих семинарах, в том числе Web-семинаров, для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования, в том числе по вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ, рабочих программ педагогов и др. | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Руководители образовательных учреждений, педагогические работники | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в выпуске справочных, информационно-методических и научно-методических материалов по проблемам развития инклюзивного образования в Костромской области, в том числе по обучению детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Руководители образовательных учреждений, педагогические работники | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| Прохождение курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Руководители образовательных учреждений, педагогические работники | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |

| Использование веб-узла «Инклюзивное образование» на региональном портале «Образование Костромской области» | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Руководители образовательных учреждений, педагогические работники | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| --- | --- | --- | --- | --- |