|  |  |
| --- | --- |
| Министерство просвещенияРоссийской ФедерацииОтдел образования администрациигородского округа город МантуровоКостромской областимуниципальное казённоеобщеобразовательное учреждение«Вочуровская средняяобщеобразовательная школа»городского округа город МантуровоКостромской области(МКОУ Вочуровская СОШ)ОГРН 1024401634168ИНН44170011205/КПП441701001157310 Костромская область,Мантуровский район, д.Знаменка,д.66тел: (49446) 90-1-26Е-mail:mou-voch-soch@mail.ru№ б/н от 03.09.2019 | Заведующей ОО администрацииг.о.г МантуровоСоколовой ОАдиректора МБОУ Вочуровская СОШСмирновой ЮА |

**Информация о реализации Нац.проекта МБОУ Вочуровская СОШ**

В 2019 году МБОУ Вочуровская СОШ приступила к реализации национального проекта «Образования» «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом». В рамках данной программы планируется осуществить следующие виды работ:

|  |
| --- |
| оборудование беговых дорожек |
| оборудование ямы для прыжков |
| замена покрытия баскетбольной площадки |
| приобретение мини-футбольных ворот и баскетбольных стоек |

На реализацию программы выделено 1000140 рублей, что предполагает следующее софинансирование (в тыс.):

|  |
| --- |
| фендеральный бюджет-722, 13 |
| региональный бюджет-38 ,009 |
| местный бюджет-240,0 |

Способ определения поставщика – аукцион в открытой форме. Поэтому подготовлена проектно-сметная документация, проект муниципального контракта, документация об аукционе в открытой форме, внесены необходимые изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, план закупок, план-график.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на портале гос.закупок впервые 30.05.19.

Однако, по результатам окончания срока подачи заявок (08.07.19) не подано ни одной заявки.

Повторное размещение – 26.06.19.

По результатам проведения – снова нет ни одной заявки.

Информация о проведении эл.аукциона выгружена в третий раз 12.07.19, 19.07.19 размещена информация об изменении извещения и продления сроков.

Велась работы по поиску потенциальных поставщиков с МЭП-4 Шарья, Юта-строй г.Кострома, ИП Фирсов, ДЭП-19 г.Мантурово.

30 июля 2019 года завершена работа комиссии по определению поставщика, на рассмотрении – одна заявка, поданная ИП Пономарев Павел Васильевич (субъект малого предпринимательства).

Учитывая все сроки заключения контракта в ЕИС в соответствии с ФЗ-44, контракт с ИП Пономарев ПВ заключен 16.08.19.

Сроки исполнения контракта с 16.08.19 по 15.09.19. Оплата выполненных работ, в соответствии с условиями контракта, производится в течение 15 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.

 На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:

- разбивка участка 100 м

- разработка грунта с перемещением

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня

Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЮА Смирнова