|  |  |
| --- | --- |
| Министерство просвещения  Российской Федерации  Отдел образования администрации  городского округа город Мантурово  Костромской области  муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение  «Вочуровская средняя  общеобразовательная школа»  городского округа город Мантурово  Костромской области  (МКОУ Вочуровская СОШ)  ОГРН 1024401634168  ИНН44170011205/КПП441701001  157310 Костромская область,  Мантуровский район, д.Знаменка,д.66  тел: (49446) 90-1-26  Е-mail:mou-voch-soch@mail.ru  № б/н от 03.09.2019 | Заведующей ОО администрации  г.о.г Мантурово  Соколовой ОА  директора МБОУ Вочуровская СОШ  Смирновой ЮА |

**Информация о реализации Нац.проекта МБОУ Вочуровская СОШ**

В 2019 году МБОУ Вочуровская СОШ приступила к реализации национального проекта «Образования» «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом». В рамках данной программы планируется осуществить следующие виды работ:

|  |
| --- |
| оборудование беговых дорожек |
| оборудование ямы для прыжков |
| замена покрытия баскетбольной площадки |
| приобретение мини-футбольных ворот и баскетбольных стоек |

На реализацию программы выделено 1000140 рублей, что предполагает следующее софинансирование (в тыс.):

|  |
| --- |
| фендеральный бюджет-722, 13 |
| региональный бюджет-38 ,009 |
| местный бюджет-240,0 |

Способ определения поставщика – аукцион в открытой форме. Поэтому подготовлена проектно-сметная документация, проект муниципального контракта, документация об аукционе в открытой форме, внесены необходимые изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, план закупок, план-график.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на портале гос.закупок впервые 30.05.19.

Однако, по результатам окончания срока подачи заявок (08.07.19) не подано ни одной заявки.

Повторное размещение – 26.06.19.

По результатам проведения – снова нет ни одной заявки.

Информация о проведении эл.аукциона выгружена в третий раз 12.07.19, 19.07.19 размещена информация об изменении извещения и продления сроков.

Велась работы по поиску потенциальных поставщиков с МЭП-4 Шарья, Юта-строй г.Кострома, ИП Фирсов, ДЭП-19 г.Мантурово.

30 июля 2019 года завершена работа комиссии по определению поставщика, на рассмотрении – одна заявка, поданная ИП Пономарев Павел Васильевич (субъект малого предпринимательства).

Учитывая все сроки заключения контракта в ЕИС в соответствии с ФЗ-44, контракт с ИП Пономарев ПВ заключен 16.08.19.

Сроки исполнения контракта с 16.08.19 по 15.09.19. Оплата выполненных работ, в соответствии с условиями контракта, производится в течение 15 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.

На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:

- разбивка участка 100 м

- разработка грунта с перемещением

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня

Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЮА Смирнова